## Capa
PRODESP-DER — Guia de Discovery Profundo
Field Service + Agentforce via WhatsApp — Atendimento de Ocorrências em Rodovia (DER-SP)
Gerado em 09/09/2026 16:33 — Scopezilla / PRODESP-DER
COMO USAR ESTE GUIA
Este guia foi construído a partir do documento de POC ("Sistema de Gestão de Atendimento de Ocorrências em Rodovia — DER-SP", v01 de 20/08/2026) e é destinado às sessões de discovery profundo que seguem a POC desta semana. Ele NÃO substitui a conversa — é um roteiro de perguntas que amplia o que a POC já definiu, cobre padrões de indústria de Field Service, os pontos que sempre validamos em projetos de setor público, e os riscos que mais comprometem esse tipo de operação.
ABAS DESTE ARQUIVO
1. Discovery — MVP Atendimento Emergencial: aprofunda exatamente o que a POC descreve (fluxo, despacho, status, canais, dados, KPIs) — o que já está confirmado no documento e o que ainda precisa de validação para ir de POC a produção real.
2. Discovery — Field Service (Indústria): casos de uso padrão de Field Service que normalmente aparecem em operações de manutenção/atendimento em campo e que podem entrar em ondas futuras (conservação de rodovia, inspeções programadas, gestão de frota/equipes terceirizadas).
3. Discovery — Agentforce & WhatsApp: perguntas específicas do canal conversacional — provisionamento, handoff humano, guardrails, consentimento, continuidade de sessão.
4. Discovery — Service Cloud / CTI: fato novo — o DER também quer um atendimento geral com gestão de chamados (Service Cloud), incluindo agentes humanos, agente de IA coworker, canais no Omni-Channel, níveis de atendimento, turnos, regras de roteamento, volumetria, SLA e a integração de CTI com a URA do DER (URA ainda não identificada — a aba já traz o alinhamento necessário sobre a descontinuação da Open CTI pela Salesforce).
5. Discovery — Setor Público (padrão): bloco de perguntas que aplicamos em todo projeto de setor público (governança, LGPD, licitação, acessibilidade, integração com outros órgãos, continuidade de serviço essencial).
6. Riscos: matriz de risco potencial com pergunta de validação para cada risco — cobre os riscos já citados na POC (matriz de risco por cenário, alarme de 5 min) e riscos adicionais de escala, dados e governança.
7. Roadmap — Catálogo DER: mapeamento indicativo de TODOS os serviços listados na Carta de Serviços do DER-SP, agrupados em ondas de discussão a partir do MVP (atendimento emergencial). É um mapa de discussão para orientar o roadmap, não um cronograma comprometido — sequenciamento, prazos e equipe são definidos depois, com as skills de roadmap/estimate.
LEGENDA
'Confirmado na POC' = a POC já responde isso explicitamente. 'A validar' = a POC assume ou não define; precisa confirmação do DER na sessão. 'Gap' = não aparece na POC e é um ponto novo a explorar.

## Discovery - MVP Emergencial
Bloco | Pergunta de Discovery | Por que perguntamos | Status na POC | Resposta do DER (sessão) | Observações
A. Escopo e Objetivo do Atendimento Emergencial
1 | A POC cobre hoje apenas Guincho Leve e Inspeção. Quais outros recursos de emergência viária existem no DER (guincho pesado, ambulância/resgate, sinalização de emergência, remoção de carga, viatura de fiscalização) e em que ordem entram depois da POC? | Define o roadmap de recursos pós-POC — a regra de despacho (aderência/disponibilidade/proximidade) precisa escalar para N tipos de recurso, não só 2. | Confirmado na POC (só 2 recursos testados)
2 | O DER opera a conservação/socorro mecânico com equipe própria, terceirizada ou mista (concessionárias, empresas de guincho contratadas)? Qtde? | Muda o modelo de dados de 'Recurso/Operador' (é funcionário DER ou prestador?) e o modelo de SLA/contrato que a solução precisa refletir. | Gap — não mencionado na POC
3 | Qual é a meta de cobertura da malha viária estadual (km de rodovia, nº de trechos, DRs envolvidas) para a fase pós-POC? | Dimensiona o salto de 'ambiente reduzido de teste' para operação real — volume de ocorrências e recursos simultâneos. | A validar — POC só cita 'número reduzido'
4 | Existe hoje algum sistema ou processo de atendimento emergencial em operação que este projeto substitui ou complementa (planilha, sistema legado, rádio/telefonia pura)? | Se há sistema legado, entra migração de dados/histórico e período de transição/paralelo; se não há, é greenfield. | Gap — não mencionado na POC
B. Canais de Abertura de Ocorrência
5 | Confirmar: o WhatsApp será o canal primário de abertura pelo usuário na POC — qual o número/linha que será usado e já existe conta WhatsApp Business API ou é preciso provisionar? | Provisionamento de WhatsApp Business API (Meta) tem lead time próprio e depende de aprovação de template de mensagem — pode ser bloqueador de cronograma da POC. | Confirmado na POC (canal = WhatsApp)
6 | Como o usuário chega ao número de WhatsApp (placa/QR nas rodovias, número já divulgado, SAU 0800 atual, integração com Waze/apps de navegação)? | Define a estratégia de divulgação e adoção do canal — sem isso, o volume real de uso é imprevisível mesmo com o sistema pronto. | Gap — não mencionado na POC
7 | Ligação e SMS aparecem como canais da 'versão full' da ferramenta — confirmar se entram na POC ou só na fase seguinte, e se há uma central telefônica (URA/PABX) já existente para integrar. | A POC pode ficar limitada a WhatsApp por licenciamento; isso precisa estar claro para não gerar expectativa equivocada nos testes. | A validar — POC condiciona a canais 'disponíveis na versão full'
8 | O usuário pode abrir ocorrência anonimamente (sem identificar-se) ou o DER exige identificação mínima sempre (nome, telefone, placa)? | Afeta o modelo de qualificação minimamente obrigatório e casos de uso de terceiros reportando acidente que não são o próprio envolvido. | Confirmado na POC (nome, telefone, localização, veículo, placa) — validar obrigatoriedade
C. Qualificação e Triagem da Ocorrência
9 | A qualificação via WhatsApp hoje é conversacional (o Agentforce pergunta e extrai) ou existe também abertura por menu/botões estruturados? Qual o nível de tolerância a informação incompleta antes de escalar para o C2C? | Define o desenho do agente conversacional — quão autônomo ele pode ser antes de precisar de um humano no loop, crítico em cenário de emergência. | A validar — POC define os dados mínimos, não o mecanismo de coleta
10 | Quais tipos de ocorrência além de pane mecânica/elétrica, pane seca, pneu furado e sinistro devem ser classificados (ex: animal na pista, objeto na pista, incêndio em veículo, atropelamento, ocorrência com produto perigoso)? | A POC lista uma matriz de risco parcial (documento cita explicitamente que não é completa) — a classificação completa afeta a regra de despacho e a integração com outros órgãos. | A validar — POC afirma explicitamente que a matriz de risco 'não é completa'
11 | Como o sistema deve tratar um relato de vítima ou risco à vida (sinistro com ferido) — há triagem diferenciada e acionamento automático de terceiros (SAMU/Bombeiros) ou isso permanece manual pelo C2C? | É o cenário de maior risco operacional e legal da solução — decide se o sistema é só de gestão de recursos DER ou também um ponto de triagem de emergência de vida. | Gap — POC trata 'sinistro' como tipo de ocorrência, não fala de vítimas
12 | O reconhecimento automático de telefone e geolocalização via WhatsApp (mencionado na POC) depende de o usuário compartilhar localização no app — o que ocorre quando ele não compartilha ou está sem sinal de GPS? | Fallback de qualificação por referência textual (km, sentido, ponto de referência) precisa existir — comum em rodovia com sinalização de km. | Confirmado na POC (aproveitamento automático 'quando disponível') — validar fallback
D. Cadastro e Gestão de Recursos (VTRs)
13 | Como é hoje o controle de disponibilidade dos guinchos/veículos de inspeção (escala de turno, pausas, manutenção do próprio veículo) fora da POC? | A POC menciona 'controles de abertura de turno e pausas' no modelo de dados, mas não descreve a regra de negócio de escala — precisa ser desenhada. | A validar — citado no modelo de dados, sem regra definida
14 | Cada recurso pertence a uma base fixa (garagem/pátio) com raio de atuação, ou circula livremente pela malha viária sendo despachado por proximidade real-time? | Define se 'distância/tempo estimado' (Critério 1 do despacho) é calculado a partir de base fixa ou posição GPS ao vivo — impacta a precisão do algoritmo de despacho. | A validar — POC assume 'posição atual' via geolocalização, não descreve base
15 | Quantos operadores de campo e VTRs reais existem hoje por Divisão Regional, para dimensionar a operação pós-POC? | Sem esse número, não é possível avaliar se o algoritmo de despacho e o dashboard aguentam o volume real (a POC é 'ambiente reduzido'). | Gap — não mencionado na POC
16 | Existe equipamento de rastreamento GPS já instalado nos veículos (telemetria/GPS veicular) ou o rastreamento dependerá só do celular/app do operador de campo? | Define se a geolocalização vem de hardware veicular (mais confiável, cobertura em túneis/serra) ou só do app mobile (depende de sinal do celular do operador). | A validar — POC fala em 'posição do recurso' sem especificar a fonte
E. Regras de Despacho Inteligente
17 | O parâmetro N (tempo limite antes de acionar recurso adicional não aderente) — quem no DER tem autoridade para definir/alterar esse valor, e ele deve variar por tipo de ocorrência ou é único para toda a operação? | A POC deixa explícito que 'o documento de regras de negócio não define seu valor' — é uma decisão de negócio pendente, não uma lacuna técnica. | A validar — POC declara explicitamente que N está indefinido
18 | A 'matriz de risco definida para priorização dos eventos' citada na POC (usada em caso de saturação/simultaneidade) — existe hoje formalizada em algum documento do DER, ou precisa ser construída durante o discovery? | Sem essa matriz formal, a lógica de priorização em cenário de múltiplas ocorrências simultâneas (comum em chuva/acidente múltiplo) fica sem base objetiva. | A validar — POC referencia a matriz mas não a inclui por completo
19 | Quando não há nenhum recurso aderente disponível (ex: só há Guincho Leve e a ocorrência exige Guincho Pesado), qual é o comportamento esperado — fila de espera, transbordo para terceiro/concessionária, ou escalonamento manual ao C2C? | Cenário de saturação real (rodovia com alta demanda simultânea) não está coberto pela regra N/N-10, que assume que existe recurso não aderente disponível. | Gap — POC não cobre ausência total de recurso compatível
20 | O direcionamento manual pelo C2C substitui a sugestão automática — existe algum registro/aprovação obrigatória quando o operador C2C sai da recomendação do sistema (para auditoria de por que um recurso mais distante foi escolhido)? | Importante para governança e auditoria em órgão público — decisões manuais que desviam da lógica automática podem ser questionadas depois (ex: por outro prestador não escolhido). | Gap — POC permite override manual sem descrever rastreabilidade
F. Fluxo Operacional e Máquina de Status
21 | A máquina de status descrita (Aberto → Em fila → Acionado → Aceito → Iniciado → Concluído → Encerrado) é fixa para todo tipo de ocorrência, ou alguns tipos pulam etapas (ex: ocorrência já resolvida antes da chegada do recurso)? | Ocorrências resolvidas pelo próprio usuário antes da chegada (ex: pneu trocado por terceiro) precisam de um caminho de cancelamento/encerramento antecipado não descrito na POC. | Confirmado na POC (máquina de status) — validar exceções
22 | Quando todos os recursos recusam o atendimento e o evento retorna a 'Aberto' (regra descrita na POC), há um limite de re-tentativas antes de escalar para intervenção humana obrigatória do C2C? | Sem um teto, um evento pode ciclar indefinidamente entre recusas — risco operacional em ocorrência de emergência real. | A validar — POC descreve o retorno ao status Aberto, não o limite de ciclos
23 | A 'lista de pendências de atendimento' (quando o atendimento não se conclui naturalmente) tem um dono/responsável formal e um SLA de resolução, ou fica só como lista de monitoramento? | Sem responsável e prazo, pendências podem se acumular sem tratativa — item citado na POC como algo a 'demonstrar', mas sem regra de gestão. | A validar — POC menciona a lista, não a governança dela
G. Comunicação entre Atores
24 | A comunicação entre C2C e usuário via WhatsApp deve ser em linguagem natural livre (Agentforce responde qualquer pergunta) ou restrita a atualizações de status pré-definidas (template) por causa das regras do WhatsApp Business? | O WhatsApp Business API exige templates aprovados para mensagens iniciadas pela empresa fora da janela de 24h — isso limita o que pode ser proativo vs. reativo. | Gap — POC não distingue mensagem livre de template
25 | Quando o Operador de Campo recusa um atendimento, o motivo é sempre em texto livre ou existe uma lista fechada de motivos (para gerar indicador de motivo de recusa)? | Texto livre não é agregável em dashboard; lista fechada permite indicador de 'motivo de recusa mais comum' — decisão de UX que afeta o relatório gerencial. | Confirmado na POC (obrigatório registrar motivo) — validar formato
26 | O usuário consegue acompanhar visualmente o deslocamento do recurso em tempo real (mapa) diretamente no WhatsApp, ou isso é uma tela separada (link/mini-app) que o WhatsApp apenas notifica? | WhatsApp nativamente não renderiza mapa interativo — normalmente isso é um link para uma página/Experience Cloud. Afeta arquitetura e licenciamento. | Confirmado na POC (o objetivo cita 'acompanhamento visual em tempo real') — validar mecanismo
H. Geolocalização e Monitoramento de Deslocamento
27 | Em trechos de serra, túnel ou zona rural sem cobertura de sinal (comuns na malha estadual), qual o comportamento esperado do alarme de 5 minutos sem atualização de posição — ele deve diferenciar 'sem sinal' de 'parado/inativo'? | Sem essa distinção, o C2C recebe falso alarme constante em trechos com cobertura ruim, o que gera descrédito no alerta (fadiga de alarme). | Gap — POC define o alarme mas não trata ausência de sinal
28 | A precisão de localização depende do app mobile do operador — qual dispositivo/OS os operadores de campo usam hoje (smartphone corporativo, BYOD) e há política de conectividade de dados móveis garantida? | Sem dispositivo/plano de dados padronizado, a confiabilidade do rastreamento em campo (pré-requisito do alarme e do dashboard) fica incerta. | Gap — não mencionado na POC
I. Alarmes, Exceções e Auditoria
29 | Quem recebe o alarme além do C2C (supervisor/gestor regional) em caso de escalonamento por tempo de atendimento acima da média histórica, e existe SLA de resposta ao alarme pelo próprio C2C? | A POC cria o alarme mas não define a cadeia de escalonamento quando o C2C não trata a exceção a tempo — risco de alarme sem dono. | A validar — POC define o alarme, não a escalada
30 | Todo o histórico de status, comunicações e ações (mencionado na POC) precisa ficar disponível para auditoria externa (TCE, Ouvidoria, Controladoria) por quanto tempo, e em que formato de exportação? | Órgão público tem obrigação de guarda de registros por prazo legal e pode ser auditado — política de retenção de dados não é uma escolha técnica, é requisito de compliance. | Gap — não mencionado na POC
J. Dashboard e Indicadores
31 | Os indicadores da POC (tempo de resposta, deslocamento, atendimento, TMA, recursos acionados, alarmes, atendimentos por tipo) são consumidos só pelo C2C/Gestor, ou também precisam alimentar relatórios oficiais do DER (ex: Anuário Rodoviário de Acidentes, já publicado no site do DER)? | Se há obrigação de reporte externo/institucional, o dashboard da POC precisa nascer compatível com esse formato, evitando retrabalho de integração depois. | Gap — POC não menciona consumo institucional dos indicadores
32 | Há meta/SLA formal de tempo de resposta e atendimento hoje (mesmo que em outro sistema/planilha), para calibrar o que o dashboard deve considerar 'dentro da média' vs. 'alarme'? | O alarme de tempo de atendimento (regra 9) depende de uma 'média histórica ou meta previamente definida' que a POC cita como configurável mas não informa o valor. | A validar — POC cita meta configurável sem valor definido
K. Modelo de Dados e Integrações Externas
33 | A POC cita 'verificar a possibilidade' de aproveitar dados de carros inteligentes de montadoras e de outros órgãos (PM, Defesa Civil, Bombeiros) — esse é objetivo da POC atual ou fica para uma fase 2 de integração? | Integrações com terceiros (montadoras, outros órgãos) estão fora do controle direto do DER/Salesforce — dependem de acordo/API externa e não devem ser tratadas como certas para o cronograma da POC. | Confirmado como intenção futura na POC ('verificar possibilidade') — não é escopo fechado
34 | Existe hoje algum acordo ou canal formal de troca de informação com PM, Corpo de Bombeiros ou Defesa Civil para ocorrências em rodovia, ou isso seria uma integração nova a ser negociada institucionalmente? | Sem convênio/acordo prévio, essa integração é um risco de escopo e prazo que vai além do que a Salesforce PS controla — precisa ser tratado como dependência externa, não feature. | Gap — não mencionado na POC
L. Transição da POC para Produção
35 | Quais critérios objetivos o DER vai usar para decidir 'a POC funcionou, seguimos para piloto/produção' — os 12 itens de 'premissas a serem observadas' da POC são o critério final de aceite ou há critérios de negócio adicionais (ex: nº de ocorrências reais atendidas, satisfação do usuário)? | Sem critério de sucesso combinado, a avaliação de 'viabilidade' citada no objetivo da POC fica subjetiva e pode gerar divergência sobre se a POC foi bem-sucedida. | A validar — POC lista o que deve ser demonstrado, não o critério de aceite
36 | Qual o licenciamento Salesforce definido ou em avaliação para a fase de produção (a POC já assume que canais completos dependem da 'versão full' da ferramenta)? | Sem clareza de licenciamento, funcionalidades testadas na POC podem não estar disponíveis na primeira fase real, criando expectativa que a solução não entrega de imediato. | Confirmado como pendência na própria POC ('próximas etapas recomendadas')

## Discovery - Field Service Ind.
Bloco | Pergunta de Discovery | Por que perguntamos | Referência / Caso de uso padrão | Resposta do DER (sessão) | Observações
A. Conservação e Manutenção Programada de Rodovia
1 | Além do atendimento emergencial reativo, o DER realiza manutenção preventiva/programada da malha (patrolamento, tapa-buraco, roçada, sinalização horizontal/vertical, limpeza de drenagem)? Isso é candidato a uma onda futura de Field Service? | Caso de uso padrão de Field Service: Work Order programado por ativo (segmento de rodovia) com recorrência — bem diferente do despacho reativo por ocorrência da POC. | [KA-5937] Field Service — agendamento e despacho padrão
2 | Como é organizado hoje o ciclo de inspeção de pavimento, pontes e estruturas (viadutos, OAEs) — por equipe própria, terceirizada, com que periodicidade e checklist? | Modelo de 'ativo hierárquico' (rodovia > trecho > km > estrutura) é um padrão de Field Service para gestão de infraestrutura linear — decide se cabe Asset Management do Field Service. | Padrão de indústria — Field Service Asset Hierarchy para infraestrutura linear
B. Gestão de Equipes e Terceiros em Campo
3 | Equipes de campo trabalham sozinhas (1 operador por VTR) ou em turma/crew (múltiplos operadores, múltiplos veículos por atendimento)? Isso muda a modelagem de 'Recurso' no Field Service (technician único vs. crew-based). | Field Service nativo assume técnico único por padrão; atendimento crew-based (comum em rodovia — sinalização, guincho + apoio) exige modelagem de Crew/Service Crew. | [KA-5996] Field Service — ações e notificações por appointment/crew
4 | Empresas terceirizadas (guincho, conservação) teriam usuários e login próprios no sistema, ou apenas recebem acionamento por canal externo (WhatsApp/telefone) sem acesso à plataforma? | Decide se o modelo de licenciamento inclui usuários externos (portal/Experience Cloud para parceiros) ou se o terceiro é só 'destinatário' de notificação. | Gap comercial/de licenciamento — não é decisão técnica
C. Mobilidade e Aplicativo de Campo
5 | O operador de campo usará o aplicativo móvel oficial do Field Service (Field Service Mobile) ou uma interface simplificada via WhatsApp/PWA? Há política de dispositivo corporativo definida? | Field Service Mobile nativo já resolve boa parte do que a POC pede manualmente (aceitar, iniciar, concluir, evidências) — mas exige licenciamento e dispositivo compatível. | [KA-6546] Field Service Mobile — geolocalização e appointment assistant
6 | Áreas remotas da malha viária têm conectividade de dados intermitente — o app de campo precisa funcionar offline (registrar evidências/status sem sinal e sincronizar depois)? | Modo offline é um requisito de arquitetura mobile que muda a escolha entre app nativo (com offline-first) e uma solução puramente web/WhatsApp (que exige conectividade constante). | Padrão de indústria — Field Service Mobile suporta modo offline nativo
D. Inventário, Peças e Equipamentos
7 | Guinchos e viaturas de inspeção carregam peças/insumos (ex: pneu reserva, sinalização de emergência, cones, EPI) cujo controle de estoque hoje é feito como? | Se há necessidade de rastrear consumo de peças por atendimento, entra o módulo de Inventário/Product Consumed do Field Service — não mencionado na POC. | Padrão de indústria — Field Service Inventory Management
E. SLA e Contratos de Serviço
8 | Existe algum SLA formal de tempo de atendimento por tipo de ocorrência ou por rodovia/concessão (ex: rodovias com concessão privada podem ter regras próprias) que o sistema precise respeitar e reportar separadamente? | Diferentes SLAs por contrato/concessão são um padrão de Field Service (Entitlement Management) — decide se o dashboard precisa segmentar por contrato, não só por tipo de ocorrência. | Padrão de indústria — Field Service Entitlements/Service Contracts
F. Sazonalidade e Picos de Demanda
9 | Períodos de chuva intensa, enchentes ou feriados prolongados geram picos conhecidos de ocorrência — o DER já tem um plano de contingência de reforço de recursos nesses períodos que o sistema deveria refletir (escala especial, recursos extras)? | Capacidade elástica em picos sazonais é um caso de uso clássico de Field Service (scheduling policies dinâmicas) — se não for planejado, o algoritmo de despacho da POC vai saturar exatamente nos piores momentos. | Padrão de indústria — Field Service Scheduling Policies / capacity planning

## Discovery - Agentforce WhatsApp
Bloco | Pergunta de Discovery | Por que perguntamos | Referência / Caso de uso padrão | Resposta do DER (sessão) | Observações
A. Provisionamento e Canal
1 | O número de WhatsApp Business já existe e está verificado no Meta Business Manager, ou precisa ser criado do zero? Quem é o responsável institucional por essa conta (DER, PRODESP, terceiro)? | Verificação de número/conta Meta Business tem prazo próprio (dias a semanas) e pode ser bloqueador de cronograma se não iniciado em paralelo à configuração Salesforce. | [KA-8087] Rotear WhatsApp via Omni-Channel Flow
2 | Já existem templates de mensagem aprovados pela Meta para notificações proativas (ex: 'seu guincho está a caminho'), ou isso precisa ser submetido e aprovado durante o projeto? | Mensagens iniciadas pela empresa fora da janela de 24h exigem template pré-aprovado pela Meta — sem isso, atualizações proativas de status não funcionam como a POC descreve. | [KA-4608] Canais de comunicação do Service — WhatsApp/SMS
B. Escopo Conversacional do Agente
3 | O Agentforce deve conduzir toda a qualificação da ocorrência de forma autônoma, ou apenas capturar dados livres que um humano (C2C) sempre revisa antes da classificação final? | Define o nível de autonomia do agente — em cenário de emergência, autonomia total tem risco maior de classificação incorreta (ex: confundir gravidade de sinistro). | Padrão de indústria — desenho de topic/action scope do Agentforce Service
4 | Quais tópicos o agente deve conseguir responder sozinho (status da ocorrência, tempo estimado, reabertura) e em quais ele deve sempre transferir para um humano (reclamação, situação com vítima, dúvida jurídica)? | Guardrails de escopo evitam que o agente tente responder algo fora de sua competência (ex: questão de multa/CTB) num canal criado para emergência viária. | Boa prática — Agentforce topic scoping e handoff rules
C. Handoff Humano e Escalonamento
5 | Quando o agente transfere para o C2C, o histórico completo da conversa migra automaticamente para o operador humano, ou o usuário precisa se re-identificar/repetir informações? | Perda de contexto no handoff é a principal fonte de frustração em canais conversacionais — a POC já exige 'visão única e rastreável', que depende disso. | Boa prática de UX conversacional — continuidade de contexto no handoff
6 | Existe horário de atendimento humano no C2C (24x7 ou turnos), e o que o agente deve responder ao usuário fora desse horário, considerando que ocorrência de emergência viária tende a ser 24x7? | Se o C2C não é 24x7 mas o canal aceita abertura a qualquer hora, precisa haver uma resposta clara de expectativa (ex: recursos de plantão reduzido) para não gerar falsa sensação de atendimento imediato. | Gap — POC não trata cobertura horária do C2C
D. Identidade, Consentimento e LGPD
7 | O número de telefone do WhatsApp é usado para vincular automaticamente ocorrências anteriores do mesmo usuário (histórico)? Se sim, como é obtido o consentimento LGPD para esse tratamento de dado pessoal? | Dado de geolocalização e telefone são dados pessoais sensíveis sob a LGPD — vinculação automática de histórico exige base legal e aviso de privacidade claro no canal. | [KA-9528] Public Sector — segurança e compliance
8 | Como o sistema deve tratar denúncias de terceiros que não são o próprio envolvido no sinistro (ex: outro motorista reporta acidente que viu)? A identidade do denunciante é tratada com o mesmo rigor de dado pessoal? | Amplia o modelo de 'Solicitante' da POC (que assume o próprio usuário abrindo) para um caso de uso de terceiro-denunciante, comum em rodovia. | Gap — POC assume que o solicitante é o envolvido
E. Qualidade, Monitoria e Idioma
9 | Existe hoje (ou é esperado) volume relevante de usuários que não falam português como língua principal (turistas, motoristas de carga internacional) nas rodovias cobertas pela POC? | Se sim, entra requisito de multilíngue no agente — não mencionado na POC, mas comum em rodovias de acesso a porto/fronteira. | Gap — não mencionado na POC
10 | Quem no DER/C2C será responsável por monitorar a qualidade das respostas do agente (QA de conversas, taxa de escalonamento, falsos positivos de classificação) após o go-live? | Sem um dono de QA conversacional, erros de classificação do agente (ex: pane classificada como sinistro) só são percebidos quando já geraram despacho incorreto. | Boa prática — governança de Agentforce pós-produção
F. Continuidade e Multicanalidade
11 | Se o usuário iniciar por WhatsApp e depois ligar para o número de telefone do C2C (ou vice-versa), o histórico da ocorrência é o mesmo registro único, ou cria-se um registro novo por canal? | A POC exige 'identificador único e histórico integral do evento' — isso só se sustenta se a identidade do solicitante for resolvida de forma consistente entre canais (telefone como chave). | Confirmado como objetivo na POC (identificador único) — validar mecanismo multicanal

## Discovery - Service Cloud CTI
Bloco | Pergunta de Discovery | Por que perguntamos | Referência / Caso de uso padrão | Resposta do DER (sessão) | Observações
A. Escopo do Atendimento Geral e Gestão de Chamados
1 | Esse novo atendimento (fato novo, distinto do atendimento emergencial em rodovia) é para o público externo (cidadão), interno (servidores do DER), ou ambos? | Define se é Service Cloud voltado a Customer Service, Employee Service, ou os dois — com filas, canais e SLA potencialmente distintos para cada público.
2 | Quais tipos de solicitação esse atendimento deve cobrir — dúvidas sobre os serviços do catálogo do DER (multas, autorizações), reclamações de infraestrutura viária, pedidos de informação (LAI/SIC), ou é um canal único que hoje está fragmentado entre Ouvidoria, SIC e atendimento telefônico? | A Carta de Serviços do DER já lista Ouvidoria e SIC como canais formais existentes — se este projeto cobre o mesmo escopo, é preciso decidir se substitui, integra ou complementa esses canais institucionais, para não criar canal duplicado.
3 | Existe hoje algum sistema de gestão de chamados (ticket, planilha, e-mail, ou mesmo processo manual) que será substituído, e há necessidade de migrar histórico de chamados abertos? | Determina o escopo de migração de dados e o período de transição/paralelo entre o sistema atual e o novo atendimento.
4 | Um chamado deste atendimento geral pode se relacionar com uma ocorrência do atendimento emergencial de rodovia (ex: um sinistro que gera depois uma reclamação formal)? Se sim, precisa haver vínculo/rastreabilidade entre os dois? | Afeta o modelo de dados — se o Case deste atendimento e a Ocorrência do Field Service (POC emergencial) compartilham o mesmo Contato/Conta e precisam de link cruzado para visão única do cidadão.
B. Agentes Humanos de Atendimento
5 | Quantos agentes humanos estão previstos para esse atendimento, e eles são servidores do próprio DER, terceirizados, ou a mesma central que hoje atende o C2C do atendimento emergencial? | Determina licenciamento de usuários e se a força de trabalho é compartilhada com o C2C (visto na POC) ou é equipe nova e separada — mudam o desenho de filas e de capacidade.
6 | Os agentes atuam de forma generalista (qualquer chamado) ou especializados por assunto (ex: multas, autorizações, infraestrutura)? Essa estrutura de equipe já existe hoje, mesmo informalmente? | A estrutura de equipe real de hoje é o insumo para decidir entre roteamento por fila única ou por habilidades (skills-based) — não é uma escolha a ser feita no vácuo. | [KA-4393] Omni-Channel: Skills-Based vs Queue-Based Routing
7 | Qual o nível de familiaridade da equipe com ferramentas de atendimento digital (console de CRM, sistemas de chamado)? É a primeira vez usando uma ferramenta desse tipo? | Afeta diretamente o esforço de capacitação/change management e o quão guiada a interface do console precisa ser desenhada.
8 | Existe hoje alguma meta de produtividade por agente (chamados/dia, tempo médio de atendimento) usada para dimensionar a equipe atual? | Insumo real de capacidade operacional para o desenho de Presence Configuration do Omni-Channel — não serve para estimar headcount aqui (isso é do skill `estimate`), serve para entender a realidade da operação.
C. Agente de IA Coworker (Agentforce)
9 | O 'agente de IA coworker' deve assistir o agente humano (sugerir resposta, resumir o caso, buscar na base de conhecimento) ou atuar de forma autônoma atendendo diretamente o cidadão/servidor antes de escalar para humano? | São dois produtos/casos de uso distintos dentro da marca Agentforce: o Coworker é posicionado como ponto de entrada em linguagem natural dentro do CRM (busca e síntese); um agente autônomo de atendimento direto ao usuário externo é outro desenho (Agentforce Service Agent). A resposta muda a arquitetura inteira. | [KA-18840] Agentforce Coworker — Benefits and Core Use Cases
10 | Se for um agente autônomo atendendo diretamente o cidadão: em quais canais ele atua primeiro (o mesmo WhatsApp do atendimento emergencial, um chat no site, outro), e qual o critério de handoff para um agente humano? | Reaproveita o mesmo desenho de guardrails de escopo já necessário no Agentforce do MVP emergencial, mas aqui o domínio é diferente (chamados administrativos, não emergência viária) — o agente precisa de outro conjunto de tópicos/ações.
11 | Se for um 'coworker' assistindo o agente humano: quais fontes de conhecimento ele deve consultar — Knowledge do Salesforce, base de conhecimento do DER hoje em outro sistema, dados de CRM/Data Cloud? | Sem fonte de conhecimento indexada, o coworker não tem o que sintetizar — a Busca Empresarial Agêntica exige Knowledge configurado e Search Manager antes de funcionar. | [KA-12172] Agentic Enterprise Search for Agentforce Service Agent
12 | Existe hoje uma base de conhecimento/FAQ estruturada (mesmo informal) sobre os serviços do DER que possa alimentar esse agente, ou isso também precisa ser construído do zero? | Base de conhecimento é pré-requisito técnico da Busca Empresarial Agêntica, não só uma questão de UX — sem isso não há o que o coworker buscar e sintetizar. | [KA-12172]
D. Canais Habilitados no Omni-Channel
13 | Quais canais o DER quer habilitar no Omni-Channel para este atendimento geral — voz/telefone, WhatsApp, chat no site, e-mail, redes sociais? É a mesma lista de canais do atendimento emergencial ou um conjunto diferente? | Cada canal tem pré-requisito de licenciamento e configuração próprio (voz depende diretamente da decisão de CTI no bloco J) — sem essa lista fechada não se desenha o roteamento nem a capacidade dos agentes.
14 | Cada canal terá o mesmo grupo de agentes atendendo em fila compartilhada, ou equipes dedicadas por canal (ex: equipe de voz separada da equipe de chat/WhatsApp)? | Define se a capacidade (Presence Configuration) é única e compartilhada entre canais ou segmentada — impacta diretamente a regra de roteamento do bloco G.
15 | Há alguma restrição de licenciamento ou integração legada que force o uso do Omni-Channel Standard, ou o DER está aberto à recomendação padrão da Salesforce de usar o Enhanced Omni-Channel? | O Enhanced Omni-Channel é a recomendação padrão da Salesforce e suporta capacidades (como reatribuição de trabalho) que o Standard não tem — vale confirmar cedo, pois muda a experiência do agente. | [KA-4401] Choose Enhanced Omni-Channel over Standard
E. Níveis de Atendimento (Tiers) e Escalonamento
16 | Quantos níveis de atendimento o DER quer operar (ex: 1ª linha / especialista / backoffice, ou N1/N2/N3), e o que caracteriza a passagem de um chamado de um nível para o outro? | Estrutura de tiers direciona diretamente o desenho de filas/habilidades e das regras de escalonamento — é o núcleo do que foi pedido explicitamente para este discovery.
17 | Hoje, mesmo fora de sistema, existe alguma prática de escalonamento por tipo de assunto ou por tempo sem resposta? | As Regras de Escalonamento do Service Cloud automatizam esse comportamento (idade do caso, reatribuição automática, notificação) — mas a regra de negócio real precisa vir do processo já praticado pelo DER, nunca ser inventada. | [KA-4453] Configure Case Escalation Actions · [KA-4455] Configure Case Escalation Rules
18 | Para assuntos que exigem múltiplos especialistas simultâneos (ex: um chamado que envolve jurídico e engenharia ao mesmo tempo), o modelo esperado é hierárquico (sobe de nível) ou colaborativo (várias áreas trabalham juntas no mesmo caso)? | Se colaborativo, um modelo de colaboração sem tiers rígidos, orientado a especialistas, pode ser mais aderente do que uma escada tradicional de níveis — vale perguntar antes de assumir hierarquia como padrão. | [KA-4549] Service Swarming Overview and Collaboration Modes
F. Turnos e Horário de Atendimento
19 | Qual o horário de atendimento previsto (comercial, estendido, 24x7), e ele é igual para todos os canais e tipos de chamado, ou varia (ex: voz só em horário comercial, WhatsApp mais estendido)? | O horário de atendimento configurado no Service Cloud alimenta diretamente o cálculo de SLA/Marcos e as regras de escalonamento — precisa ser definido por canal/fila, não assumido como valor único. | [KA-3976] Configure and Apply Business Hours for Cases, Escalations, Entitlements, and Milestones
20 | Existem turnos de trabalho definidos hoje para a equipe (ex: manhã/tarde, plantão), e como a troca de turno afeta um chamado em andamento (transferência de responsabilidade)? | Turno não é um conceito único nativo do Service Cloud — normalmente é refletido combinando Presence Configuration e Horário de Atendimento; a regra de handoff entre turnos é do negócio do DER e precisa ser levantada, não assumida.
21 | Feriados e pontos facultativos do calendário público estadual afetam o horário de atendimento (ex: SLA pausa nesses dias)? | O recurso de Horário de Atendimento do Salesforce suporta calendário de feriados vinculado — pergunta prática para não gerar cálculo de SLA incorreto em dia sem expediente. | [KA-3976]
G. Regras de Roteamento
22 | O roteamento de um chamado para o agente certo deve ser por fila simples (qualquer agente da fila atende) ou por habilidades específicas (ex: só quem sabe de 'autorização especial de transporte' recebe esse chamado)? | É a decisão central de arquitetura de roteamento do Omni-Channel: fila é mais simples de manter; habilidades é mais preciso, mas exige mapear e manter o cadastro de skills por agente. | [KA-4393] Omni-Channel: Skills-Based vs Queue-Based Routing
23 | Dentro de uma mesma fila/habilidade, quando dois chamados chegam ao mesmo tempo e há um agente livre, o critério de prioridade deve ser 'quem está livre há mais tempo' ou 'quem está menos ocupado no momento'? | O Omni-Channel oferece os modelos 'Least Active' e 'Most Available' — decisão de negócio que muda a distribuição de carga entre agentes; não tem resposta única certa, precisa ser escolhida pelo DER. | [KA-4539] Omni-Channel routing model selection: Least Active vs Most Available
24 | Há previsão de usar classificação automática por IA para direcionar o chamado à fila certa, ou a classificação inicial será sempre manual/definida pelo próprio canal de abertura? | O Einstein Case Routing conecta a classificação automática de caso à lógica de roteamento já configurada — só é viável se já existir roteamento por fila/habilidade configurado por trás; não substitui essa decisão, depende dela. | [KA-4339] Einstein Case Routing: Built-in vs. Custom/External Routing
H. Volumetria
25 | Qual o volume estimado de chamados/contatos por mês (ou por dia) para esse atendimento geral — mesmo que seja uma estimativa aproximada baseada no volume atual de Ouvidoria, SIC ou telefone? | Volumetria real é o insumo que dimensiona capacidade de fila, número de agentes e viabilidade de metas de SLA — sem isso, todo o resto do desenho de atendimento fica no vácuo.
26 | Esse volume tem sazonalidade ou pico conhecido (ex: período de vencimento de multas, época de chuva, campanha de comunicação do DER)? | Pico sazonal pressiona diretamente a capacidade do Omni-Channel e o cumprimento de SLA — mesmo racional já levantado para o Field Service, aqui aplicado ao atendimento geral.
27 | Qual a proporção esperada entre canais (ex: hoje X% por telefone, Y% por e-mail)? Isso já é medido em algum relatório de Ouvidoria/SIC hoje? | Sem essa distribuição por canal, a capacidade de cada canal (voz exige presença dedicada; chat permite atendimento simultâneo) fica sem base real para dimensionamento.
I. SLA / Entitlements / Milestones
28 | Existe hoje algum SLA formal (mesmo que apenas normativo, fora de sistema) de prazo de resposta e de resolução por tipo de chamado ou por nível de atendimento? | As políticas de SLA do Service Cloud são estruturadas como marcos dentro de um prazo — sem meta real definida pelo DER, a configuração fica arbitrária e sem valor de negócio. | [KA-4033] SLA Policies for Entitlements · [KA-4590] SLA Policies (Entitlement Process) Overview
29 | O SLA de resposta/resolução precisa ser diferenciado por tipo de solicitante (cidadão comum vs. outro órgão público vs. imprensa) ou é uniforme para todos? | A Gestão de Direitos (Entitlement Management) do Service Cloud foi desenhada justamente para dar 'o nível de suporte prometido' por perfil — pergunta chave para saber se um único SLA Policy basta ou se são necessários vários.
30 | Quem será o responsável por tratar os marcos de SLA que não se fecham automaticamente quando a condição de negócio é cumprida? | Marcos (Milestones) não se completam automaticamente sem automação (Flow/Apex) — é um gap frequente em desenhos de entitlement; vale sinalizar desde já que alguém vai precisar ser o dono desse processo. | [KA-0463] Do not expect entitlement Milestones to auto-complete without automation
31 | Há diferenciação de SLA por gravidade/prioridade do assunto (semelhante à matriz de risco usada no atendimento emergencial), ou o SLA aqui é só por prazo corrido/tipo de assunto? | Conecta com o racional já usado na POC de emergência — mas aqui é atendimento administrativo, então a variável de 'gravidade' muda de sentido (ex: reclamação grave de segurança viária x dúvida simples de documentação).
J. CTI / Telefonia / URA
32 | Qual é hoje o sistema de URA/telefonia do DER (fornecedor, se é PABX próprio, solução em nuvem, ou terceirizado)? Mesmo sem saber o nome exato agora, quem no DER saberia informar (TI, fornecedor de telefonia, área de atendimento)? | É a pergunta mais crítica deste bloco — sem saber qual sistema é, não é possível avaliar se a integração é tecnicamente viável nem por qual caminho.
33 | Alinhamento importante antes de prosseguir: a Salesforce está descontinuando a Open CTI (a API clássica de integração com URA/PABX de terceiros) — retirada prevista para fevereiro de 2028 e já indisponível para novos orgs Agentforce Service; o caminho recomendado pela própria Salesforce é migrar para o Salesforce Voice (voz nativa da plataforma). Dado isso, o DER prefere manter a URA/PABX atual integrada via CTI de terceiro (se ainda viável), ou está aberto a avaliar o Salesforce Voice como solução de voz nativa? | Essa é uma decisão arquitetural que muda o projeto inteiro de voz — precisa ser surfaceada agora, antes que 'vamos integrar com a URA deles' seja tratado como premissa fechada de escopo. | [KA-5474] Open CTI vs Salesforce Voice vs Sales Dialer · [KA-5475]/[KA-5427] Avoid new implementations on Open CTI (retiring Feb 2028)
34 | Se a URA atual precisar ser mantida (ex: contrato vigente com fornecedor de telefonia, integração com outros sistemas do DER), já existe confirmação de que o fornecedor da URA oferece uma API de CTI compatível? | Mesmo dentro da Open CTI existem APIs diferentes e não intercambiáveis entre Salesforce Classic e Lightning — a viabilidade técnica depende de o fornecedor de telefonia suportar a API certa; isso não é dado adquirido, precisa ser confirmado com o fornecedor. | [KA-5435] Select the correct Open CTI API (Classic vs Lightning) · [KA-5429]
35 | Existe contrato vigente com o fornecedor de telefonia/URA com prazo de vigência relevante para a decisão entre manter a integração via CTI de terceiro ou migrar para o Salesforce Voice? | A decisão de arquitetura de voz tem também uma dimensão contratual/comercial que pode pesar mais que a técnica — vale levantar já no discovery para não travar o projeto depois.
36 | O atendimento por voz (seja qual for a solução escolhida) precisa gravar chamadas, transcrever automaticamente, ou gerar algum registro/auditoria específica por exigência de órgão público? | Gravação/transcrição pode ser requisito de compliance de setor público — mas aqui especificamente também muda a escolha entre Open CTI (tipicamente sem gravação nativa, depende do fornecedor terceiro) e Salesforce Voice (com transcrição/gravação nativas). | [KA-9528] Public Sector — Security Setup Overview

## Discovery - Setor Público
Bloco | Pergunta de Discovery | Por que perguntamos | Referência | Resposta do DER (sessão) | Observações
A. Governança e Estrutura Decisória
1 | Quem é o sponsor executivo e quem compõe o comitê gestor do projeto dentro do DER? Há um RACI formal entre DER, PRODESP e Salesforce para decisões de escopo? | Em setor público, decisões de escopo frequentemente dependem de mais de um órgão (DER + PRODESP, nesse caso) — sem RACI claro, aprovações demoram e retrabalham.
2 | Existe processo formal de change control para alterações de escopo depois de aprovado (comum em contratos públicos vinculados a termo de referência), e quem assina essa alteração? | Contratos públicos costumam ter aditivos formais — mudanças de escopo sem esse rito podem gerar questionamento de auditoria (TCE) mais tarde.
B. Compliance, LGPD e Segurança da Informação
3 | O DER/PRODESP tem política de segurança da informação e de proteção de dados (LGPD) própria que a solução precisa seguir, além dos requisitos padrão da Salesforce? | Órgãos estaduais de SP costumam ter norma própria de segurança (ex: vinculada à Secretaria de Governo Digital) que pode impor requisito adicional de hospedagem/criptografia. | [KA-9528] Public Sector — Security Setup Overview
4 | Dados de ocorrência com potencial de vítima (sinistro) são classificados como dado sensível pela política interna do DER? Há exigência de anonimização em relatórios/dashboards expostos externamente? | Dado de saúde/acidente pode ser tratado como categoria sensível sob a LGPD, exigindo controle de acesso mais restrito do que dado operacional comum.
C. Contratação, Orçamento e Ciclo de Licitação
5 | Este projeto está vinculado a que instrumento contratual (ata de registro de preços, contrato PRODESP-Salesforce, termo de referência específico) e qual o teto orçamentário/fonte de recurso já aprovado para além da POC? | Define se a evolução da POC para piloto/produção depende de novo processo licitatório ou já está coberta pelo instrumento vigente — decide o timing real do roadmap.
6 | Há prazo fiscal (encerramento de exercício, necessidade de empenho) que pressiona quando a fase pós-POC precisa iniciar? | Orçamento público tem janela de execução por ano fiscal — perder o prazo de empenho pode significar esperar o próximo ciclo orçamentário inteiro.
D. Acessibilidade e Inclusão Digital
7 | O canal de WhatsApp/Agentforce precisa suportar usuários com deficiência visual/auditiva ou baixa literacia digital (ex: opção de atendimento por voz/ligação como alternativa ao chat)? | Serviço público tem obrigação de acessibilidade mais rígida que o setor privado — a POC já prevê ligação e mensagem de voz como canais da versão full, o que ajuda, mas precisa ser confirmado como requisito e não só 'nice to have'.
E. Integração com Sistemas de Governo e Outros Órgãos
8 | Além de PM/Bombeiros/Defesa Civil (já citados na POC), há integração esperada com sistemas estaduais como SEI-SP (protocolo), Fala.SP/Ouvidoria, ou o Portal de Serviços ao Cidadão (servicos.sp.gov.br)? | O DER já opera SEI-SP e Ouvidoria/Fala.SP para outros serviços (visto na Carta de Serviços) — se o atendimento emergencial precisa aparecer nesses canais institucionais, é integração adicional não coberta pela POC.
9 | A solução precisa gerar dado aberto (Dados Abertos do DER, já publicados hoje) a partir dos indicadores operacionais do atendimento emergencial? | Transparência ativa é obrigação legal em vários órgãos estaduais de SP — se o indicador de atendimento emergencial precisa alimentar o portal de dados abertos, isso é requisito de integração/exportação.
F. Continuidade de Serviço Essencial e Disponibilidade
10 | Atendimento emergencial em rodovia é considerado serviço essencial 24x7 pelo DER — qual a expectativa de disponibilidade (SLA de uptime) e plano de contingência em caso de indisponibilidade do canal WhatsApp ou da plataforma Salesforce? | Diferente de um canal de atendimento comercial, uma indisponibilidade aqui tem risco direto à segurança viária — precisa de plano de fallback (ex: retorno a rádio/telefone) formalmente desenhado, não implícito.
G. Mudança, Capacitação e Adoção
11 | Os operadores de campo e operadores C2C atuais têm familiaridade com apps móveis/sistemas digitais, ou isso representa uma mudança grande de rotina de trabalho para eles? | Nível de maturidade digital da força de trabalho de campo define o esforço de capacitação e change management necessário — crítico para adoção real além da POC.
12 | Há representação sindical dos operadores de campo que precisa ser informada/consultada sobre mudanças de processo de trabalho (ex: rastreamento de geolocalização do operador)? | Rastreamento de posição do trabalhador é tema sensível sindicalmente — melhor mapear resistência esperada agora do que depois do go-live.

## Riscos
Categoria | Risco Potencial | Pergunta de Validação (sessão) | Por que importa | Sinal de Alerta na Resposta | Mitigação Possível (indicativa)
Conectividade/Cobertura | Perda de sinal em trechos de serra/túnel/zona rural gera falso alarme de 'parado' e falha na atualização de posição em tempo real. | Existem trechos conhecidos de baixa cobertura de sinal na malha atendida pela POC/fase 1? Como a operação lida com isso hoje? | O alarme de 5 minutos (regra da POC) dispara em falso continuamente em zonas sem sinal, gerando fadiga de alarme e descrédito do C2C no sistema. | Resposta vaga sobre cobertura de rede ('não sabemos', 'varia muito') sem mapeamento de blackspots. | Diferenciar no design 'sem atualização por falta de sinal' de 'sem atualização por inatividade'; considerar GPS veicular além do celular do operador.
Escala POC→Produção | O algoritmo de despacho e o dashboard testados em ambiente reduzido (poucos usuários/VTRs) não sustentam o volume real da malha estadual completa. | Qual o salto esperado de volume entre o ambiente de teste da POC e a operação real (nº de ocorrências/dia, nº de recursos simultâneos)? | Se o salto for de 1-2 ordens de grandeza, requer validação de performance e possivelmente redesenho de índices/arquitetura antes do rollout. | Ausência de qualquer estimativa de volume real, ou resposta 'vamos descobrir na produção'. | Planejar uma fase piloto intermediária (mais que POC, menos que estadual) antes do rollout total — decisão de roadmap, não de arquitetura.
Dados Sensíveis / LGPD | Dados de sinistro com potencial de vítima, combinados a geolocalização e telefone do solicitante, são tratados como dado sensível sem base legal/consentimento clara. | Existe uma avaliação de impacto à privacidade (DPIA) prevista para este projeto, ou o tratamento de dados pessoais ainda não foi formalmente endereçado? | Sem base legal e política de retenção claras, o projeto corre risco de não conformidade com a LGPD assim que sair de ambiente de teste controlado. | Nenhuma menção a DPO, política de retenção ou base legal quando perguntado diretamente. | Envolver o DPO do DER/PRODESP antes da fase de produção; definir política de retenção e anonimização para relatórios.
Dependência de Terceiros | Integrações com APIs de montadoras (carros inteligentes) e outros órgãos (PM, Bombeiros, Defesa Civil) estão fora do controle direto do projeto e podem não se materializar no prazo esperado. | Há algum acordo, contato ou piloto já em andamento com esses terceiros, ou é uma intenção ainda não iniciada institucionalmente? | Se tratado como 'dado adquirido' no roadmap sem acordo real, gera atraso não controlável pela equipe de implementação. | Resposta do tipo 'ainda não conversamos com eles' quando perguntado sobre o status do acordo. | Tratar como dependência externa explícita no roadmap (marcador de risco), nunca como entrega garantida da fase.
Licenciamento | Canais completos de comunicação (SMS, ligação, ligação por WhatsApp, mensagem de voz) dependem da 'versão full' da ferramenta, ainda não confirmada/contratada. | Qual o licenciamento Salesforce (Service Cloud, Field Service, Agentforce, canais) já contratado ou em processo de aquisição para a fase pós-POC? | Funcionalidades demonstradas na POC podem não estar disponíveis no primeiro go-live real se o licenciamento não acompanhar, quebrando expectativa criada. | Ausência de clareza sobre qual SKU/edição está sendo negociada. | Confirmar o licenciamento-alvo antes de comprometer qualquer canal como parte do MVP de produção.
Governança de Despacho | Overrides manuais do C2C na sugestão automática de despacho não têm rastreabilidade/auditoria formal, expondo o DER a questionamento sobre critério de escolha de prestador. | Como decisões manuais de despacho são hoje documentadas/justificadas (se já existe processo análogo fora do sistema)? | Em órgão público, escolha de prestador fora da regra automática pode ser questionada por concorrentes ou auditoria — falta de registro formal é passivo. | Nenhum processo de justificativa/registro de override mencionado. | Exigir campo obrigatório de justificativa em todo override manual, com trilha de auditoria completa.
Continuidade de Serviço | Atendimento emergencial 24x7 depende de disponibilidade da plataforma e do canal WhatsApp; não há plano de contingência formal para indisponibilidade. | Existe hoje um canal alternativo (rádio, telefone direto) que continua funcionando independente do sistema, para servir de fallback? | Sem fallback formal, uma indisponibilidade do WhatsApp/Salesforce interrompe literalmente o atendimento emergencial na rodovia. | Resposta de que 'o sistema é o único canal' sem mencionar contingência. | Manter e documentar formalmente um canal de fallback (rádio/telefone) como parte do plano de continuidade, não como acidente de arquitetura antiga.
Adoção / Change Management | Resistência de operadores de campo ao rastreamento de geolocalização pessoal e à mudança de rotina de registro manual para digital. | Há experiência anterior de digitalização de processo de campo no DER? Como foi a adoção? | Rastreamento de posição é tema sensível trabalhista/sindical — subestimar a resistência pode comprometer a adoção mesmo com a tecnologia funcionando bem. | Nenhum plano de comunicação/capacitação para operadores mencionado ao ser perguntado. | Plano de change management dedicado aos operadores de campo, com comunicação clara sobre uso do dado de geolocalização.
Qualidade do Agente Conversacional | Classificação incorreta pelo Agentforce (ex: confundir gravidade/tipo de ocorrência) leva a despacho de recurso inadequado em cenário de emergência real. | Quem será o responsável por monitorar e ajustar a qualidade das respostas do agente após o go-live (QA de conversas)? | Sem monitoria contínua, erros de classificação só aparecem quando já causaram atraso ou recurso incorreto no local. | Nenhum dono de QA conversacional identificado. | Definir processo de amostragem e revisão periódica de conversas, com fallback claro para escalonamento humano em caso de baixa confiança.
Saturação Simultânea | Múltiplas ocorrências simultâneas (ex: acidente múltiplo, chuva forte) sem matriz de risco completa geram priorização inconsistente. | Existe hoje (fora do sistema) algum critério de priorização usado em situação de múltiplas emergências simultâneas? | A POC afirma explicitamente que a matriz de risco fornecida não cobre todos os tipos de ocorrência — cenário real de saturação pode não ter regra objetiva. | Resposta indicando que priorização em cenário de saturação é 'sempre decisão do C2C na hora', sem critério registrado. | Formalizar a matriz de risco completa antes do rollout além da POC, com prioridade de negócio explícita por tipo/gravidade.

## Roadmap - Catalogo DER
Mapa de Serviços do DER-SP — Visão de Roadmap (indicativo, para discussão)
Fonte: Carta de Serviços do DER-SP (https://www.der.sp.gov.br/der/institucional/carta_de_servicos), lida em 09/09/2026. Este mapa agrupa TODOS os serviços publicados pelo DER em ondas de discussão a partir do MVP da POC (atendimento emergencial). É uma visão indicativa de escopo/coverage para orientar a conversa de roadmap — NÃO contém prazos, esforço ou equipe. Sequenciamento real, duração e recursos são definidos depois, com as skills roadmap/estimate, e dependem de decisão do DER e de licenciamento.
Onda 0 — MVP / POC em curso | Atendimento Emergencial | Central de Operações e Informações - C2C (atendimento de ocorrências em rodovia) | Usuário da via / motorista | WhatsApp (POC) — evolução para full | Já é o objeto da POC em curso — Guincho Leve e Inspeção.
Onda 0 — MVP / POC em curso | Atendimento Emergencial | Contato Emergências | Usuário da via / motorista | Telefone / a integrar | Mesmo domínio de atendimento emergencial do MVP — candidato a unificação de canal com a POC.
Onda 1 — Extensão natural do canal (curto prazo) | Informação de Rodovia em Tempo Real | Condições das Rodovias | Usuário da via | Site / Portal | Mesma persona (motorista na via) e mesmo canal-alvo (WhatsApp/Agentforce) do MVP — baixo esforço incremental de conteúdo.
Onda 1 — Extensão natural do canal (curto prazo) | Informação de Rodovia em Tempo Real | Câmeras Online | Usuário da via | Site / Portal | Consulta informativa, sem transação — bom caso de uso conversacional 'onde está o trânsito agora'.
Onda 1 — Extensão natural do canal (curto prazo) | Informação de Rodovia em Tempo Real | Interdições | Usuário da via | Site / Portal | Informação de alto valor para quem já está na rodovia — mesma jornada do atendimento emergencial.
Onda 1 — Extensão natural do canal (curto prazo) | Informação de Rodovia em Tempo Real | Radares | Usuário da via | Site / Portal | Consulta informativa recorrente, baixo risco, alto volume esperado — bom para agente autônomo.
Onda 1 — Extensão natural do canal (curto prazo) | Informação de Rodovia em Tempo Real | Pedágio | Usuário da via | Site / Portal | Consulta informativa — pode reaproveitar a mesma infraestrutura conversacional do MVP.
Onda 1 — Extensão natural do canal (curto prazo) | Informação de Rodovia em Tempo Real | Web Rotas / Localização | Usuário da via | Site / Portal | Complementa a jornada de 'estou na rodovia, preciso de informação' já atendida pelo MVP.
Onda 1 — Extensão natural do canal (curto prazo) | Informação de Rodovia em Tempo Real | Balança / Peso Oficial de Veículos de Carga / Pontos de Pesagem | Transportador | Site / Portal | Público correlato (motorista/transportador na via) — avaliar se cabe no mesmo agente ou é persona separada.
Onda 2 — Autorizações e trâmites de alto volume | Autorizações de Transporte de Carga | Autorização Especial de Trânsito - AET | Empresas transportadoras | Digital (Via Digital) | Alto volume, já 100% digital — bom candidato a assistente conversacional para status/dúvidas, mantendo o fluxo digital existente.
Onda 2 — Autorizações e trâmites de alto volume | Autorizações de Transporte de Carga | Credenciamento para fins de Escolta | Empresas de escolta | Digital (Via Digital) | Mesma família de trâmite da AET — possível reaproveitar o mesmo desenho de agente.
Onda 2 — Autorizações e trâmites de alto volume | Autorizações de Transporte de Carga | Autorização para circulação em trechos com restrição (cartão-caminhão) | Transportadores | Via postal / Presencial | Alto volume documental — Agentforce pode orientar documentação e status, reduzindo idas presenciais.
Onda 2 — Autorizações e trâmites de alto volume | Multas e Recursos | Indicação de Condutor | Proprietário de veículo autuado | Digital (e-Indicação) | Altíssimo volume e prazo legal apertado (30 dias) — forte candidato a atendimento conversacional guiado.
Onda 2 — Autorizações e trâmites de alto volume | Multas e Recursos | Defesa prévia contra autuação de trânsito | Proprietário / condutor | Digital (e-Defesa) | Mesmo domínio de Indicação de Condutor — mesma persona e mesmo canal digital já existente.
Onda 2 — Autorizações e trâmites de alto volume | Multas e Recursos | Penalidade de Advertência por Escrito - PAE | Proprietário / condutor | Digital (e-PAE) | Mesma família de trâmites de multa — possível unificar num único fluxo conversacional de 'gestão de multas'.
Onda 2 — Autorizações e trâmites de alto volume | Multas e Recursos | Recurso 1ª Instância (JARI) | Proprietário / condutor | Digital (e-Recurso) | Mesma família de trâmites de multa.
Onda 2 — Autorizações e trâmites de alto volume | Multas e Recursos | Recurso 2ª Instância (CETRAN) | Proprietário / condutor | Digital (e-CETRAN) | Mesma família de trâmites de multa.
Onda 2 — Autorizações e trâmites de alto volume | Multas e Recursos | Restituição de Multa Paga | Proprietário / condutor | Digital (e-mail) | Volume relevante, hoje por e-mail — oportunidade clara de digitalização assistida.
Onda 2 — Autorizações e trâmites de alto volume | Multas e Recursos | Baixa de multa por pagamento | Proprietário do veículo | Digital (e-mail) | Trâmite simples e recorrente — bom caso para autoatendimento guiado.
Onda 2 — Autorizações e trâmites de alto volume | Multas e Recursos | CADIN Estadual | Pessoa física/jurídica | Digital (e-mail) | Consulta e regularização de pendência — pode ser resolvido conversacionalmente com integração ao sistema de multas.
Onda 2 — Autorizações e trâmites de alto volume | Multas e Recursos | Liberação de veículos recolhidos em pátios | Proprietário do veículo | Digital | Urgência do usuário (veículo apreendido) é similar em intensidade ao atendimento emergencial — bom fit de canal WhatsApp.
Onda 2 — Autorizações e trâmites de alto volume | Canais Institucionais | Ouvidoria | Usuário dos serviços do DER | Digital (ouvidoria.sp.gov.br) | Alto volume institucional — Agentforce pode triar e direcionar antes de abrir manifestação formal.
Onda 2 — Autorizações e trâmites de alto volume | Canais Institucionais | Serviço de Informação ao Cidadão - SIC | Usuário dos serviços do DER | Digital (sic.sp.gov.br) | Mesmo racional da Ouvidoria — triagem conversacional antes do processo formal de LAI.
Onda 3 — Trâmites de baixa recorrência / alta complexidade documental | Faixa de Domínio / Uso do Solo | Ocupação de Faixa de Domínio | Órgãos públicos, concessionárias, PJ | Presencial / Via postal | Baixo volume, alto valor documental e técnico (projeto de engenharia) — pouco aderente a autoatendimento conversacional.
Onda 3 — Trâmites de baixa recorrência / alta complexidade documental | Faixa de Domínio / Uso do Solo | Credenciamento de empresa para ocupação da faixa de domínio | PJ / concessionárias | Digital (e-mail) | Baixo volume, processo predominantemente documental.
Onda 3 — Trâmites de baixa recorrência / alta complexidade documental | Faixa de Domínio / Uso do Solo | Declaração de área confrontante com a faixa de domínio | Proprietário de imóvel | Presencial / Via postal | Baixo volume, uso jurídico/cartorário — não é caso de uso conversacional natural.
Onda 3 — Trâmites de baixa recorrência / alta complexidade documental | Faixa de Domínio / Uso do Solo | Autorização para Abertura de acesso | Empresas / proprietários de imóvel | Presencial / Via postal | Envolve projeto técnico e análise de engenharia — trâmite de aprovação, não atendimento.
Onda 3 — Trâmites de baixa recorrência / alta complexidade documental | Faixa de Domínio / Uso do Solo | Autorização para implantação de ponto de parada de ônibus | Permissionárias de transporte / prefeituras | Presencial / Via postal | Baixo volume, público institucional (não o cidadão comum da via).
Onda 3 — Trâmites de baixa recorrência / alta complexidade documental | Faixa de Domínio / Uso do Solo | Instalação de postos de venda de produtos hortifrutigranjeiros | Produtores rurais | Presencial / Via postal | Baixíssimo volume — baixa prioridade para automação.
Onda 3 — Trâmites de baixa recorrência / alta complexidade documental | Faixa de Domínio / Uso do Solo | Credenciamento de empresa para exploração de anúncios | PJ (empresas de publicidade) | Digital (SEI-SP) | Já digitalizado via SEI-SP — integração futura possível, não substituição.
Onda 3 — Trâmites de baixa recorrência / alta complexidade documental | Faixa de Domínio / Uso do Solo | Concessão de licença para exploração de anúncios (painéis) | PJ (empresas de publicidade) | Presencial / Via postal | Processo técnico de engenharia/design — baixa aderência a autoatendimento.
Onda 3 — Trâmites de baixa recorrência / alta complexidade documental | Faixa de Domínio / Uso do Solo | Autorização para realizar evento na rodovia | PJ, entidades da sociedade civil | Presencial / Via postal | Processo complexo (seguro, caução, plano de segurança viária) — exige análise humana especializada.
Onda 3 — Trâmites de baixa recorrência / alta complexidade documental | Autorizações de Transporte | Transporte de Trabalhador Rural | Empresas de transporte rural | Presencial / Via postal | Baixo volume, documentação extensa — baixa prioridade.
Onda 3 — Trâmites de baixa recorrência / alta complexidade documental | Autorizações de Transporte | Credenciamento para fins de vistoria em veículos | Engenheiros / técnicos credenciados | Presencial / Via postal | Público profissional especializado, não o cidadão comum.
Onda 3 — Trâmites de baixa recorrência / alta complexidade documental | Indenizações | Ressarcimento de danos em veículos (condição da rodovia) | Usuário lesado | Presencial / Via postal | Processo de perícia/orçamento — exige análise humana, mas pode ganhar triagem conversacional inicial.
Onda 3 — Trâmites de baixa recorrência / alta complexidade documental | Indenizações | Defesa/Recurso — danos ao patrimônio do DER | Infrator identificado | Presencial / Via postal | Baixo volume, natureza jurídico-administrativa.
Onda 3 — Trâmites de baixa recorrência / alta complexidade documental | Desapropriação | Declaração de inexistência de projeto/processo de desapropriação | Pessoa física/jurídica | Digital (SEI-SP) | Já digitalizado via SEI-SP — integração futura possível.
Fora do atendimento ao cidadão (back-office institucional) | Back-office / Institucional | Contratos e compras públicas, licitações, obras públicas (Transparência) | Órgãos de controle, sociedade civil | Portal de Transparência | Não é atendimento ao cidadão-usuário da via — é publicação institucional obrigatória, fora do escopo de Field Service/Agentforce.
Fora do atendimento ao cidadão (back-office institucional) | Back-office / Institucional | Financeiro (cauções, notas fiscais, pagamento a fornecedores) | Fornecedores do DER | Sistemas internos | Processo interno de gestão financeira — não é serviço ao cidadão.
Fora do atendimento ao cidadão (back-office institucional) | Back-office / Institucional | Leilão de veículos | Público em geral / arrematantes | Digital / Presencial | Processo pontual e específico, sem relação com atendimento em rodovia.
Fora do atendimento ao cidadão (back-office institucional) | Back-office / Institucional | Servidores públicos (diárias, remuneração) | Servidores do DER | Portal de Transparência | Transparência de gestão de pessoal — não é serviço ao cidadão-usuário.