## Slide 1
DATAPREV-SEFIN-CE
ROM v2.0 — Investimento Professional Services + Timeline + Roles
Salesforce Professional Services LATAM | ROM v2.0 | 2026

## Slide 2
Resumo Executivo — ROM v2.0
💰 ROM INVESTIMENTO PS: R$ 1,781,136 – R$ 4,882,236 BRL (com impostos)
📅 TIMELINE: 18-30 semanas | 3-5 pessoas (pico 2 arquitetos + 2 desenvolvedores)
🎯 ESCOPO BASE (CORE): Service Cloud ORG Setup + Einstein Bot 4 fluxos conversacionais WhatsApp + 4 APIs SEFIN + UX Research + Security LGPD
➕ ADD-ONs (investimento separado): E08 Marketing Cloud Jornada Proativa + E07 Knowledge Base Vectorization
⚠️ PREMISSAS CRÍTICAS: Licenças Salesforce não incluídas (cliente contrata direto); Meta WhatsApp approval 2-8 semanas (critical path); 2 API specs BLOCKER (CRM SEFIN + Dados Cadastrais)

## Slide 3
Escopo — BASE vs ADD-ONs
ESCOPO BASE (CORE) — 6 Épicas:
• E01 — Salesforce ORG Foundation + WhatsApp Channel (Hyperforce Brazil, Meta approval)
• E02 — Einstein Bot 4 Fluxos (IPTU, TMRSU, ISS, Alteração Cadastral) + NLU 5 intents
• E03 — API Integration Layer (4 APIs SEFIN: EmitirDamUnico, ConsultaImovel, CRM, Dados Cadastrais)
• E04 — Feedback & Satisfaction Tracking (1-5 estrelas obrigatória, log API CRM SEFIN)
• E05 — UX Research & Accessibility (12 personas, 15 usability sessions, WCAG 2.1 AA)
• E06 — Security Model LGPD (2 perfis: 3 Admin + 7 Bot Maintainer, TDE encryption, audit)
• E09 — Transbordo Humano via Omni-Channel/Service Console (ADD-ON aprovado, incorporado ao ROM base)
ADD-ONs (Investimento e Escopo Separados):
• E08 — Marketing Cloud Proactive Journey (4,86M msgs/ano, régua D-15/D-5/D+1, SFTP batch)
• E07 — Knowledge Base Vectorization Data Cloud (base externa → bot responde dúvidas)
❌ FORA DE ESCOPO: Case Management completo, Contact/Account Management completo, treinamento administradores

## Slide 4
Timeline — 6 Fases
TIMELINE: 18-30 semanas | 6 Fases (Phase 0 a 5)
Phase 0 — Discovery Resolution & API Specs
Resolver 133 gaps, obter 2 API specs BLOCKER (CRM SEFIN + Dados Cadastrais), validar Meta approval timeline, confirmar Hyperforce Brazil
Phase 1 — Foundation & ORG Setup (E01, E06)
Provisionar Hyperforce Brazil ORG + WhatsApp Channel + Named Credentials 4 APIs + Security LGPD baseline
Phase 2 — Einstein Bot + API Integration (E02, E03, E04)
4 Einstein Bot flows + NLU training + 4 Apex REST callouts + Flow Orchestration + Satisfaction survey
Phase 3 — UX Research & Refinement (E05)
12 persona interviews (6 PF + 6 PJ) + 15 usability sessions + accessibility WCAG 2.1 AA + bot refinement
Phase 4 — Marketing Cloud Proactive Journey ADD-ON (E08)
Setup MC + SFTP batch ingestion + Journey Builder régua proativa + HSM templates Meta approval + opt-out
Phase 5 — Transbordo Humano via Omni-Channel/Service Console ADD-ON (E09)
Enhanced Omni-Channel + Service Console para 3 PAs (turno único) + Business Hours 08h-17h seg-sex + pesquisa de satisfação estendida ao fechamento humano. Depende de Phase 1+2, roda em paralelo às Phases 3/4. Incorporado ao ROM base.

## Slide 5
Roles & Disciplinas — 6 Papéis
6 DISCIPLINAS (multi-disciplinar — 1 pessoa pode exercer múltiplos papéis):
R01 + R05 — Technical Architect (Phases 0-4)
Solution architecture ownership, Hyperforce Brazil decisão, Einstein Bot NLU design, integration patterns Flow+Apex+4 APIs, LGPD compliance TDE encryption, MC zero-copy batch, UX accessibility conversational UI, Phase 0 gap resolution orchestration
R02 — Technical Consultant (Phases 1, 2, 4)
Build E01 ORG Foundation + E02 Einstein Bot 4 flows + E03 Apex 4 APIs + E04 satisfaction survey + E08 ADD-ON MC Journey Builder
R03 — Technical Consultant Security + Profiles (Phases 1, 2)
E06 Security — custom profiles (Admin + Bot Maintainer), Field History, Event Monitoring, data retention batch, Named Credentials FLS hidden
R04 — Experience Architect (Phase 3)
E05 UX Research — 12 persona interviews, 15 usability sessions, accessibility report WCAG 2.1 AA conversational UI, bot refinement, LGPD consent forms
R06 — Project Manager (Phases 0-4)
Delivery orchestration, Phase 0 gap resolution 133 gaps + 17 perguntas, Meta approval critical path management, stakeholder communication (Alex Siqueira + Oswaldo Melo + SEFIN-CE DPO + Meta)

## Slide 6
Investimento BASE — Professional Services
INVESTIMENTO PROFESSIONAL SERVICES — ESCOPO BASE (6 épicas CORE):
💰 ROM: R$ 1,781,136 – R$ 4,882,236 BRL (com impostos 75,35%)
📅 PRAZO: 18-30 semanas
👥 EQUIPE: 3-5 pessoas (pico: 2 arquitetos + 2 desenvolvedores)
📊 COMPOSIÇÃO TAXAS DIÁRIAS (BRL com impostos):
• Onshore Architect: R$ 7,032.56/dia
• Onshore Developer: R$ 5,725.28/dia
• Offshore: não aplicável (0 offshore neste projeto)
⚠️ DISCLAIMER: ROM indicativo baseado em bill rates validadas pelo cliente em 2026-07-03. Não inclui licenças Salesforce (cliente contrata diretamente). Estimativa top-down engagement-level — não é preço fixo nem FTE commitment.

## Slide 7
Licenças Salesforce — Referência
LICENÇAS SALESFORCE (Cliente contrata diretamente — não incluídas no ROM PS):
SERVICE CLOUD + EINSTEIN BOT:
• 10 usuários Service Cloud (3 System Admin + 7 Bot Maintainer customizado)
• Einstein Bot add-on (400k conversas/ano)
• WhatsApp Channel connector
• Hyperforce Brazil ORG (data residency LGPD)
MARKETING CLOUD ADD-ON (Opcional — E08):
• Marketing Cloud Engagement (Core ou Pro edition — validar com cliente G0801)
• WhatsApp for Marketing Cloud connector
• Volume: 4,86M msgs WhatsApp/ano (~405k/mês)
DATA CLOUD ADD-ON (Opcional — E07 KB Vectorization):
• Data Cloud licenses (zero-copy + vector embedding)
• Volume KB a definir com cliente
📌 OBSERVAÇÃO: Valores licenças não fazem parte deste ROM. Cliente negocia diretamente com Account Executive Salesforce (Alex Siqueira). Investimento PS acima é exclusivamente Professional Services.

## Slide 8
ADD-ON E08 — Marketing Cloud Journey
ADD-ON E08 — Marketing Cloud Proactive Journey (Investimento Separado):
ESCOPO:
• Setup Marketing Cloud Engagement (Core/Pro edition)
• SFTP batch ingestion (SEFIN arquivo cidadãos IPTU vencido diário/semanal)
• 1 Data Extension (1 fonte dados zero-copy)
• 1 segmentação (sem Identity Resolution)
• Journey Builder: 1 jornada proativa régua (ex: D-15, D-5, D+1 reminders IPTU vencido)
• 3-5 HSM templates design + Meta approval (1-3 semanas)
• Opt-out mechanism (reply STOP + MC attribute update)
• LGPD compliance validation (tax reminders = legitimate public interest Art. 7 IX)
• WhatsApp Business Account Tier 2+ upgrade se necessário (13,5K msgs/dia)
VOLUME: 4,86M msgs WhatsApp/ano (~405k/mês, ~13,5k/dia)
TIMELINE: Phase 4 (após Phase 2 complete — WhatsApp Channel + Meta approval já obtidos)
INVESTIMENTO: A DEFINIR (estimativa separada — não incluído no ROM BASE acima)

## Slide 9
ADD-ON E07 — Knowledge Base Vectorization
ADD-ON E07 — Knowledge Base Vectorization Data Cloud (Investimento Separado):
ESCOPO:
• Ingestão base de conhecimento externa Salesforce → Data Cloud
• Vetorização Data Cloud (vector embedding)
• Einstein Bot responde dúvidas via KB (substitui redirecionamento site SEFIN)
• Integração Einstein Bot + Data Cloud RAG (Retrieval-Augmented Generation)
PREMISSAS:
• Volume KB a confirmar com cliente (Q-F discovery anterior)
• Formato KB a definir (PDF, HTML, structured data?)
• Fonte KB: SEFIN-CE fornece ou PS extrai de site público?
• Manutenção KB: SEFIN-CE atualiza ou PS assume operação?
DEPENDÊNCIAS:
• Data Cloud licenses (cliente contrata)
• Base conhecimento SEFIN disponível e estruturada
TIMELINE: Pode ser paralelo Phase 2-3 se KB disponível cedo
INVESTIMENTO: A DEFINIR (estimativa separada — não incluído no ROM BASE acima)
STATUS: Confidence UNKNOWN — aguardando confirmação cliente se KB existe e qual volume

## Slide 10
Riscos & Dependências — Critical Path
RISCOS & DEPENDÊNCIAS CRÍTICAS:
🔴 BLOCKERS Phase 0:
• G0301: API CRM SEFIN spec (endpoint/payload/auth) — Q-01 BLOCKER
• G0302: API Dados Cadastrais spec (endpoint/payload/auth) — Q-02 BLOCKER
• G0103: Meta WhatsApp Business approval 2-8 semanas — CRITICAL PATH
• P-22: Hyperforce Brazil vs US-East data residency decisão — LGPD compliance
🟠 RISCOS Phase 1-2:
• G0202: NLU training data ownership (SEFIN fornece ou PS infers?)
• G0201: ISS flow ambiguity (link site ou DAM emission upgrade Q-04/Q-05)
• G0303: Conectividade IP Salesforce → SEFIN APIs (ping/curl pre-prod validation)
• G0208: WhatsApp 24h window vs session persistence >24h (HSM templates needed)
🟡 RISCOS Phase 3:
• G0501: UX research ownership (PS conducts ou DATAPREV with PS guidance?)
• G0507: WCAG 2.1 AA não aplicável a conversational UI (W3C guidelines adaptation)
• G0514: LGPD consent forms persona interviews + usability testing
🟢 RISCOS Phase 4 ADD-ON:
• G0801: Marketing Cloud edition undefined (Core/Pro impacts licensing cost)
• G0809: LGPD consent proactive marketing (legal validation Art. 7 IX SEFIN-CE DPO)
• G0820: SEFIN batch file format/frequency undefined (daily/weekly impacts freshness)

## Slide 11
Próximos Passos — Validação & Kick-off
PRÓXIMOS PASSOS:
1️⃣ VALIDAÇÃO ROM (Cliente DATAPREV + SEFIN-CE):
• Aprovar investimento PS ESCOPO BASE R$ 1,781,136 – R$ 4,882,236 BRL (inclui E09 incorporado)
• Aprovar timeline 18-30 semanas
• Confirmar se ADD-ONs E07/E08 entram no escopo (estimativa separada)
2️⃣ PHASE 0 — Discovery Resolution (Target <3 semanas):
• Responder 17 perguntas cliente (Q-01 a Q-17)
• Obter 2 API specs BLOCKER (CRM SEFIN + Dados Cadastrais endpoint/payload/auth)
• Validar Meta WhatsApp Business approval status (já obtida ou timeline para obter)
• Confirmar Hyperforce Brazil data residency (vs US-East)
• Definir ISS flow decisão (link site ou DAM emission)
3️⃣ CONTRATAÇÃO LICENÇAS SALESFORCE (Cliente contrata diretamente):
• Service Cloud 10 usuários + Einstein Bot 400k conversas/ano + WhatsApp Channel
• Se ADD-ON E08: Marketing Cloud Engagement Core/Pro edition
• Se ADD-ON E07: Data Cloud licenses
4️⃣ KICK-OFF Phase 1 (Após Phase 0 complete):
• Provisionar Hyperforce Brazil ORG
• Iniciar aprovação Meta WhatsApp Business (2-8 semanas critical path)