## Slide 1: DATAPREV-SEFIN-CE v2.0
Einstein Bot WhatsApp Agentforce
ROM Professional Services
Julho 2026

## Slide 2: Contexto e Objetivo
Cliente: DATAPREV prestando serviços para SEFIN-CE (Secretaria da Fazenda do Ceará)
Sistema Atual (MUTANTE): Atendimento presencial + telefone | 200K+ cidadãos/ano
Objetivo: Automatizar 90% do atendimento cidadão com Einstein Bot via WhatsApp
Fluxos: 4 bot flows (IPTU, TMRSU, ISS, Alteração Cadastral)
Benefícios: Redução 60-70% custo operacional | Atendimento 24/7 | <3 min tempo médio

## Slide 3: Tributos em Escopo
Tributo | Descrição | Status
IPTU | Imposto Predial e Territorial Urbano (2ª via DAM) | CORE
TMRSU | Taxa Municipal Resíduos Sólidos Urbanos (2ª via DAM) | CORE
ISS | Imposto Sobre Serviços (link Portal SEFIN) | CORE
Cadastral | Alteração dados cadastrais (9 campos) | CORE

## Slide 4: Tecnologia Salesforce
Service Cloud Enterprise (10 users: 3 System Admin + 7 Bot Maintainer)
Einstein Bot (400K conversas/ano, NLU 5 intents, 4 fluxos)
WhatsApp Business API (contrato Meta/Facebook — approval 2-8 semanas)
Hyperforce Brazil (São Paulo — LGPD Art. 11 compliance)
4 APIs REST SEFIN (ConsultaImovel, EmitirDamUnico, CRM SEFIN, Dados Cadastrais)

## Slide 5: Escopo e Entregáveis
E01 — Fundação e Setup Service Cloud + WhatsApp Channel
E02 — Fluxo Alteração Cadastral (9 campos editáveis)
E03 — Fluxos Tributos (IPTU, TMRSU, ISS link)
E04 — Feedback & Satisfaction Tracking
E05 — UX Research (12 personas + 15 usability sessions)
E06 — Segurança LGPD (TDE, Event Monitoring, 2 perfis customizados)
ADD-ON E08 — Marketing Cloud Jornadas Proativas (4,86M msgs/ano)

## Slide 6: Macro Atividades — 5 Fases
Fase | Duração | Pessoas | % ROM
Phase 0 — Discovery Resolution | <3 semanas | 1-2 | ~8-12%
Phase 1 — Foundation & ORG Setup | 4 semanas | 3-4 | ~18-22%
Phase 2 — Einstein Bot + API Integration | 8 semanas | 5-6 | ~45-50%
Phase 3 — UX Research & Refinement | 4 semanas | 3-4 | ~15-18%
Phase 4 — Marketing Cloud ADD-ON | 6 semanas | 2-3 | Separado

## Slide 7: Premissas Chave (Top 10 de 30)
P-02: Sem transbordo humano — bot encerra automaticamente com link Portal
P-07: Sem horário de atendimento — bot disponível 24/7
P-13: API CRM SEFIN será entregue pelo cliente (Q-01 BLOCKER)
P-14: API Dados Cadastrais será entregue pelo cliente (Q-02 BLOCKER)
P-15: ISS continua apenas link do site (Q-04/Q-05 decisão)
P-17: Cliente possui conectividade IP Service Cloud ↔ APIs SEFIN
P-22: Hyperforce Brazil (BLOCKER decisão DATAPREV CTID — LGPD)
P-24: Salesforce PS não fornece licenças — cliente contrata direto
P-25: Service Cloud AS-IS — sem Case Management/Omnichannel
P-29: Loop emissão DAM se repete para todas inscrições selecionadas

## Slide 8: Perguntas em Aberto — 16 Perguntas
BLOCKERS (2):
• Q-01: API CRM SEFIN spec (endpoint, payload, autenticação)
• Q-02: API Dados Cadastrais spec (endpoint, payload, autenticação)
HIGH (5):
• Q-04: ISS continua link ou muda para emissão DAM?
• Q-10: Base contribuintes CPF/CNPJ válido para Marketing Cloud?
• Q-11: Data vencimento contrato MUTANTE?
• Q-12: Deadline desejado go-live?
• Q-15: Perfil Bot Maintainer precisa permissões além de Einstein Bot?
MEDIUM/LOW (9): Validações técnicas, UX, timeline

## Slide 9: Riscos — 4 BLOCKERs + 8 High/Medium
🔴 BLOCKERS Phase 0:
• G0301: API CRM SEFIN spec indefinida → Phase 2 blocked
• G0302: API Dados Cadastrais spec indefinida → Phase 2 blocked
• G0103: Meta WhatsApp approval 2-8 semanas (critical path)
• P-22: Hyperforce Brazil vs US-East decisão DATAPREV CTID
🟠 HIGH (5): NLU training ownership, ISS flow ambiguity, IP conectividade, WhatsApp 24h window, Bot Maintainer profile scope
🟡 MEDIUM (3): UX research ownership, WCAG 2.1 AA conversational UI, LGPD consent forms

## Slide 10: Timeline — 16-26 Semanas
ROM Duration Range: 16-26 semanas (3-5 pessoas pico)
Critical Path: Meta WhatsApp Business approval 2-8 semanas + Phase 0 <3 semanas
Mínimo 16 semanas: Cenário ideal (nenhum gap impactante, APIs prontas, ISS link only)
Máximo 26 semanas: Cenário conservador (P0 longa, ISS upgrade DAM, UX extenso)
Sequência:
• Phase 0: <3 semanas (gap resolution BLOCKER)
• Phase 1: 4 semanas (foundation + ORG setup)
• Phase 2: 8 semanas (bot build + API integration)
• Phase 3: 4 semanas (UX research + refinement)
• Phase 4: 6 semanas (Marketing Cloud ADD-ON opcional)

## Slide 11: Investimento PS — ROM Indicativa
R$ 1.583.232 – R$ 4.231.269 BRL (com impostos)
Base: 16-26 semanas × 3-5 pessoas × taxa diária validada PS
Tier: ROM indicativa — não é custo nem fee fixo
Capacidade (per class):
• Onshore Architect: 1 pessoa (full-time)
• Onshore Developer: 2-3 pessoas (build team)
• Offshore: 1-2 pessoas (support roles)
Premissas ROM:
• Phase 0 <3 semanas — se gaps demorarem mais, ROM aumenta
• ISS continua link only — se mudar para DAM emission, ROM +5-8%
• ADD-ON Marketing Cloud Phase 4 é investimento separado

## Slide 12: Investimento Licenças — CORE
Componente | Quantidade | Investimento Anual (USD)
Service Cloud Enterprise | 10 users | USD 18.000
Einstein Bot Conversations | 400K conversas/ano | USD 160.000
WhatsApp Business API (Meta) | 2M msgs/ano | USD 140.000 – 240.000
TOTAL CORE (Year 1): USD 318.000 – 418.000

## Slide 13: Investimento Licenças — ADD-ONs (Opcional)
Componente | Quantidade | Investimento Anual (USD)
Marketing Cloud + WhatsApp overage | 4,86M msgs/ano | USD 403.800
Data Cloud (se profile 360 necessário) | 400K profiles | USD 156.000
TOTAL CORE + ADD-ONs (Year 1): USD 877.800 – 977.800

## Slide 14: Arquitetura em Alto Nível — 6 Camadas
Layer 1 — Presentation: WhatsApp Business API + Einstein Bot (4 fluxos)
Layer 2 — Orchestration: Bot Dialogs + Flow + NLU (5 intents) + Session Mgmt
Layer 3 — Integration: Apex REST Callouts + Named Credentials (4 APIs)
Layer 4 — APIs SEFIN: Tributos, Emissão DAM, CRM, Cadastral (external)
Layer 5 — Security & Compliance: Hyperforce Brazil + TDE + Event Monitoring + 2 perfis LGPD
Layer 6 — ADD-ONs: Marketing Cloud (MCAE) + Journey Builder + Data Cloud (opcional)
Decisões técnicas chave:
• Service Cloud AS-IS (sem Case Management) — bot 100% self-service
• Apex REST (não MuleSoft) — 4 APIs simples, conectividade IP cliente
• 24/7 atendimento — bot sem horário comercial (P-07)

## Slide 15: Próximos Passos — Phase 0 Discovery Resolution
🔴 CRÍTICO (<3 semanas):
• Obter 2 API specs BLOCKER (G0301 CRM SEFIN, G0302 Dados Cadastrais)
• Responder 17 perguntas cliente (Q-01 a Q-17, 2 BLOCKERs)
• Validar Meta WhatsApp Business approval status (2-8 semanas G0103)
• Confirmar Hyperforce Brazil data residency (P-22 DATAPREV CTID)
• Definir ISS flow decisão: link do site ou DAM emission (Q-04/Q-05)
Sem Phase 0 completa:
• Phase 1 Foundation não pode iniciar (133 gaps bloqueadores)
• ROM pode aumentar 10-20% se gaps demorarem >3 semanas
Meta: Phase 0 completa antes de kick-off oficial

## Slide 16: Disclaimer ROM
ROM (Rough Order of Magnitude) indicativa, baseada em:
• Taxa diária validada × engagement shape top-down
• Duração 16-26 semanas × capacidade 3-5 pessoas
Não é custo interno, não é fee fixo, não é proposta de preço.
Range R$ 1.583.232 – R$ 4.231.269 BRL reflete incerteza:
• Phase 0 (133 gaps a resolver)
• Meta approval 2-8 semanas critical path
• ISS flow ambiguity (Q-04/Q-05)
• UX research ownership (G0501)
Para transformar ROM em proposta comercial formal:
• Resolver BLOCKERs Phase 0
• Confirmar Meta approval timeline
• Definir ISS flow + validar UX ownership