## Epics
Epic ID | Epic Name | Description | Confidence | Depends On
E01 | Canal Digital de Atendimento ao Cidadão (WhatsApp + Telefonia via CTI + Agentforce) | Abertura de chamado de socorro via WhatsApp (texto e áudio) e via telefonia através de integração CTI com a URA, com triagem automatizada pelo Agentforce (Service Cloud — Agentforce Contact Center Enterprise, número de licenças a revalidar à luz do canal de telefonia adicional; Digital Engagement + Omni-Channel + Service Console). Transbordo — automático em falha de identificação, ou por preferência do cidadão, ou em suspeita de vítima — para fila humana única 24x7 via Omni-Channel (1 fila, roteamento simples sem skills, premissa a revalidar), sempre com contexto completo — incluindo, no canal de telefonia, o screen-pop de CTI com o contexto da chamada; a IA nunca decide a gravidade da vítima. O Agentforce cria a ordem de serviço e devolve o protocolo; o Field Service é responsável pelo Work Order e pelo encaminhamento/gestão de recursos de campo. A integração CTI com a URA ENTRA no MVP (decisions/0003); ficam fora do MVP o Salesforce Voice (telefonia nativa) e a substituição da própria URA/0800 — projeto de infraestrutura de telefonia separado, ainda em viabilização entre DER e PRODESP (decisions/0003, decisions/0004). Complementa — nunca substitui — o 0800 como porta de entrada de voz. | Confirmed | E02
E02 | Registro e Classificação da Ocorrência | Criação do chamado a partir de qualquer canal (WhatsApp automatizado, telefonia via integração CTI com a URA, ou 0800 registrado manualmente pelo C2C, indistintamente pela tela nativa do Field Service ou pelo Service Console). Classificação pelo catálogo completo (100+ subtipos como Work Type; macro-tipo como picklist informativo, sem Record Type) desde o dia 1, com qualificação do chamado e da ordem de campo pelo Agentforce (canal digital/CTI) ou pelo atendente (canal manual). Segunda viatura no mesmo chamado via dois slots de recursos no Work Order (sem Work Order Line Item). Relator registrado como Contact (não anônimo, não Person Account). Reclassificação de tipo permitida por C2C e equipe de campo, coberta pela mesma trilha de auditoria do épico (login individual por operador). Deduplicação por alerta manual ao C2C (raio geográfico + janela de tempo + tipo) — sem fusão automática; o objeto nativo Incident (Service Cloud CSIM) fica fora do MVP e vai para o Roadmap. Integração de sincronização com o legado SIGOR (dupla convivência) e com o SIGEO (correção de lat/long após ajuste manual de endereço) fazem parte do escopo. | Confirmed
E03 | Despacho Automatizado de Recursos de Campo | Motor de agendamento e otimização do Field Service (regras de trabalho, Skills, território e disponibilidade — não apenas aderência por Skills) operando nas 14 CGRs. Sem pré-agendamento: despacho é 100% reativo em tempo real; a regra N/N-10 (N = 30min, valor de referência a validar) é um escalonamento de espera — se o tempo estimado exceder N, amplia o pool de recursos não-aderentes com teto N-10. Recusa exige motivo estruturado; reprocessamento automático imediato após recusa, sem intervenção do C2C. Segunda viatura herda o mesmo teto N/N-10 do chamado original. Escalonamento cross-CGR restrito a áreas de intersecção/fronteira entre CGRs (a confirmar); atribuição fora do limite contratual da UBA por CGR permanece gap aberto (G0309). Console do Dispatcher (Gantt/Mesa) com 12 licenças individuais (6/turno × 4 turnos 12x36); despacho e cronômetros N/N-10 continuam sem interrupção na troca de turno. Alarme de 5 minutos direcionado ao programador responsável, com escalonamento ao supervisor da CGR se não reconhecido. Trilha de auditoria (campos, retenção, cobrindo overrides manuais e reclassificações) permanece gap aberto — pergunta bloqueadora ao DER antes do build (G0305). | Confirmed | E02
E04 | Execução em Campo (App Mobile) | Aplicativo único de Field Service Mobile (não apps distintos por perfil, permissões por Permission Set) para os 1.152 operadores de campo (recorte MVP das 14 CGRs; 1.292 é referência estadual mais ampla, fora do dimensionamento) das 14 empresas terceirizadas (UBAs), com licença Field Service Community (Partner License) — risco monitorado de known issue de Service Appointment com licença Community [KA/KB field_service_dev.md:27272-27273] — e login individual (mesma decisão de E02/G0212). Recebimento de despacho via push nativo do Field Service Mobile [KA-6541], com retry automático ao reconectar em trechos sem rede (sem fallback SMS no MVP). Alarme de 5 minutos cíclico visível na mesa (C2C); aviso local no app com confirmação de status fica fora do MVP (excede capacidade declarativa nativa). Offline: briefcase prima apenas a ocorrência em andamento (sem histórico encerrado, sem objeto Task); reprocessamento automático imediato após recusa, sem retorno de contexto ao operador que recusou (fora do MVP, vai para o Roadmap) e sem histórico da tentativa anterior visível ao segundo operador. Encerramento com formulário por macro-tipo (pane/sinistro/inspeção), quando aplicável, com campos condicionais por subtipo; 3 travas de negócio confirmadas (recusa com motivo, foto obrigatória, check-in geolocalizado em 200m) — mas a ENFORCEMENT dessas travas quando offline fica fora do MVP (depende de LWC offline seasoned, vai para o Roadmap; premissa de redução de escopo a validar formalmente com o cliente). Sharing restrito à CGR de origem, exceto quando o operador é acionado por reforço cross-CGR — regra de plataforma, não uma capacidade nomeada separadamente. | Confirmed | E03
E05 | Rastreamento e Visibilidade em Tempo Real | Protocolo único acompanhável do pedido ao encerramento, entregue ao cidadão via o Appointment Assistant nativo do Field Service — extensão do mesmo template de Experience Cloud já embutido na licença de Field Service, sem build de site guest dedicado ([KA-6140], [KA-6156]). Link enviado por SMS (exclusivo ao número que abriu a ocorrência, funcionando como controle de acesso) com token de uso único expirando após o encerramento (+buffer) — desenho do BSA a validar formalmente com o DER-SP; mostra apenas a primeira viatura quando há segunda viatura vinculada; tier P (GPS do app de campo, zero hardware/AVL); última posição conhecida com flag/timestamp quando o GPS perde sinal; sem fallback de canal quando o cidadão está sem sinal (risco aceito). Gestores: painel padrão único (mesmo artefato do console C2C, gated por perfil — sem relatório à medida por CGR no MVP), com os 4 indicadores agregados (ocorrências, tempo de resposta, TMA, recusas), sem meta de SLA (decisão deliberada de fase; dono a nomear no Roadmap) e sem drill-down por protocolo individual. Mapa/Gantt do C2C com Aerial Routing nativo do Field Service é entregue como parte do Console do Dispatcher (E03), não deste épico. Governança dos dados de geolocalização (DER-SP como steward, mesma base de E02/G0211) e sharing entre CGRs (G0412) permanecem premissas de entrega documentadas em gaps.json, não capacidades nomeadas deste épico. Canal WhatsApp de entrega usa a mesma base de licenciamento de Service Cloud decidida em decisions/0004 (E01). UX da experiência do cidadão já validada na PoC — não exige UX research formal adicional; em contrapartida, o DER solicitou explicitamente um workstream de Change Management, incluindo até 2 meses de Scale/Operação Assistida e treinamento personalizado por persona com foco nos técnicos de campo (UBAs) — a refletir no dimensionamento de esforço do programa, não restrito a E05. Portal Partner Community para terceiros (7ª superfície de visibilidade) fica fora do MVP, candidato a nova epic no Roadmap. | Confirmed | E03; E04

## Gap Analysis
Gap ID | Category | Gap/Question | Impact/Notes
G0101 | Source Conflict | Service Cloud está confirmado FORA do MVP (sem caso de uso de atendimento geral), mas o modelo de dados do BSA v2 para o canal WhatsApp depende de MessagingEndUser, MessagingSession e Case — objetos nativos de Service Cloud/Digital Engagement, não de Field Service. Não há decisão registrada sobre se essa camada de mensageria pode existir sem licença de Service Cloud. | Bloqueia o dimensionamento de licenciamento (já listado como bloqueador na discovery) e a própria viabilidade técnica do canal WhatsApp do MVP. Precisa de confirmação explícita da AE/Salesforce sobre requisito de licença de Digital Engagement/Service Cloud independente do caso de uso de atendimento geral, antes do design técnico do canal.
G0102 | Source Conflict | "WhatsApp voz" está confirmado em escopo do MVP (aba Canal de entrada: "WhatsApp e WhatsApp voz são escopo desta fase"), mas a documentação de produto mostra que provisionar um canal de voz do WhatsApp exige a edição "Salesforce Voice (Native Telephony)" [KB: agentforce_contact_center_4-30-2026.md:569-588] — exatamente o produto de CTI/voz que a decisions/0001 e a instrução direta do cliente empurraram para uma fase dedicada de Roadmap, fora do MVP. | Se "WhatsApp voz" do MVP depender de Salesforce Voice, o MVP já carrega parte do escopo de voz que a ADR 0001 diz estar fora dele — contradição real entre dois documentos do próprio cliente. Precisa esclarecer com Renata Vendramini/DER se "WhatsApp voz" nesta fase é apenas recepção de áudio dentro do canal de mensageria (sem Salesforce Voice) ou o canal de voz nativo completo.
G0103 | Missing Requirement | Não há console definido para o papel "Atendente humano" (distinto do C2C) receber o transbordo do Agentforce quando há vítima ou pedido explícito do cidadão. O documento nomeia o papel e sua responsabilidade, mas não a ferramenta/tela em que ele opera. | Sem console definido, não é possível especificar o requisito de UI, permissões, ou tempo de resposta do transbordo. Risco de o atendente humano não ter visibilidade da MessagingSession herdada do Agentforce no momento em que mais importa (caso com vítima).
G0104 | Logical Gap | O campo `Has_Victims__c` na MessagingSession decide o transbordo obrigatório, mas não há regra de negócio documentada sobre como ele é preenchido: classificação automática do Agentforce via NLP na conversa, campo declarado pelo cidadão em um menu/pergunta fechada, ou confirmação humana posterior? | Sem essa regra, o build não sabe se `Has_Victims__c` é um output de IA (sujeito a erro de classificação) ou um input estruturado — afeta diretamente o desenho do fluxo Agentforce e o nível de confiança do transbordo obrigatório.
G0105 | Ambiguity | O critério de "ocorrência com vítimas" que aciona o transbordo obrigatório não está definido (ferimento leve vs. grave, óbito, múltiplos veículos, vítima presa nas ferragens). O documento trata "vítimas" como categoria binária. | Sem critério objetivo, a confiabilidade da classificação automática de risco (pane vs. sinistro vs. sinistro com vítimas) não pode ser testada nem auditada — agrava o risco já citado pelo próprio cliente ("Qualidade do Agente Conversacional").
G0106 | Logical Gap | O transbordo para atendente humano é "obrigatório" em casos com vítimas, mas não há SLA nem fallback definido para quando não há atendente humano disponível no momento (fila saturada) — especialmente relevante porque o mesmo papel "Atendente humano" cobre tanto a voz do 0800 quanto o transbordo do WhatsApp. | Em pico de demanda (ex.: acidente múltiplo), o cidadão com vítima pode ficar em espera sem atendimento humano imediato, contradizendo a regra de negócio confirmada ("a triagem de IA nunca conclui o socorro à vítima"). Precisa de dimensionamento de capacidade e regra de escalonamento/backup.
G0107 | Missing Requirement | Está confirmado que o WhatsApp da Carta de Serviços (11) 3325-8002, hoje da ouvidoria, NÃO pode ser reaproveitado para o socorro — mas não há requisito documentado do processo de provisionamento do novo número dedicado: registro no Meta Business API/WhatsApp Business Platform, prazo de homologação do Meta, e quem no DER/PRODESP é o dono desse processo. | Homologação de número novo no WhatsApp Business Platform tem prazo e aprovação do Meta fora do controle da Salesforce/PRODESP — risco direto ao cronograma de homologação (jan/fev 2027) se não for iniciado com antecedência.
G0108 | Logical Gap | Se o atendente humano assume a MessagingSession transbordada, mas o console de atendimento (tipicamente Service Cloud Console/Omni-Channel) não está confirmado nem licenciado (ver G0101 e G0103), não há tela onde essa sessão pode ser efetivamente recebida e trabalhada. | Gap em cascata: resolver G0101 (licenciamento Service Cloud) é pré-requisito para resolver G0103 (console do atendente humano). Enquanto não resolvido, o requisito de "transbordo obrigatório" não é implementável de ponta a ponta.
G0109 | Missing Requirement | Não há mensagem/fluxo de consentimento LGPD específico para o canal WhatsApp cobrindo o compartilhamento de geolocalização e, em casos de sinistro, dados de vítima — antes ou durante a triagem automatizada do Agentforce. | A discovery já registra o gap geral de LGPD/DPIA (nenhum responsável por dados pessoais identificado), mas este é o ponto de captura de dado sensível mais provável do MVP (WhatsApp = canal de maior volume esperado). Sem esse desenho, o canal pode entrar em produção sem base legal clara para o dado que ele mais coleta.
G0110 | Missing Requirement | Não existe artefato formal de design de conversa para o Agentforce no WhatsApp (roteiro de prompts, tom, tratamento de usuário em situação de pânico/emergência na pista, acessibilidade para baixa literacia digital ou conexão instável). Quem no DER é o responsável por esse desenho de experiência antes do build começar? | A própria discovery já sinaliza (área 15 do Extraction Audit) ausência de pesquisa de UX formal. Um roteiro de triagem mal desenhado em um canal de socorro emergencial tem risco direto de má classificação e de o cidadão abandonar a conversa no momento de maior vulnerabilidade.
G0111 | Missing Requirement | Não há dono nomeado para QA/monitoria contínua da classificação do Agentforce (pane vs. sinistro vs. sinistro com vítimas) após o go-live. Quem no DER assume esse papel de governança do agente de IA? | Risco já citado na própria matriz de riscos do cliente ("Qualidade do Agente Conversacional", sem dono identificado) e mapeado como "Hallucinated Execution" no `knowledge/latam-agentic-governance-services.md` — o documento recomenda uma trilha de Governance Foundations (12-16 semanas) por o DER estar bem abaixo do limiar de 10 agentes, mas nenhuma conversa formal sobre isso ocorreu ainda. [KB: latam-agentic-governance-services.md:5-28]
G0112 | Potential Risk | Classificação incorreta do Agentforce (ex.: não reconhecer menção implícita a vítima em texto livre e ambíguo do cidadão em pânico) pode impedir o disparo do transbordo obrigatório. | Risco de vida, não apenas operacional — é o cenário mais grave possível para este épico. Reforça a necessidade de G0104 (regra de detecção), G0105 (critério objetivo) e G0111 (QA/monitoria com dono nomeado) antes do go-live.
G0113 | Ambiguity | O texto do MVP diz que o transbordo ocorre "quando o usuário solicita ou quando a ocorrência tem vítimas" — mas não define como o Agentforce reconhece um "pedido explícito" de atendimento humano dentro de uma conversa em linguagem livre: frase-gatilho, botão/menu de opção, ou qualquer sinal de recusa da triagem automatizada? | Sem esse critério, o comportamento de fallback para transbordo por solicitação do usuário (distinto do transbordo por vítima) fica em aberto para interpretação do agente de build, o que é justamente o tipo de decisão que não deveria ficar implícita em um canal de socorro emergencial.
G0114 | Logical Gap | O lookup `MessagingSession.WorkOrder__c` liga a sessão ao Work Order gerado na triagem — mas não há requisito para o caso em que o transbordo ocorre ANTES da triagem terminar (ex.: vítima identificada logo na primeira mensagem, antes de capturar rodovia/km/veículo). O atendente humano herda uma sessão sem Work Order vinculado? | Sem esse requisito, o build pode assumir (incorretamente) que todo transbordo já chega com Work Order criado, quebrando o rastreamento de protocolo único — exatamente o critério de sucesso central do projeto ("visão única e rastreável, em tempo real").
G0115 | Missing Requirement | O link do mapa de acompanhamento é enviado por WhatsApp quando o pedido veio por texto, ou por SMS quando veio por voz (WhatsApp voz) — mas não há requisito de gateway/provedor de SMS (custo por envio, contrato, quem contrata: DER ou PRODESP). | É uma dependência de integração nova, não mencionada em nenhuma outra parte da discovery. Sem provedor de SMS definido, a prova P-08 ("Acompanhamento visual para o cidadão") não pode ser demonstrada para o canal de voz do WhatsApp.
G0201 | Capability Gap | A reunião de preparação de PoC (04/09, condutor Rafael Marques — Salesforce) registra a decisão de usar 'a funcionalidade nativa de Incidente' para aglutinar múltiplos protocolos do mesmo evento (ex.: vários cidadãos reportando o mesmo animal na pista) em uma única ordem de serviço de campo, evitando despacho duplicado. O Field Service Developer Guide indexado em knowledge/ (field_service_dev.md) não menciona nenhum objeto 'Incident' nativo no modelo de dados core (Work Order, Work Order Line Item, Service Appointment, Work Type) — zero ocorrências do termo no documento. Não está confirmado se 'Incidente' é (a) um objeto padrão do Field Service em uma versão/licença não documentada na KB, (b) um objeto do Service Cloud ITSM (gestão de incidentes de TI, sem relação com ocorrências rodoviárias), ou (c) um objeto customizado que a equipe Salesforce construiria especificamente para este projeto. | Item load-bearing para a fundação do ciclo (Pacote A: 'Tipos, status, identificador único e histórico'). Se 'Incidente' for customizado, isso é escopo de build não dimensionado em nenhum pacote atual e precisa entrar explicitamente em E02. Grounding: [KB:field_service_dev.md — Field Service Core Data Model, linhas ~101-220, sem menção a 'Incident']; a alegação do BSA/PoC fica 🔴 não fundamentada até validação com a equipe de arquitetura Salesforce.
G0202 | Logical Gap | O próprio épico E02 define um mecanismo distinto para 'segunda viatura' no mesmo chamado: 'chamado vinculado' explicitamente SEM usar Work Order Line Item (confirmado no BSA v2, linha 618). A reunião de PoC descreve um segundo mecanismo — o objeto 'Incidente' — para aglutinar múltiplos protocolos do MESMO evento reportado por PESSOAS diferentes. Nenhum documento resolve a relação entre os dois: são dois objetos/mecanismos paralelos (chamado vinculado vs. Incidente), ou o 'chamado vinculado' da segunda viatura É a mesma funcionalidade de Incidente aplicada a um caso de uso diferente? | Sem essa resolução, o time de build pode implementar dois padrões de vinculação divergentes para o que talvez seja o mesmo conceito de dados (múltiplos registros apontando para uma ocorrência-mestre), duplicando esforço de modelagem e arriscando inconsistência de relatório/indicador (Pacote A e I).
G0203 | Source Conflict | O modelo de status da ocorrência conflita entre duas fontes de discovery. Documento da POC (20/08, linhas ~2739-2799): Aberto → Em fila → Acionado → Aceito → Iniciado → Concluído, com dois fechamentos distintos (equipe 'Conclui' no celular / C2C 'Encerra' na mesa — premissa registrada na linha 2531-2533 do discovery-context). Notas Gemini da reunião de 04/09 (brief, linha 5233): Aberto → Acionado → Em fila → Aceito → Iniciado → Encerrado/Cancelado — ordem invertida de 'Em fila' e 'Acionado', e sem menção ao segundo estado de fechamento ('Concluído' pela equipe). | O ciclo de vida do status é a base do Pacote A ('Fundação do ciclo') e do E02 (registro/classificação inicial happens no status Aberto/Em fila, per linha 2757-2760). Uma reconciliação formal do fluxo de status com o DER é necessária antes de configurar o objeto — hoje há duas versões divergentes na base de conhecimento do projeto, nenhuma delas confirmada como final pelo cliente.
G0204 | Missing Requirement | Não existe regra confirmada de deduplicação na abertura da ocorrência. O questionário de discovery pergunta explicitamente: 'Existe alguma regra que impede a abertura em duplicidade de ocorrências?' (linha 2496-2497) e a resposta está marcada 'GAP DE RESPOSTA DO CLIENTE' — sem resposta do DER. | Sem uma regra ou critério de correspondência (raio geográfico + janela de tempo + tipo, por exemplo) no momento do registro/classificação, múltiplos cidadãos reportando o mesmo pane/sinistro por canais diferentes (WhatsApp de um, 0800 de outro) geram protocolos separados — o que é exatamente o cenário que o mecanismo 'Incidente' (G0201) supostamente resolveria, tornando G0201 e G0204 dependentes entre si.
G0205 | Capability Gap | O catálogo operacional tem 5 macro-tipos (pane, sinistro, teóscio, diversos, solicitação de informação) e 100+ subtipos no microcatálogo (discovery-context linha 866). O objeto nativo mais próximo no Field Service — Work Type — é, pela KB, um objeto plano usado como template (duração + skills requeridas), sem hierarquia nativa de categoria/subcategoria [KB:field_service_dev.md linhas ~149-152: 'Work types are templates... define the duration of the work and add skill requirements']. Não há decisão registrada sobre como representar a hierarquia macro-tipo → subtipo: Work Type + campo de agrupamento customizado, dois picklists dependentes, ou uma estrutura de Record Type por macro-tipo. | Decisão de modelagem de dados load-bearing para o Pacote A ('catálogo completo no dia 1' é o cenário G/grande). Sem resolver isso, o dimensionamento de configuração de mais de 100 subtipos fica sem base técnica.
G0206 | Logical Gap | A premissa registrada é 'sem dupla convivência — chamados de serviço emergencial são criados somente no Salesforce' (discovery-context linha 2274-2275). Mas o próprio questionário de discovery, na sequência, pergunta 'Entretanto, o Salesforce tem que sincronizar as emergências com o sistema atual [SIGOR]?' (linha 2283-2284) — pergunta que permanece sem resposta registrada. | Se a resposta for 'sim, precisa sincronizar' (para relatórios estaduais, auditoria ou outros sistemas que só leem do SIGOR), isso contradiz a premissa de não-convivência e implica uma integração de saída (Salesforce → SIGOR) não contemplada em nenhum pacote de escopo atual (Pacote G trata de SIGOR apenas como 'recorte zerado').
G0207 | Missing Requirement | Não há sistema de registro confirmado para a identidade de quem solicita o socorro. À pergunta 'Onde está o cadastro de origem de quem pede o socorro (cidadão/usuário)? Qual sistema é o dono?' (discovery-context linha 2287-2288), a resposta registrada é apenas 'Não' (linha 2308), marcada como gap de resposta do cliente. | Para o canal WhatsApp, o modelo de dados capta apenas o número via MessagingEndUser.MessagingPlatformKey (linha 559) — sem perfil de cidadão. Para o 0800, não há cadastro algum. Isso deixa em aberto como modelar um relator terceiro (alguém que reporta em nome de outro motorista, ou um passante anônimo reportando um animal na pista) de forma distinta da parte afetada — relevante diretamente para a etapa de 'Registro' do E02.
G0208 | Ambiguity | Quem pode reclassificar o tipo de ocorrência já registrado (ex.: inspeção reclassificada para pane/sinistro no local) é uma pergunta aberta e sem resposta do cliente: 'Coletamos se o tipo de trabalho muda no local... Diga quem pode mudar o tipo no local' (discovery-context linha 2518-2520). | Isso é central à capacidade de classificação do E02: sem resposta, o modelo de permissão (C2C apenas vs. equipe de campo também) e o gatilho de re-despacho (mudança de tipo pode mudar recurso/skill exigido, cruzando para E03) ficam indefinidos.
G0209 | Missing Requirement | [Gap de disciplina — governança de dados/LGPD] A etapa de registro/classificação — em qualquer canal — é o ponto de entrada de dados de geolocalização e, conforme o modelo de dados documentado, de um campo `Has_Victims__c` que sinaliza a presença de vítimas de acidente (dado pessoal sensível/relativo à saúde) já na triagem inicial (discovery-context linha 566). Nenhuma discussão formal de LGPD/DPIA foi registrada especificamente para este ponto de captação — o mais precoce do ciclo em que dado sensível entra no sistema. | Diferente do gap geral de LGPD/DPIA já mapeado no projeto (que trata do tema em nível de programa), este é o ponto de captação concreto que precisa de um responsável por retenção, minimização e base legal — antes de configurar os campos de intake do E02, não depois.
G0210 | Ambiguity | Para o canal 0800, o registro é feito manualmente pelo C2C (per descrição do E02). Não está definido qual objeto/tela o atendente do C2C usa para essa criação manual: uma tela nativa de criação de Work Order (Field Service), ou um Case em um console de Service Cloud — o que reabriria a questão de licenciamento de Service Cloud já identificada no nível do projeto, mas agora aplicada especificamente ao assento de digitação manual do C2C (canal 0800), independente da camada de mensageria do WhatsApp. | Afeta diretamente o dimensionamento de licença e a experiência de registro do E02 para o canal 0800 — sem essa definição, não há base para configurar a tela/objeto de abertura manual.
G0211 | Missing Requirement | [Gap de disciplina — governança/stewardship de dados] Com o papel contratual PRODESP vs. DER-SP não documentado, também não está definido quem é o steward/owner de governança do próprio registro da ocorrência (protocolo, dados do solicitante, geolocalização, classificação) para efeitos de modelo de compartilhamento (OWD) e responsabilização em auditoria de órgãos de controle do Estado — a PRODESP como operadora contratada do sistema, ou o DER-SP como órgão responsável pelo serviço público. | Isso é um pré-requisito de design para o modelo de sharing do Work Order/registro no E02, e para a prestação de contas mencionada como impacto de negócio ('ausência de protocolo único dificulta a prestação de contas a órgãos de controle').
G0212 | Ambiguity | Com o login do aplicativo de campo ainda não decidido entre 'por viatura' ou 'por pessoa', a trilha de auditoria da classificação/registro feito em campo (quem reclassificou, quem registrou dados no local) fica sem identidade individual resolvida caso o login seja por viatura. | Aplicado especificamente ao rastro de histórico do E02 ('identificador único e histórico' — Pacote A): se o login for por viatura, qualquer alteração de classificação feita no app não é atribuível a uma pessoa específica, o que é uma lacuna de auditabilidade já sinalizada como risco no nível do projeto, mas ainda não resolvida na modelagem do próprio objeto de registro.
G0213 | Potential Risk | A localização captada na abertura via WhatsApp depende do GPS do dispositivo de quem está relatando, que pode não refletir o local real do incidente — cenário citado explicitamente na reunião de PoC (animal na pista reportado por alguém 'quilômetros atrás' do local real, linhas 3587-3594). A mitigação proposta (delimitação por polígonos geográficos) está marcada como 'não configurada' e 'Unknown' (discovery-context linha 5252, 5321) — sem decisão de correção manual do km/local na etapa de classificação. | Risco operacional direto para o E02: sem uma etapa de validação/correção de local na classificação, o despacho automático (E03) herda uma localização potencialmente incorreta, gerando deslocamento de recurso para o ponto errado — sobretudo relevante já que o próprio Pacote C do projeto trata 'local na abertura' como premissa aberta.
G0214 | Missing Requirement | O recorte de subtipos do MVP não está fechado no nível de detalhe do microcatálogo. O discovery confirma macro-tipos em escopo (pane, sinistro, inspeção) mas o Pacote A distingue explicitamente 'P: 7 variantes da prova' de 'G: catálogo completo no dia 1' sem uma lista intermediária de quais dos 100+ subtipos entram na primeira versão produtiva (não apenas na prova de conceito). | Sem essa lista, o dimensionamento de configuração do catálogo de classificação do E02 oscila entre 7 e 100+ itens — uma variação de tamanho relevante que hoje só existe como faixa P/G, não como escopo fechado.
G0301 | Missing Requirement | O valor do parâmetro N (minutos) da regra de escalonamento N/N-10 nunca foi especificado em nenhum documento de discovery (POC 20/08, brief, questionário). O motor de despacho automático não pode ser configurado — nem os work rules/scheduling policy do Field Service parametrizados — sem esse valor. | Bloqueia a configuração da Scheduling Policy e dos work rules de pré-agendamento. Precisa ser levado como pergunta bloqueadora à próxima reunião com DER/Stefanini antes do início do build do Console do Dispatcher.
G0302 | Capability Gap | O Field Service nativo (Scheduling Optimizer / optimize() API / Scheduling Policies) não oferece um gatilho pronto de 'pré-agendar o próximo despacho N minutos antes do término da ocorrência atual'. Exige lógica customizada (Apex/Flow) para materializar a regra N/N-10. | Sem esse componente customizado, a regra N/N-10 fica apenas descrita no processo e não implementada no sistema. Deve entrar explicitamente como item de build (Apex/Flow).
G0303 | Source Conflict | Duas passagens do discovery-context divergem sobre a obrigatoriedade de motivo na recusa: uma versão descreve a recusa sem exigir motivo; uma versão revisada afirma 'Recusa exige motivo'. | Afeta o desenho do app de campo (UI de recusa) e o dado que alimenta a trilha de auditoria. Confirmar qual versão é vigente.
G0304 | Logical Gap | O fluxo de reatribuição após recusa não está detalhado — reprocessamento automático imediato vs. nova intervenção manual do C2C. | Determina se a automação de despacho é ponta-a-ponta ou gera trabalho manual repetido — muda dimensionamento operacional e complexidade do build.
G0305 | Missing Requirement | Overrides manuais de despacho pelo C2C não têm campos/mecanismo de trilha de auditoria definidos (dados a capturar, retenção). Field History Tracking padrão tem limite de 20 campos e retenção 18-24 meses — não confirmado se atende à retenção exigida para prestação de contas. | Risco já mapeado como 'Governança de Despacho'. Pode exigir Field Audit Trail (add-on) ou log customizado.
G0306 | Ambiguity | Destinatário e ação do alarme de 5 minutos não detalhados (todo o turno vs. programador específico, canal, escalonamento a supervisor). | Sem essa definição, o Console do Dispatcher não pode ser desenhado corretamente; SLA de resposta ao alarme fica indefinido.
G0307 | Logical Gap | Comportamento indefinido quando nenhuma viatura está disponível dentro do teto N (saturação regional) — fila, escalonamento a CGR vizinha, ou alerta a gestores? | Risco de 'priorização em saturação' já mapeado, mas sem tratamento funcional específico — justamente o cenário de pico onde a automação mais precisa funcionar.
G0308 | Missing Requirement | Critérios de 'aderência' não mapeados a atributos concretos de Service Resource/Skill — modelo de habilidade/certificação por viatura não definido. | Sem esse mapeamento, 'aderência' não é configurável como critério de match no motor de despacho.
G0309 | Ambiguity | Despacho por proximidade pode indicar viatura de CGR vizinha, mas cada UBA é contratada por CGR — não definido se o motor pode atribuir fora dos limites contratuais da CGR de origem. | Afeta configuração de Service Territory (isolado vs. sobreposto/hierárquico) e pode ter implicação contratual de pagamento à UBA.
G0310 | Potential Risk | Modelo de licenciamento do Console do Dispatcher para os 12 programadores (6/turno, 4 turnos 12x36) não definido — licença individual vs. pool compartilhado por turno. | Impacta custo de licenciamento e a granularidade de autoria da trilha de auditoria de override (G0305) se as licenças forem compartilhadas.
G0311 | Logical Gap | Ciclo de vida da 'segunda viatura' (chamado vinculado após recusas em cadeia) não detalha se herda o mesmo teto N/N-10 e critérios do chamado original, ou inicia ciclo independente. | Sem essa definição, o comportamento em recusas em cadeia (cenário que mais estressa a automação) fica ambíguo.
G0312 | Missing Requirement | Continuidade do despacho automático durante troca de turno (12x36) não definida — tratamento de viatura em atendimento na virada de turno, comportamento do parâmetro N/N-10 próximo ao limite do turno. | Risco operacional de lacuna de responsabilidade na passagem de turno entre programadores, especialmente para chamados em andamento.
G0401 | Source Conflict | O número de operadores de campo terceirizados da UBA aparece como 1.152 no questionário BSA v2/MVP (linhas 69, 586, 728, 960, 1439 do discovery-context) e como 1.292 na reunião de preparação da PoC de 04/09 ('escala referência do estado: 1.292 operadores terceirizados para até 298 recursos simultâneos'). As duas fontes pareiam o mesmo número de viaturas (298) com contagens de operador diferentes, sem reconciliação explícita entre 'escopo MVP (14 CGRs)' e 'escala do estado'. | Afeta diretamente o dimensionamento de licenças de usuário externo/mobile e o provisionamento de contas para o app de campo. Sem esclarecer se 1.292 é a base estadual total (superset) e 1.152 o recorte MVP, o Estimate e a proposta de licenciamento correm risco de subdimensionar ou sobredimensionar a compra.
G0402 | Missing Requirement | O mecanismo de login do app de campo — por viatura (dispositivo compartilhado, várias pessoas por turno) ou por pessoa (login individual) — está nomeado no BSA v2 como 'ainda não fechado' (linhas 582, 938, 960, 1795). Nenhuma das fontes registra qual dos dois modelos o DER/UBA prefere, nem trade-offs discutidos. | Decisão estrutural: login por viatura implica sessão compartilhada, rastreabilidade de quem de fato atendeu (auditoria, assinatura, evidência) fica ambígua; login por pessoa implica 1.152+ contas individuais provisionadas, gestão de credenciais para 14 empresas terceirizadas (uma por CGR), e maior custo/complexidade de administração de usuários. Bloqueia o desenho de licenciamento e o modelo de dados de Service Resource/Assigned Resource.
G0403 | Missing Requirement | 1.152 (ou 1.292) operadores de campo são funcionários de empresas terceirizadas — uma empresa por CGR (14 empresas) — não do DER. Nenhuma fonte define o tipo de licença Salesforce a atribuir a esses usuários externos (Field Service mobile license padrão, Digital Engagement/Community license, ou outro), nem o modelo de provisionamento/desprovisionamento (quem cria, atualiza e revoga acesso quando um operador troca de empresa terceirizada ou de CGR). | A documentação de Field Service (knowledge/field_service_dev.md, linhas 27272-27273) registra um known issue: 'A Community license user who opens a service appointment can experience a missing record error' — risco concreto se o tipo de licença escolhido para os terceirizados for Community/Partner em vez de Field Service padrão. Sem essa decisão, o custo de licenciamento (14 empresas × ~82-92 operadores cada, em média) e o processo de onboarding/offboarding ficam fora do escopo estimado. [KB: field_service_dev.md:27272-27273]
G0404 | Potential Risk | A conectividade em rodovia é risco mapeado na matriz de riscos do cliente ('trecho sem rede' confirmado como premissa nas linhas 862, 1685, 1997-2003, 2064), e o app é Android com 'trabalho offline: Sim'. Porém não há estratégia offline detalhada: quais objetos são primados no briefcase (Work Order, Service Appointment, Assigned Resource — e por quanto tempo de histórico), como o app sincroniza ao reconectar, e como resolve conflitos de sincronização (ex.: duas atualizações de status do mesmo chamado enquanto offline). | A KB de Field Service (knowledge/field_service_dev.md, linhas 27274-27275) alerta que objetos Task não são primados corretamente em briefcases offline e geram erro — um exemplo concreto de limitação que pode colidir com o desenho de evidência/checklist do app. Sem esse desenho, o alarme de 5 minutos e o bloqueio de passo ('trava') podem não funcionar de forma confiável em trechos sem rede prolongados. [KB: field_service_dev.md:27274-27275]
G0405 | Missing Requirement | A pergunta do questionário ('Sem rede, o celular precisa guardar só a ocorrência em andamento, ou também um histórico de já encerradas? De quantos dias para trás?', linha 2484) está marcada como GAP DE RESPOSTA DO CLIENTE — não foi respondida. | Define o tamanho do pacote offline (briefcase) por dispositivo e o desenho de sincronização. Sem essa resposta, o dimensionamento de dados primados por viatura fica indefinido, o que pode gerar app lento ou estourar limites de briefcase em 298 dispositivos simultâneos.
G0406 | Logical Gap | A regra confirmada é que a recusa só é permitida antes do início do deslocamento, e que 'se todos recusam, o chamado volta a Aberto' (linhas 452, 464, 682, 720, 1372, 1382, 1509, 1543). Não há definição do comportamento do app após uma recusa individual (não a recusa em cadeia de todos): a viatura que recusou recebe confirmação de que foi liberada? A UBA/CGR recebe notificação de que outra viatura foi acionada no lugar? Existe um timer/SLA entre a recusa e a reatribuição pela mesa? | Sem esse desenho, o app pode deixar o operador sem retorno visual do que aconteceu com o chamado recusado (UX de 'buraco negro'), e a mesa (C2C) pode não ter um gatilho automático para agir rápido na reatribuição — o que compromete o tempo de resposta que é o KPI central do MVP.
G0407 | Logical Gap | Após o status 'Iniciado', o alarme de 5 minutos passa a ser cíclico (linhas 452, 720, 1372, 1543). Nenhuma fonte define o comportamento do app do lado do operador durante esse alarme cíclico: o celular emite algum aviso local, exige confirmação de status ('ainda estou no local'), ou o alarme é só visível na mesa (C2C), sem qualquer sinal no app de campo? | Se o alarme só aparece na mesa, o operador em campo não tem como se auto-corrigir (ex.: confirmar que está bem, apenas parado por motivo legítimo) antes de a mesa acionar uma segunda viatura — risco de escalonamento desnecessário ou de o operador ser 'pego de surpresa' por uma segunda viatura despachada sem aviso.
G0408 | Ambiguity | O questionário lista várias regras candidatas de bloqueio ('trava') do app — não recusar sem motivo, não iniciar sem foto, não fazer check-in longe do km (linhas 2059-2063) — mas não confirma quais delas de fato se aplicam, exceto a regra de recusa-antes-do-deslocamento (essa sim confirmada). O valor de 'X metros' para o check-in geolocalizado nunca é definido em nenhuma fonte. | Cada regra de trava é uma ação customizada (LWC/Apex) a ser desenhada, testada offline e validada em campo — não é configuração declarativa trivial. Sem a lista fechada de regras e o valor de X metros, o escopo de desenvolvimento do app mobile (E04) não pode ser dimensionado com precisão.
G0409 | Missing Requirement | O questionário registra como GAP DE RESPOSTA a pergunta 'quantos modelos distintos de formulário/checklist o socorro usa e se mudam por tipo de ocorrência' (linhas 2032-2035), e a premissa de foto/assinatura no encerramento fica em 'média de 5 fotos' sem confirmação de quantos tipos de ocorrência exigem comprovante assinado (linha 2039-2043). | Cada modelo de formulário é uma tela distinta no app, com campos condicionais por tipo de ocorrência (pane, sinistro, inspeção etc.) — aumenta o desenho e o teste offline proporcionalmente. Sem o número de modelos confirmado, a estimativa do app de campo carrega uma premissa não validada.
G0410 | Missing Requirement | A pergunta 'Precisamos ter diferentes app mobile por perfil? E se tem design system específico?' (linha 2007-2010) não tem resposta registrada em nenhuma fonte. | Se a resposta for sim (apps distintos por perfil — operador UBA vs. inspeção vs. C2C móvel), o escopo do E04 multiplica: cada variante exige seu próprio pacote de permissão, ações rápidas e testes offline. Hoje o epic assume implicitamente um único app para os 1.152 operadores.
G0411 | Logical Gap | O fluxo de 'segunda viatura' abre um chamado (Service Appointment) vinculado ao Work Order mestre quando a primeira recusa/falha (linhas 452, 596, 618, 683, 1372). Não está definido o que o app da segunda viatura mostra ao operador: ele vê o histórico da tentativa anterior (ex.: motivo da recusa/parada da primeira viatura), ou recebe o chamado como se fosse novo, sem esse contexto? | Falta de contexto na tela do segundo operador pode gerar retrabalho de qualificação (ele reabre perguntas já respondidas) ou decisões erradas em campo (ex.: não sabe que a ocorrência já tem uma viatura no local com pane mecânica).
G0412 | Potential Risk | As 14 empresas terceirizadas (uma por CGR) operam com contratos e potencialmente sistemas de gestão de pessoal distintos. Não há definição de modelo de compartilhamento (sharing) de dados no app entre operadores de empresas diferentes — ex.: um operador da empresa da CGR-5 pode ver/ser despachado para ocorrências da CGR-6 em caso de reforço entre regiões? | Sem esse desenho, o modelo de sharing rules e territórios (mencionado no PoC como 'territórios primários, secundários e realocações temporárias', linhas 3374-3379) pode não refletir a fronteira contratual real entre as 14 empresas, gerando exposição de dados operacionais entre concorrentes terceirizados ou bloqueio indevido de reforço entre CGRs.
G0413 | Capability Gap | O comportamento de trava de passo (bloquear avanço se a regra não foi cumprida) e as ações customizadas de evidência (foto obrigatória, assinatura, check-in geolocalizado) dependem de Lightning Web Components rodando em modo offline no app Field Service — recurso opt-in que exige definição e atribuição de permission sets dedicados antes de LWCs funcionarem no app (KB). Não há nenhuma menção nas fontes de que esse setup de permissão já foi mapeado ou de que a equipe tem desenvolvedores LWC dedicados para esse trabalho. | Trata-se de desenvolvimento seasoned (a própria documentação da Salesforce recomenda 'seasoned developers' para LWC offline), não configuração declarativa — é trabalho de build real, não só parametrização do Field Service. Se não estiver no roster de skills do projeto, é um gap de capacidade de entrega, não só de requisito. [KB: field_service_dev.md:27279-27285, 27268]
G0414 | Missing Requirement | Não há registro de estratégia de push notification / recebimento de despacho quando o dispositivo está em trecho sem rede — o despacho automático (P-02) supõe que a viatura recebe o chamado 'no aplicativo', mas em rodovia com sinal intermitente o mecanismo de entrega (retry, fallback SMS, fila local) não é definido em nenhuma fonte. | Se a notificação de despacho depender só de push online, uma viatura em trecho sem rede pode ficar sem saber que foi acionada até reconectar — indo contra o próprio objetivo do MVP de reduzir tempo de resposta e eliminar dependência do WhatsApp/0800 manual.
G0501 | Source Conflict | A epic (data/epics.json, data/strategy.json) marca E05 como confidence 'Assumed' dizendo que o mecanismo de exposição ao cidadão nunca foi definido. Mas a POC do BSA (20/08) já propõe um desenho concreto: 'link enviado por WhatsApp (texto) ou SMS (voz), aberto no browser, como o app Uber' — só que esse trecho está literalmente rotulado 'GAP DE RESPOSTA' no questionário, ou seja, é premissa do BSA, não decisão confirmada pelo DER-SP por escrito. | Antes de desenhar E05 como 'mecanismo 100% aberto', confirmar com o DER-SP se aceitam especificamente esse desenho (link público não-autenticado, no browser, estilo Uber) ou se querem outra via (dentro do próprio WhatsApp, app nativo, portal separado). Sem essa validação, o time de build corre o risco de construir algo que nunca foi de fato aprovado pelo cliente final.
G0502 | Missing Requirement | O pacote de esforço 'F — Posição e cidadão' (aba O_que_sera_feito) tem P/M/G explicitamente não atribuído, com opções que mudam radicalmente o escopo: P = GPS do app de campo (sem hardware adicional); M = adiciona SMS para o canal 0800; G = AVL embarcado (dispositivo de rastreamento veicular instalado nas 298 viaturas). O documento afirma textualmente que R-07, R-08, R-09 e 8.01 ainda não foram fechados pelo DER. | Essa é a maior variável de custo/complexidade não resolvida de E05: GPS do celular do operador de campo (zero hardware) vs. um rollout de AVL em 298 viaturas (procurement, instalação, integração de telemetria) são propostas de arquitetura totalmente diferentes. Bloqueador de sizing — precisa ser fechado antes de qualquer T-shirt size confiável para E05.
G0503 | Missing Requirement | O pacote 'C — Local na abertura' declara que 'sem os dados de endereço (lat/long) a viatura não é despachada', com confidence 'Premissa' (não confirmada), e o tier G exige 'API GIS'. O próprio texto da POC (seção 18, Limitações) admite: 'a precisão de localização dependerá dos dados de geolocalização e dos serviços de mapa/roteamento utilizados' — mas nenhum documento nomeia qual serviço de mapa/roteamento/geocoding alimenta (a) a triagem inicial lat/long, (b) o mapa ao vivo que C2C e cidadão veem. Nenhum hit em knowledge/ confirma uma escolha (Salesforce Maps? Google Maps Platform? ArcGIS nativo — já listado como 'não fechado' no discovery brief?). | Sem essa decisão, não há como confirmar se o rastreamento em tempo real (mapa da mesa + link do cidadão) depende de uma licença/integração de terceiro (custo e prazo de integração) ou de capacidade nativa do Field Service. Recomendo validar explicitamente com um SA de Salesforce antes do design de E05.
G0504 | Ambiguity | 'Painel' é usado no material para duas coisas distintas: (1) a visão operacional da mesa do C2C (mapa + Gantt + fila, pacotes D/F) e (2) o painel de leitura dos gestores, sem operar a mesa (pacote I, indicadores agregados, 'sem meta de SLA'). O texto do pacote I ainda separa 'painel padrão' (P) de 'relatório à medida por CGR' (G) sem dizer se são o MESMO artefato Salesforce com visão gated por perfil, ou dois builds distintos (console de Field Service vs. relatório/CRM Analytics). | O walkthrough de aceite de E05 precisa saber se é 1 objeto (dashboard único, visão por permissão) ou 2 objetos (console C2C + relatório de gestores) — muda o esforço e o teste de aceite.
G0505 | Logical Gap | E02 já confirma que uma segunda viatura abre 'um chamado vinculado' (não usa Work Order Line Item). Nenhum documento diz se o identificador único/protocolo do cidadão continua apontando para UM só rastreamento consolidado quando há dois Work Orders vinculados, ou se o link do cidadão só acompanha o primeiro recurso e o segundo fica invisível para ele. | Justamente no cenário de maior severidade (sinistro com vítimas, guincho + inspeção simultâneos) é onde a 'visão única e rastreável' — o critério de sucesso nº1 do cliente — corre risco de quebrar. Precisa ser testado explicitamente no design de E05, não assumido como resolvido por E02/E03.
G0506 | Potential Risk | O link de rastreamento do cidadão é descrito como aberto no browser, sem menção a autenticação, expiração de token, ou vínculo de uso único ao número de protocolo. O caso pode envolver vítimas de acidente e expõe a posição GPS em tempo real de uma equipe de campo do Estado. | É a instância concreta, dentro de E05, do gap genérico já registrado no discovery brief ('Nenhuma discussão formal de LGPD/DPIA'). Um link persistente e não-autenticado que mostra geolocalização em tempo real, sem expiração após o encerramento do chamado, é exposição real de dados pessoais — deve entrar na próxima rodada de LGPD/DPIA nomeando especificamente este mecanismo.
G0507 | Potential Risk | A persona do cidadão que recebe o link é, por definição, um motorista parado no acostamento em situação de vulnerabilidade — mas nenhum documento discute a cobertura de dados/sinal do APARELHO DO CIDADÃO. O material só trata a falta de rede para o app de campo ('há trecho sem rede'), nunca para o navegador do cidadão que precisa abrir o link. | Se o cidadão está sem sinal de dados exatamente na rodovia (cenário mais provável, não exceção), a promessa de 'tempo real' — critério de sucesso nº1 citado verbatim pelo cliente — falha silenciosamente no momento em que mais importa. Não há fallback definido (ex.: atualização periódica por SMS com ETA, sem depender de carregamento de mapa).
G0508 | Capability Gap | O material de discovery afirma textualmente: 'PRECISAMOS CONSTRUIR PORTAL PARTNER COMUNITY PARA TERCEIROS... que, apesar de não fazer dispatcher, farão acompanhamento dos recursos e relatórios' — uma terceira superfície de visibilidade em tempo real (além do app de campo da UBA e do console interno do C2C), ainda rotulada 'PREMISSA'. Isso não aparece em E04 (app mobile) nem na descrição atual de E05. | Se confirmado, é um 7º ponto de acesso ao rastreamento (portal de parceiro/Experience Cloud para terceiros que acompanham recursos e relatórios sem despachar) que nenhuma epic atual cobre — pode exigir uma epic nova ou expansão explícita de E05, não uma extensão trivial do app de campo.
G0509 | Ambiguity | O pacote 'I — Painel e evidência' está 'Confirmado no MVP' quanto à existência, mas o tier P ('painel padrão') vs. G ('relatório à medida por CGR') não foi atribuído. | Responde parcialmente à pergunta original ('dashboard nativo Field Service? relatório?') — mostra que as duas opções estão na mesa, mas nenhuma foi escolhida. Precisa fechar antes de estimar E05, pois um relatório sob medida por CGR (14 variantes) é um esforço muito maior que um painel padrão único.
G0510 | Missing Requirement | Nenhum dos 4 indicadores confirmados para gestores (quantidade de ocorrências, tempo de resposta, TMA, quantidade de recusas) tem meta de SLA — o texto repete 'sem meta de SLA neste MVP' duas vezes. Não há definição de quem (DER? PRODESP?) e quando definirá metas de SLA, nem se essa ausência é uma decisão deliberada de fase ou um gap simplesmente não discutido. | O critério de sucesso do cliente é sobre 'controlar' o atendimento, o que implica governança por meta em algum momento. Recomendo registrar explicitamente que SLA é compromisso de fase futura (Roadmap), com dono nomeado, em vez de deixar como ausência silenciosa.
G0511 | Potential Risk | O mapa/Gantt da mesa do C2C depende do GPS do app de campo (pacote F, tier P), e o próprio app de campo é descrito como operando 'em trecho sem rede'. Não há definição de comportamento quando uma viatura perde sinal em pleno deslocamento — a mesa mostra posição desatualizada? Um flag de 'última posição conhecida'? E esse mesmo estado se propaga para o link do cidadão? | Estado plausível e frequente dado o footprint rodoviário estadual das 14 CGRs — sem comportamento definido, o rastreamento em tempo real pode exibir dados enganosos (posição congelada apresentada como atual) exatamente no cenário que a alarme de 5 minutos (E04) já foi desenhado para detectar internamente, mas nunca comunicado ao cidadão.
G0512 | Capability Gap | Nenhum documento nomeia se Salesforce Maps (ou equivalente) está licenciado/avaliado para viabilizar o rastreamento externo ao cidadão em estilo 'Uber' (posição ao vivo, rota) exigido por E05. A busca em knowledge/ (field_service_dev.md, service_cloud_3-27-2026.md) não retornou nenhuma referência a link público/guest-acessível com rastreamento de posição ao vivo — só documentação genérica de objetos de Field Service. | Capability real e não confirmada: expor posição ao vivo a um usuário não-autenticado via link público tipicamente exige Salesforce Maps, um SDK de mapa de terceiro (Google Maps Platform) embutido em um componente Experience Cloud/LWC customizado, ou uma solução DIY — nenhuma dessas opções está nomeada como escopo. Precisa validação de capability antes de assumir o desenho 'estilo Uber' como factível dentro do MVP.
G0513 | Source Conflict | O discovery brief já registra o conflito geral: Service Cloud está confirmado fora do MVP pelo usuário, mas o deck do BSA v2 propõe objetos de mensageria (MessagingEndUser/MessagingSession/Case) sob Service Cloud para o mesmo canal WhatsApp. Esse conflito atinge E05 diretamente, pois o WhatsApp é o canal que entrega o link de rastreamento ao cidadão (junto com SMS para o 0800). | Se o canal WhatsApp que entrega o link de rastreamento exigir licenciamento/objetos de Service Cloud não incluídos no MVP, o próprio mecanismo de entrega de E05 fica sem base de licenciamento confirmada — não é só um conflito de arquitetura genérico, é um bloqueador direto de E05.
G0514 | Logical Gap | O critério de sucesso pede visibilidade 'aos gestores', mas a tabela de indicadores confirmados (pacote I) só mostra contagens agregadas e durações médias — nenhuma visão de drill-down por chamado individual. O texto reforça: 'o gestor não abre o chamado e não opera a mesa; acompanha a operação por indicadores' — o que sugere visão puramente agregada, não por-protocolo. | Contradiz (ou pelo menos tensiona) a expectativa implícita de 'protocolo único acompanhável... visível... aos gestores' na descrição da própria epic E05 — precisa esclarecer se gestor tem ou não capacidade de consultar 'onde está o chamado #1234 agora', ou se sua visão é estritamente agregada/KPI.
G0515 | Missing Requirement | [Discipline gap — design de experiência] O discovery brief (item 15) já registra sinais de design de experiência como 'Assumed, raso — sem UX research formal'. Aplicado a E05 especificamente: o mecanismo de rastreamento do cidadão (link estilo Uber) é uma premissa do BSA, nunca testada com usuário real, e toca o momento mais sensível de toda a jornada — um motorista em situação de vulnerabilidade na pista. | Recomendo, antes de comprometer o design, ao menos uma validação leve de service design/UX com o DER (mesmo que informal) sobre essa experiência específica — é o ponto de maior risco reputacional do programa, não um detalhe de tela.
G0516 | Missing Requirement | [Discipline gap — governança/data stewardship] O discovery brief (item 16) já registra 'Sinais de governança: Unknown (maioria)'. Aplicado a E05: não há dono nomeado para os dados de geolocalização expostos via link público, para a decisão de retenção pós-encerramento do chamado, nem para a decisão de expandir do tier P (GPS do celular) para o tier G (AVL embarcado) do pacote F. | Recomendo nomear um steward de dados/governança específico para esta capability antes do build — é diferente (e mais concreto) do que apenas registrar 'LGPD/DPIA' como pendência genérica do programa.
G0415 | Assumption | DevOps/deployment: assume Salesforce CLI + desenvolvimento orientado a source (Git) para o build (2 integrações — SIGOR/SIGEO — + LWC customizado no app de campo + Apex de escalonamento N/N-10). | Premissa de design (skill `design`, 2026-09-17): prática padrão de PS para builds com múltiplas integrações e componentes customizados. O que validaria: confirmar com a PRODESP/DER se já existe tooling de CI/CD/pipeline em uso (Copado, Gearset, Azure DevOps) que deva ser reaproveitado em vez de um pipeline novo via Salesforce CLI.
G0517 | Assumption | Mecanismo técnico do token de uso único/expiração do link de rastreamento do cidadão (E05/G0506): assumia-se token assinado (Apex) com TTL, expirando após o encerramento da ocorrência + buffer. | OBSOLETO em revisão pós-scoping (2026-09-20): o rastreamento do cidadão em E05 passou a usar o Appointment Assistant nativo do Field Service (não mais um site de convidado customizado no Experience Cloud) — ver ajuste da Complexidade e Tecnologia e capabilities de epics.json E05. O Appointment Assistant não precisa de um token/link assinado customizado; a notificação e o rastreamento seguem o mecanismo nativo do Field Service. Este gap fica sem objeto.
G0518 | Out of Scope | Salesforce Voice / substituição nativa da URA do 0800 | Fora do MVP por decisions/0003 (que substitui decisions/0001) — não porque a integração CTI esteja fora (ela entra no MVP), mas porque a substituição da própria URA por telefonia nativa Salesforce Voice é um projeto de infraestrutura de telefonia separado, cuja viabilidade ainda está sendo definida entre DER e PRODESP. O 0800 continua operando sobre a URA vigente (atual: Instinct), agora integrada via CTI ao Salesforce (decisions/0003). "WhatsApp voz" no MVP é apenas áudio dentro do canal de mensageria, não telefonia nativa.
G0519 | Out of Scope | Objeto nativo Incident (Service Cloud CSIM) com fusão automática de chamados duplicados | Fica fora do MVP e vai para o Roadmap (E02). No MVP, a deduplicação é só alerta manual ao C2C (raio geográfico + janela de tempo + tipo), sem fusão automática de registros.
G0520 | Out of Scope | Enforcement offline (bloqueio duro de avanço) das travas de negócio no app mobile | Depende de desenvolvimento LWC offline seasoned, fora do roster confirmado (E04) — ver G0413. Captura de evidência (foto, check-in, motivo de recusa) ainda ocorre offline e sincroniza ao reconectar; apenas o bloqueio automático de avanço sem rede não é construído nesta fase. Premissa marcada para validação formal com o cliente antes do go-live.
G0521 | Out of Scope | Portal Partner Community para terceiros (7ª superfície de visibilidade, uso das UBAs) | Fica fora do MVP (E05), candidato a nova epic no Roadmap. As 6 superfícies confirmadas no MVP são cidadão, C2C, gestores, operador de campo (app), dispatcher e Agentforce — a visibilidade dedicada para as 14 UBAs terceirizadas não está incluída.
G0522 | Out of Scope | Street-Level Routing / ESO (roteamento de precisão para o mapa do C2C) | O MVP usa Aerial Routing nativo do Field Service (sem add-on) para o mapa/Gantt do C2C, no Console do Dispatcher (E03). Street-Level Routing via ESO é um upgrade de Roadmap, não incluído no dimensionamento atual.
G0523 | Out of Scope | Relatório à medida por CGR e meta de SLA formal no painel de gestores | O painel de gestores do MVP (E05) é um artefato único gated por perfil, com 4 indicadores agregados (ocorrências, tempo de resposta, TMA, recusas) — sem relatório por CGR e sem meta de SLA. Decisão deliberada de fase; dono da meta de SLA a nomear no Roadmap.
G0524 | Assumption | Padrão técnico exato da integração CTI com a URA (E01/E02/E03): não fixado nesta fase. A Open CTI clássica está descontinuada pela Salesforce (modo de manutenção, indisponível para orgs Agentforce Service recém-criados, retirada prevista fev/2028) — recomendação oficial é migrar para Salesforce Voice em qualquer implementação nova, o que conflita com a intenção do cliente de manter o Salesforce Voice fora do MVP. | Premissa técnica de decisions/0003 (2026-09-20), fundamentada em central KB (KA-5475, KA-5474, KA-5437 — maturity: official). O que validaria: (1) confirmar se o org Salesforce do DER é anterior ao corte de disponibilidade da Open CTI para orgs Agentforce Service, ou se será um org recém-criado; (2) confirmar com o fornecedor de telefonia (atual: Instinct) qual API de CTI ele expõe e se é compatível com o caminho de integração escolhido. Se a Open CTI não for viável (org novo) e não houver outro caminho de integração CTI de terceiro, a arquitetura de acionamento via URA precisaria ser revisitada antes do build de E01/E02/E03 — risco a monitorar, não motivo para reabrir a exclusão do Salesforce Voice.
G0526 | Potential Risk | O validate-data.py reporta FAIL de pricing/rate leak em outputs/artifacts/sow-scope.md — a tabela de cronograma de pagamento e marcos (Mês 1-13) expõe valores em R$ por marco e os totais do SOW. | O guardrail do validator trata qualquer R$ em outputs/ como vazamento, mas aqui o conteúdo é intencional: sow-scope.md é um SOW client-facing cujo propósito é justamente apresentar o cronograma de pagamento. Decisão consciente do usuário em 2026-10-04: aceitar o FAIL como item disclosed, não mover o arquivo para fora de outputs/ nem suprimir a tabela.

## Estimates
Item ID | Item Type | T-Shirt Size | Size Rationale | Size If Assumption Breaks | Complexity Drivers | Skills Needed | Risks | Solution Approach | Confidence
E01 | epic | L | L — subiu de M para L nesta revisão: Integration e UI passam de S para M com a entrada do canal de telefonia via CTI (decisions/0003/0004) — um segundo canal com padrão técnico ainda não fixado (G0524) e screen-pop no Service Console — somando-se ao driver dominante de Intelligence/AI (Agentforce triage) já em M. | L; XL se G0524 (padrão CTI) resolver para um caminho de integração de terceiro não padronizado, exigindo build de adaptador customizado em vez de um conector suportado. | Desenho de tópicos/ações do Agentforce, estratégia de grounding e guardrails de confiança (nunca decidir gravidade de vítima); ajuste fino de reconhecimento de tipo/local via linguagem natural em português; integração CTI com padrão técnico não fixado e screen-pop no Service Console. | Agentforce/Conversational AI Specialist, Service Cloud Consultant, Prompt/Conversation Designer, CTI/Telephony Integration Consultant. | Precisão de reconhecimento de tipo/local em áudio (voz via WhatsApp) não testada; roteamento de fila única/sem skills é premissa a revalidar formalmente; padrão CTI não fixado (G0524) pode exigir revisão de arquitetura de acionamento via URA antes do build. | Agentforce Contact Center Enterprise com Digital Engagement (canal WhatsApp) e integração CTI com a URA (canal de telefonia), tópicos/ações de triagem, transbordo automático via Omni-Channel para fila humana única 24x7 com roteamento por queue, incluindo screen-pop de CTI no Service Console. | Assumed
E02 | epic | L | L — driven by Integration (SIGOR dupla convivência event-driven + SIGEO síncrono, dois sistemas legados com erro/retry); automação de dedup/auditoria soma como driver secundário; data model e UI ficam moderados. |  | Sincronização bidirecional com SIGOR sem perda de dados em caso de falha; mapeamento de campos e tratamento de erro para dois sistemas legados distintos; lógica de dedup sem fusão automática. | Integration Architect, Apex Developer (Platform Events/CDC), Field Service Consultant. | Especificação de payload/API do SIGOR e SIGEO ainda não confirmada pela PRODESP — schema é presunção até validação; volume de divergência de sincronização desconhecido. | Work Order/Work Type padrão do Field Service; integração point-to-point com SIGOR via Platform Events/CDC (assíncrona) e SIGEO via callout síncrono (Named Credentials); dedup via regra declarativa + alerta ao C2C. | Assumed
E03 | epic | L | L — driven by Automation (regra N/N-10 customizada sobre a scheduling policy padrão, fora do escopo declarativo); sharing/security soma como driver secundário pela fronteira cross-CGR e auditoria de overrides. |  | Lógica de teto/ampliação de pool sem intervenção do C2C; escalonamento cross-CGR restrito a zonas de fronteira (limite exato ainda gap aberto); continuidade de cronômetros N/N-10 na troca de turno. | Field Service Technical Architect, Apex Developer, Dispatcher Console Consultant. | G0305 (trilha de auditoria de overrides) e G0309 (limite contratual da UBA) permanecem gaps abertos — podem exigir retrabalho no modelo de território e no console antes do build. | Skills-based dispatch nativo do Field Service; Apex/Flow customizado para a regra de escalonamento N/N-10 sobre a scheduling policy; Service Territory com flag de zona de fronteira; Console do Dispatcher customizado para 12 licenças. | Assumed
E04 | epic | L | L — driven by UI (LWC customizado interconectado para as 3 travas de negócio + formulário condicional por macro-tipo); data model e automação ficam baixos, apoiados em funcionalidade nativa. |  | 3 travas de negócio (recusa com motivo, foto obrigatória, check-in geolocalizado) implementadas como LWC customizado; known issue de Service Appointment com licença Community; enforcement offline dessas travas fica fora do MVP. | LWC Developer, Field Service Mobile Consultant, Apex Developer. | Known issue de Service Appointment com licença Field Service Community [KB:field_service_dev.md:27272-27273] pode exigir workaround ou migração de licença; enforcement offline das travas fora do MVP é redução de escopo a validar formalmente. | Field Service Mobile único (visões por Permission Set) com LWC customizado para o formulário de encerramento e as 3 travas de negócio; push nativo com retry; briefcase primando apenas a ocorrência em andamento. | Assumed
E05 | epic | S | S — caiu de L para S nesta revisão: a mudança de arquitetura de site Experience Cloud guest customizado para o Appointment Assistant nativo do Field Service elimina o driver que sustentava L (UI/build customizado); nenhum driver restante passa de S. |  | Configuração/branding do template do Appointment Assistant; confirmação do canal de entrega do link (SMS) e do comportamento quando há segunda viatura vinculada (mostrar apenas a 1ª); painel de gestores com os 4 indicadores. | Field Service Consultant, Service Cloud Consultant (canal de entrega SMS), Business Analyst (painel de gestores). | Confiança da estimativa depende de revalidar [KA-6140]/[KA-6156] (Appointment Assistant como template embutido, sem licenciamento adicional) antes do build; comportamento de exibição de 1ª viatura em segunda-viatura ainda não confirmado no Appointment Assistant nativo. | Appointment Assistant nativo do Field Service (template de Experience Cloud embutido na licença) para o link de rastreamento do cidadão, entregue por SMS; painel de gestores como artefato único gated por Permission Set com os 4 indicadores agregados; mapa/Gantt do C2C com Aerial Routing entregue como parte do Console do Dispatcher em E03. | Assumed

## Roadmap Phases
Phase Number | Phase Name | Duration (Weeks) | Duration Source | Parallel Track | Objectives | Epics Included | Success Criteria | Dependencies | Risks
0 | Resolução de Discovery | 1 | user |  | Fechar as questões bloqueadoras antes do build detalhado: especificar payload/API do SIGOR e SIGEO com o DER/Stefanini; resolver a trilha de auditoria de overrides manuais (G0305); confirmar o limite contratual da UBA por CGR para escalonamento cross-CGR (G0309); fixar o padrão técnico da integração CTI com a URA (G0524) — Open CTI clássica em retirada, validar com o fornecedor de telefonia (Instinct); confirmar com o cliente a premissa de DevOps/pipeline versionado (G0415); dimensionar o workstream de Change Management/Scale-Operação-Assistida solicitado pelo DER (G0515) e refletir seu esforço no programa. 80 gaps registrados (>15, dispara Fase 0; 5 permanecem abertos, 7 são conflitos de fonte) — priorizar os gaps que bloqueiam E01/E02/E03. |  | G0305, G0309, G0524, G0415 respondidos pelo DER/Stefanini; especificação de payload SIGOR/SIGEO assinada; workstream de Change Management dimensionado; nenhuma questão bloqueadora aberta antes do início da Fase 1. | Nenhuma — ponto de partida do programa. | Se G0305/G0309/G0524 não forem resolvidos a tempo, E03 entra em Fase 2 com premissa de auditoria não confirmada e E01/E02 avançam sem padrão técnico de CTI fixado — risco de retrabalho no console do Dispatcher e na integração de telefonia.
1 | Fundação — Registro da Ocorrência e Integrações | 3 | user |  | Construir o modelo de dados núcleo (Work Order, Work Type de 100+ subtipos, Contact como relator, 2 slots de Assigned Resource) e as duas integrações com sistemas legados do DER-SP: SIGOR (dupla convivência, Platform Events/CDC assíncrono) e SIGEO (correção de lat/long, callout síncrono). Esta é a fundação sobre a qual o canal digital (Fase 2) e o motor de despacho (Fase 2) escrevem. | E02 | Work Order criável a partir da tela nativa do Field Service e do Service Console; catálogo completo de Work Type disponível; sincronização SIGOR validada em janela controlada; callout SIGEO testado; alerta de deduplicação manual funcionando. | Depende da resolução de Fase 0 (especificação SIGOR/SIGEO). | Divergência de dados entre SIGOR e Salesforce durante a dupla convivência — monitorar volume de conflitos nas primeiras semanas.
2 | Despacho Automatizado e Canal Digital | 3 | user |  | Motor de agendamento e otimização do Field Service (Service Resource/Skill, escalonamento N/N-10 customizado sobre a scheduling policy) e console do Dispatcher (12 licenças). Em paralelo, canal digital de atendimento — WhatsApp com triagem Agentforce e telefonia via integração CTI com a URA (screen-pop no Service Console) — com fila humana única 24x7. Ambos dependem apenas da fundação da Fase 1, não um do outro, e podem avançar concorrentemente. | E03,E01 | Despacho aciona a viatura correta nas 14 CGRs em cenários de teste; escalonamento N/N-10 funciona; console do Dispatcher operacional nos 4 turnos; triagem WhatsApp e telefonia via CTI criam Work Order de ponta a ponta; transbordo para fila humana preserva contexto, incluindo screen-pop no canal de voz. | depends on: E02 (Fase 1) — modelo de Work Order e recursos de campo precisam existir antes do motor de despacho e da criação automatizada de chamados. | G0305 (trilha de auditoria), G0309 (limite contratual da UBA) e G0524 (padrão técnico da integração CTI), se não resolvidos na Fase 0, forçam retrabalho no console do Dispatcher, no modelo de território e na integração de telefonia durante esta fase.
3 | Execução em Campo | 3 | user |  | App único de Field Service Mobile para os 1.152 operadores de campo das 14 UBAs, com licença Field Service Community, push nativo com retry, briefcase offline restrito à ocorrência em andamento, e as 3 travas de negócio (recusa com motivo, foto obrigatória, check-in geolocalizado) em modo online. | E04 | App recebe despacho e executa o ciclo completo até o encerramento com evidência; piloto com subconjunto de UBAs antes do rollout às 14 CGRs; travas de negócio bloqueiam encerramento sem os requisitos mínimos. | depends on: E03 (Fase 2) — o app de campo recebe atribuições geradas pelo motor de despacho. | Known issue de Service Appointment com licença Field Service Community — monitorar releases; enforcement offline das travas fica fora do MVP (risco de evidência incompleta em campo sem rede).
4 | Rastreamento, Visibilidade e Estabilização | 4 | user |  | Rastreamento do cidadão via Appointment Assistant nativo do Field Service (sem build de site guest dedicado), painel único de gestores com 4 indicadores agregados — o mapa/Gantt do C2C com Aerial Routing nativo já é entregue na Fase 2 como parte do Console do Dispatcher. Fecha o build do programa com UAT em escala estadual (298 viaturas, 1.152 operadores, 14 CGRs) e estabilização pré-go-live. O hypercare formal pós-go-live é a Fase 5, não esta fase (revisão 2026-09-24 — evita duas fases reivindicando o mesmo marco). | E05 | Appointment Assistant validado contra o comportamento com 2ª viatura vinculada e o canal de entrega por SMS ([KA-6140]/[KA-6156]); painel de gestores exibindo os 4 indicadores; UAT estadual assinado pelo DER; go-live pleno sem bloqueadores críticos. | depends on: E03, E04 (Fases 2 e 3) — o rastreamento consome o ciclo de vida do Work Order/Service Appointment gerado pelo despacho e pela execução em campo. | Appointment Assistant ainda não validado em detalhe contra os requisitos específicos do DER (comportamento com 2ª viatura vinculada, canal de entrega por SMS) — risco de gap de comportamento descoberto tarde no template nativo.
5 | Operação Assistida (Hypercare) e Handover para Sustentação | 6 | user |  | Workstream pós-go-live de 6 semanas, acrescentado ao programa por decisão do usuário em 2026-09-24 e fundido com o workstream de Change Management/Scale-Operação-Assistida já solicitado pelo DER (G0515) — treinamento personalizado por persona, foco nos técnicos de campo (UBAs), somado a uma cobertura técnica dedicada (sustentação de arquitetura e suporte técnico direto) durante a estabilização em produção. Fecha com handover formal e documentado ao time de Sustentação do DER-SP/PRODESP. |  | Canal de suporte dedicado ativo desde o go-live; cadência diária de acompanhamento nas primeiras semanas; escalonamento técnico definido; treinamento por persona (com foco nos técnicos de campo) concluído; runbook e conhecimento transferidos e aceitos pela Sustentação — handover assinado. | depends on: Fase 4 — só inicia após o go-live pleno (fim da Fase 4). | Sem um critério de saída formal, hypercare pode se estender indefinidamente sem transição real de accountability para a Sustentação; roster técnico (Arquiteto + Technical Consultant) dimensionado por comprometimento direto do usuário, não derivado do volume de incidentes esperado — reavaliar se o volume real de chamados pós-go-live divergir da premissa. Revisado em grill 2026-09-24: usuário confirmou manter o roster como aposta consciente (sem gatilho de reforço por volume) e manter o encerramento por calendário (S20) + handover assinado, sem gate operacional adicional — endosso sem base independente nova (user-endorsed), ambos os riscos permanecem, agora como escolha explícita, não lacuna silenciosa.

## Roles & Skills
Role ID | Role | Seniority | Location | Practice | Org62 Sub-Region | Count | Side | Phases Active | Allocation | Allocation by Phase | Justification | Rationale | Comments | Suggested Count (opt-in) | Count Source | Multi-disciplinary Note
PS-01 | Project / Program Manager | senior | onshore |  |  | 1 | ps | 0-5 | full |  | Relacionamento com DER/PRODESP/Stefanini, decisões de gate, governança de escopo através de 3 organizações — cadeia de decisão complexa exige presença onshore sênior contínua. Toque na Fase 5 (Operação Assistida) é leve — ~10h totais no período, governança do handover à Sustentação (comprometimento direto do usuário, 2026-09-24) — não full-time nessa fase.
PS-02 | Solution Architect | senior | onshore |  |  | 1 | ps | 0-4 | full |  | Traduz o escopo de 5 épicos (Field Service + Agentforce Contact Center Enterprise + Service Cloud) em capacidades Salesforce; conduz a resolução de gaps bloqueadores da Fase 0 (G0305, G0309, G0524).
PS-03 | Technical Architect | senior | onshore |  |  | 1 | ps | 1-4 | full |  | Arquitetura das integrações SIGOR (dupla convivência) e SIGEO (callout síncrono), modelo de segurança/sharing, resolução técnica da trilha de auditoria (G0305) — caminho crítico de integração exige liderança técnica sênior sequencial.
PS-04 | Functional Consultant | senior | onshore |  |  | 1 | ps | 0-2 | full |  | Configuração crítica não-delegável: catálogo de 100+ Work Types, scheduling policy customizada para a regra N/N-10 — decisões de config que moldam o motor de despacho.
PS-05 | Functional Consultant | regular | offshore |  |  | 1 | ps | 1-4 | full |  | Volume de configuração declarativa (Work Type, sharing rules, painéis de gestores, Digital Engagement) escalando com os 4 épicos L do programa.
PS-06 | Developer | senior | onshore |  |  | 1 | ps | 1-3 | full |  | Build crítico das integrações SIGOR/SIGEO (E02) e do motor de despacho/escalonamento N/N-10 (E03) — caminho crítico do programa, exige presença sênior onshore.
PS-07 | Developer | regular | offshore |  |  | 3 | ps | 1-4 | full |  | Pod de build offshore escalando com 4 épicos L (canal digital/CTI E01, integração E02, dispatch E03, app mobile customizado E04 — E05 caiu para S nesta revisão, Appointment Assistant nativo sem build customizado) — volume de código customizado é o driver dominante de tamanho desses épicos.
PS-08 | Quality Assurance | senior | onshore |  |  | 1 | ps | 1-4 | full |  | Estratégia de teste e evidência de auditoria; surge na Fase 4 para UAT em escala estadual (298 viaturas, 1.152 operadores, 14 CGRs) em serviço de emergência — não pode ser um pod tokenizado dado o perfil regulado/safety-critical.
PS-09 | Quality Assurance | regular | offshore |  |  | 2 | ps | 2-4 | full |  | Execução de teste escalando com o volume de build dos 4 épicos L (canal digital/CTI, motor de despacho, app mobile, integrações SIGOR/SIGEO).
PS-10 | Change & Adoption | regular | onshore |  |  | 1 | ps | 3-5 | full |  | Workstream de Change Management/Scale-Operação Assistida explicitamente solicitado pelo DER (G0515) — até 2 meses de operação assistida e treinamento personalizado por persona, foco nos técnicos de campo das 14 UBAs. Estende-se à Fase 5 (Operação Assistida/Hypercare) por decisão do usuário em 2026-09-24 — o treinamento por persona e o acompanhamento de adoção continuam durante as 6 semanas pós-go-live, fundidos ao mesmo workstream G0515.
PS-11 | Technical Architect | regular | onshore |  |  | 1 | ps | 5 | half |  | Roster de sustentação técnica pós-go-live (Fase 5, Operação Assistida) comprometido diretamente pelo usuário em 2026-09-24 — 0,5 FTE para cobrir a estabilização da arquitetura técnica (integrações SIGOR/SIGEO, motor de despacho) durante o hypercare, antes do handover pleno à Sustentação. Contagem definida pelo comprometimento do usuário, não derivada do volume de incidentes esperado (ver risco na Fase 5 de `roadmap.json`).
PS-12 | Developer | regular | onshore |  |  | 1 | ps | 5 | full |  | Roster de sustentação técnica pós-go-live (Fase 5, Operação Assistida) comprometido diretamente pelo usuário em 2026-09-24 como '1 FTE de Technical Consultant' — mapeado para a função Developer, cujas base roles do Org62 incluem 'Developer / Technical Consultant / MuleSoft Developer' (`resourcing-roles.md`). Cobertura técnica direta de suporte (correções, ajustes finos) durante as 6 semanas de hypercare, antes do handover pleno à Sustentação.
CL-01 | Product Owner / Decision-maker | regular | onshore |  |  | 1 | client | 0-4 | half |  | GAP: nenhum sponsor executivo nomeado identificado na discovery (Discovery Brief item #12) — a cadeia de decisão DER→PRODESP→Stefanini não tem hoje um dono único de decisão diária. Este é exatamente o sinal que mantém o gate de qualificação AI-native como 'conditional'.
CL-02 | Functional Consultant | regular | onshore |  |  | 1 | client | 1-2 | quarter |  | SME de Operações de Despacho (C2C) — valida regras de aderência, escalonamento N/N-10 e o cronômetro de alarme de 5min para E02/E03.
CL-03 | Functional Consultant | regular | onshore |  |  | 1 | client | 2-3 | quarter |  | SME de Operações de Campo (UBA) — valida as 3 travas de negócio e o fluxo do app mobile para E04, representando as 14 UBAs terceirizadas.
CL-04 | Change & Adoption | regular | onshore |  |  | 1 | client | 1,4 | quarter |  | Data Steward do DER-SP — responsável por dados pessoais e de geolocalização (LGPD/DPIA, G0211/G0516) nos épicos E02 e E05; papel de governança, não de build.
CL-05 | Technical Architect | regular | onshore |  |  | 1 | client | 0-1 | quarter |  | TI da PRODESP + coordenação com a Stefanini — fecha a especificação de payload/API do SIGOR e SIGEO (E02) e a natureza técnica do vendor de URA 'Instinct'.
CL-06 | Quality Assurance | regular | onshore |  |  | 1 | client | 4 | quarter |  | Amostra representativa de dispatchers do C2C e operadores de campo das 14 CGRs para o UAT estadual — não um headcount comprometido, um marcador de participação necessária.

## Efficiency
Section | Name | Task-Level Band | Realized Band | Driving / Amplified | Human-Only / Evidence | Sources | Narrative
Headline | Blended project-level | ~30-45% | ~7-16% |  | Assumed | [1]; [2]; [4]; [5]; [8] | task-level (~30-45%) × fator de realização regulated-legacy (0,25-0,35), antes da modulação de readiness.
Realization Factor | 0.25-0.35 |  |  | Setor público com cadeia de aprovação DER→PRODESP→Stefanini; Integrações legadas SIGOR/SIGEO sem API fechada (G0524 CTI também em aberto); LGPD/auditoria de overrides sem resolução formal (G0305); Equipe majoritariamente sênior |  |  | Órgão público (DER-SP/PRODESP), equipe sênior-dominada, duas integrações legadas (SIGOR/SIGEO) com payload ainda não fechado e trilha de auditoria/LGPD em aberto — perfil regulado + legado pesado.
Readiness Signal | AI tooling posture |  |  | score 1/2 | Nenhuma menção a política de uso de IA/ferramentas aprovadas na discovery do DER/PRODESP — sinal ausente, tratado como Unknown/neutro.
Readiness Signal | Delivery velocity / speed bias |  |  | score 0/2 | Cadeia de decisão DER→PRODESP→Stefanini; ciclo de contratação pública; perfil de aprovação multi-camada, não de entrega rápida.
Readiness Signal | Data & environment hygiene |  |  | score 1/2 | Org Salesforce greenfield (sem legado interno), mas duas integrações legadas (SIGOR, SIGEO) com payload/API ainda não confirmado pela PRODESP.
Readiness Signal | Legal / security / compliance posture |  |  | score 0/2 | Nenhuma discussão formal de LGPD/DPIA registrada; trilha de auditoria de overrides manuais permanece gap bloqueador aberto (G0305).
Readiness Scenario | (current) Low readiness |  | ~6-13% | score range 0-2 | Resolver LGPD/DPIA e a trilha de auditoria de overrides (G0305); Definir política de uso de IA para dados sensíveis do canal de emergência; Fechar a especificação SIGOR/SIGEO para reduzir a incerteza de integração |  | Estado atual do projeto — ganhos ficam modestos até a cadeia de aprovação DER→PRODESP→Stefanini amadurecer e a postura de dados sensíveis (LGPD/auditoria) ser resolvida.
Readiness Scenario | Mid readiness |  | ~7-16% | score range 3-5 | Aprovar um conjunto restrito de ferramentas de IA para uso em IDE/documentação; Reduzir camadas de aprovação entre DER/PRODESP/Stefanini para decisões técnicas |  | Faixa base do projeto se a cadência de decisão e a postura de dados melhorarem moderadamente, sem mudança estrutural na governança pública.
Readiness Scenario | High readiness |  | ~9-19% | score range 6-8 |  |  | Condições favorecem a ponta alta se o órgão adotar cadência ágil de decisão e um ambiente de dados/integração maduro — improvável no perfil atual de contratação pública, mas não descartado.
Category | Technical Engineering & QA | ~20-40% | ~5-14% | Create Code (realistic enterprise / legacy); Analyze Code & Fix Defects; Write Test Classes ¦ epics: E01, E02, E03, E04 |  | [1]; [4] | Maior densidade em E01-E04 (todos L): triagem Agentforce, integração CTI/URA (E01), sincronização SIGOR/SIGEO (E02), lógica de despacho/escalonamento (E03) e travas de negócio em LWC (E04). O ganho fica no fim do range porque três padrões técnicos ainda não estão fixados (G0524 CTI, payload SIGOR/SIGEO) — AI tax de retrabalho é real aqui per [1].
Category | Analysis & Design | ~20-40% | ~5-14% | Generation of Analysis Models; Discovery Preparation ¦ epics: E01, E03 |  | [2] | Desenho de tópicos/ações do Agentforce (E01) e das regras de teto/escalonamento cross-CGR (E03) se beneficiam na fase de rascunho, mas a validação com DER/Stefanini sobre premissas de roteamento permanece humana e fora da curva de ganho per [2].
Category | Documentation & Knowledge Management | ~20-35% | ~5-13% | Generate Documents; Knowledge Transfer ¦ epics: E01, E02 |  | [7] | Volume alto de artefatos (discovery brief, SOW, especificação SIGOR/SIGEO) ganha em rascunho, mas o aceite formal por marco (ver sow-scope.md) exige revisão humana linha a linha antes do envio ao DER.
Category | Project Management & Operations | ~10-30% | ~2-11% | Project Status Reports; Coordination Meeting Time |  | [5] | 6 fases de roadmap mais a governança a três organizações (DER/PRODESP/Stefanini) mantêm o núcleo de coordenação humano; esta é a categoria de menor ganho per [5], reforçada pela cadência de aprovação pública.
Role Type | Developer | ~20-40% | ~5-14% | Create Code; Analyze Code & Fix Defects | Fechamento de padrão técnico CTI (G0524) com DER/Stefanini | [1] | Ganho concentrado nos LWC de E04 e nos conectores de E01/E02, mas limitado pela ausência de padrão CTI fixado — o dev reescreve código à medida que o padrão se resolve.
Role Type | Quality Assurance | ~20-45% | ~5-16% | Write Test Classes; QA Test Creation; Generate Test Data | Validação do critério de aceite por marco com o DER | [3]; [11] | Geração de dados de teste e casos de QA para os 3 canais de entrada (WhatsApp, CTI, campo) é o ganho mais confiável do papel; o aceite formal por marco continua humano.
Role Type | Functional Consultant | ~20-40% | ~5-14% | Write User Stories; Generate Documents; Knowledge Transfer | Alinhamento de premissas de roteamento (fila única) com o DER | [2] | Rascunho de user stories e documentação ganha; a revalidação formal de premissas (ex.: fila única sem skills) com o cliente permanece 100% humana.
Role Type | Solution Architect | ~20-40% | ~5-14% | Generation of Analysis Models; Analyze Code & Fix Defects | Decisão de arquitetura CTI vs. Salesforce Voice (decisions/0001) | [2]; [4] | Modelagem de integração entre E01/E02/E03 ganha em rascunho; a decisão de arquitetura de voz, pendente de validação com o fornecedor Instinct, é uma decisão humana que a IA não acelera.
Role Type | Technical Architect | ~20-40% | ~5-14% | Analyze Code & Fix Defects; Create Code | Governança técnica do handover à Sustentação na Fase 5 | [1]; [4] | Suporte à resolução dos padrões técnicos ainda abertos (CTI, SIGOR/SIGEO) é onde a IA ajuda menos — são decisões de arquitetura sob incerteza, não geração de código.
Role Type | Project / Program Manager | ~10-30% | ~2-11% | Project Status Reports; Search & Info Retrieval | Governança de escopo e relacionamento DER/PRODESP/Stefanini | [7] | Relatórios de status ganham com IA; a cadeia de decisão a três organizações e a governança do handover na Fase 5 são o núcleo humano do papel.
Role Type | Change & Adoption | ~15-35% | ~3-13% | Generate Documents; Onboard Team Members | Treinamento presencial dos operadores de campo (1.152 operadores, 298 viaturas) | [7] | Material de treinamento e comunicação ganha em rascunho; a adoção efetiva por 1.152 operadores em 14 CGRs depende de capacitação presencial, não acelerável por IA.
Human Barrier | Project Pulse Reports |  | ~0% |  | Trabalho de construção de confiança que a IA pode resumir, mas não facilitar.
Human Barrier | Stakeholder Alignment |  | ~0% |  | Negociação humano-a-humano; a IA rascunha posições, pessoas decidem.
Human Barrier | Conflict Resolution |  | ~0% |  | Julgamento humano.
Human Barrier | Resolução dos gaps bloqueadores G0305/G0309/G0524 com DER/Stefanini |  | ~0% |  | Decisões de arquitetura e governança sob incerteza regulatória/contratual — não é trabalho de geração que a IA acelere.

## Estimate Comparison
Lane | Anchor | Basis | Duration Weeks Range | Indicative Price Low | Indicative Price High | Currency | Roster | Capacity Summary | Delta vs Other Lane | Validated By | Disclaimer Class
traditional | yes | derived | 16-31 | 6332940.8 | 12270072.8 | BRL |  |  |  | user | input-derived
augmented |  | derived | 14-25 | 5541323.2 | 9895220.0 | BRL |  |  |  | user | input-derived
quantum-leap |  | derived | 10-19 | 2383636.0 | 4528908.4 | BRL | 1x Project / Program Manager (senior onshore); 1x Solution Architect (senior onshore); 1x Technical Architect (senior onshore); 1x Change & Adoption (regular onshore); 1x Developer (senior onshore); 1x Functional Consultant (regular offshore); 1x Quality Assurance (senior onshore); 1x Quality Assurance (regular offshore); 1x Product Owner / Decision-maker (regular onshore); 1x Functional Consultant (regular onshore); 1x Functional Consultant (regular onshore); 1x Change & Adoption (regular onshore); 1x Technical Architect (regular onshore); 1x Quality Assurance (regular onshore) |  |  | user | input-derived