## Legenda & Resumo
Matriz Comparativa de Requisitos
Documento de Visão DM.210824 — Implantar MVP para PAT · v0.7 (10/08/2026) · Ministério do Trabalho e Emprego / DATAPREV
Confronto com o escopo Salesforce PS (épicas E01–E10, ADRs 0001–0006). Requisitos transcritos fielmente do documento.
Gerado em 14/08/2026 · artefato de análise — NÃO altera o projeto (data/*.json intactos).
Legenda da coluna 'Consideramos?'
Integral | Requisito coberto por inteiro no escopo atual — a coluna 'Como consideramos' indica a épica e a abordagem.
Parcial | Coberto com ressalva: divergência de premissa, item não explícito, ou NFR formal novo a validar/dimensionar.
Não | Fora do escopo atual / frente nova / conflito com premissa — exige dimensionamento ou decisão antes de assumir.
Contagem por status
Integral | 31 requisito(s) (63%)
Parcial | 15 requisito(s) (30%)
Não | 3 requisito(s) (6%)
TOTAL | 49 requisitos avaliados (Funcionais + Arquivos de Dados + Não Funcionais)
Principais pontos de atenção
• | N06 Monitoramento entrou no MVP (até 30M transações/dia) — a proposta o tratava como fora desta rodada. Frente NOVA a dimensionar (staging/streaming, possível Data Cloud).
• | F02.02 — o documento pede registrar folha 'com trabalhadores e valores'; nosso escopo persiste só o cabeçalho na Fase 1 (linhas = roadmap). Alinhar.
• | NFRs formais novos: SLA (99%/99,5%), ≤3s p95, W3C Trace Context (RNF-10), RFC 9110 (RNF-12), e-MAG 3.1/WCAG AA (RNF-09) — não havia NFR acordado.
• | Segurança (RNF-06): certificado digital/mTLS para facilitadoras e adquirentes + GERID MTE como IdP dos usuários do Ministério — peças novas em E05/E01.
• | Não-escopo item 2 confirma conciliação B2B (sem split transacional em tempo real) — sustenta recalibrar E03 (hoje XL).
• | Módulo de Gestão MTE (N05) não é épica separada — coberto por Tableau (E10) + UI nativa; delimitar o módulo administrativo.

## Requisitos Funcionais
ID | Requisito (verbatim — Documento de Visão v0.7) | Ator / Origem | Consideramos? | Como consideramos (épica + abordagem) | Observação / Divergência
N01 — Marketplace: Cotação de Facilitadoras por Beneficiárias e Contratos Avulsos · Permitir a intermediação entre empresas beneficiárias (PAT ou não) e facilitadoras, com processo de cotação padronizado, e registro de contratos firmados fora da plataforma.
F01.01 | Criar pedido de cotação padronizado, solicitando às empresas, beneficiárias do PAT ou não PAT, os dados que serão disponibilizados para as Facilitadoras | Beneficiária | Integral | E02 — demanda cadastrada como Opportunity nativa (ADR 0004): nº funcionários, valor, vigência, distribuição por UF, recursos obrigatórios.
F01.02 | Disponibilizar cotação para Facilitadoras habilitadas | Sistema | Integral | E02 + E05 — na Fase 1 a plataforma expõe um endpoint de consulta (pull via API/MuleSoft); a facilitadora consulta as demandas abertas na vigência. | Notificação ativa (push) fica no roadmap futuro, com canal a definir (G0209/G0211). Na Fase 1 é pull, não push.
F01.03 | Receber e armazenar proposta das Facilitadoras. Quando a Facilitadora ofertar mais de uma proposta, uma deve ser marcada como a principal | Sistema/Facilitadora | Integral | E02 — N facilitadoras respondem com Quotes nativas via API (sem UI/licença). Marcação de proposta principal na camada custom de comparação.
F01.04 | Possibilitar que a Beneficiária possa comparar as propostas recebidas e selecionar uma proposta vencedora. Ao selecionar uma proposta vencedora, o sistema deve apresentar os dados de contato com a Facilitadora | Beneficiária | Integral | E02 — tela LWC 'Comparar Propostas'; seleção TRAVADA até o fechamento da janela de vigência (não seleção cega). Dados de contato liberados na seleção.
F01.05 | Armazenar o contrato vencedor após assinatura, relacionando o com a proposta apresentada na plataforma | Sistema/Facilitadora | Integral | E02 — upload do PDF imutável do contrato + metadados + versões. SEM CLM na Fase 1 (aditivos/renovações = upload de nova versão).
F01.06 | Possibilitar a visualização do histórico de cotações, propostas e contratos | Beneficiária | Integral | E02 — histórico sobre objetos nativos (Opportunity/Quote) + contratos armazenados.
F01.07 | Possibilitar que as Facilitadoras possam enviar os contratos firmados fora da plataforma do Marketplace, inclusive os contratos firmados anteriores a plataforma | Facilitadora | Integral | E02 — carga de contratos avulsos e legados (PAT e não-PAT), premissa 31/jul.
N02 — Marketplace: Financeiro (Folha de Pagamento + Repasse) · Permitir a gestão mensal da folha de benefícios e disponibilização do boleto.
F02.01 | Envio da folha de benefícios e demais arquivos relacionados em formato padronizado a partir do contrato estabelecido | Beneficiária | Integral | E03 — upload do CSV de folha da competência via portal ou API; validação de layout/integridade.
F02.02 | Registrar a folha no sistema, com trabalhadores e valores | Sistema | Parcial | E03 — registra o CABEÇALHO/competência da folha e valida o arquivo; habilita o download pela facilitadora. | DIVERGÊNCIA: as LINHAS por trabalhador NÃO são persistidas em objeto na Fase 1 (só cabeçalho). O documento pede 'trabalhadores e valores' registrados — carga linha-a-linha é roadmap futuro. Ponto a alinhar.
F02.03 | Disponibilizar consulta das folhas pendentes (polling) por Facilitadora e contrato | Sistema/Facilitadora | Integral | E03 — arquivo habilitado para download da facilitadora por contrato/vigência; consulta via API (polling).
F02.04 | Registrar os dados do processamento da folha realizado pela Facilitadora, possibilitando que a Beneficiária possa acompanhar o andamento e baixar o boleto para pagamento | Sistema/Facilitadora/Beneficiária | Integral | E03 — facilitadora devolve status 'processado' + valor via API; plataforma aciona gateway, recebe boleto registrado e o disponibiliza à beneficiária no portal.
F02.05 | Fazer upload da Nota Fiscal para a plataforma, com possibilidade de consulta pela Beneficiária | Sistema/Facilitadora/Beneficiária | Parcial | E03 — fluxo financeiro (boleto/split) contemplado; a NF pode ser anexada ao fluxo documental do contrato. | A CONFIRMAR: upload/consulta de Nota Fiscal não está explícito no escopo atual de E03 — extensão pequena, mas não dimensionada como item próprio.
N03 — Marketplace: Integração com Sistema de Adesão do PAT (MTE) · Integrar com o sistema existente, mantido pela DTI do MTE, que gerencia a adesão de Beneficiárias e Facilitadoras ao programa do PAT.
F03.01 | Consultar adesão ativa de empresa Beneficiária | Sistema (API) | Integral | E05 — integração MuleSoft com o Novo PAT (consulta de adesão da beneficiária). | Novo PAT HOJE NÃO TEM API (MT/DTI) → mock-first obrigatório até os Swaggers serem disponibilizados.
F03.02 | Consultar registro ativo de Facilitadora | Sistema (API) | Integral | E05 — integração MuleSoft com o Novo PAT (consulta de registro da facilitadora). | Idem F03.01 — dependência de API do Novo PAT (DTI/MTE).
N04 — Credenciamento do Estabelecimento · Permitir que restaurantes, supermercados e similares se credenciem junto ao governo para aceitar pagamentos via PAT, substituindo o processo hoje feito pelas facilitadoras.
F04.01 | Solicitar credenciamento de estabelecimento comercial | Estabelecimento | Integral | E04 — auto-credenciamento via gov.br PJ; face do estabelecimento que cadastra e sobe documentos.
F04.02 | Validar dados do estabelecimento (situação cadastral do CNPJ junto a receita, atividade econômica (CNAE), regularidade sanitária) | Sistema | Integral | E04 — validação automatizada com transbordo humano; vigilância sanitária: 5000+ padrões municipais, validade como parâmetro mínimo + extração por IA.
F04.03 | Consultar status do credenciamento | Estabelecimento | Integral | E04 — consulta de status pela face do estabelecimento.
F04.04 | Disponibilizar lista de estabelecimentos credenciados ou descredenciados para facilitadoras/adquirentes | Facilitadora/Adquirente | Integral | E04 + E05 — a adquirente consulta a base de estabelecimentos via API (client credentials, escopo restrito, rate limit/cache) antes de processar transações.
F04.05 | Importar dados legados, referentes aos estabelecimentos já credenciados | Sistema/NOVO PAT | Integral | E07 (Migração) + E04 — carga inicial de estabelecimentos credenciados a partir do Novo PAT/bases MTE. | Volume de migração 700–800 mil estabelecimentos (Risco 5 do documento) — negociar absorção de base.
N05 — Módulo de Gestão (MTE) · Fornecer ao MTE um sistema que permita acompanhar e administrar todas as operações da plataforma PAT: credenciamento, cotações, contratações, financeiro e repasses.
F05.01 | Consultar cotações em aberto (quem publicou, quando, volume) | MTE | Parcial | E10 (Painel MTE) + views/relatórios nativos do Salesforce na org dedicada (E08). | Não há uma épica 'Módulo de Gestão MTE' separada; a consulta é atendida por Tableau (VISÃO MTE) + UI nativa. Escopo do módulo administrativo a delimitar.
F05.02 | Consultar propostas recebidas por cotação (facilitadoras, condições) | MTE | Parcial | E10 + views/relatórios nativos sobre Quotes (E02). | Idem F05.01 — cobertura por nativo + Tableau, sem módulo administrativo dedicado dimensionado.
F05.03 | Consultar contratos (beneficiária ↔ facilitadora, vigência) | MTE | Parcial | E10 + views/relatórios nativos sobre contratos (E02). | Idem F05.01.
F05.04 | Painel financeiro: folhas processadas, boletos e notas fiscais disponibilizadas | MTE | Parcial | E10 (VISÃO NEGÓCIO/MTE — valores repassados, MDR médio) sobre E03; UI nativa complementar. | Painel de acompanhamento coberto por Tableau; a granularidade financeira operacional (por boleto/NF) na UI de gestão a confirmar.
F05.05 | Análise dos Estabelecimentos Credenciados. Ações de Credenciar e descredenciar Estabelecimentos | MTE | Integral | E04 — face do Analista MTE: análise documento a documento (Válido/Inválido + motivo), parecer (Deferido/Exigência/Indeferido), trilha de auditoria, ações de credenciar/descredenciar.
N06 — Monitoramento · API para receber transações de vendas das Facilitadoras, permitindo ao MTE acompanhar as transações de venda realizadas utilizando auxílio alimentação ou refeição. Os dados de transações recebidas são a posteriori.
F06.01 | API para recebimento de transações de vendas. Deve constar os dados da transação que possuem, como por exemplo, CPF do trabalhador, CNPJ do Estabelecimento, Valor, Data e Hora, Tipo auxílio (Alimentação/Refeição), IP/Porta, IMEI, Saldo, Taxa MDR, CNPJ Rede/Instituidora, CNPJ Adquirente, CNPJ da Beneficiária, CNPJ Facilitadora, entre outros | Sistema/Facilitadora | Não | E05 pode expor o endpoint de ingestão (near-term); porém o MÓDULO DE MONITORAMENTO (processamento, armazenamento, analytics) NÃO está dimensionado na Fase 1. | MUDANÇA-CHAVE: a proposta declarava Monitoramento/analytics 'fora desta rodada'. O documento coloca-o no MVP (15/nov), com ingestão de até 30M transações/dia — exige camada de staging/streaming (Data Cloud / fila MuleSoft / Heroku). Frente NOVA a dimensionar.
N07 — CTPS Digital · Notificações para que o trabalhador acompanhe o envio do crédito pela empresa beneficiária.
F07.01 | Notificar trabalhador sobre crédito programado/enviado | Trabalhador (via CTPS Digital) | Integral | E03 + E05 — 'expectativa de crédito' via integração com a CTPS Digital no processamento da folha (só monitoramento/notificação na Fase 1).
F07.02 | Consulta pelo trabalhador do histórico de créditos recebidos | Trabalhador (via CTPS Digital) | Integral | E05 — a plataforma alimenta a CTPS Digital; a consulta do histórico ocorre no app CTPS Digital (produto do governo). | A UI de consulta é da CTPS Digital (cliente); nosso escopo é a integração/alimentação do dado.

## Arquivos de Dados
ID | Requisito (verbatim — Documento de Visão v0.7) | Ator / Origem | Consideramos? | Como consideramos (épica + abordagem) | Observação / Divergência
N01 — Contratação
AD01.01 | Cotações (pedidos de cotação das beneficiárias). | — | Integral | E02 — Opportunity nativa.
AD01.02 | Propostas (respostas das facilitadoras). | — | Integral | E02 — Quote nativa (via API).
AD01.03 | Contratos (registro de contratos ativos, PAT e não-PAT) | — | Integral | E02 — contrato (PDF imutável + metadados + versões); PAT e não-PAT com regras distintas.
N02 — Financeiro
AD02.01 | Folhas de Pagamento (formato CSV padronizado). | — | Parcial | E03 — cabeçalho/competência da folha; validação do CSV. | Linhas por trabalhador não persistidas na Fase 1 (ver F02.02).
AD02.02 | Transações Financeiras (boletos, pagamentos, repasses, split). | — | Integral | E03 — motor de regras de split, boletagem e conciliação; registra o racional (datas, split, ordens/boletagens). | Fronteira ADR 0003: a EXECUÇÃO das transações bancárias e a custódia são do GATEWAY externo, fora do Salesforce.
N03 — NOVO PAT
AD03.01 | Consultar dados de Beneficiárias. | — | Integral | E05 — consulta via API (MuleSoft) ao Novo PAT. | Dependência de API do Novo PAT (DTI/MTE) — mock-first.
AD03.02 | Consultar dados de Facilitadoras. | — | Integral | E05 — consulta via API (MuleSoft) ao Novo PAT. | Idem AD03.01.
N04 — Credenciamento
AD04.01 | Estabelecimentos Credenciados. | — | Integral | E04 — base de estabelecimentos credenciados; E07 carga inicial.
N06 — Monitoramento
AD06.01 | Transações de Vendas (recebidas das facilitadoras). | — | Não | Endpoint de ingestão possível via E05; armazenamento/processamento das transações NÃO dimensionado na Fase 1. | Mesma frente nova de N06/F06.01 — 30M tx/dia, exige camada de dados dedicada (Data Cloud/streaming).

## Requisitos Não Funcionais
ID | Requisito (verbatim — Documento de Visão v0.7) | Ator / Origem | Consideramos? | Como consideramos (épica + abordagem) | Observação / Divergência
6 — Requisitos Não Funcionais
RNF-01 | LGPD: Tratamento de dados pessoais (CPF, nome, matrícula) conforme Lei 13.709/2018. Base legal: execução de políticas públicas (Art. 7º, III) e cumprimento de obrigação legal/regulatória (Art. 7º, II). Finalidade documentada; dados coletados limitados ao necessário para operação do programa. | — | Integral | E08 — residência híbrida (ADR 0001): CPF/dados sensíveis não persistem na nuvem Salesforce, resolvidos em runtime; mascaramento de CPF nos logs; diagrama de fluxo sob LGPD.
RNF-02 | Disponibilidade Módulo de Gestão: 99,5% de segunda a sexta das 7h às 22h. | — | Parcial | Plataforma Salesforce/Hyperforce atende alta disponibilidade nativamente. | SLA formal (99,5%) não estava acordado no escopo. A validar contra o SLA contratual Salesforce e definir responsabilidade/medição.
RNF-03 | Disponibilidade do Marketplace e API: disponíveis 24/7 com SLA reduzido (99%). | — | Parcial | Idem RNF-02 — disponibilidade nativa da plataforma + camada MuleSoft. | SLA 99% 24/7 formal a validar (inclui MuleSoft on-premise na infra Dataprev — responsabilidade compartilhada).
RNF-04 | Tempo de resposta: ≤ 3s para 95% das requisições. | — | Parcial | Arquitetura API-led (E05) e objetos nativos favorecem o alvo. | NFR formal de performance (≤3s p95) novo — não havia documento de NFR acordado. Impacta desenho de integrações (E05) e portal (E01); a validar/medir.
RNF-05 | Capacidade: Suportar até 1 milhão de empresas beneficiárias, até 1 mil facilitadoras, até 1 milhão de estabelecimentos credenciados e até 30 milhões de trabalhadores beneficiados. O módulo de monitoramento deve suportar ingestão de até 30 milhões de transações/dia. | — | Parcial | E08 dimensiona a volumetria de cadastro (~800k estab., ~450k benef.); instância dedicada (ADR 0002). | Os 30 MILHÕES DE TRANSAÇÕES/DIA do monitoramento NÃO estão dimensionados (frente nova N06). Capacidade de cadastro considerada; capacidade transacional do monitoramento não.
RNF-06 | Segurança: Autenticação via gov.br (nível Prata/Ouro) para Beneficiárias e Estabelecimentos; Certificado digital (CNPJ) para facilitadoras e adquirentes via API; GERID MTE para usuários do Ministério; Comunicação entre sistemas (Marketplace e NOVO PAT) protegida por canal seguro. | — | Parcial | E01 — login gov.br (OpenID Connect); E05/E08 — canal seguro entre sistemas. | NOVAS peças: autenticação por certificado digital/mTLS para facilitadoras e ADQUIRENTES, e GERID MTE como IdP dos usuários do Ministério — a dimensionar em E05/E01.
RNF-07 | Auditoria: Todas as ações registradas com timestamp e identificação do usuário, com IP e porta da máquina que originou a operação. | — | Integral | E08 — trilha de auditoria imutável de acesso a dado sensível (observabilidade, Shield/Event Monitoring). | Registro de IP e PORTA de origem em todas as ações a confirmar no detalhe (granularidade além do padrão de auditoria nativo).
RNF-08 | Integração: APIs REST documentadas (OpenAPI 3.0) para facilitadoras e adquirentes. | — | Integral | E05 — camada API-led MuleSoft, contratos documentados (OpenAPI).
RNF-09 | Acessibilidade: Conformidade com e-MAG 3.1 (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico), aderente ao WCAG 2.1 nível AA. | — | Parcial | Experience Cloud (E01) suporta padrões WCAG. | Conformidade FORMAL e-MAG 3.1 + WCAG 2.1 AA não estava explicitada no escopo — exige verificação/certificação de acessibilidade dos portais. A dimensionar.
RNF-10 | Rastreabilidade distribuída: Conformidade com W3C Trace Context (traceparent/tracestate) para correlação de requisições entre serviços. Todos os logs devem incluir o trace-id no formato padronizado. | — | Não | Não previsto no escopo atual. | NFR novo — propagação de W3C Trace Context entre Salesforce ↔ MuleSoft ↔ sistemas externos e trace-id em todos os logs. A avaliar viabilidade/esforço (E05).
RNF-11 | Resiliência: Comunicação com sistemas externos (NOVO PAT, Instituição Financeira) deve prever mecanismos de retry com backoff exponencial e fila de reprocessamento em caso de indisponibilidade. | — | Integral | E05 — mock-first, batch incremental agendado, retry + fila de reprocessamento (Risco 6 do documento: operação não trava por indisponibilidade do Novo PAT). | Resíduo: menção a 'Instituição Financeira' — as referências à Instituição Bancária foram retiradas na v0.7 (histórico); confirmar se permanece como alvo de integração.
RNF-12 | Conformidade com padrões HTTP: Todas as APIs devem seguir rigorosamente a semântica dos códigos de status HTTP conforme RFC 9110 (204 para consulta sem resultado, 404 reservado a recurso inexistente). | — | Parcial | Boa prática já adotada no desenho de APIs MuleSoft (E05). | Conformidade FORMAL RFC 9110 como requisito contratual é novo; alinhar a padronização de contratos e testar semântica de status.
RNF-13 | Volumetria: Trabalhadores beneficiados ~24 milhões; Empresas beneficiárias (por CNPJ) 450 mil; Estabelecimentos ~800 mil (previsão +300 mil até 2030); Facilitadoras ~600 (15 relevantes, 5 dominantes); Transação: volume esperado de 50 milhões/dia. | — | Parcial | Volumetria de cadastro alinhada ao dimensionamento de E08 (instância dedicada). | O volume TRANSACIONAL (50 mi/dia; monitoramento até 30 mi/dia) refere-se à frente de monitoramento não dimensionada (N06). Informação de contexto para o sizing da nova frente.

## Não Escopo (declarado)
# | Item declarado FORA do escopo (MVP nov/2026) | Nosso alinhamento | Observação
1 | Wallet de governo — utilização da CTPS Digital como meio de pagamento direto. | Alinhado | Também fora do nosso escopo.
2 | Arranjo de pagamentos — operacionalização da transação financeira entre trabalhador e estabelecimento. A plataforma não participa da transação no momento da compra. | Alinhado (reforça E03/ADR 0003) | CONFIRMA que a plataforma NÃO faz split transacional em tempo real — é conciliação B2B (folha→boleto→NF). Sustenta recalibrar E03 (hoje XL).
3 | Bloqueio de produtos na transação — verificação em tempo real (via código TIP) se o produto é alimentício. Visão de futuro do MTE, não viável para novembro. | Alinhado | Fora do nosso escopo.
4 | Portabilidade ativa — transferência de créditos entre facilitadoras é um arranjo entre elas. | Alinhado | Fora do nosso escopo.
5 | Denúncias e reclamações — canal para trabalhadores registrarem irregularidades via CTPS Digital (hoje via Fala.BR). | Alinhado | Fora do nosso escopo (reforça E06 Agentforce deferido).
6 | Consulta de saldo do cartão pelo trabalhador — a CTPS Digital informará apenas créditos programados, não saldo disponível. | Alinhado | Coerente com F07 (só 'expectativa de crédito' na Fase 1).
7 | Infraestrutura pública para facilitadoras — ambiente white-label para facilitadoras menores sem TI própria. | Alinhado | Fora do nosso escopo.
8 | Desenvolvimento de APIs no sistema NOVO PAT — responsabilidade da DTI/MTE. A DATAPREV consumirá as APIs, não as desenvolverá. | Alinhado (premissa E05) | Reforça mock-first: Novo PAT hoje sem API; dependência crítica DTI/MTE (Premissa 1 / Risco 4).
9 | Gestão de licitações — o processo licitatório em si não é gerido pela plataforma (contratos firmados podem ser registrados). | Alinhado | Registro de contratos firmados = F01.07 (integral).
10 | Integração com NFC-e da Receita Federal — cruzamento de nota fiscal eletrônica com transações PAT. Versão futura do módulo de monitoramento. | Alinhado | Fora do nosso escopo; ligado à frente futura de monitoramento (N06).