## Gantt · User Stories
Desenvolve SP · Portal no Salesforce — Cronograma nível User Story · 12 semanas de build + 2 de SIT/UAT (24/08 → go-live fim nov/2026)
Build (Fase 0 → Pilares 1–6) fecha na S12; SIT/UAT do fluxo completo em S13–S14, até o go-live. · 2 squads em paralelo (leapfrog): Squad 1 = trilha transacional (Pilar 1→3→4) · Squad 2 = trilha cadastro/contrato (Pilar 2→5→6) · barras coloridas por squad
ID | User Story | Pilar | Persona | Squad | Prio | Conf. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14
Fase 0 · Discovery + testes 19 APIs (VPN) | bar: S1 to S2
E01 | Pilar 1 · Captação (Squad 1 · S3–S4) | bar: S3 to S4
US-0106 | Como analista (Julgamental/Agro), quero cadastrar manualmente uma conta quando não há vínculo JUCESP (ex.: produtor rural PF), para viabilizar a operação sem quebrar a esteira. | Captação | Backoffice / Analista (ou usuário final?) | Squad 1 | Medi | Assu | bar: S3
US-0107 | Como tomador, quero uma sessão 'Minhas Contas' no portal, para visualizar as contas associadas ao meu login e seus dados oficiais. | Captação | Tomador | Squad 1 | Medi | Conf | bar: S3
US-0108 | Como cooperativa, quero ver apenas as contas dos meus cooperados, para operar pedidos sem expor dados de terceiros. | Captação | Cooperativa de Agro | Squad 1 | Medi | Assu | bar: S3
US-0109 | Como analista, quero ativar usuários de cooperativa por convite, para conceder acesso controlado ao portal. | Captação | Backoffice / Analista | Squad 1 | Low | Conf | bar: S4
US-0110 | Como sistema, quero refatorar a integração com a API Serasa (antifraude R6), para estabilizar a base de captação antes do build dos demais pilares. | Captação | Sistema | Squad 1 | High | Assu | bar: S4
E02 | Pilar 2 · Pré-qualificação (Squad 2 · S3–S6) | bar: S3 to S6
US-0201 | Como tomador, quero um formulário de pedido de crédito adaptativo que ajuste os campos conforme o produto, para não lidar com a complexidade das esteiras internas. | Pré-qualificação | Tomador | Squad 2 | High | Conf | bar: S3
US-0202 | Como tomador, quero aceitar as declarações e termos no pedido, para autorizar o processamento com rastreabilidade. | Pré-qualificação | Tomador | Squad 2 | High | Assu | bar: S3
US-0203 | Como sistema, quero aplicar a exclusão socioambiental e identificar isenções do QRSA, para rotear o pedido corretamente. | Pré-qualificação | Sistema | Squad 2 | High | Conf | bar: S3
US-0204 | Como sistema, quero calcular o rating socioambiental e a Sensibilidade DSP via Sinqia, para decidir a continuidade da operação. | Pré-qualificação | Sistema | Squad 2 | High | Conf | bar: S4
US-0205 | Como sócio PJ, quero fazer a validação facial (BioValid) no pedido digital quando possuir CNH, com fluxo manual de contingência quando não possuir. | Pré-qualificação | Sócio / Tomador | Squad 2 | Medi | Conf | bar: S4
US-0206 | Como tomador, quero indicar o CPF do autorizador para compartilhamento de faturamento via Serpro (e-CAC), para permitir a consulta fiscal direta. | Pré-qualificação | Tomador | Squad 2 | Medi | Assu | bar: S5
US-0207 | Como sistema, quero enviar a solicitação ao core (Sinqia) de forma síncrona na submissão, para evitar propostas incompletas abandonadas. | Pré-qualificação | Sistema | Squad 2 | High | Conf | bar: S5
US-0208 | Como sistema, quero verificar a antifraude Serasa R6 e aplicar a matriz BRE, para classificar o risco e rotear a operação. | Pré-qualificação | Sistema | Squad 2 | High | Conf | bar: S6
US-0209 | Como área de risco, quero registros de antifraude imutáveis, para garantir a trilha de auditoria. | Pré-qualificação | Backoffice / Auditoria | Squad 2 | Medi | Conf | bar: S6
E03 | Pilar 3 · Proposta (Squad 1 · S5–S7) | bar: S5 to S7
US-0301 | Como tomador, quero ver a lista das minhas solicitações na home, para acompanhar o que está ativo e o histórico. | Proposta | Tomador | Squad 1 | High | Conf | bar: S5
US-0302 | Como tomador, quero ver os detalhes de uma solicitação, para entender condições e status. | Proposta | Tomador | Squad 1 | High | Conf | bar: S6
US-0304 | Como tomador, quero acompanhar o status em tempo real com prazos claros, para saber o que falta em cada etapa. | Proposta | Tomador | Squad 1 | Medi | Assu | bar: S7
E05 | Pilar 5 · Aprovação (Squad 2 · S7–S10) | bar: S7 to S10
US-0303 | Como tomador, quero ver a proposta com os detalhes financeiros e aprovar ou recusar, para efetivar a operação de crédito. | Aprovação | Tomador | Squad 2 | High | Assu | bar: S7
US-0501 | Como sistema, quero consumir as ocorrências customizadas do Sinqia, para orquestrar as fases de crédito exibidas no portal. | Aprovação | Sistema | Squad 2 | High | Assu | bar: S8
US-0502 | Como analista de negócio, quero um catálogo de ocorrências↔pendências, para definir quais ocorrências disparam ação no Salesforce e quais são apenas informativas. | Aprovação | Business Analyst / Sistema | Squad 2 | High | Assu | bar: S9
US-0503 | Como sistema, quero publicar o evento OpportunityInfo com seleção de birôs via BRE, para orquestrar a jornada sem callouts diretos. | Aprovação | Sistema | Squad 2 | High | Conf | bar: S10
E04 | Pilar 4 · Estruturação (Squad 1 · S8–S12) | bar: S8 to S12
US-0401 | Como tomador, quero preencher a Ficha Cadastral PJ reaproveitando dados já coletados, para não repetir informação. | Estruturação | Tomador | Squad 1 | High | Assu | bar: S8
US-0402 | Como tomador, quero preencher a Ficha Cadastral PF das pessoas relacionadas (sócios, garantidores, cônjuges), para completar a análise. | Estruturação | Tomador | Squad 1 | High | Conf | bar: S8
US-0403 | Como usuário, quero gerar o PDF da Ficha Cadastral, para apoiar assinaturas físicas. | Estruturação | Tomador / Consultor | Squad 1 | Low | Conf | bar: S9
US-0404 | Como sistema, quero bloquear a edição de campos pelo cliente após o envio das fichas, para preservar a integridade da análise. | Estruturação | Sistema | Squad 1 | Medi | Conf | bar: S10
US-0405 | Como tomador, quero anexar documentos com upload assíncrono, para enviar arquivos grandes sem travar a experiência. | Estruturação | Tomador | Squad 1 | High | Assu | bar: S11
US-0406 | Como tomador Julgamental/Agro, quero enviar documentação complementar pós-triagem pelo portal, para eliminar a troca por e-mail. | Estruturação | Tomador (Julgamental/Agro) | Squad 1 | Medi | Conf | bar: S12
E06 | Pilar 6 · Formalização (Squad 2 · S11–S12) | bar: S11 to S12
US-0601 | Como tomador, quero baixar a CCB em PDF, para assinar em vias físicas ou externas. | Formalização | Tomador | Squad 2 | High | Assu | bar: S11
US-0602 | Como tomador, quero enviar a CCB assinada pelo portal, para concluir a formalização sem e-mail. | Formalização | Tomador | Squad 2 | High | Assu | bar: S11
US-0603 | Como tomador Julgamental/Agro, quero atender pendências de garantias pelo portal, para prosseguir com a CCB após o comitê. | Formalização | Tomador (Julgamental/Agro) | Squad 2 | Medi | Assu | bar: S12
US-0604 | Como tomador, quero uma sessão 'Meus Contratos' com detalhes da operação, para acompanhar o contrato em tempo real. | Formalização | Tomador | Squad 2 | Medi | Assu | bar: S12
SIT / UAT / Hypercare | bar: S13 to S14
| Legenda: | Squad 1 | Squad 2 | Fase 0 | SIT/UAT
Semanas alocadas por peso de complexidade sobre o compromisso de 14 semanas (reunião 19/08); janelas por pilar respeitam a sequência de cada squad. Indicativo de planejamento — as US dentro de um pilar podem ser reordenadas pelo time.