## Epics
Epic ID | Epic Name | Description | Confidence | Depends On
E01 | Portal & Identidade gov.br | Fundação Experience Cloud do marketplace: login gov.br (OpenID Connect), procuração digital, fluxo 'representar empresa', navegação e controle de acesso do portal da BENEFICIÁRIA (e do estabelecimento). Base de identidade e experiência sobre a qual os processos de negócio (E02/E03/E04) são renderizados. Licenciamento (corrigido no grill 31/jul): o driver de licença de portal é a BENEFICIÁRIA — que opera Opportunity (demanda) e Quote (comparação/seleção) no portal. A FACILITADORA é API-only (E05), NÃO consome licença de portal — as ~600–700 facilitadoras são integrações MuleSoft, não assentos. A versão da licença da beneficiária (Partner Community vs. Customer Community Plus) segue a requalificar (G0103/G0108): Customer Community Plus não expõe Opportunity/Quote nativamente; se a beneficiária precisar operá-los no portal, Partner Community é a candidata, a confirmar. | Assumed | E05; E08
E02 | Marketplace de Cotação e Contratação | Motor do 'leilão' reverso sobre SALES CLOUD com objetos NATIVOS (ADR 0004): a beneficiária cadastra a demanda como OPPORTUNITY nativa (nº funcionários, valor, vigência, distribuição por UF, recursos obrigatórios); N facilitadoras respondem com QUOTES nativas (prazo/SLA) EXCLUSIVAMENTE via API — a facilitadora NÃO tem acesso à plataforma (sem UI, sem licença de portal); submete a proposta informando o ID da cotação/oportunidade aberta dentro da vigência (G0210, confirmado grill 31/jul). COMO A FACILITADORA DESCOBRE UMA DEMANDA (decisão 31/jul): na Fase 1 a plataforma ENTREGA UM ENDPOINT DE CONSULTA (pull via API/MuleSoft, E05) das demandas abertas na vigência — a facilitadora CONSULTA, NÃO recebe push ativo; a NOTIFICAÇÃO ATIVA (push) fica no roadmap futuro, com o CANAL A DEFINIR — a escolha do canal é o que condiciona posicionar ou não Marketing Cloud (G0209/G0211). EQUIDADE POR CONSTRUÇÃO: como a facilitadora não tem UI, ela não enxerga as propostas concorrentes — não é necessário Apex managed sharing para ocultá-las. A beneficiária VÊ as cotações conforme chegam (comparação lado a lado, LWC), mas só PODE SELECIONAR quando a janela de vigência fecha — seleção manual TRAVADA até o fechamento, não seleção cega (confirmado grill 31/jul). Camada custom fina: tela Comparar Propostas + trava de seleção até o fechamento + máquina de estados da janela → contrato firmado. CONTRATO SEM CLM na Fase 1 (transcrição 31/jul): a facilitadora faz upload do PDF imutável do contrato + metadados + versões (aditivos/renovações como upload de nova versão); NÃO há ferramenta de contract lifecycle management nem validação automática de contrato nesta versão (roadmap futuro). PASSO NOVO — TERMO DE ACEITE (transcrição 31/jul, Fase 1-required): após o contrato firmado, a beneficiária dá o termo de aceite classificando nº de trabalhadores acima/abaixo de 5 salários mínimos por CNPJ e a distribuição matriz/filial — informação integrada ao Novo PAT via INIS PJ (E05). Matriz/filial: ao aderir, todas as filiais entram. BENEFICIÁRIAS PAT E NÃO-PAT (transcrição 31/jul): ambas contratam pelo marketplace, com regras de cálculo distintas (PAT sob teto 3,6%; não-PAT sem benefício fiscal → taxa diferente); contratos legados devem ser carregados. Camada custom reservada ao que o nativo não entrega (equidade, tela Comparar Propostas, seleção→contrato). Data Cloud para enriquecer histórico de facilitadoras — Assumed, candidato a de-escopo/buffer sob a janela fixa de 15/nov. | Assumed | E01; E05
E03 | Folha & Financeiro | Ciclo folha→pagamento→split sob a regra de repasse em até 15 dias (Decreto 12.712/2025). FLUXO (premissa 31/jul): (1) a beneficiária faz UPLOAD do CSV de folha da competência via PORTAL ou API; (2) a plataforma VALIDA o layout do arquivo e a integridade ('não quebrado') — avaliar a melhor alternativa Salesforce para as críticas (Einstein / agente / outro); (3) SEM crítica, habilita o arquivo para DOWNLOAD da facilitadora — as LINHAS DA FOLHA NÃO SÃO CARREGADAS em objeto da plataforma (necessidade futura de roadmap, não agora); (4) a facilitadora baixa a folha associada ao contrato do beneficiário na vigência mês/ano específica e DEVOLVE via API o status 'processado' + o valor a pagar; (5) a plataforma envia o valor ao GATEWAY (que intermedia a conta custódia) e recebe de volta o BOLETO REGISTRADO + metadados/link; (6) o boleto é disponibilizado à beneficiária no portal para download e pagamento; (7) a plataforma recebe do gateway as MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS de forma BATCH INCREMENTAL via AGENDAMENTO no MuleSoft (E05) para identificar o pagamento e avançar status; (8) identificado o pagamento, o sistema consulta as REGRAS DE CÁLCULO DE SPLIT, calcula o repasse à facilitadora e demais empresas, e REGISTRA todo o racional (datas, split, ordens/boletagens de transferência), entregando via MuleSoft ao gateway. FRONTEIRA (ADR 0003): o Salesforce é o MOTOR DE REGRAS DE SPLIT (calcula, aplica, emite boletagem, orquestra, concilia por casamento, registra racional); o GATEWAY é o ÚNICO responsável pela EXECUÇÃO das transações bancárias e pela custódia — FORA do escopo Salesforce. UI simplificada: status consolidado 'crédito concedido' (uma linha, não lista por trabalhador); marca é o gatilho de notificação à empresa e via CTPS Digital ('expectativa de crédito', só monitoramento na Fase 1). Objetos custom para folha (cabeçalho/competência, sem linhas), contrato e regras de split; Revenue Cloud fora desta rodada. Lógica financeira real → XL. | Assumed | E01; E05; E08
E04 | Credenciamento de Estabelecimentos | Cadastro unificado de estabelecimentos via gov.br PJ; facilitadoras mantêm o papel legal de aprovar e descredenciar. Duas faces (protótipos): a do estabelecimento que cadastra e sobe documentos, e a do Analista MTE que analisa documento a documento (Válido/Inválido + motivo), emite parecer (Deferido/Exigência complementar/Indeferido) e opera a trilha de auditoria. Fluxo automatizado de validação com TRANSBORDO humano para exceções. VIGILÂNCIA SANITÁRIA (transcrição 31/jul): 5000+ padrões municipais de licença, SEM base unificada — a data de validade é o parâmetro mínimo comum; IA pode extrair alguns campos. Inclui FLUXO DE RENOVAÇÃO e ALERTAS de expiração de documentos/licenças (rastreio de vencimento). Distinção de domínio: a ADQUIRENTE (Cielo, Rede, Getnet) consulta a base de estabelecimentos (via API, E05) antes de processar transações e envia todas as transações para monitoramento; a FACILITADORA é responsável pela custódia. Driver de negócio (Decreto 12.712/2025): o modelo antigo obrigava o estabelecimento a credenciar-se facilitadora a facilitadora (um contrato por operadora, MDR alto/variável, repasse caso a caso). A reforma inverte a economia — teto de MDR de 3,6%, repasse em até 15 dias, fim do rebate e interoperabilidade (um credenciamento/terminal aceita todas as bandeiras; mai/2026 grandes, nov/2026 total) — tornando o cadastro unificado a via de menor custo e menor fricção. É esse value driver que sustenta a adesão do estabelecimento. | Confirmed | E01; E05
E05 | Integração Corporativa (MuleSoft) | Camada de integração API-led MuleSoft ON-PREMISE (ADR 0005 — instalado na infra Dataprev/gov, dentro do perímetro soberano; resolve G0504; ponto de de-tokenização do CPF). Conecta Novo PAT (que HOJE NÃO TEM API — transcrição 31/jul, MT/DTI: mock-first obrigatório), GOV.BR/Geride, CTPS Digital ('expectativa de crédito' ao trabalhador no processamento da folha — só monitoramento na Fase 1), eSocial, SDC, INIS PJ/Kinis PJ (origem do termo de aceite — nº trabalhadores por faixa salarial e matriz/filial, E02), o gateway/banco custódia (recebe a boletagem com split e o valor a pagar; devolve o boleto registrado e as MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS em BATCH INCREMENTAL via AGENDAMENTO no MuleSoft — ADR 0003) e as APIs das ~600-700 facilitadoras (recepção de Quotes/propostas e devolução de processado+valor, MAIS a EXPOSIÇÃO DE UM ENDPOINT DE CONSULTA das demandas/leilões abertos na vigência — pull na Fase 1: a facilitadora consulta e descobre as demandas publicadas pelas beneficiárias, sem push ativo; a notificação ativa/push é roadmap futuro, com o canal a definir — E02/G0211, decisão 31/jul). ADQUIRENTE (transcrição 31/jul): API para a adquirente CONSULTAR o status de credenciamento do estabelecimento antes de processar transações; a adquirente envia TODAS as transações para monitoramento/analytics interno (antifraude/desvio) — feed de monitoramento é near-term para a consulta e V2/futuro para o analytics completo. Validação de estabelecimento por CNPJ: client credentials flow, connected app com escopo restrito, validação de token com rate limit e cache. Mock-first para desbloquear o desenvolvimento enquanto Swaggers/contratos não são disponibilizados. | Confirmed
E06 | Atendimento Inteligente (Agentforce) | Agente informacional e transacional (WhatsApp/webchat) para atender participantes em escala (beneficiárias, facilitadoras, estabelecimentos). Canais e casos de uso (informacional vs. transacional) e integração com o marketplace a confirmar com o cliente. [FORA DO ESCOPO DO Fase 1 — deferida para Onda 2 pós-go-live (roadmap Etapa 5), retida como buffer de cronograma da janela fixa de 15/nov/2026.] | Assumed | E05; E08
E07 | Migração & Carga Inicial de Cadastros | Carga inicial de cadastros de beneficiárias, facilitadoras e estabelecimentos a partir do Novo PAT / bases MTE. Novo PAT permanece system-of-record (sem migração massiva); foco em qualidade, deduplicação e referências não-sensíveis (ADR 0001). | Assumed | E05
E08 | Segurança, Residência de Dados & Conformidade | Três eixos de isolamento que coexistem. (1) RESIDÊNCIA (ADR 0001): modelo de dados com referências tokenizadas — CPF e dados sensíveis não persistem na nuvem Salesforce, resolvidos em runtime via API. (2) TOPOLOGIA (ADR 0002): instância Salesforce dedicada e apartada para o MTE/PAT, isolada das demais orgs de clientes da Dataprev — isolamento forçado (não opção) por segurança/sensibilidade financeira (conta custódia, split), volumetria (~800k estabelecimentos, ~450k beneficiárias), auditabilidade (TCU/CGU/ANPD) e administração pelo próprio MTE. (3) SOBERANIA/GREENFIELD (ADR 0005): ambiente 100% greenfield — nenhuma org/admin compartilhada com outros ambientes Dataprev — e MuleSoft ON-PREMISE na infra soberana, de modo que o dado sensível não sai do perímetro e nenhum administrador de outro ambiente o enxerga; o MuleSoft on-premise cumpre as exigências de soberania de dados. Segurança/auditoria são requisito explícito escrito na proposta com justificativa: observabilidade, trilha de auditoria imutável do acesso a dado sensível, mascaramento de CPF nos logs. Diagrama de fluxo de dados sob LGPD (Art. 11). Requisito transversal a todas as épicas. | Confirmed
E09 | Gestão de Mudança & Adoção | Change management e plano de adoção para o alcance do programa (600-700 facilitadoras + centenas de milhares de beneficiárias): comunicação, capacitação, materiais de apoio e acompanhamento de adoção. Entrega Salesforce PS. Escopo detalhado e fronteira com a Dataprev a confirmar. | Assumed

## Gap Analysis
Gap ID | Category | Gap/Question | Impact/Notes
G0101 | Capability Gap | O fluxo gov.br usa OpenID Connect (OIDC), mas o Experience Cloud não integra o botão/nível de garantia (selo Bronze/Prata/Ouro) gov.br nativamente — exige Auth. Provider OIDC customizado + registration handler Apex, e possivelmente proxy via MuleSoft. Qual nível mínimo de conta gov.br (Prata/Ouro) será exigido para a beneficiária, e o gov.br autoriza o cadastro do marketplace como Relying Party (client_id/redirect_uri em produção)? | Sem confirmação de que o gov.br credencia o portal como RP e sem definição do nível de garantia, o login não é buildável. Afeta arquitetura de identidade e cronograma (habilitação junto ao gov.br costuma ter lead-time governamental). Claim atualmente [assumption].
G0102 | Missing Requirement | A 'procuração digital / representar empresa' não tem mecânica definida: a autorização de representante da PJ vem do próprio gov.br (procuração eletrônica gov.br / e-CNPJ / módulo do Novo PAT), ou o marketplace mantém seu próprio modelo de vínculo pessoa-empresa e papéis? Quem é a fonte de verdade do vínculo CPF→CNPJ e como é revogado? | Define o modelo de dados de controle de acesso (User↔Account↔Contact, papéis, múltiplas empresas por pessoa) e a fronteira com o gov.br/Novo PAT. Sem isso, o controle de acesso do portal e o requisito de residência (ADR 0001) ficam indefinidos.
G0103 | Missing Requirement | Qual o volume de usuários nomeados e o padrão de acesso do portal (beneficiárias ativas, picos simultâneos, logins/mês) para dimensionar as licenças Experience Cloud? O modelo é login-based, member-based ou page-view? ~450 mil (ou ~300-327 mil) empresas beneficiárias, cada uma com múltiplos representantes, muda ordens de grandeza a licença. | O tipo e volume de licença Experience Cloud é o maior driver de custo recorrente do portal e ainda está em aberto (Open Question 7). Divergência de base (450k vs 300k) amplia a incerteza. [Nota grill 31/jul: as ~600–700 FACILITADORAS NÃO consomem licença de portal — são API-only (integração MuleSoft, E05). O driver de volumetria de licença é a BENEFICIÁRIA. Refina o escopo desta pergunta para a base de beneficiárias, não facilitadoras.]
G0104 | Missing Requirement | Experiência e design de serviço: a tela 'Comparar Propostas' não está no protótipo Figma e a jornada completa da beneficiária (estados de erro, acessibilidade, conteúdo, fluxo de exceção de procuração) não foi desenhada. Haverá pesquisa com usuários e design de serviço no escopo, ou a Dataprev/MTE fornece os wireframes? | O portal é a face pública do programa; a tela mais crítica de valor não existe em protótipo. Sem design de serviço definido, o esforço de UX de E01/E02 é impossível de dimensionar. Buyer-facing: confirmar responsabilidade e escopo de UX.
G0105 | Missing Requirement | Obrigações de acessibilidade de portal gov federal: o portal deve cumprir eMAG e/ou WCAG 2.1 AA, além do Padrão Digital de Governo (gov.br/DS)? O Experience Cloud com tema LWR atinge esse nível sem customização? Há homologação de acessibilidade antes do go-live? | Portais federais estão sujeitos ao eMAG/decreto de acessibilidade; descumprimento pode bloquear a homologação e gerar risco jurídico. Adiciona esforço de tematização/testes ao E01 não capturado hoje.
G0106 | Source Conflict | A residência híbrida (ADR 0001 — CPF não persiste no SF) colide com o Experience Cloud: User/Contact do portal normalmente armazena identificadores da pessoa (CPF é o identificador natural no gov.br). Como criar/gerenciar o usuário do portal sem persistir CPF — via identificador tokenizado com resolução em runtime via MuleSoft? É compatível com SSO gov.br e a sessão do Experience Cloud? | Se o User do portal precisar de CPF (ou identificador derivado que seja dado pessoal), há tensão direta com o ADR 0001. Ratificar com arquitetura Dataprev (Jair Bogo) antes do design; caso contrário retrabalha a fundação de E01 e E08.
G0201 | Missing Requirement | A tela 'Comparar Propostas' — coração do épico — não estava no protótipo Figma. Faltam definidos: quais atributos da proposta são comparados (preço por trabalhador, SLA/prazo, cobertura por UF, atendimento aos recursos obrigatórios, taxa/desconto), como são exibidos lado a lado e quais são decisórios vs. informativos. | Bloqueia o design do modelo de dados de Proposta__c e da UI de comparação — o item de maior valor e maior risco do escopo. Pergunta prioritária ao cliente (Open Question 5).
G0202 | Ambiguity | A seleção do vencedor é automática (ranking por algoritmo objetivo) ou manual (a beneficiária escolhe livremente)? O protótipo sugere escolha humana; a dinâmica de 'leilão reverso' sugere ranking automático. As hipóteses implicam arquiteturas e esforços muito diferentes. | Divisor de escopo/sizing de E02: seleção manual assistida é substancialmente mais leve que um motor de scoring com regras de desempate e trilha de justificativa. Afeta diretamente o T-shirt size. [Resolvido grill 31/jul: seleção MANUAL pela beneficiária, TRAVADA até o fechamento da janela de vigência — não é ranking automático nem seleção cega. Confirma o sizing mais leve (seleção manual assistida + trava de janela), sem motor de scoring. Ver G0210.]
G0203 | Potential Risk | A seleção entre propostas está sujeita à Lei 14.133/2021 (Licitações) ou a contratação B2B beneficiária↔facilitadora fica fora do regime licitatório? Se houver vínculo licitatório, o critério de julgamento, a motivação obrigatória, a publicidade e o direito de recurso condicionam o algoritmo de seleção e a auditabilidade. | Conflito potencial: escolha livre pela beneficiária pode ser inválida se o marketplace for entendido como processo de contratação pública. Precisa de posição jurídica do MTE/Dataprev antes de fixar as regras. Alto impacto sobre TCU/CGU (E08).
G0204 | Logical Gap | Não há regras de desempate quando propostas ficam equivalentes no critério principal. Há critério secundário (SLA, cobertura UF, recursos obrigatórios), sorteio, ou devolução à beneficiária? Também não há regra para propostas parcialmente conformes. | Sem regra de desempate e conformidade mínima, o motor de comparação/seleção fica indeterminado e não é testável. Impacta acceptance criteria e integridade jurídica.
G0205 | Missing Requirement | O SLA/prazo do 'leilão' (countdown de propostas) não tem regras: prazo fixo, configurável pela beneficiária ou por norma? O que ocorre no vencimento — fecha automaticamente, permite prorrogação, notifica? Facilitadoras podem revisar/retirar proposta? Propostas fora do prazo são rejeitadas? | Define a máquina de estados da Cotação e o job de expiração. Sem isso não se modelam transições nem gatilhos de notificação.
G0206 | Logical Gap | O status 'Concluída sem contrato' não tem gatilhos definidos: ocorre quando nenhuma facilitadora propõe, quando a beneficiária não seleciona no prazo, ou quando rejeita todas? Há reabertura/relançamento automático, notificação ao MTE, ou encerramento? Diferença vs. 'Cancelada'. | Caminho de exceção central da máquina de estados; sem regra, o lifecycle da Cotação fica incompleto. Afeta automação de estados e relatórios ao MTE.
G0207 | Ambiguity | A mecânica de lance das facilitadoras via API não está especificada: polling ou push (webhook/evento)? Como a proposta é submetida (payload, auth, idempotência), validada e confirmada? Como garantir que só facilitadoras credenciadas e elegíveis por UF concorram? Lance aberto ou envelope fechado? | RESOLVIDO na direção de descoberta/notificação (decisão 31/jul): na Fase 1 (até 15/nov) a plataforma ENTREGA UM ENDPOINT DE CONSULTA (pull via API/MuleSoft, E05) — a facilitadora CONSULTA e descobre as demandas abertas na vigência; NÃO há push ativo. Notificação ativa (push) fica no roadmap futuro, com o canal a definir (ver G0211). Coerente com facilitadora API-only (ADR 0004). PENDENTE ainda: o payload/auth/idempotência da submissão da Quote e a garantia de elegibilidade por UF (a especificar no workshop de regras do leilão, E02/Etapa 2) — a mecânica de envelope fechado é resolvida por construção (facilitadora sem UI não vê concorrentes).
G0208 | Ambiguity | Como as propostas são normalizadas para comparação justa dada a personalização (split Alimentação/Refeição, distribuição por UF com preço regional, recursos obrigatórios)? A facilitadora cota valor único, por UF, ou por combinação? A comparação é por custo total, por trabalhador/mês, ou por UF? | Define a granularidade do objeto Proposta__c (uma linha por proposta vs. N por UF) e a fórmula de ranking. Erro de modelagem obriga refatoração do núcleo do épico.
G0301 | Missing Requirement | PARCIALMENTE RESOLVIDO (ADR 0003, sync 30/jul): a fronteira está definida — o Salesforce CALCULA e APLICA as regras de split (motor de regras no CRM) e EMITE a boletagem com o rateio; a EXECUÇÃO da liquidação e a CUSTÓDIA do dinheiro são do gateway PCI externo (dinheiro não transita pela plataforma). ABERTO: qual banco público/gateway opera a conta custódia (provedor não definido) e o contrato de API (Swagger) do gateway — mecânica de settlement e formato do webhook de retorno de movimentações. | A parte de orquestração/cálculo deixa de ser bloqueador de escopo (é do SF, dá corpo a E03). O provedor do gateway PCI segue aberto — ver novo gap G0309 (dependência de terceiro, risco 15/nov). Ligado a Open Question 2.
G0302 | Ambiguity | Qual o mecanismo concreto de geração de boleto/Pix? O brief cita 'Bolex?' com interrogação. É um produto, uma API do banco público ou desenvolvimento próprio? Pix e boleto têm fluxos e prazos distintos — ambos no escopo ou apenas um? | Provedor e mecanismo indefinidos impedem estimar a integração de pagamento (E05). Pix (instantâneo) vs. boleto (D+1/D+2) muda a máquina de estados de crédito e o SLA de 15 dias. Ligado a Open Question 2.
G0303 | Logical Gap | Como a regra de repasse em até 15 dias (Decreto 12.712/2025) é medida e imposta pela plataforma? O prazo conta a partir de qual evento (upload da folha, confirmação de pagamento, compensação)? Há enforcement automático (alerta/bloqueio/penalidade) ou só registro? Quem é o responsável legal pelo descumprimento? | O prazo de 15 dias é obrigação regulatória central. Sem o evento-gatilho e o enforcement, não se projeta a máquina de estados nem os relatórios de conformidade (TCU/CGU). Risco de a plataforma assumir responsabilidade por prazo que depende de terceiros.
G0304 | Missing Requirement | FORMA DEFINIDA (ADR 0003, sync 30/jul): a conciliação É escopo do Salesforce — 'casamento' dos lançamentos com o boleto pago, monitoramento da conta custódia e recepção das movimentações bancárias devolvidas pelo gateway para atualizar status/contratos. ABERTO: as regras concretas de conciliação — como reconciliar valor da folha vs. valor pago vs. creditado vs. repasse à facilitadora vs. taxa ao MTE, e o tratamento de divergência (pagamento parcial, valor a maior/menor, estorno). | Conciliação passa a ser lógica financeira explícita no CRM — é o que empurra E03 de L para XL. Regras de divergência ainda indefinidas: input material de sizing e condição de auditoria. Envolver especialista de arquitetura bancária/financeira.
G0305 | Potential Risk | Não há tratamento de erros no fluxo de pagamento: boleto não pago, Pix rejeitado, falha com o banco custódia, split parcial, estorno/chargeback, folha inconsistente pós-processamento. Qual a máquina de estados de exceção e os fluxos de compensação/reprocessamento? | Fluxos financeiros exigem caminhos de exceção robustos; tratá-los como afterthought explode esforço e risco. Falha silenciosa em repasse pode gerar descumprimento do prazo de 15 dias e passivo regulatório.
G0306 | Ambiguity | O 'layout padronizado' de folha é único (definido pela plataforma) ou cada uma das ~600-700 facilitadoras usa layout próprio que a plataforma precisa normalizar? Qual o formato (CSV/posicional/XML/API), regras de validação, volume de linhas e periodicidade? | Padronização imposta pela plataforma é simples; normalizar N layouts de facilitadoras cresce E03/E05 significativamente. Determina se há motor de transformação/validação de arquivo. Input material para sizing.
G0307 | Missing Requirement | Como a taxa ao MTE/Dataprev é calculada, parametrizada e retida no split? É percentual fixo, faixa, ou varia por contrato/facilitadora? Retida na liquidação (banco) ou apurada à parte? Há relação com o teto de 3,6% da reforma (taxa a estabelecimentos) ou é taxa distinta de operação da plataforma? | A taxa é uma perna do split e fonte de custeio do programa. Regra indefinida impede modelar split e conciliação. Confusão entre 3,6% a estabelecimentos e taxa de operação é risco de escopo — desambiguar.
G0308 | Potential Risk | O baseline Core-only (custom + split via MuleSoft, Revenue Cloud/Billing fora) suporta o crescimento do financeiro? E03 é 'Assumed'. Se o financeiro crescer (faturamento, notas, credit memos, múltiplos ciclos), há risco de retrabalho por não adotar Billing desde já. | Decisão de arquitetura load-bearing sob incerteza. KB indica que Billing cobriria invoice/payment/tax nativamente, mas não o split. Custom-agora-vs-Billing-depois é trade-off de reversibilidade custosa — premissa a ratificar, com gatilho de migração para Revenue Cloud reavaliado.
G0401 | Source Conflict | Cadastro unificado de estabelecimentos vs. facilitadoras mantendo o papel legal de aprovar/descredenciar: quem e o system-of-record do credenciamento? Cadastro-base unico com N status por facilitadora, ou credenciamento unico que todas honram? | Define o modelo de dados central de E04 (Estabelecimento unico vs. Credenciamento__c 1->N por facilitadora). Afeta E02 e E05. Alto impacto de sizing. Contexto de negócio (base: discovery-notes/reforma-pat-decreto-12712-2025.md): a reforma (Decreto 12.712/2025 — MDR 3,6%, repasse 15 dias, interoperabilidade) torna o cadastro unificado o value driver do estabelecimento, mas NÃO extingue o papel legal da facilitadora de aprovar/descredenciar — é essa dupla natureza (registro central único vs. relação legal por facilitadora) que gera o conflito de fonte a resolver na Etapa 0. Decreto sub judice (ADI 7962/STF).
G0402 | Capability Gap | Identidade gov.br do estabelecimento (PJ/CNPJ): o login OIDC de E01 e desenhado para PF + procuracao. Como o estabelecimento se autentica (representante PF com e-CNPJ, certificado digital)? | Se exigir identidade PJ distinta, e escopo nao coberto por E01. Afeta Experience Cloud, MuleSoft (validacao CNPJ) e volumetria de 800k identidades.
G0403 | Ambiguity | Relacao entre credenciamento e a exigencia de interoperabilidade/aceitacao universal de bandeiras (~360 dias): o credenciamento per-facilitadora perde funcao? Plataforma modela como bilateral legado, universal, ou ambos em transicao? | A regra de interoperabilidade pode tornar o credenciamento per-facilitadora transitorio; modelar errado gera retrabalho. Depende de fonte oficial (prazo 360 dias).
G0404 | Missing Requirement | Deduplicacao/reconciliacao com as bases das ~600-700 facilitadoras: chave de matching (CNPJ raiz vs. CNPJ+filial), regra de sobrevivencia em conflito, tratamento matriz/filial, quem resolve divergencias? | Sem regra de dedup, a promessa de reduzir duplicidade nao e dimensionavel e a carga inicial (E07) fica em risco. Ponto de contato com E07.
G0405 | Logical Gap | Semantica do descredenciamento em cadastro unificado: descredenciar afeta so a relacao daquela facilitadora ou remove do cadastro central? Ha evento por motivo (fraude, inadimplencia, encerramento CNPJ) que propaga? | Define maquinas de estado e regras de propagacao de E04. Afeta auditoria (E08) e contratos de API (E05).
G0406 | Potential Risk | Fronteira de residencia (ADR 0001) para dado de estabelecimento: dado de PJ (CNPJ, razao social, endereco, MCC) e sensivel sob LGPD? Pode persistir no core SF ou fica only-on-Dataprev? Dado de responsavel PF exigiria tokenizacao. | Se puder persistir no SF, E04 tem modelo nativo; se cair na residencia hibrida, exige orquestracao MuleSoft e muda arquitetura/dimensionamento. Ratificar com Jair Bogo.
G0501 | Potential Risk | Nao existem hoje Swaggers/contratos de API para nenhum sistema externo (Novo PAT, GOV.BR/Geride, CTPS Digital, eSocial, SDC, Kinis, banco publico). Qual o cronograma comprometido de disponibilizacao de cada contrato e quem e responsavel? | Risco de integracao mais alto do projeto. Sem data firme por sistema, a transicao mock->real nao e planejavel e o caminho critico fica indefinido. Recomenda-se registro de dependencias de API com owner+data como pre-condicao de kick-off.
G0502 | Ambiguity | A abordagem mock-first nao tem governanca definida para virar real sem retrabalho. Mocks seguirao contrato versionado e acordado (contract-first/OpenAPI ratificado) antes do dev, ou serao baseados em suposicao? Havera testes de contrato? | Sem disciplina contract-first + testes de contrato, cada divergencia do real gera retrabalho de mapeamento/transformacao/testes; o esforco pode dobrar.
G0503 | Missing Requirement | O onboarding das ~600-700 facilitadoras nao tem modelo definido. Cada facilitadora implementa um contrato de API padrao unico (self-service com sandbox de certificacao), ou a plataforma constroi conectores por facilitadora? Ha processo de homologacao/versionamento? | E o fator de escala que domina o dimensionamento MuleSoft. Integracao N-a-N sob medida e inviavel para 600-700; o modelo tem de ser contrato padrao + portal de certificacao.
G0504 | Logical Gap | RESOLVIDO (ADR 0005, premissa 31/jul): o MuleSoft roda ON-PREMISE, dentro do perímetro Dataprev — não CloudHub. Isso cumpre a soberania de dados e mantém o ponto de des-tokenização/resolução de CPF em runtime dentro da fronteira Dataprev (aderente ao ADR 0001). Combinado com a org 100% greenfield e apartada, é o eixo de isolamento do programa. | Fechado na direção 'on-premise'. Ainda scopezilla-recommended/Assumed no nível de premissa (a ratificar com o cliente por escrito). A infra on-premise é pré-requisito de marco da Etapa 0 e carrega lead-time externo (ver risco de arranque). Não é mais bloqueador de design.
G0505 | Missing Requirement | Padroes de auth/autz por sistema externo nao especificados (OAuth2 client-credentials, mTLS, certificado ICP-Brasil, gov.br OIDC, API keys?). Cada sistema tende a exigir padrao distinto. Como gerir segredos, rotacao e trust store? | Auth heterogenea entre 600-700 facilitadoras + sistemas federais e fonte comum de atraso e incidente. Sem padrao definido, o design de seguranca da integracao fica sem baseline dimensionavel.
G0506 | Missing Requirement | Sem RNFs de resiliencia: idempotencia (critica em boleto/Pix/split - risco financeiro de duplicidade), retry/backoff, dead-letter, reconciliacao e SLAs de disponibilidade por sistema. Volumes e picos esperados? | Em fluxo financeiro (repasse <=15 dias, Decreto 12.712/2025), falta de idempotencia/reconciliacao pode gerar pagamento duplicado. RNFs de resiliencia dimensionam o esforco e sao condicao de conformidade financeira.
G0507 | Missing Requirement | Falta requisito de observabilidade/monitoramento da integracao: monitoracao fim-a-fim, alertas, trilha de auditoria das chamadas (para TCU/CGU/ANPD sem persistir CPF), saude por facilitadora/sistema. Quem opera pos go-live (Dataprev NOC vs. PS)? | Com 600-700 integracoes, sem observabilidade nao ha diagnostico em escala nem prova de conformidade de acesso a dado sensivel. Define ferramental e fronteira de operacao, ambos indefinidos.
G0601 | Ambiguity | Escopo do agente indefinido entre informacional (FAQ grounded) e transacional (criar cotacao, enviar folha, credenciar) - Open Question 8. Diferenca de sizing enorme: informacional e XS-S; transacional exige acoes custom (Apex/Flow topics), integracao com E02-E05 e testes de seguranca por acao. | Bloqueia a estimativa de E06 - T-shirt pode variar de S a XL. Recomenda-se decompor em fase informacional (Fase 1) + transacional (futura) ate o cliente definir casos de uso.
G0602 | Potential Risk | Canal WhatsApp: exige WhatsApp Business API via BSP Meta, aprovacao de templates, numero verificado, custo por conversa e opt-in. Para orgao federal, qual entidade (MTE/Dataprev) detem a conta Meta e a politica de custo? Webchat (Experience Cloud) tem barreira menor. | WhatsApp adiciona dependencia externa, custo recorrente e lead time de aprovacao Meta fora do controle. Se nao confirmado, Fase 1 em webchat e WhatsApp fase posterior. Impacta cronograma e custeio.
G0603 | Logical Gap | Tensao residencia (ADR 0001) x agente transacional: um agente que responde consultas vinculadas a CPF (status da folha, beneficio regular) precisa acessar dado sensivel em runtime. Como o grounding/retrieval do Agentforce respeita a fronteira do ADR sem que o dado transite/seja logado no prompt do LLM? | Conflito arquitetural critico sob LGPD Art. 11. Ratificar com Jair Bogo quais consultas transacionais sao permitidas e como recuperar sem persistir/logar. Pode restringir o agente ou exigir mascaramento no retrieval.
G0604 | Missing Requirement | Sem base de conhecimento definida para grounding do agente informacional (regras do PAT, Decreto 12.712/2025, FAQ do Novo PAT, procedimentos). Sem corpus curado e mantido, o agente alucina ou responde desatualizado - risco alto em contexto regulatorio sub judice (ADI no STF). | Requer definir fonte da base, processo de curadoria/atualizacao e dono (MTE? Dataprev?). Pre-requisito para qualquer caso de uso informacional.
G0605 | Missing Requirement | Handoff/escalonamento humano nao definido: para o que o agente nao resolve, qual a mesa humana de destino? Hoje a operacao e fragmentada entre facilitadoras e Novo PAT/MTE - nao ha confirmacao de contact center Salesforce (Service Cloud/Omni-Channel) para receber a escalada. | Impacta escopo (pode exigir Service Cloud + Omni-Channel + filas, hoje nao listados) e a experiencia do cidadao. Confirmar se existe/havera atendimento humano e sob responsabilidade de quem.
G0606 | Potential Risk | Guardrails de agente publico governamental: prevenir aconselhamento juridico/fiscal indevido, respostas sobre regras sub judice (ADI ABBT no STF), vies/toxicidade, trilha de auditoria das interacoes (TCU/CGU/ANPD). Idioma (PT-BR) e acessibilidade nao especificados. | Exige testes de seguranca do agente (Testing Center/red-teaming), politicas de topicos proibidos, disclaimers e log auditavel. Subestimar guardrails de agente federal publico e risco reputacional/conformidade - deve entrar no sizing e QA.
G0701 | Source Conflict | Volume de empresas beneficiarias: a call de esclarecimento (30/jul) firmou verbalmente ~450 mil beneficiárias (empresas) e ~800 mil estabelecimentos como base de sizing — fontes oficiais/imprensa ainda citam ~300-327,7 mil. Direção de trabalho: ~450k (Assumed, falado na call), a ratificar por escrito com o extrato real do Novo PAT. | Assume-se ~450k para dimensionar carga/dedup/integração (E05/E07) — mantém-se Assumed até o extrato oficial. A discrepância de ~30-40% ainda distorce a estimativa se o número real for menor; não citar como fato em artefato client-facing sem a ratificação.
G0702 | Logical Gap | Se o Novo PAT permanece SoR e o CPF nao persiste no SF (ADR 0001), o que exatamente e carregado no Salesforce? Precisa-se do inventario de campos nao-sensiveis por entidade e da chave de referencia tokenizada que liga cada registro a origem Dataprev. | Sem o dicionario de dados de referencia nao ha como definir objetos-alvo, mapeamento origem->destino nem tokenizacao. E a decisao que separa carga leve de migracao massiva. Depende da fronteira de residencia (Open Question 3).
G0703 | Missing Requirement | Acesso a(s) fonte(s) da carga nao definido: existe extract/API/dump do Novo PAT e bases MTE? Qual formato (CSV, API bulk, banco), janela de disponibilizacao e quem prove o extrato? Carga one-time ou requer sync delta continuo? | Se exige sync delta recorrente, o escopo de E07 cresce de evento pontual para pipeline permanente (sobrepoe E05). Formato e prazo do extrato sao pre-condicao para desenhar o processo; sem eles o go-live nov/2026 fica em risco.
G0704 | Ambiguity | Regras de qualidade e dedup nao especificadas e ha sobreposicao de escopo com E04. Chave de dedup (CNPJ? CNPJ+UF?), como tratar estabelecimentos multi-facilitadora, e a limpeza acontece na carga inicial (E07) ou no credenciamento continuo (E04)? Quem e dono do data cleansing? | Ambiguidade E07<->E04 gera risco de double-count de esforco (MECE) e de responsabilidade. Base de 800k com ~26% de aceitacao sugere base suja; sem regras e dono, a qualidade pos-carga fica indefensavel.
G0705 | Potential Risk | Sem estrategia de reconciliacao/validacao pos-carga nem de rollback/cutover. Como comprovar que a carga bateu com o SoR (contagem, amostragem, checksum)? O que acontece em falha parcial - ha rollback, reprocessamento idempotente e criterio de aceite? | Em auditoria TCU/CGU/ANPD, carga sem trilha de reconciliacao e sem criterio de aceite e passivo de conformidade. Falha parcial sem idempotencia/rollback deixa referencias orfas que quebram E02/E03. RNF para o plano de teste.
G0706 | Capability Gap | Confirmar a fonte primaria dos volumes oficiais (22M trabalhadores, 800k estabelecimentos, 600-700 facilitadoras) - hoje vem de imprensa citando o MTE, nao do portal primario. O extrato real do Novo PAT pode divergir materialmente. | Se os volumes reais divergem dos assumidos, o dimensionamento de E07 e das licencas/integracao dependentes muda. Verificar na fonte antes de citar como fato em artefato client-facing.
G0801 | Ambiguity | Fronteira exata da residencia hibrida ainda nao ratificada: quais campos podem transitar/persistir no SF e quais permanecem exclusivamente na infra Dataprev (CPF, transacoes vinculadas). ADR 0001 registra a diretriz mas deixa a lista de campos como pergunta aberta a ratificar com Jair Bogo (Open Question 3). | E o maior bloqueador do DESIGN e do dimensionamento MuleSoft. Sem a fronteira campo-a-campo nao se fecha o modelo de dados nem se estima o volume de resolucao em runtime. Reversao re-desenha E01/E02/E03/E06. Alta prioridade.
G0802 | Logical Gap | Mecanica de tokenizacao e resolucao em runtime nao especificada: onde o token e gerado e custodiado (Dataprev, MuleSoft, vault?), mapeamento token<->CPF, latencia/disponibilidade aceitaveis para resolucao via API, e comportamento em indisponibilidade da base Dataprev (degradacao, cache, fila). | A viabilidade de UX (telas com dado nominal resolvido on-demand) e o dimensionamento de chamadas MuleSoft dependem disto. Resolucao sincrona de alto volume impacta performance, custo e SLA do portal. Resposta antes do DESIGN de E05.
G0803 | Missing Requirement | Trilha de auditoria (TCU/CGU/ANPD) para acesso a dados sensiveis que NAO persistem no SF: como registrar quem acessou/resolveu qual CPF, quando e com qual base legal, se o dado vive na Dataprev? Onde reside o log (SF Event Monitoring/Shield, log MuleSoft, log Dataprev), retencao, imutabilidade e formato exportavel. | Auditoria de acesso e obrigacao LGPD/orgaos de controle. A residencia hibrida cria o paradoxo de auditar acesso a dado que nao esta no SF - o log provavelmente correlaciona SF+MuleSoft+Dataprev. Pode exigir Salesforce Shield (licenca). Impacta escopo e licenciamento.
G0804 | Potential Risk | Requisitos de certificacao/hospedagem para governo federal nao confirmados: ISO 27001, SOC 2, e a regiao de hospedagem Salesforce. ADR 0001 rejeitou Hyperforce Brasil por persistir CPF - mas qual regiao/instancia hospedara o core SF? Ha exigencia de nuvem governamental (GovCloud) ou residencia nacional para metadados/dados nao-sensiveis? | Se o edital/Dataprev exigir residencia nacional inclusive para dados nao-sensiveis ou GovCloud, a arquitetura muda materialmente. Certificacoes podem ser condicao de licitacao (Lei 14.133/2021). Risco de descoberta tardia que afeta timeline set/nov 2026.
G0805 | Ambiguity | Papeis LGPD nao definidos: quem e controlador, operador e suboperador entre MTE (dono do programa), Dataprev (executor) e Salesforce. Definir a cadeia de responsabilidade, os contratos de tratamento (DPA) e a base legal do Art. 7/Art. 11 para o dado sensivel do trabalhador. | Define obrigacoes contratuais, clausulas de DPA e responsabilizacao perante a ANPD. Ausencia de definicao clara de controlador/operador e risco juridico e pode travar a assinatura. Afeta o SOW e a matriz de responsabilidades.
G0806 | Logical Gap | Mecanica do direito ao esquecimento/eliminacao (LGPD Art. 18) com referencias tokenizadas: se o CPF fica na Dataprev e o SF guarda so token, a eliminacao/anonimizacao e orquestrada como entre SF, MuleSoft e Dataprev? O que acontece com contratos/folhas historicas que referenciam a beneficiaria eliminada e com retencao fiscal concorrente. | Direito de eliminacao e portabilidade sao exigencias LGPD. Ha conflito com retencao obrigatoria de registros financeiros/contratuais. Precisa de regra de negocio explicita; sem ela ha risco de nao-conformidade.
G0807 | Potential Risk | Consentimento e comunicacao da base legal ao titular (trabalhador/beneficiaria) nao endereçados: como e onde a plataforma coleta/registra consentimento ou informa a base legal, especialmente para o trabalhador (que nao e usuario direto do portal, mas cujo CPF e tratado no credito via CTPS Digital). | O trabalhador e titular de dado sensivel mas nao interage com o portal - a base legal do tratamento do CPF dele precisa ser clara (execucao de politica publica/obrigacao legal?). Gap de conformidade que pode exigir registro de consentimento ou parecer juridico. Impacta E03 e E06.
G0901 | Ambiguity | Quais audiencias estao de fato no escopo de entrega da PS (facilitadoras via API, beneficiarias no portal, estabelecimentos, trabalhadores, equipe Dataprev/MTE) e quais sao responsabilidade do MTE/Dataprev? Alcance de programa nacional nao e o mesmo que publico de treinamento/change entregue pela PS. | Fronteira de escopo e o maior determinante de tamanho desta epica. Sem defini-la o sizing varia em uma ou duas ordens de grandeza (capacitar equipe Dataprev vs. campanha nacional para milhoes). Bloqueia estimativa.
G0902 | Potential Risk | A adocao pelas facilitadoras e voluntaria ou mandataria pela reforma (Decreto 12.712/2025 - arranjo aberto/interoperabilidade)? As facilitadoras tem incentivo oposto: transparencia e comparabilidade comprimem sua margem. Um plano de adocao que assume boa vontade de quem perde dinheiro e fragil. | Se a adesao e mandataria por lei, change vira gestao de conformidade/onboarding tecnico (API), nao persuasao. Se voluntaria, ha risco de resistencia ativa/litigio (ja ha ADI no STF pela ABBT). Muda a natureza e o tamanho da epica.
G0903 | Ambiguity | O que gestao de mudanca e adocao significa concretamente? A descricao mistura quatro coisas de custo/dono diferentes: (a) comunicacao/campanha, (b) capacitacao/treinamento, (c) materiais de apoio, (d) acompanhamento/metricas - e a Risk #6 adiciona (e) CoE e (f) corpo de governanca pos go-live. | Sem decompor nao ha como sizar nem alocar (a PS entrega treinamento? monta CoE? so produz materiais?). Decisao de decomposicao e pre-requisito para transformar a epica em trabalho estimavel. Candidata a virar 2+ epicas ou ter partes movidas para gap/Dataprev.
G0904 | Missing Requirement | Quem e o dono da governanca pos go-live (CoE, data stewardship, mudanca continua) - PS, Dataprev (sustentacao/DEBT) ou MTE? A Risk #6 registra que isso nao foi endereçado. Governanca continua e responsabilidade recorrente, nao entrega de projeto. | Dataprev opera e sustenta a plataforma; candidata natural a dona da governanca continua. Se a PS assumir, e escopo recorrente com modelo comercial proprio. Se a Dataprev assumir, vira premissa/gap de handoff. Impacta modelo de entrega e comercial.
G0905 | Logical Gap | Como se define e mede sucesso de adocao, e como isso se concilia com a ausencia de KPIs quantificados (Open Question 6 aberta)? Um plano sem meta observavel (% facilitadoras integradas ate go-live, % cotacoes concluidas, tempo ate primeira contratacao) nao tem criterio de aceite. | Sem baseline e alvo, a epica nao tem outcome mensuravel. Nao inventar baseline. Depende de resolver Open Question 6. Impacta a definicao de pronto da epica.
G0906 | Potential Risk | Esta epica e entregue pela PS ou pelo cliente (Dataprev/MTE) com apoio pontual? Foi adicionada a pedido do usuario em 28/jul como escopo aberto (produtos: []). Change/adocao de programa federal nacional envolve comunicacao institucional, canais gov.br e linguagem oficial que tipicamente pertencem ao orgao publico. | Se PS-entregue, exige perfis de Change & Adoption no roster e forte dependencia de conteudo/canais do MTE/Dataprev. Se cliente-entregue, vira premissa/gap e sai do sizing PS. Determina se a epica gera esforco PS ou e apenas responsabilidade a registrar.
G0108 | Assumption | Modelo de licenca Experience Cloud (login-based vs member-based) para beneficiarias + estabelecimentos | Assumcao de design (org unica, Experience Cloud external). Validar contra o volume de usuarios ativos (G0103) — define custo de licenciamento. [Nota grill 31/jul: driver de licença = beneficiária (opera Opportunity/Quote no portal); facilitadora API-only sem assento. Customer Community Plus não expõe Opportunity/Quote nativamente → Partner Community é a candidata para a beneficiária, a requalificar contra o padrão de acesso real (ADR 0004).]
G0808 | Assumption | RESOLVIDO (ADR 0002, call 30/jul/2026): topologia de org do PAT. O eixo 'todos os domínios juntos em uma org' mantém-se; o que se resolveu é que essa org é DEDICADA E APARTADA das demais orgs de clientes da Dataprev — isolamento forçado por segurança/sensibilidade financeira, volumetria (~800k/~450k), auditabilidade (TCU/CGU/ANPD) e administração pelo próprio MTE (não pode ver 'a cozinha' dos demais clientes). Antes assumia-se que nenhum requisito forçava a separação. | Fechado na direção 'isolamento é forçado por requisito'. Ainda VERBAL — a ratificar por escrito com o cliente (premissa forte, não confirmação documental). Precificação: apenas Cenário B (dedicado); dual-scenario A/B descartado. Provisionamento da org dedicada entra como pré-requisito de arranque (lead-time vs. janela fixa 15/nov).
G0809 | Assumption | DevOps source-driven (Salesforce CLI + Git, pipeline Dev->QA->UAT->Prod) + full sandbox para UAT | Assumcao de design baseada em equipe multi-perfil + timeline comprimida + go-live regulado. Validar toolchain e politica de deploy da Dataprev.
G0508 | Assumption | Assunção de faseamento: fundação-antes-de-marketplace com E05 (integração) iniciada mock-first já na Etapa 1 — sequenciamento por caminho crítico (E05/E08 → E01 → E02/E03). Válida enquanto o risco #1 for a ausência de contratos de API; se os contratos existirem cedo, a fundação e o marketplace podem paralelizar mais. | Valida-se com o inventário de contratos de API na Etapa 0. Se a integração deixar de ser o gargalo, o roadmap comprime. Revise se G0501 se resolver.
G0907 | Assumption | Assunção de faseamento: E09 (Change & Adoção) tem pico na Etapa 4, mas a comunicação com as ~600-700 facilitadoras arranca na Etapa 1 — a resistência esperada (perda de margem no modelo transparente) exige antecipação. Válida enquanto a fronteira de escopo change PS vs. Dataprev/MTE (G0901/G0906) não for definida. | Valida-se ao confirmar a divisão PS vs. Dataprev do change. Se a Dataprev/MTE assumir a comunicação, o esforço PS em E09 recua para capacitação/adoção.
G0309 | Potential Risk | Provedor do gateway PCI / banco custódia NÃO DEFINIDO (ADR 0003). O gateway executa as transações bancárias e custodia o dinheiro (fora do escopo Salesforce PS, contratado pelo cliente), mas ninguém confirmou o nome/provedor. Nelson sinalizou envolver especialista (arquitetura bancária/financeira). Quem contrata, em que prazo, e qual o contrato de API (recebe boletagem, devolve movimentação via webhook)? | Dependência de terceiro na entrega — risco direto para a janela fixa de 15/nov/2026. Sem gateway contratado e com contrato de API firme, o ciclo financeiro de E03 não fecha ponta a ponta e o teste integrado fica bloqueado. Candidato a pré-requisito de kick-off (registro de dependência com owner + data).
G0509 | Missing Requirement | Notificação via CTPS Digital (Carteira de Trabalho Digital) — touchpoint novo (sync 30/jul): a marca de status consolidado 'crédito concedido' dispara a notificação de ativação do crédito ao trabalhador. A integração/entrega dessa notificação é escopo Salesforce (via MuleSoft) ou é responsabilidade do MTE/Novo PAT? Existe contrato de API da CTPS Digital? | Se for escopo SF, é mais um alvo de integração em E05 (com o dado sensível do trabalhador sob a fronteira do ADR 0001 — o trabalhador é titular mas não é usuário do portal, ver G0807). Se for do MTE, vira premissa/gap de handoff. Fronteira de responsabilidade a confirmar.
G0209 | Ambiguity | Marketing Cloud para alertas automáticos (vencimento de contrato, atualização de folha) foi DISCUTIDO mas NÃO TRAVADO na sync (30/jul). É escopo real desta rodada ou 'plus'/nice-to-have para fase posterior? Se dentrar, adiciona produto (licença + configuração de jornadas) a E02/E03. | Candidato a de-escopo/buffer sob a janela fixa de 15/nov. Alertas transacionais mínimos podem ser cobertos por notificação nativa/Flow sem Marketing Cloud. REFORÇADO (31/jul): a decisão de posicionar ou não Marketing Cloud fica CONDICIONADA à escolha do CANAL da notificação ativa/push às facilitadoras (roadmap futuro — G0211). Enquanto o canal não for definido, NÃO travar Marketing Cloud nem somar licença/esforço.
G0607 | Ambiguity | Agentforce / IA generativa para 'sugerir resumo dos termos do contrato em linguagem acessível' (sync 30/jul) é sinal fraco — 'sugere resumo'. É caso de uso real de E06 nesta rodada ou nice-to-have? Distinto do escopo informacional/transacional já aberto em G0601. | Se real, é um caso de uso pontual de IA generativa acoplado a E02→E03 (resumo de contrato), mais leve que o agente transacional de G0601. Candidato a de-escopo/buffer sob a janela fixa. Grillar antes de dimensionar E06.
G0210 | Assumption | Premissa (ADR 0004, 31/jul): a plataforma é construída sobre SALES CLOUD reusando objetos nativos — Opportunity = demanda de leilão reverso registrada pela beneficiária; Quote = resposta da facilitadora recebida EXCLUSIVAMENTE via API. CONFIRMADO no grill 31/jul (conhecimento firsthand do Solution Manager sobre a mecânica): a facilitadora NÃO tem acesso à plataforma (sem UI, sem licença de portal) — submete a proposta informando o ID da cotação/oportunidade aberta dentro da vigência. Logo a EQUIDADE é POR CONSTRUÇÃO (uma facilitadora não enxerga a proposta da outra porque não tem UI) — NÃO é necessário Apex managed sharing. A beneficiária VÊ as cotações conforme chegam, mas só PODE SELECIONAR quando a janela de vigência fecha (seleção manual TRAVADA, não cega). | CONFIRMADO grill 31/jul. Reforça ADR 0004 e ENXUGA a camada custom de E02 (some o Apex managed sharing; entra apenas a trava de seleção até o fechamento + a tela Comparar Propostas). Dispara correção de licenciamento em E01/ADR 0004: como a facilitadora é API-only, o driver de licença de portal é a beneficiária, não a facilitadora (ver G0103/G0108). Substitui a leitura anterior de 'leilão 100% custom'. Ligado a G0202 (seleção manual+trava confirmada).
G0810 | Assumption | Premissa (ADR 0005, 31/jul): a org é 100% GREENFIELD — instância nova, sem ORG existente, apartada de qualquer ambiente/admins Dataprev — e o MULESOFT roda ON-PREMISE. O isolamento greenfield + on-premise é o mecanismo de soberania de dados e reforça o ADR 0001 (residência) e o ADR 0002 (instância dedicada). A infra estará pronta nos marcos do projeto. A confirmar por escrito: provisionamento greenfield, infra on-premise e prazos de prontidão. | Premissa scopezilla-recommended, a ratificar com o cliente. Resolve G0504 (hospedagem MuleSoft). Cria três pré-requisitos externos de lead-time na Etapa 0 (org greenfield, infra on-premise, gateway) — o maior risco à data fixa de 15/nov. Se a infra atrasar, a data não é alcançável só com esforço.
G0310 | Assumption | Premissa (premissa 6, 31/jul): o fluxo da folha tem 8 passos definidos — upload CSV (portal/API) → validação de layout + integridade ('não quebrada') → crítica via melhor alternativa Salesforce (Einstein/agente); as LINHAS DA FOLHA NÃO PERSISTEM em objeto da plataforma (roadmap futuro) → facilitadora baixa por contrato/vigência (mês-ano) → retorna 'processado' + valor via API → plataforma envia valor ao gateway → recebe boleto registrado + metadados/link → boleto disponível à beneficiária → recebe movimentações bancárias → identificação de pagamento em lotes incrementais via agendamento MuleSoft → consulta regras de split → calcula repasse → registra todo o racional/datas/split/ordens, entregando via MuleSoft ao gateway (executor único das transações). A confirmar: layout do CSV, regra de integridade, alternativa de crítica IA, e o contrato de API facilitadora↔plataforma. | CONFIRMADO grill 31/jul (conhecimento firsthand do Solution Manager): NÃO há requisito de persistir linhas da folha até 15/nov — a persistência linha-a-linha é roadmap futuro (registrada em outputs/02-delivery-plan.md). A decisão de NÃO persistir linhas é load-bearing e agora firme: limita o modelo de dados de E03 ao cabeçalho/competência e adia relatório de folha linha-a-linha. O fluxo de 8 passos permanece Assumed nos detalhes de contrato (layout CSV, regra de integridade, alternativa de crítica IA, contrato de API facilitadora↔plataforma) — só a decisão de persistência está confirmada. Ligado a G0309 (gateway) e G0509 (CTPS).
G0211 | Missing Requirement | Roadmap futuro: qual o CANAL da NOTIFICAÇÃO ATIVA (push) às facilitadoras quando uma beneficiária publica uma demanda/leilão no portal? (e-mail, webhook/evento à API da facilitadora, WhatsApp/BSP, notificação in-app, ou jornada Marketing Cloud). Na Fase 1 entregamos apenas endpoint de consulta (pull, G0207); a notificação ativa e a escolha do canal ficam para versão futura. | A escolha do canal é o que DECIDE se posicionamos ou não Marketing Cloud (G0209): um push transacional simples pode sair por webhook/Flow/e-mail nativo sem produto novo; uma jornada rica justificaria Marketing Cloud (licença + configuração). Não dimensionar o push nem somar produto enquanto o canal não for definido com o cliente.
G0510 | Integração / MuleSoft | E05 corre como frente MuleSoft contínua (S1-S11) com UM builder humano (R06, Dev MuleSoft integral) + Arquiteto MuleSoft fracional (R13, 20h/sem no dev) + Consultor Técnico da frente Financeiro (R12, ex-Payments, rate corrigido 668,78 em 03/ago). Marketplace (S5-10) e Financeiro (S6-11) consomem integração EM PARALELO. O dimensionamento aposta que o lado Marketplace exige só um endpoint de consulta leve (pull, facilitadora API-only), concentrando a carga pesada de MuleSoft no Financeiro. | ⚠ Watch de SUB-escopo (grill 03/ago, re-plano ADR 0006). Se o Marketplace exigir mais que um pull-endpoint OU a integração do gateway PCI escorregar, um único builder vira gargalo na frente de RISCO #1 (sem contratos de API). Alavanca de mitigação conhecida: 2º Dev MuleSoft na sobreposição S6-S11. A confirmar quando os contratos de API/escopo do gateway forem conhecidos na Fundação.
G0511 | Scale / Sustentação | Scale/Hypercare (S14-S17) cobre os primeiros 4 ciclos reais de produção com 1,0 Consultor Técnico integral (40h/sem) + 0,5 Dev MuleSoft (20h/sem) + 10h/sem Arquiteto Técnico + 10h/sem Senior PM (mesmo arquiteto e mesmo PM do build). Alocação especificada pelo Solution Manager. | ✅ RESOLVIDO. Composição revista em 03/ago (supera a APOSTA B do grill de 03/ago): o esforço integral de sustentação nas 4 semanas passa a ser coberto pelo Consultor Técnico (0,5→1,0 FTE = 160h) e o Dev MuleSoft recua para meio-período (1,0→0,5 FTE = 80h). O total do Scale permanece 320h (troca compensada, ambos @ 668,78) e o total do programa segue 5.200h. Justificativa: sustentar/manter a plataforma sob dinheiro real é trabalho de período integral, e o Consultor Técnico é o perfil primário de estabilização; o Dev MuleSoft cobre meio-período as rotas on-premise + conciliação/split e apoia o cutover. Propagado a todos os outputs (resource-plan, commercials, estimate-comparison, 02-delivery-plan, rom-cliente.html, deal-review.html, presentation-deck.html + PPTX).

## User Stories
ID | Epic ID | Epic Name | Persona | User Story | Acceptance Criteria | Priority | Source | Assumptions | Uncertainty Level
US-0101 | E01 | Portal & Identidade gov.br | Beneficiária | Como beneficiária (RH de uma empresa), quero acessar o portal do marketplace autenticando-me pelo gov.br, para entrar com minha identidade digital sem criar novo usuário e senha. | Dado que sou uma usuária com conta gov.br válida, quando acesso a URL do portal, então sou redirecionada ao provedor gov.br via OpenID Connect e retorno autenticada ao portal; Dado que concluí a autenticação gov.br, quando o token é validado, então uma sessão de usuário externo do Experience Cloud é estabelecida com meu CPF; Dado que a autenticação gov.br falha ou é cancelada, quando retorno ao portal, então recebo mensagem de erro clara e permaneço deslogada; Dado que meu nível de confiabilidade da conta gov.br (Bronze/Prata/Ouro) não atende ao mínimo exigido, quando tento entrar, então o acesso é bloqueado com orientação sobre o nível necessário. | High | .discovery-context.md:15,123 (login gov.br + Experience Cloud/Geride via MuleSoft) [KB: salesforce-revenue-cloud-marketplace-arch.md:39] (Experience Cloud suporta identidade externa/SSO gov.br via OpenID Connect) | Nível mínimo de confiabilidade gov.br a confirmar com MTE. A versão da licença de portal da beneficiária (Partner Community vs Customer Community Plus) segue em aberto (G0103/G0108) e não altera o fluxo de autenticação, mas condiciona quais objetos ela opera após o login. | Confirmed
US-0102 | E01 | Portal & Identidade gov.br | Beneficiária | Como beneficiária, quero selecionar qual empresa desejo representar após o login, para operar o portal em nome do CNPJ correto usando minha procuração digital. | Dado que estou autenticada pelo gov.br, quando entro pela primeira vez na sessão, então vejo a tela 'Selecionar empresa que deseja representar' com a mensagem 'Seu CPF possui autorização para operar as empresas abaixo'; Dado que possuo vínculo com uma ou mais empresas, quando a lista carrega, então cada empresa aparece como card com Razão Social, CNPJ, tipo (Matriz/Filial) e chip de status 'Ativa'; Dado que seleciono um card e clico em Continuar, então o contexto de representação é fixado nessa empresa e sou direcionada ao início do portal; Dado que clico em Cancelar, então nenhum contexto é assumido e permaneço na tela de seleção. | High | .discovery-context.md:92-93 (protótipo Figma tela 2/3 'Selecionar empresa que deseja representar') | Protótipo demonstra a tela; regras de expiração/revogação da procuração a detalhar. | Confirmed
US-0103 | E01 | Portal & Identidade gov.br | Beneficiária | Como beneficiária que representa muitas empresas, quero buscar a empresa por Razão Social ou CNPJ na tela de seleção, para localizar rapidamente o CNPJ que preciso operar. | Dado que estou na tela de seleção de empresa, quando digito parte da Razão Social ou do CNPJ no campo de busca, então a lista de cards é filtrada em tempo real pelos termos informados; Dado que a busca não retorna resultados, quando nenhum vínculo corresponde, então vejo mensagem de 'nenhuma empresa encontrada'; Dado que limpo o campo de busca, então a lista completa de empresas vinculadas é exibida novamente. | Medium | .discovery-context.md:92 (busca por Razão Social/CNPJ na tela de representação) | Paginação necessária quando o CPF possui muitos vínculos (padrão de 10 itens observado em outras telas). | Confirmed
US-0104 | E01 | Portal & Identidade gov.br | Beneficiária | Como beneficiária, quero que o portal exiba apenas as empresas para as quais tenho vínculo válido, para não operar indevidamente em nome de CNPJs que não represento. | Dado que faço login pelo gov.br, quando a tela de representação carrega, então o portal consulta os vínculos do meu CPF via integração GOV.BR/Geride pelo MuleSoft e exibe somente empresas com vínculo válido; Dado que uma empresa não possui vínculo ativo com meu CPF, quando a lista é montada, então essa empresa não aparece como selecionável; Dado que a integração de vínculos está indisponível, quando tento carregar a lista, então recebo mensagem de indisponibilidade e o acesso ao contexto de representação é bloqueado (fail-closed); Dado que um vínculo é revogado, quando reentro na sessão, então a empresa deixa de aparecer. | High | .discovery-context.md:15,123 (apenas empresas com vínculos válidos; validação via GOV.BR/Geride pelo MuleSoft) [KB: salesforce-revenue-cloud-marketplace-arch.md:38] (MuleSoft como camada de integração de identidade/auth) | Contrato de API do Geride para consulta de vínculos/procuração ainda não disponível (integração imatura, dados mockados na fase inicial). Comportamento fail-closed é recomendação Scopezilla a validar. | Assumed
US-0105 | E01 | Portal & Identidade gov.br | Beneficiária | Como beneficiária que representa mais de uma empresa, quero trocar a empresa representada pelo menu superior sem deslogar, para operar em nome de outro CNPJ na mesma sessão. | Dado que estou operando no portal com uma empresa selecionada, quando abro o seletor de empresa no menu superior, então vejo as demais empresas que posso representar; Dado que escolho outra empresa, então o contexto de representação é trocado e os dados exibidos (cotações, folhas, contratos) passam a refletir o novo CNPJ; Dado que troco de empresa no meio de um formulário não salvo, então sou avisada de que dados não salvos serão perdidos antes de confirmar a troca. | Medium | .discovery-context.md:92 (troca de empresa pelo menu superior) | Comportamento de perda de dados não salvos é recomendação de UX a validar. | Confirmed
US-0106 | E01 | Portal & Identidade gov.br | Beneficiária | Como beneficiária de um grupo com matriz e filiais, quero que o portal distinga Matriz de Filial no contexto de representação, para operar cotações e folhas no CNPJ correto da estrutura. | Dado que meu CPF representa empresas do tipo Matriz e Filial, quando a tela de seleção carrega, então cada card indica claramente o tipo (Matriz/Filial); Dado que seleciono uma filial, então as operações do portal são vinculadas ao CNPJ daquela filial e não ao da matriz; Dado que uma operação exige o CNPJ da matriz, quando estou em contexto de filial, então o portal aplica a regra definida (bloqueio ou herança) de forma consistente. | Medium | .discovery-context.md:92 (tipo Matriz/Filial nos cards de representação) | Regra de negócio para operações matriz vs filial (herança, consolidação ou isolamento) não foi definida na discovery — gap a resolver com MTE/Dataprev. | Assumed
US-0107 | E01 | Portal & Identidade gov.br | Beneficiária | Como beneficiária, quero navegar pelo portal por um menu lateral com as áreas do marketplace, para acessar cotação, folha, empresas credenciadas e demais funções a partir de um único ponto. | Dado que estou autenticada e com empresa representada, quando o portal carrega, então vejo o menu lateral com Início, Registros, Empresas Credenciadas, Cotação, Folha de Pagamento (com submenus Folha de Beneficiários e Histórico de Folhas), Facilitadores e Sair; Dado que clico em um item do menu, então navego para a área correspondente sem perder o contexto da empresa representada; Dado que não tenho permissão para uma área, quando o menu é renderizado, então o item não aparece ou aparece desabilitado. | High | .discovery-context.md:99-101 (menu lateral da Beneficiária) | A capacidade de a beneficiária operar Cotação (Opportunity) e Comparação/Seleção (Quote) nativamente no portal depende da versão de licença (Customer Community Plus não expõe Opportunity/Quote; Partner Community é a candidata) — em aberto (G0103/G0108). | Confirmed
US-0108 | E01 | Portal & Identidade gov.br | Estabelecimento | Como estabelecimento (restaurante/mercado), quero acessar o portal autenticando-me pelo gov.br, para iniciar meu credenciamento e acompanhar meu cadastro sem criar novas credenciais. | Dado que sou responsável por um estabelecimento com conta gov.br, quando acesso o portal, então sou autenticado via gov.br (OpenID Connect) e entro no contexto do estabelecimento que represento; Dado que meu CPF possui vínculo com um CNPJ de estabelecimento, quando entro, então opero em nome desse estabelecimento; Dado que ainda não tenho estabelecimento cadastrado, quando entro pela primeira vez, então sou direcionado ao fluxo de pré-cadastro/credenciamento. | High | .discovery-context.md:244,257 (credenciamento do estabelecimento via portal com login gov.br, não via API) | Credenciamento em si é E03; aqui cobre apenas identidade e primeiro acesso do estabelecimento. Estabelecimento tende a acesso esporádico (login-based), diferente da beneficiária. | Assumed
US-0109 | E01 | Portal & Identidade gov.br | Estabelecimento | Como estabelecimento já credenciado, quero uma área no portal para visualizar e gerenciar meu cadastro, para consultar meu status de credenciamento e dados sem depender de uma facilitadora. | Dado que sou um estabelecimento autenticado, quando acesso minha área no portal, então vejo meu cadastro, situação (credenciado/pendente) e dados do estabelecimento; Dado que meu credenciamento está pendente, quando visualizo minha área, então vejo o que falta (documentos/licenças) e o status atual; Dado que preciso atualizar informações (ex.: renovação de licença), quando acesso a área de gerenciamento, então consigo iniciar a atualização. | Medium | .discovery-context.md:257,392 (parte do portal para visualização/gerenciamento do estabelecimento; retorno periódico para renovar licenças) | Conjunto de dados exibidos ao estabelecimento não foi definido na discovery ('não sei qual é informação hoje de estabelecimento teria'). A gestão de documentos/licenças pertence a E03; aqui é a superfície de portal. | Assumed
US-0110 | E01 | Portal & Identidade gov.br | Admin plataforma | Como administrador da plataforma, quero que beneficiárias e estabelecimentos vejam experiências e permissões distintas conforme seu papel, para que cada ator acesse apenas as funções e dados que lhe competem. | Dado que um usuário autentica como beneficiária, quando o portal carrega, então ele vê a navegação e as ações da beneficiária (cotação, folha, contratos) e não as de estabelecimento; Dado que um usuário autentica como estabelecimento, quando o portal carrega, então ele vê apenas a área de credenciamento/gerenciamento do estabelecimento; Dado que um usuário tenta acessar por URL uma área fora do seu papel, então o acesso é negado por controle de permissão do lado servidor, não apenas por ocultação de menu; Dado que um usuário representa uma empresa, quando consulta dados, então vê somente registros do CNPJ representado (isolamento por compartilhamento). | High | .discovery-context.md:235,244 (perspectivas distintas de beneficiária e estabelecimento no portal; separação de atores) | Modelo de compartilhamento/perfis do Experience Cloud a detalhar em design; facilitadora é API-only (E05) e não consome licença de portal. | Assumed
US-0111 | E01 | Portal & Identidade gov.br | Admin plataforma | Como administrador da plataforma, quero definir o modelo de licenciamento de portal por perfil de acesso, para dimensionar corretamente licenças nomeadas (beneficiária, acesso recorrente) e por login (estabelecimento, acesso esporádico). | Dado que a beneficiária acessa o portal recorrentemente (pelo menos mensalmente para envio de folha), quando o licenciamento é definido, então ela é atendida por licença nomeada; Dado que o estabelecimento acessa esporadicamente (ex.: credenciamento e renovação de licenças a cada 6-12 meses), quando o licenciamento é definido, então ele é atendido por modelo por login/acesso; Dado o alto volume de estabelecimentos (~800 mil), quando o dimensionamento é feito, então o modelo escolhido para estabelecimento evita custo de licença nomeada por acesso pontual. | Medium | .discovery-context.md:392 (acesso nomeado para beneficiária recorrente vs licença por login para estabelecimentos esporádicos); .discovery-context.md:386 (beneficiária entra ao menos 1x/mês) | Ponto em aberto (G0103/G0108): se a beneficiária precisar operar Opportunity/Quote nativamente no portal, Customer Community Plus não os expõe e Partner Community passa a ser a candidata — a confirmar. A decisão de licença muda premissa de custo/dimensionamento e depende de requalificação. | TBD
US-0112 | E01 | Portal & Identidade gov.br | Analista MTE | Como analista do MTE, quero acesso administrativo e de governança à plataforma com o nível de privilégio adequado, para acompanhar a operação e administrar o que me compete sem acessar dados indevidos. | Dado que sou um usuário do MTE (equipe de até ~10 pessoas), quando recebo acesso, então recebo um perfil interno com o nível de privilégio definido para governança/administração, não uma licença de portal externo; Dado que acesso a plataforma, quando navego, então vejo apenas as funções de administração/monitoramento autorizadas ao MTE; Dado que uma ação administrativa é realizada, então ela é registrada em trilha de auditoria com identificação do usuário. | Medium | .discovery-context.md:392 (MTE ~3-10 pessoas; licenciamento de plataforma para administração/governança e relatórios) | O nível/camada de privilégios do MTE ainda não foi definido na discovery ('qual é o nível de privilégios que vocês vão dar pra ele'). A visão de monitoramento em si é E04; aqui é apenas o acesso/identidade administrativa. | Assumed
US-0113 | E01 | Portal & Identidade gov.br | Beneficiária | Como beneficiária, quero encerrar minha sessão com segurança e ter a sessão expirada por inatividade, para proteger o acesso em nome da empresa que represento. | Dado que estou autenticada no portal, quando clico em 'Sair' no menu, então minha sessão é encerrada e sou redirecionada à tela de login; Dado que fico inativa além do tempo limite definido, quando tento continuar, então a sessão expira e sou solicitada a autenticar novamente pelo gov.br; Dado que encerro a sessão, quando tento voltar por navegação/URL, então não consigo acessar áreas autenticadas sem novo login. | Low | .discovery-context.md:100 ('Sair' no menu lateral) | Tempo de expiração de sessão a definir; alinhamento com política de logout federado do gov.br a confirmar. | Assumed
US-0201 | E02 | Marketplace de Cotação e Contratação | Beneficiária | Como Beneficiária, quero autenticar via GOV.BR e selecionar a empresa (CNPJ) que represento por procuração digital, para operar o marketplace apenas nas empresas às quais tenho vínculo válido. | Dado um CPF autenticado via GOV.BR, Quando acesso o portal, Então vejo apenas as empresas (Razão Social + CNPJ + tipo Matriz/Filial) para as quais possuo autorização de procuração; Dado que seleciono uma empresa Ativa, Quando clico em Continuar, Então o contexto da sessão passa a operar sob aquele CNPJ; Dado que não possuo vínculo válido para um CNPJ, Quando busco por ele, Então não é retornado/selecionável; Dado que troco de empresa pelo menu superior, Quando confirmo, Então o contexto de dados é recarregado para o novo CNPJ | High | [KB: salesforce-revenue-cloud-marketplace-arch.md:36-40] Experience Cloud + identidade externa GOV.BR; prototipo-figma telas 1-3 [Confirmed: prototipo do cliente] | Integração GOV.BR/Geride e resolução de procuração digital são entregues por E05 (MuleSoft). | Confirmed
US-0202 | E02 | Marketplace de Cotação e Contratação | Beneficiária | Como Beneficiária, quero cadastrar uma demanda de benefício como Opportunity nativa informando nº de funcionários, valor por trabalhador, vigência em meses e periodicidade, para iniciar um leilão reverso entre as facilitadoras. | Dado que estou na tela Nova Cotação, Quando informo quantidade de funcionários, valor do benefício por trabalhador, vigência contratual (meses) e periodicidade (Mensal/Quinzenal), Então o sistema cria uma Opportunity nativa vinculada ao CNPJ da beneficiária; Dado que um campo obrigatório está vazio, Quando tento salvar, Então a submissão é bloqueada com mensagem de validação; Dado que a demanda é criada com sucesso, Quando confirmo, Então recebo um número de cotação e a demanda entra no estado inicial da janela de propostas | High | [KB: salesforce-revenue-cloud-marketplace-arch.md:26-30] modelo buyer-initiated é custom; ADR 0004 objetos nativos; prototipo-figma tela 5 [Confirmed] | Opportunity nativa é o objeto-âncora da demanda por ADR 0004; campos custom estendem o objeto padrão. | Confirmed
US-0203 | E02 | Marketplace de Cotação e Contratação | Beneficiária | Como Beneficiária, quero configurar a personalização do vale entre Alimentação e Refeição por percentual, para que as propostas cheguem já normalizadas à minha necessidade. | Dado que estou criando a demanda, Quando defino percentuais de Alimentação e Refeição (ex.: 70%/30%), Então a soma deve totalizar 100% ou a submissão é bloqueada; Dado que salvo a personalização, Quando a demanda é publicada, Então os percentuais ficam disponíveis para consulta pelas facilitadoras via API; Dado que não altero os percentuais, Quando salvo, Então um padrão configurável é aplicado | Medium | prototipo-figma tela 5 (Personalização Alimentação/Refeição) [Confirmed] | Split Alimentação/Refeição é atributo da demanda, não gera objetos financeiros nesta épica. | Confirmed
US-0204 | E02 | Marketplace de Cotação e Contratação | Beneficiária | Como Beneficiária, quero informar a distribuição de trabalhadores por UF na demanda, para que as facilitadoras precifiquem considerando a dispersão regional. | Dado que estou na tela de demanda, Quando adiciono linhas de UF + quantidade, Então cada UF é registrada com sua quantidade em uma tabela vinculada à cotação; Dado que a soma das quantidades por UF diverge do nº total de funcionários, Quando tento salvar, Então recebo um aviso de inconsistência; Dado que a demanda é publicada, Quando a facilitadora consulta via API, Então a distribuição por UF é retornada | Medium | prototipo-figma tela 5 (Distribuição por UF: SP 200 / SC 150) [Confirmed] | Distribuição por UF modelada como objeto-filho da cotação. | Confirmed
US-0205 | E02 | Marketplace de Cotação e Contratação | Beneficiária | Como Beneficiária, quero selecionar os recursos obrigatórios que exijo (app, NFC, geolocalização, histórico, segurança etc.), para padronizar a comparação entre propostas. | Dado que estou na tela de demanda, Quando marco recursos obrigatórios de um catálogo padronizado, Então eles são anexados à cotação como requisitos; Dado que uma proposta não atende um recurso obrigatório, Quando ela é comparada, Então o não-atendimento é sinalizado na tela de comparação; Dado que o catálogo de recursos é mantido pelo Admin, Quando um recurso é desativado, Então ele não aparece em novas demandas | Medium | prototipo-figma tela 5 (Recursos Obrigatórios) [Confirmed] | Catálogo de recursos obrigatórios é configurável (picklist/objeto custom). | Confirmed
US-0206 | E02 | Marketplace de Cotação e Contratação | Beneficiária | Como Beneficiária, quero que minha demanda tenha um prazo (SLA) de recebimento de propostas com contagem regressiva, para saber quando a janela do leilão fecha. | Dado que publico uma demanda, Quando ela entra no estado Aguardando Propostas, Então um prazo de fim de janela é definido e exibido com contagem regressiva (ex.: 5 dias); Dado que o prazo se aproxima, Quando visualizo a lista de cotações, Então o countdown reflete o tempo restante (dias); Dado que o prazo expira, Quando o sistema avalia a janela, Então o estado transiciona automaticamente para permitir seleção | High | prototipo-figma telas 4/6 (prazo restante, countdown) + discovery (dinâmica de leilão com SLA) [Confirmed] | SLA padrão da janela é configurável pelo Admin; transição no vencimento é automatizada (Flow/scheduled). | Confirmed
US-0207 | E02 | Marketplace de Cotação e Contratação | Facilitadora [via API] | Como Facilitadora operando exclusivamente via API (sem UI, sem licença de portal), quero consultar as demandas abertas dentro da vigência através de um endpoint de consulta, para descobrir oportunidades de proposta no modelo pull. | Dado que sou uma facilitadora autenticada na API, Quando chamo o endpoint de consulta de demandas, Então recebo as demandas em janela aberta com seus atributos (funcionários, valor, vigência, distribuição por UF, recursos obrigatórios); Dado que uma demanda já fechou a janela, Quando consulto, Então ela não é retornada como aberta; Dado que não tenho credencial válida, Quando chamo o endpoint, Então recebo erro de autenticação; Dado que a Fase 1 é pull, Quando não consulto, Então não recebo nenhuma notificação ativa (push é roadmap futuro) | High | [KB: salesforce-revenue-cloud-marketplace-arch.md:36-38] MuleSoft API-led; descoberta de demanda via pull (E05) [Assumed] | Endpoint exposto/orquestrado por MuleSoft (E05); notificação push fica fora da Fase 1. | Assumed
US-0208 | E02 | Marketplace de Cotação e Contratação | Facilitadora [via API] | Como Facilitadora, quero submeter uma proposta como Quote nativa exclusivamente via API informando o ID da cotação/oportunidade aberta, para responder ao leilão sem acessar a plataforma. | Dado que consulto uma demanda aberta, Quando submeto uma Quote via API informando o ID da cotação e minha proposta comercial (taxa, cobertura por UF, atendimento de recursos), Então uma Quote nativa é criada relacionada à Opportunity da demanda; Dado que envio proposta para uma cotação com janela fechada, Quando a API valida, Então a submissão é rejeitada com erro de vigência encerrada; Dado que envio proposta para um ID inexistente, Quando a API valida, Então recebo erro de referência inválida; Dado que N facilitadoras submetem, Quando consulto a demanda, Então existem N Quotes vinculadas a uma cotação | High | [KB: salesforce-revenue-cloud-marketplace-arch.md:26-30] relação 1-cotação-para-N-propostas; Quote invertida buyer-initiated [Assumed] | Quote nativa reaproveitada como proposta da facilitadora; submissão apenas via API por ADR 0004. | Assumed
US-0209 | E02 | Marketplace de Cotação e Contratação | Facilitadora [via API] | Como Facilitadora, quero que a plataforma me impeça de ver propostas concorrentes, para que a equidade do leilão seja garantida por construção. | Dado que só tenho acesso via API e não possuo UI nem licença de portal, Quando consulto uma demanda, Então nenhum dado de propostas de outras facilitadoras é retornado; Dado que submeto minha proposta, Quando consulto seu status, Então vejo apenas a minha própria Quote; Dado o modelo sem UI para facilitadora, Quando o sistema é auditado, Então não há necessidade de Apex managed sharing para ocultar concorrentes | High | ADR 0004 (equidade por construção — facilitadora sem UI) [Assumed] | Ausência de UI para facilitadora elimina necessidade de sharing customizado; escopo da API restringe payload por facilitadora. | Assumed
US-0210 | E02 | Marketplace de Cotação e Contratação | Beneficiária | Como Beneficiária, quero uma tela Comparar Propostas (LWC) que exiba lado a lado as propostas recebidas conforme chegam, para avaliar taxas, cobertura e atendimento de recursos. | Dado que minha demanda está Aguardando Propostas, Quando facilitadoras submetem Quotes, Então a tela de comparação exibe cada proposta lado a lado com seus atributos-chave; Dado que uma proposta não atende um recurso obrigatório, Quando comparo, Então o não-atendimento é destacado visualmente; Dado que novas propostas chegam durante a janela, Quando reabro a tela, Então elas aparecem na comparação; Dado que ordeno por taxa, Quando aplico a ordenação, Então as propostas são reordenadas | High | [KB: salesforce-revenue-cloud-marketplace-arch.md:41-42] núcleo de comparação é custom; prototipo-figma tela 4 (ação Comparar Propostas) [Assumed — tela de comparação não capturável no proto] | Comparação implementada como LWC custom sobre Quotes nativas. | Assumed
US-0211 | E02 | Marketplace de Cotação e Contratação | Beneficiária | Como Beneficiária, quero que o botão de seleção da proposta vencedora fique travado até o fechamento da janela de vigência, para garantir isonomia entre as facilitadoras. | Dado que a janela de propostas ainda está aberta, Quando acesso a tela Comparar Propostas, Então a ação de selecionar/contratar está desabilitada com aviso de que a seleção abre no fechamento; Dado que a janela fecha, Quando retorno à tela, Então a seleção manual é habilitada; Dado que tento forçar a seleção via URL/manipulação antes do fechamento, Quando o sistema valida o estado da janela, Então a operação é bloqueada no servidor | High | ADR 0004 (trava de seleção até fechamento — camada custom fina) [Assumed] | Trava validada server-side (não apenas na UI) pela máquina de estados da janela. | Assumed
US-0212 | E02 | Marketplace de Cotação e Contratação | Beneficiária | Como Beneficiária, quero selecionar manualmente a proposta vencedora após o fechamento da janela, para escolher a facilitadora que melhor atende minha demanda. | Dado que a janela fechou e há propostas válidas, Quando seleciono uma proposta, Então a cotação transiciona para Contratada e as demais propostas passam a Não Selecionada; Dado que seleciono, Quando confirmo, Então o processo de firmar contrato é iniciado para a facilitadora vencedora; Dado que não seleciono nenhuma até um prazo, Quando o prazo expira, Então a cotação pode ser marcada como Concluída sem contrato | High | prototipo-figma tela 4 (chips Contratada / Concluída sem contrato) + ADR 0004 (seleção manual) [Confirmed — estados no proto] | Seleção é manual (não automática por menor taxa) na Fase 1. | Assumed
US-0213 | E02 | Marketplace de Cotação e Contratação | Admin plataforma | Como Admin da plataforma, quero uma máquina de estados que governe a demanda de Nova até Contratada/Concluída sem contrato/Cancelada, para que o ciclo de vida do leilão seja consistente e auditável. | Dado o ciclo Nova → Aguardando Propostas → (fechamento) → Contratada ¦ Concluída sem contrato ¦ Cancelada, Quando um evento válido ocorre, Então o estado transiciona apenas conforme as transições permitidas; Dado uma transição inválida (ex.: Cancelada → Contratada), Quando é tentada, Então é rejeitada; Dado que uma transição ocorre, Quando consulto o histórico, Então a mudança de estado fica registrada com data/hora e ator | High | prototipo-figma (máquina de estados inferida) + ADR 0004 (máquina de estados da janela) [Confirmed — chips de status no proto] | Estados implementados via picklist + Flow/validações; trilha de auditoria via field history. | Assumed
US-0214 | E02 | Marketplace de Cotação e Contratação | Beneficiária | Como Beneficiária, quero consultar a lista Minhas Cotações com filtros por número, status, data e prazo, para acompanhar o andamento das solicitações enviadas às facilitadoras. | Dado que tenho cotações, Quando acesso Minhas Cotações, Então vejo colunas Número, Data, Empresa, Status, Prazo e Ações com paginação; Dado que aplico filtros por número/status/data, Quando clico em Consultar, Então a lista é filtrada; Dado que uma cotação está Aguardando Propostas, Quando visualizo, Então o Prazo mostra a contagem regressiva; Dado que clico em uma ação (visualizar, contrato, comparar propostas), Quando disponível para o status, Então sou levada à tela correspondente | Medium | prototipo-figma tela 4 (Minhas Cotações, filtros, chips de status) [Confirmed] | Lista implementada em Experience Cloud sobre objetos nativos. | Confirmed
US-0215 | E02 | Marketplace de Cotação e Contratação | Beneficiária | Como Beneficiária, quero cancelar uma demanda antes do fechamento da janela, para encerrar solicitações criadas por engano ou que não sejam mais necessárias. | Dado que uma demanda está Aguardando Propostas, Quando solicito o cancelamento, Então a cotação transiciona para Cancelada; Dado que a cotação foi cancelada, Quando facilitadoras consultam o endpoint, Então ela não aparece como aberta; Dado que uma cotação já está Contratada, Quando tento cancelar, Então a operação é bloqueada | Low | prototipo-figma tela 4 (chip Cancelada) [Assumed] | Regras de quem pode cancelar e janela de cancelamento a validar com cliente. | Assumed
US-0216 | E02 | Marketplace de Cotação e Contratação | Facilitadora [via API] | Como Facilitadora, após ser selecionada, quero fazer upload de um contrato em PDF imutável com metadados via API, para firmar a contratação sem um módulo de gestão de ciclo de vida de contrato (sem CLM na Fase 1). | Dado que fui selecionada em uma cotação, Quando envio o PDF do contrato + metadados (vigência, valor mensal, partes) via API, Então um registro de Contrato é criado ligando Facilitadora ↔ Beneficiária com o PDF anexado imutável; Dado que o PDF é anexado, Quando alguém tenta editá-lo, Então o arquivo é somente-leitura (imutável); Dado que envio sem os metadados obrigatórios, Quando a API valida, Então a submissão é rejeitada | High | [KB: salesforce-revenue-cloud-marketplace-arch.md:43] CLM não usado na Fase 1; ADR 0004 (contrato via upload PDF, sem CLM) [Assumed] | Contrato como objeto nativo/custom com ContentDocument imutável; nenhuma funcionalidade de CLM (redlining, cláusulas, e-signature) na Fase 1. | Assumed
US-0217 | E02 | Marketplace de Cotação e Contratação | Facilitadora [via API] | Como Facilitadora, quero registrar aditivos e renovações como novas versões do contrato, para manter o histórico contratual sem CLM. | Dado um contrato firmado, Quando envio um aditivo/renovação via API, Então uma nova versão do contrato é criada preservando as versões anteriores; Dado que múltiplas versões existem, Quando a beneficiária consulta o contrato, Então vê a versão vigente e o histórico de versões; Dado que uma versão é a mais recente, Quando o sistema determina a vigência, Então a versão corrente é a de referência | Medium | ADR 0004 (aditivos/renovações como nova versão) [Assumed] | Versionamento via objeto de versões relacionado ao contrato; sem workflow de aprovação de CLM. | Assumed
US-0218 | E02 | Marketplace de Cotação e Contratação | Beneficiária | Como Beneficiária, após o contrato firmado, quero dar o termo de aceite classificando o nº de trabalhadores acima e abaixo de 5 salários mínimos por CNPJ, para atender à regra fiscal do PAT. | Dado que um contrato foi firmado, Quando acesso o termo de aceite, Então informo, por CNPJ, a quantidade de trabalhadores acima e abaixo de 5 salários mínimos; Dado que a soma das faixas não bate com o nº de trabalhadores do CNPJ, Quando submeto, Então recebo aviso de inconsistência; Dado que o termo é dado como Fase 1-required, Quando concluo, Então o contrato só é considerado apto quando o termo está preenchido | High | ADR 0004 (termo de aceite Fase 1-required, faixa 5 SM); discovery (regra fiscal PAT) [Assumed] | Faixa de 5 salários mínimos reflete regra do teto fiscal; valor do SM parametrizável. | Assumed
US-0219 | E02 | Marketplace de Cotação e Contratação | Beneficiária | Como Beneficiária, quero informar no termo de aceite a distribuição matriz/filial dos trabalhadores por CNPJ, para que a adesão reflita corretamente a estrutura societária. | Dado que preencho o termo de aceite, Quando informo a distribuição matriz/filial por CNPJ, Então os dados são registrados vinculados ao contrato; Dado que a matriz adere, Quando confirmo, Então todas as filiais entram automaticamente na adesão; Dado que a estrutura matriz/filial é conhecida, Quando visualizo o termo, Então vejo a lista de CNPJs abrangidos | High | ADR 0004 (matriz/filial: ao aderir, todas as filiais entram; distribuição no termo) [Assumed] | Estrutura matriz/filial obtida via Novo PAT/INIS PJ (E05); todas as filiais aderem em bloco. | Assumed
US-0220 | E02 | Marketplace de Cotação e Contratação | Admin plataforma | Como Admin da plataforma, quero que o termo de aceite finalizado seja integrado ao Novo PAT via INIS PJ, para registrar oficialmente a adesão da beneficiária. | Dado um termo de aceite concluído, Quando o sistema o processa, Então os dados são enviados ao Novo PAT via INIS PJ (E05/MuleSoft); Dado que a integração retorna sucesso, Quando consulto o termo, Então seu status reflete confirmação no Novo PAT; Dado que a integração falha, Quando ocorre erro, Então o termo permanece pendente e o erro é registrado para reprocessamento | High | ADR 0004 (termo integrado ao Novo PAT via INIS PJ, E05); discovery (integração Novo PAT alto risco) [Assumed] | Integração INIS PJ entregue por E05; mocks usados enquanto API real não está disponível. | Assumed
US-0221 | E02 | Marketplace de Cotação e Contratação | Admin plataforma | Como Admin da plataforma, quero validar a situação regular de beneficiária e facilitadora contra o Novo PAT antes de permitir cotação/proposta, para garantir que apenas participantes regulares operem no marketplace. | Dado que uma beneficiária tenta publicar uma demanda, Quando o sistema valida sua situação no Novo PAT, Então a publicação só prossegue se a situação for regular; Dado que uma facilitadora submete proposta via API, Quando o sistema valida seu credenciamento no Novo PAT, Então propostas de facilitadoras irregulares são rejeitadas; Dado que a validação está indisponível, Quando ocorre timeout, Então o comportamento de fallback (bloquear/permitir com flag) segue a regra definida | High | discovery (marketplace integra ao Novo PAT para validar situação regular) [Assumed] | Validação via E05; regra de fallback em indisponibilidade a confirmar com cliente. | Assumed
US-0222 | E02 | Marketplace de Cotação e Contratação | Beneficiária | Como Beneficiária PAT, quero que o cálculo do benefício respeite o teto de taxa de 3,6% e o benefício fiscal aplicável, para permanecer em conformidade com a reforma do PAT. | Dado que sou uma beneficiária enquadrada no PAT, Quando propostas são recebidas, Então a taxa considerada respeita o teto de 3,6%; Dado que uma proposta excede o teto de 3,6%, Quando é comparada, Então é sinalizada como fora da regra; Dado o enquadramento PAT, Quando o benefício é calculado, Então a regra de benefício fiscal do PAT é aplicada | High | discovery (reforma nov/2025: taxa máxima 3,6%; PAT sob teto) [Confirmed — contexto regulatório] | Percentual de teto parametrizável; regras fiscais detalhadas a validar com MTE. | Assumed
US-0223 | E02 | Marketplace de Cotação e Contratação | Beneficiária | Como Beneficiária NÃO-PAT, quero contratar pelo marketplace com regra de cálculo sem benefício fiscal, para poder usar a plataforma mesmo fora do enquadramento PAT. | Dado que sou uma beneficiária não enquadrada no PAT, Quando publico uma demanda, Então o fluxo de cotação/contratação está disponível; Dado o enquadramento não-PAT, Quando o benefício é calculado, Então nenhuma regra de benefício fiscal do PAT é aplicada e o teto de 3,6% não incide; Dado que o enquadramento (PAT/não-PAT) é conhecido, Quando o termo é gerado, Então a regra de cálculo correspondente é aplicada | Medium | ADR 0004 (beneficiárias PAT e não-PAT com regras de cálculo distintas) [Assumed] | Determinação do enquadramento PAT/não-PAT vem do Novo PAT (E05) ou é declarada no cadastro. | Assumed
US-0224 | E02 | Marketplace de Cotação e Contratação | Admin plataforma | Como Admin da plataforma, quero carregar os contratos legados existentes entre beneficiárias e facilitadoras, para que o histórico contratual esteja disponível na plataforma desde o go-live. | Dado um arquivo/carga de contratos legados, Quando executo a importação, Então cada contrato legado é criado com facilitadora, beneficiária, vigência, valor e PDF quando disponível; Dado registros com dados obrigatórios ausentes, Quando a carga roda, Então esses registros são rejeitados em um relatório de erros sem interromper os válidos; Dado que a carga conclui, Quando consulto Meus Contratos, Então os contratos legados aparecem marcados como legado | Medium | ADR 0004 (contratos legados devem ser carregados) [Assumed] | Formato/volume da carga legada e origem dos PDFs a confirmar; possível uso de ferramenta de importação de dados. | Assumed
US-0225 | E02 | Marketplace de Cotação e Contratação | Beneficiária | Como Beneficiária, quero consultar meus contratos firmados com filtros por facilitadora, status e vigência, para localizar rapidamente cada contrato e suas ações (visualizar, download, enviar folha). | Dado que tenho contratos, Quando acesso Consultar Contratos, Então vejo Contrato, Facilitadora, Beneficiária, Vigência, Valor Mensal, Status e Ações; Dado que filtro por facilitadora/status/vigência, Quando clico em Consultar, Então a lista é filtrada; Dado um contrato ativo, Quando escolho a ação de download, Então o PDF imutável do contrato é baixado | Medium | prototipo-figma tela 7 (Consultar Contratos) [Confirmed] | Ação Enviar Folha pertence à épica financeira; aqui apenas a listagem/consulta. | Confirmed
US-0226 | E02 | Marketplace de Cotação e Contratação | Admin plataforma | Como Admin da plataforma, quero configurar o catálogo de recursos obrigatórios e o SLA padrão da janela de propostas, para governar as regras do leilão sem depender de desenvolvimento. | Dado que sou Admin, Quando adiciono/edito/desativo um recurso obrigatório no catálogo, Então a mudança reflete nas novas demandas; Dado que ajusto o SLA padrão da janela, Quando uma nova demanda é criada, Então o prazo default aplicado é o configurado; Dado que altero uma configuração, Quando a mudança é salva, Então demandas já publicadas mantêm suas regras originais | Low | prototipo-figma tela 5 (recursos obrigatórios) + discovery (SLA de leilão) [Assumed] | Configuração via metadados/custom settings acessível ao Admin. | Assumed
US-0227 | E02 | Marketplace de Cotação e Contratação | Facilitadora [via API] | Como Facilitadora, quero consultar via API o status das minhas propostas e contratos, para acompanhar resultados sem acessar a plataforma. | Dado que submeti propostas, Quando consulto o endpoint de status, Então recebo o estado de cada proposta minha (Submetida, Não Selecionada, Selecionada/Contratada); Dado que fui selecionada, Quando consulto, Então recebo os dados do contrato a firmar; Dado que consulto propostas de outra facilitadora, Quando a API valida o escopo, Então o acesso é negado | Medium | ADR 0004 (facilitadora opera só via API) + [KB: salesforce-revenue-cloud-marketplace-arch.md:36-38] [Assumed] | Endpoint de status orquestrado por E05; escopo por facilitadora garante equidade. | Assumed
US-0228 | E02 | Marketplace de Cotação e Contratação | Admin plataforma | Como Admin da plataforma, quero uma trilha de auditoria das ações-chave do ciclo de cotação e contratação, para atender às exigências de auditabilidade (TCU/CGU/ANPD). | Dado que ocorrem eventos-chave (criação de demanda, submissão de proposta, fechamento de janela, seleção, firmatura de contrato, termo de aceite), Quando cada evento acontece, Então é registrado com ator, data/hora e dados relevantes; Dado que audito uma cotação, Quando consulto sua trilha, Então vejo a sequência completa de eventos; Dado que um dado sensível é tratado, Quando é registrado, Então respeita as regras de LGPD | Medium | call-esclarecimento-brief (auditoria TCU/CGU/ANPD como requisito explícito) [Assumed] | Trilha detalhada de auditoria reforça E08 (segurança/observabilidade); nível de detalhe a validar. | Assumed
US-0229 | E02 | Marketplace de Cotação e Contratação | Admin plataforma | Como Admin da plataforma, quero enriquecer o histórico das facilitadoras com dados do Data Cloud, para dar mais contexto na avaliação de propostas — reconhecendo que este item é candidato a de-escopo na Fase 1. | Dado que o Data Cloud está disponível, Quando visualizo uma facilitadora, Então vejo indicadores de histórico enriquecidos; Dado que o Data Cloud é de-escopado da Fase 1, Quando o recurso está desligado, Então a comparação de propostas continua funcionando sem enriquecimento; Dado o status Assumed deste item, Quando a decisão de escopo é tomada, Então o requisito é confirmado ou movido para roadmap | Low | ADR 0004 (Data Cloud para enriquecer histórico — Assumed, candidato a de-escopo) [Assumption: confirmar inclusão na Fase 1 com cliente] | Data Cloud fora do escopo confirmado da rodada atual; forte candidato a de-escopo para caber no go-live de 15/nov. | TBD
US-0230 | E02 | Marketplace de Cotação e Contratação | Facilitadora [via API] | Como Facilitadora, quero que a notificação ativa (push) de novas demandas seja reconhecida como roadmap futuro com canal a definir, para que a Fase 1 dependa apenas do modelo pull. | Dado que a Fase 1 entrega apenas consulta pull, Quando uma nova demanda é publicada, Então nenhuma notificação push é enviada às facilitadoras; Dado que push é roadmap futuro, Quando o item é planejado, Então o canal (e-mail, webhook, etc.) é definido em fase posterior; Dado que dependo do pull, Quando não consulto o endpoint, Então posso perder a janela — risco documentado | Low | ADR 0004 (notificação push é roadmap futuro, canal a definir; Fase 1 é pull) [Assumption] | Push explicitamente fora da Fase 1; incluído para rastrear a fronteira de escopo. | TBD
US-0301 | E03 | Folha & Financeiro | Beneficiária | Como beneficiária, quero fazer upload do arquivo CSV da folha da competência pelo portal, para iniciar o ciclo de pagamento do vale do mês/ano vigente. | Dado que estou autenticada no portal com contrato ativo, quando seleciono a competência (mês/ano) e envio o arquivo CSV, então o sistema registra o upload vinculado ao contrato e à competência; Dado que já existe folha enviada para a mesma competência e contrato, quando tento novo upload, então o sistema alerta duplicidade e exige confirmação de substituição; Dado que o upload é concluído, quando consulto o portal, então vejo o status inicial 'recebido — em validação' | High | BPMN 2 — Folha de Pagamento (upload CSV → processamento → boleto) [.discovery-context.md L73] | Layout padronizado do CSV definido pelo MTE/Dataprev; portal Experience Cloud com identidade externa (gov.br) | Assumed
US-0302 | E03 | Folha & Financeiro | Beneficiária | Como beneficiária integrada, quero submeter a folha da competência via API, para automatizar o envio a partir do meu sistema de RH sem uso do portal. | Dado que possuo credencial de API válida, quando envio a folha por endpoint com contrato e competência, então recebo confirmação síncrona com identificador do arquivo e status 'recebido'; Dado que o payload não traz contrato/competência válidos, quando chamo a API, então recebo erro estruturado com código e motivo; Dado envio idêntico repetido, quando reenvio com o mesmo identificador de idempotência, então o sistema não cria folha duplicada | High | MuleSoft — integração via API [.discovery-context.md L14]; [assumption: contrato de API de upload a definir com Dataprev] | Existência de camada de API gerenciada (MuleSoft) para upload; chave de idempotência no header | Assumed
US-0303 | E03 | Folha & Financeiro | Sistema/plataforma | Como plataforma, quero validar o layout do arquivo de folha recebido, para rejeitar arquivos fora do padrão antes de qualquer processamento. | Dado um arquivo recebido, quando executo a validação de layout, então verifico cabeçalho, colunas obrigatórias, tipos e encoding esperados; Dado um arquivo com colunas ausentes ou tipo inválido, quando valido, então marco o arquivo como 'crítica de layout' e não o disponibilizo para download; Dado layout conforme, quando concluo a validação de layout, então avanço para a validação de integridade | High | FLUXO passo 2 — plataforma valida layout e integridade [.discovery-context.md]; [assumption: regras de layout a especificar] | Especificação de layout congelada antes do build | Assumed
US-0304 | E03 | Folha & Financeiro | Sistema/plataforma | Como plataforma, quero validar a integridade e as críticas de negócio do arquivo de folha, para garantir consistência dos dados antes de liberá-lo à facilitadora. | Dado um arquivo com layout válido, quando executo as críticas de integridade (CPF válido, valores não negativos, somatórios, duplicidade de beneficiário), então gero uma lista de críticas classificadas por severidade; Dado ao menos uma crítica bloqueante, quando finalizo a validação, então o arquivo NÃO é habilitado para download; Dado nenhuma crítica bloqueante, quando finalizo, então habilito o arquivo para download da facilitadora | High | FLUXO passos 2–3 [.discovery-context.md]; [assumption: catálogo de críticas a definir com MTE] | As linhas da folha NÃO são carregadas em objeto na Fase 1 — validação opera sobre o arquivo; conjunto de críticas a confirmar | Assumed
US-0305 | E03 | Folha & Financeiro | Sistema/plataforma | Como plataforma, quero avaliar o uso de Einstein/agente para apoiar as críticas do arquivo, para acelerar a detecção de anomalias sem depender só de regras fixas. | Dado um conjunto de folhas históricas, quando avalio a abordagem de críticas (regras determinísticas vs. Einstein/agente), então documento fit, precisão esperada e custo; Dado a decisão de arquitetura, quando registro o resultado, então fica claro se a detecção assistida entra na Fase 1 ou é diferida; Dado que a abordagem assistida não entra na Fase 1, quando processo a folha, então as críticas determinísticas cobrem o mínimo obrigatório | Medium | FLUXO passo 2 — 'avaliar Einstein/agente para as críticas' [.discovery-context.md]; [assumption: spike de arquitetura, não build confirmado] | Decisão de usar IA para críticas ainda em aberto — tratada como spike/avaliação | TBD
US-0306 | E03 | Folha & Financeiro | Beneficiária | Como beneficiária, quero visualizar as críticas do meu arquivo e reenviá-lo corrigido, para desbloquear o processamento da folha. | Dado que meu arquivo tem críticas bloqueantes, quando acesso o portal, então vejo a relação de críticas com linha/motivo em linguagem clara; Dado que corrijo o arquivo, quando reenvio para a mesma competência, então uma nova validação é disparada; Dado o reenvio sem críticas bloqueantes, quando a validação conclui, então o status muda para 'liberado para a facilitadora' | High | FLUXO passos 2–3 [.discovery-context.md]; [assumption: UX de críticas a desenhar] | Beneficiária consegue corrigir e reenviar dentro da janela da competência | Assumed
US-0307 | E03 | Folha & Financeiro | Sistema/plataforma | Como plataforma, quero habilitar o arquivo validado para download da facilitadora, para que ela obtenha a folha vinculada ao contrato na vigência mês/ano. | Dado um arquivo sem críticas bloqueantes, quando o habilito, então ele fica disponível somente à facilitadora do contrato correspondente à competência; Dado uma facilitadora sem contrato vigente para aquela competência, quando ela consulta, então nenhum arquivo é retornado; Dado o arquivo habilitado, quando registro a disponibilização, então gravo data/hora do evento para trilha de auditoria | High | FLUXO passo 3 [.discovery-context.md]; [assumption: associação contrato↔vigência a modelar] | Um contrato ativo por beneficiária/facilitadora por competência | Assumed
US-0308 | E03 | Folha & Financeiro | Facilitadora [API] | Como facilitadora, quero baixar via API a folha associada ao meu contrato na vigência da competência, para processá-la no meu sistema de crédito. | Dado que possuo contrato vigente e há folha liberada, quando chamo a API de download informando contrato e competência, então recebo o arquivo e seus metadados; Dado que não há folha liberada, quando chamo a API, então recebo status indicando ausência de folha disponível; Dado o download bem-sucedido, quando a plataforma registra o evento, então o status da folha passa a 'em processamento pela facilitadora' | High | FLUXO passo 4 [.discovery-context.md]; polling da facilitadora [BPMN 2, L73] | Facilitadora faz polling por competência; ~600–700 facilitadoras integradas | Assumed
US-0309 | E03 | Folha & Financeiro | Facilitadora [API] | Como facilitadora, quero devolver via API o status 'processado' e o valor a pagar da folha, para que a plataforma inicie a emissão do boleto. | Dado que processei a folha baixada, quando chamo a API de retorno com status 'processado' e valor a pagar, então a plataforma valida o vínculo folha↔contrato↔competência e aceita o retorno; Dado um valor ausente, negativo ou fora de faixa esperada, quando retorno, então recebo erro e o status permanece 'em processamento'; Dado retorno aceito, quando a plataforma o registra, então o status da folha passa a 'processado — pronto para boletagem' | High | FLUXO passo 4 [.discovery-context.md]; [assumption: contrato de API de retorno a definir] | Valor a pagar é fornecido pela facilitadora; plataforma não recalcula o valor da folha na Fase 1 | Assumed
US-0310 | E03 | Folha & Financeiro | Sistema/plataforma | Como plataforma, quero modelar um objeto custom de cabeçalho/competência da folha (sem linhas), para rastrear o ciclo sem carregar os itens da folha na Fase 1. | Dado um upload aceito, quando crio o registro de folha, então persisto cabeçalho (contrato, competência, beneficiária, facilitadora, status, hashes/metadados do arquivo) sem as linhas de beneficiários; Dado o requisito futuro de carregar linhas, quando modelo o objeto, então o desenho não impede evolução para itens; Dado uma consulta ao registro, quando exibo o ciclo, então mostro o histórico de status da folha | High | 'Objetos custom para folha (cabeçalho/competência, sem linhas), contrato e regras de split' [.discovery-context.md]; [assumption: modelo de dados a detalhar] | Carga de linhas da folha é necessidade futura, fora da Fase 1 | Assumed
US-0311 | E03 | Folha & Financeiro | Admin financeiro MTE | Como administrador financeiro do MTE, quero cadastrar e versionar as regras de cálculo de split, para que o motor aplique os percentuais corretos de repasse. | Dado que acesso a administração de regras, quando cadastro uma regra de split (partes, percentuais/taxas, vigência), então ela é validada quanto a somatório coerente e período de vigência; Dado uma regra com vigência sobreposta a outra, quando salvo, então o sistema impede o conflito; Dado uma alteração de regra, quando salvo, então a versão anterior é preservada para auditoria e reprocessamento histórico | High | 'Objetos custom para ... regras de split'; motor de regras (ADR 0003) [.discovery-context.md]; [assumption: parametrização a definir com MTE] | Regras parametrizáveis e versionadas; governança de quem edita a definir | Assumed
US-0312 | E03 | Folha & Financeiro | Sistema/plataforma | Como plataforma, quero enviar o valor a pagar ao gateway (conta custódia), para solicitar a emissão do boleto registrado. | Dado uma folha com status 'processado' e valor a pagar, quando envio a solicitação ao gateway via integração, então transmito valor, identificadores e dados da conta custódia; Dado falha de comunicação com o gateway, quando envio, então a solicitação é reenfileirada com retry controlado e sem duplicar emissão; Dado o envio aceito, quando registro o evento, então o status passa a 'boleto solicitado' | High | FLUXO passo 5; split → integração externa com banco/adquirente (via MuleSoft) [KB: salesforce-revenue-cloud-marketplace-arch.md:34]; conta custódia [.discovery-context.md L24] | Gateway executa transação bancária/custódia — fora do escopo Salesforce (ADR 0003) | Assumed
US-0313 | E03 | Folha & Financeiro | Gateway [fronteira] | Como gateway, quero devolver à plataforma o boleto registrado com seus metadados e link, para que a plataforma o disponibilize à beneficiária. | Dado uma solicitação de emissão aceita, quando o gateway registra o boleto, então retorna à plataforma linha digitável/código, valor, vencimento e link do boleto; Dado que o retorno chega, quando a plataforma o processa, então associa o boleto à folha/competência e atualiza o status para 'boleto registrado'; Dado um retorno já processado, quando chega novamente, então a plataforma o trata de forma idempotente sem duplicar o boleto | High | FLUXO passo 5 — recebe boleto registrado + metadados/link [.discovery-context.md]; boleto Bolex/Pix [.discovery-context.md L24] | Gateway é a fronteira que emite/registra o boleto; plataforma apenas orquestra e registra | Assumed
US-0314 | E03 | Folha & Financeiro | Beneficiária | Como beneficiária, quero acessar o boleto registrado no portal, para efetuar o pagamento da folha da competência. | Dado que o boleto foi registrado, quando acesso o portal, então visualizo linha digitável, valor, vencimento e link do boleto da competência; Dado que o boleto ainda não foi registrado, quando acesso, então vejo o status corrente sem boleto disponível; Dado que baixo/visualizo o boleto, quando o evento ocorre, então fica registrado para trilha de auditoria | High | FLUXO passo 6 — boleto disponibilizado à beneficiária no portal [.discovery-context.md] | Portal exibe boleto sem processar o pagamento (pagamento ocorre no banco) | Assumed
US-0315 | E03 | Folha & Financeiro | Sistema/plataforma | Como plataforma, quero receber do gateway as movimentações bancárias em batch incremental por agendamento no MuleSoft, para identificar os pagamentos realizados. | Dado um agendamento definido, quando o job do MuleSoft executa, então busca apenas movimentações novas desde a última execução (incremental por marca d'água); Dado o lote recebido, quando o ingiro, então persisto as movimentações com identificadores de origem para conciliação; Dado uma execução que falha no meio, quando reprocesso, então não duplico movimentações já ingeridas | High | FLUXO passo 7 — movimentações bancárias em batch incremental via agendamento no MuleSoft (E05) [.discovery-context.md] | Integração de movimentações é do domínio da épica E05; E03 consome o resultado | Assumed
US-0316 | E03 | Folha & Financeiro | Sistema/plataforma | Como plataforma, quero conciliar cada movimentação bancária ao boleto por casamento, para confirmar o pagamento da folha correspondente. | Dado movimentações ingeridas, quando executo a conciliação por casamento, então associo cada pagamento ao boleto/folha por valor, identificador e data; Dado uma movimentação sem correspondência, quando a concilio, então a marco como 'não casada' e a envio para revisão manual; Dado um pagamento casado, quando confirmo, então o status da folha passa a 'pagamento identificado' e habilito o cálculo de split | High | FLUXO passo 8; ADR 0003 — Salesforce concilia por casamento e registra racional [.discovery-context.md] | Chave de casamento (identificador do boleto) trafega na movimentação bancária | Assumed
US-0317 | E03 | Folha & Financeiro | Sistema/plataforma | Como plataforma, quero garantir idempotência em todo o processamento financeiro, para evitar boletagem, conciliação ou repasse em duplicidade. | Dado um evento (upload, retorno, movimentação, boletagem) reentregue, quando o processo, então uma chave de idempotência impede efeito duplicado; Dado uma reexecução de job, quando roda, então os registros já processados são ignorados e apenas os pendentes avançam; Dado uma tentativa de gerar repasse já emitido, quando ocorre, então o sistema bloqueia e registra a tentativa | High | 'Idempotência e conciliação por casamento são críticas' [.discovery-context.md] | Chaves de idempotência definidas por tipo de evento | Assumed
US-0318 | E03 | Folha & Financeiro | Sistema/plataforma | Como plataforma, quero, ao identificar o pagamento, consultar as regras de cálculo de split vigentes, para determinar os repasses às partes. | Dado um pagamento identificado, quando aciono o motor de split, então busco a regra de split vigente na data do evento; Dado que não há regra vigente aplicável, quando calculo, então bloqueio o cálculo e registro a exceção para revisão; Dado a regra encontrada, quando a aplico, então derivo os valores por parte (facilitadora, MTE/Dataprev, demais empresas) | High | FLUXO passo 8; ADR 0003 — Salesforce é o motor de regras de split [.discovery-context.md]; split entre múltiplas partes é custom [KB: salesforce-revenue-cloud-marketplace-arch.md:34] | Split apurado sobre o valor efetivamente pago (conciliado) | Assumed
US-0319 | E03 | Folha & Financeiro | Sistema/plataforma | Como plataforma, quero aplicar o teto de taxa (MDR) de 3,6% no cálculo do split, para respeitar o limite regulatório da reforma de nov/2025. | Dado o cálculo de split, quando aplico a taxa cobrada dos estabelecimentos, então ela nunca excede 3,6%; Dado uma regra parametrizada acima do teto, quando o motor calcula, então a taxa é limitada a 3,6% e a divergência é registrada; Dado o cálculo concluído, quando registro o racional, então explicito a taxa aplicada e o teto vigente | High | Reforma nov/2025 — taxa máxima 3,6% [.discovery-context.md L35] | Teto de 3,6% é o limite regulatório aplicável ao split na Fase 1 | Assumed
US-0320 | E03 | Folha & Financeiro | Sistema/plataforma | Como plataforma, quero distinguir transações PAT de não-PAT no cálculo do split, para aplicar a regra correta a cada tipo de operação. | Dado uma transação a apurar, quando determino sua classificação, então identifico se é PAT ou não-PAT conforme critério parametrizado; Dado uma transação PAT, quando calculo o split, então aplico a regra específica do PAT; Dado uma transação não-PAT, quando calculo, então aplico a regra correspondente e o racional registra a classificação usada | Medium | 'distinção PAT vs não-PAT no cálculo' [.discovery-context.md]; [assumption: critério de classificação a confirmar com MTE] | Existe regra distinta para operações fora do PAT; critério de classificação a definir | Assumed
US-0321 | E03 | Folha & Financeiro | Sistema/plataforma | Como plataforma, quero calcular o repasse à facilitadora e às demais empresas, para gerar as boletagens de repasse do ciclo. | Dado uma regra de split aplicada, quando calculo os repasses, então gero um valor por parte com soma igual ao valor conciliado; Dado arredondamentos, quando distribuo, então a diferença de centavos é tratada por regra determinística e registrada; Dado o cálculo concluído, quando finalizo, então cada repasse fica pronto para boletagem com sua parte identificada | High | FLUXO passo 8 — calcula repasse à facilitadora e demais empresas [.discovery-context.md] | Número e identidade das 'demais empresas' na cadeia a confirmar | Assumed
US-0322 | E03 | Folha & Financeiro | Sistema/plataforma | Como plataforma, quero controlar o prazo de repasse em até 15 dias, para cumprir o prazo regulatório de repasse às redes credenciadas. | Dado um pagamento identificado, quando inicio o ciclo de repasse, então calculo a data-limite de até 15 dias a partir do evento definido em regra; Dado que um repasse se aproxima do limite sem emissão, quando monitoro, então gero alerta ao time financeiro; Dado um repasse emitido, quando registro, então gravo a data efetiva para aferição do cumprimento do prazo | High | Reforma nov/2025 — prazo de repasse até 15 dias [.discovery-context.md L35] | Marco inicial da contagem dos 15 dias a confirmar (pagamento vs. conciliação) | Assumed
US-0323 | E03 | Folha & Financeiro | Sistema/plataforma | Como plataforma, quero emitir as boletagens de repasse e entregá-las ao gateway via MuleSoft, para que o gateway execute as transações bancárias das partes. | Dado repasses calculados, quando emito as boletagens, então gero uma instrução por parte com valor, identificador e destino; Dado a entrega ao gateway via MuleSoft, quando transmito, então uso idempotência para não reenviar repasse já entregue; Dado a confirmação do gateway, quando a recebo, então atualizo o status do repasse para 'entregue ao gateway' | High | FLUXO passo 8 — entrega via MuleSoft ao gateway; ADR 0003 — gateway executa transações [.discovery-context.md] | Gateway executa a liquidação bancária; Salesforce só orquestra e emite a instrução | Assumed
US-0324 | E03 | Folha & Financeiro | Admin financeiro MTE | Como administrador financeiro do MTE, quero que o sistema registre o racional completo do ciclo (datas, split, boletagens), para dispor de trilha de auditoria do repasse. | Dado um ciclo processado, quando consulto o racional, então vejo datas dos eventos, regra/versão de split aplicada, valores por parte e boletagens emitidas; Dado uma regra alterada depois, quando consulto ciclos antigos, então o racional reflete a versão vigente à época; Dado uma auditoria, quando exporto o racional, então obtenho um registro imutável e rastreável por folha/competência | High | FLUXO passo 8 — registra racional (datas, split, boletagens) [.discovery-context.md]; lógica financeira sensível [L65] | Racional imutável (append-only); retenção conforme exigência do MTE | Assumed
US-0325 | E03 | Folha & Financeiro | Beneficiária | Como beneficiária, quero ver um status consolidado 'crédito concedido' no portal, para acompanhar de forma simples o resultado do ciclo sem detalhes financeiros internos. | Dado que o repasse do ciclo foi concluído, quando acesso o portal, então vejo o status consolidado 'crédito concedido' para a competência; Dado que o ciclo ainda está em andamento, quando acesso, então vejo um status intermediário simplificado; Dado a UI simplificada, quando visualizo, então não são expostos os detalhes internos de split/boletagem | Medium | 'UI simplificada: status consolidado crédito concedido' [.discovery-context.md] | Consolidação de múltiplos eventos internos em um único status voltado à beneficiária | Assumed
US-0326 | E03 | Folha & Financeiro | Sistema/plataforma | Como plataforma, quero disparar notificação à empresa quando o crédito é concedido, para informar a beneficiária sobre a conclusão do ciclo. | Dado que o status muda para 'crédito concedido', quando o gatilho dispara, então uma notificação é enviada à empresa pelo canal configurado; Dado falha no envio, quando ocorre, então há reintento e registro do resultado; Dado a notificação enviada, quando consulto o registro, então vejo data/hora e status de entrega | Medium | 'gatilho de notificação à empresa' [.discovery-context.md]; [assumption: canal de notificação a definir] | Canal (e-mail/portal) e conteúdo da notificação a definir | Assumed
US-0327 | E03 | Folha & Financeiro | Sistema/plataforma | Como plataforma, quero enviar à CTPS Digital a 'expectativa de crédito' do trabalhador, para monitoramento na Fase 1, sem gestão de saldo. | Dado um ciclo com crédito concedido, quando aciono a integração da CTPS Digital, então envio um aviso de 'expectativa de crédito' (modelo similar ao FGTS); Dado que a Fase 1 é só monitoramento, quando envio, então não há gestão de saldo nem consulta de extrato; Dado falha de integração, quando ocorre, então o evento é reenfileirado sem bloquear o ciclo financeiro | Low | 'via CTPS Digital (expectativa de crédito, só monitoramento na Fase 1)' [.discovery-context.md]; CTPS Digital [L26] | Escopo CTPS na Fase 1 restrito a aviso/monitoramento; contrato de integração a confirmar | Assumed
US-0328 | E03 | Folha & Financeiro | Admin financeiro MTE | Como administrador financeiro do MTE, quero tratar as movimentações não casadas e as exceções do ciclo, para resolver pagamentos que não conciliaram automaticamente. | Dado uma movimentação 'não casada', quando abro a fila de exceções, então vejo o valor, a origem e as possíveis correspondências sugeridas; Dado que faço o casamento manual, quando confirmo, então o ciclo de split é habilitado para aquela folha e a ação fica registrada; Dado uma exceção sem resolução no prazo, quando monitoro, então ela é escalada com alerta | Medium | FLUXO passo 8 — conciliação por casamento; casos não casados [.discovery-context.md]; [assumption: fluxo de exceção a desenhar] | Necessário um backoffice de exceções para o time financeiro | Assumed
US-0329 | E03 | Folha & Financeiro | Admin financeiro MTE | Como administrador financeiro do MTE, quero relatórios de conciliação e repasses por competência, para acompanhar volumes, prazos e taxas aplicadas. | Dado um período/competência, quando gero o relatório, então vejo folhas processadas, valores conciliados, repasses por parte e taxa (MDR) aplicada; Dado o relatório, quando filtro por prazo de repasse, então identifico ciclos que cumpriram ou não o limite de 15 dias; Dado a exportação, quando solicito, então obtenho o dado em formato tabular para auditoria | Low | Módulo financeiro/split + monitoramento MTE [.discovery-context.md L24,L26]; [assumption: KPIs de relatório a confirmar] | Relatórios operacionais internos; não é o monitoramento analítico da E04 | Assumed
US-0330 | E03 | Folha & Financeiro | Sistema/plataforma | Como plataforma, quero orquestrar as transições de status da folha ao longo do ciclo, para dar rastreabilidade fim-a-fim de recebido a crédito concedido. | Dado o ciclo da folha, quando cada evento ocorre, então o status transiciona por uma máquina de estados definida (recebido → validado → liberado → processado → boleto registrado → pago → repasse → crédito concedido); Dado uma transição inválida, quando é tentada, então é bloqueada e registrada; Dado qualquer status, quando consulto a folha, então vejo o histórico ordenado de transições com carimbo de tempo | Medium | Core Platform — orquestração de status [.discovery-context.md L16]; ADR 0003 — Salesforce orquestra [.discovery-context.md] | Conjunto de estados a validar com o processo publicado | Assumed
US-0331 | E03 | Folha & Financeiro | Facilitadora [API] | Como facilitadora, quero consultar via API o status corrente de uma folha e seus boletos de repasse, para reconciliar no meu sistema sem depender do portal. | Dado um contrato e competência, quando consulto o status via API, então recebo o estado atual da folha e datas dos eventos-chave; Dado que há repasses emitidos, quando consulto, então recebo os identificadores/valores das boletagens de repasse da minha parte; Dado uma folha inexistente para os parâmetros, quando consulto, então recebo resposta estruturada indicando ausência | Low | MuleSoft — integração via API com facilitadoras [.discovery-context.md L14]; [assumption: endpoint de consulta a definir] | Facilitadora precisa de visibilidade transacional além do polling de download | Assumed
US-0401 | E04 | Credenciamento de Estabelecimentos | Estabelecimento | Como Estabelecimento, quero iniciar meu credenciamento entrando com gov.br e selecionando a PJ que represento, para me cadastrar uma única vez e ser aceito por todas as bandeiras/facilitadoras. | Dado que acesso o portal, Quando clico em 'Entrar com gov.br', Então sou autenticado e vejo as PJs para as quais tenho autorização (procuração digital); Dado que seleciono um CNPJ, Quando confirmo, Então o sistema abre o formulário de credenciamento vinculado àquele estabelecimento; Dado que não possuo vínculo válido com nenhuma PJ, Quando tento prosseguir, Então o sistema bloqueia e orienta como obter autorização | High | .discovery-context.md L244,L257,L386 (pré-cadastro via gov.br PJ; login para representar estabelecimento) | Autenticação gov.br PJ via Geride/MuleSoft, mesmo padrão da beneficiária (E01). | Confirmed
US-0402 | E04 | Credenciamento de Estabelecimentos | Estabelecimento | Como Estabelecimento, quero subir os documentos exigidos (incluindo licença de vigilância sanitária), para comprovar minha aptidão a vender alimentação/refeição. | Dado que estou no formulário de credenciamento, Quando faço upload de um documento, Então o sistema registra o arquivo, o tipo e a data de envio; Dado que envio um formato/tamanho inválido, Quando confirmo, Então o sistema rejeita e informa o motivo; Dado que concluo os uploads obrigatórios, Quando submeto, Então o registro passa para status 'pendente de análise' | High | .discovery-context.md L302 (subir documentos, licença de vigilância sanitária) | Lista definitiva de documentos ainda em elaboração com o Ministério. | Confirmed
US-0403 | E04 | Credenciamento de Estabelecimentos | Estabelecimento | Como Estabelecimento, quero um assistente de credenciamento que me oriente sobre quais documentos preciso e por que meu cadastro está pendente, para concluir o credenciamento sem depender de suporte manual. | Dado que tenho dúvida durante o cadastro, Quando pergunto ao assistente 'quais documentos preciso', Então ele responde com a lista aplicável ao meu caso; Dado que meu cadastro está pendente, Quando pergunto o motivo, Então o assistente explica a pendência e a próxima ação; Dado que o assistente não sabe responder, Quando a dúvida foge do escopo, Então ele encaminha para canal de atendimento humano | Medium | .discovery-context.md L257 (assistente de credenciamento orienta documentos e pendências) | Assistente IA faz parte do contrato Dataprev; escopo conversacional/informacional, sem decisão de crédito. | Assumed
US-0404 | E04 | Credenciamento de Estabelecimentos | Administrador da Plataforma (Dataprev) | Como Administrador da Plataforma, quero que cada submissão crie um registro do estabelecimento na base nacional unificada com status controlado, para centralizar a fiscalização e permitir consulta pelas adquirentes. | Dado que um estabelecimento submete o credenciamento, Quando o registro é criado, Então ele nasce com status 'pendente' na base nacional unificada, identificado por CNPJ; Dado que o CNPJ já existe na base, Quando ocorre nova submissão, Então o sistema atualiza o registro existente em vez de duplicar; Dado que o status muda, Quando qualquer transição ocorre, Então a máquina de estado impede transições inválidas | High | .discovery-context.md L257,L403,L409 (registro pendente na base nacional unificada; gestão de cadastro no portal) | Base unificada reside na org dedicada (candidata a ADR de residência). | Confirmed
US-0405 | E04 | Credenciamento de Estabelecimentos | Administrador da Plataforma (Dataprev) | Como Administrador da Plataforma, quero rotinas automáticas que validem CNPJ ativo e CNAE compatível com venda de alimentação, para aprovar automaticamente os casos simples e reduzir análise manual. | Dado que um credenciamento entra em análise, Quando as rotinas rodam, Então o sistema verifica CNPJ ativo e CNAE compatível com alimentação/refeição; Dado que todas as validações automáticas passam, Quando não há exceção, Então o caso segue o fluxo automatizado; Dado que uma validação falha, Quando a rotina conclui, Então o registro é marcado para transbordo humano com o motivo da falha | High | .discovery-context.md L244 (CNPJ ativo, CNAE compatível, regularidade sanitária); L481 (validação de estabelecimentos) | Integração com fonte de CNPJ/CNAE via MuleSoft; regularidade sanitária depende de dado externo (ver US-0409). | Confirmed
US-0406 | E04 | Credenciamento de Estabelecimentos | Analista MTE | Como Analista MTE, quero uma fila de análise onde avalio documento a documento marcando Válido ou Inválido com motivo, para instruir o parecer de credenciamento com rastreabilidade. | Dado que existem credenciamentos que caíram em transbordo, Quando abro minha fila, Então vejo os casos pendentes priorizados; Dado que abro um caso, Quando avalio cada documento, Então posso marcar 'Válido' ou 'Inválido' e, se inválido, registrar o motivo obrigatório; Dado que marco documentos, Quando salvo, Então cada decisão é registrada com autor e data-hora na trilha de auditoria | High | .discovery-context.md L257,L262,L400,L409 (análise pelo MTE, item a item, gestão no portal) | Epic define análise doc-a-doc pelo Analista MTE; papel legal de aprovar/descredenciar permanece com a facilitadora (ver US-0413/US-0414). | Confirmed
US-0407 | E04 | Credenciamento de Estabelecimentos | Analista MTE | Como Analista MTE, quero emitir um parecer de Deferido, Exigência complementar ou Indeferido, para concluir formalmente a análise do credenciamento. | Dado que avaliei os documentos de um caso, Quando emito parecer 'Deferido', Então o registro avança para aprovação/credenciamento; Dado que emito 'Exigência complementar', Quando confirmo, Então o estabelecimento é notificado com as pendências e o caso aguarda reenvio; Dado que emito 'Indeferido', Quando confirmo, Então o registro fica indeferido com motivo e o estabelecimento é notificado | High | .discovery-context.md L257,L262 (análise e decisão sobre o credenciamento) | Fluxo de parecer alinhado ao desenho do epic; workflow de aprovação como máquina de estado. | Confirmed
US-0408 | E04 | Credenciamento de Estabelecimentos | Analista MTE | Como Analista MTE, quero que apenas as exceções da validação automática cheguem à minha fila (transbordo humano), para concentrar o esforço nos casos que realmente exigem análise. | Dado que um credenciamento passa em todas as validações automáticas, Quando não há exceção, Então ele NÃO entra na fila do analista e segue automatizado; Dado que uma validação automática falha ou exige julgamento (ex.: licença sanitária), Quando a rotina conclui, Então o caso é roteado para transbordo humano; Dado que um caso está em transbordo, Quando o abro, Então vejo o motivo que disparou o transbordo | High | .discovery-context.md L244 (fluxo automatizado com exceções); epic (transbordo humano) | Critérios exatos de transbordo a refinar com o MTE. | Confirmed
US-0409 | E04 | Credenciamento de Estabelecimentos | Administrador da Plataforma (Dataprev) | Como Administrador da Plataforma, quero registrar a data de validade da licença de vigilância sanitária como parâmetro mínimo comum, para controlar a vigência sem depender de uma base municipal unificada inexistente. | Dado que o estabelecimento envia a licença sanitária, Quando o registro é criado, Então o campo obrigatório 'data de validade' é armazenado; Dado que a data de validade está no passado, Quando o sistema avalia, Então a licença é considerada vencida e bloqueia o credenciamento ativo; Dado que existem 5000+ padrões municipais de licença, Quando não há campos estruturados adicionais, Então o sistema opera apenas com a data de validade como mínimo comum | High | .discovery-context.md L262,L386,L392 (licença sanitária com prazo; sem base unificada; validade como parâmetro) | Sem base nacional de vigilância sanitária; integração direta com órgãos sanitários é ideal futuro, não garantido na Fase 1. | Confirmed
US-0410 | E04 | Credenciamento de Estabelecimentos | Estabelecimento | Como Estabelecimento, quero que a IA extraia automaticamente alguns campos da minha licença sanitária (como a data de validade), para reduzir digitação e erros no cadastro. | Dado que faço upload da licença sanitária, Quando a IA processa o documento, Então ela sugere a data de validade e demais campos extraíveis; Dado que a IA extrai um campo, Quando reviso, Então posso confirmar ou corrigir o valor antes de submeter; Dado que a IA não consegue extrair um campo, Quando o documento é ilegível/não padronizado, Então o sistema solicita o preenchimento manual | Low | .discovery-context.md L262 (IA pode extrair alguns campos); epic (IA extraction of license fields) | Capacidade e escopo da extração por IA sobre 5000+ padrões municipais ainda não validados; humano sempre revisa. | Assumed
US-0411 | E04 | Credenciamento de Estabelecimentos | Estabelecimento | Como Estabelecimento, quero receber alertas antes do vencimento de documentos e licenças, para renovar a tempo e não perder o credenciamento. | Dado que uma licença/documento tem data de validade cadastrada, Quando faltar o prazo configurado (ex.: 30 dias) para vencer, Então o sistema envia alerta ao estabelecimento; Dado que a data de validade expira, Quando não houve renovação, Então o sistema gera alerta de vencimento e sinaliza o registro; Dado que renovo o documento, Quando a nova validade é aceita, Então os alertas daquele documento são encerrados | High | .discovery-context.md L387,L392 (portal avisa vencimento de licença; alertas de renovação) | Canal de alerta (portal, e-mail, WhatsApp) a confirmar; janela de antecedência configurável. | Confirmed
US-0412 | E04 | Credenciamento de Estabelecimentos | Estabelecimento | Como Estabelecimento, quero renovar minha licença/documentos pelo portal quando estiverem próximos do vencimento, para manter meu credenciamento ativo. | Dado que meu documento está próximo do vencimento ou vencido, Quando acesso o portal, Então vejo a opção de renovar e substituir o documento; Dado que envio o documento renovado com nova data de validade, Quando submeto, Então o registro entra em revisão conforme as regras (automática ou transbordo); Dado que a renovação é aceita, Quando concluída, Então o status volta a ativo/credenciado e a nova validade passa a valer | High | .discovery-context.md L386,L392 (estabelecimento entra para renovar licença vencida) | Renovação reutiliza o mesmo fluxo de validação/análise do credenciamento inicial. | Confirmed
US-0413 | E04 | Credenciamento de Estabelecimentos | Facilitadora | Como Facilitadora, quero aprovar o credenciamento do estabelecimento (papel legal de custódia), para autorizar formalmente sua operação após a análise. | Dado que um credenciamento recebeu parecer favorável, Quando acesso o caso, Então posso registrar a aprovação formal em nome do meu papel legal; Dado que aprovo, Quando confirmo, Então o estabelecimento passa a 'credenciado' e é notificado de que pode aceitar cartões; Dado que a aprovação ocorre, Quando é registrada, Então autor, data-hora e justificativa ficam na trilha de auditoria | High | .discovery-context.md L244,L246 (facilitadora mantém responsabilidade legal de credenciar); epic | Divisão exata de responsabilidade Analista MTE (análise) vs Facilitadora (ato legal) ainda em discussão com o Ministério. | Confirmed
US-0414 | E04 | Credenciamento de Estabelecimentos | Facilitadora | Como Facilitadora, quero descredenciar um estabelecimento (ex.: por perda de licença ou irregularidade), para retirá-lo do programa de forma rastreável. | Dado que identifico irregularidade ou vencimento não renovado, Quando descredencio o estabelecimento, Então informo o motivo obrigatório; Dado que o descredenciamento é confirmado, Quando salvo, Então o status na base nacional unificada muda para 'descredenciado' e passa a refletir nas consultas das adquirentes; Dado que o descredenciamento ocorre, Quando é registrado, Então autor, motivo e data-hora ficam na trilha de auditoria | High | .discovery-context.md L244,L392,L400 (descredenciamento por facilitadora/MTE; vigilância sanitária cria motivo) | MTE também deseja poder de descredenciar via sistema de gestão; papel entre MTE e facilitadora a definir. | Confirmed
US-0415 | E04 | Credenciamento de Estabelecimentos | Adquirente (via API) | Como Adquirente (via API), quero consultar por CNPJ se um estabelecimento está credenciado e apto, para só processar transações de vale alimentação/refeição de estabelecimentos válidos. | Dado que possuo token válido (client credentials), Quando consulto a base por CNPJ, Então recebo o status de credenciamento (credenciado/descredenciado/pendente) do estabelecimento; Dado que um estabelecimento foi descredenciado, Quando consulto após a atualização, Então o retorno reflete o novo status para eu bloquear a venda; Dado que envio token inválido ou excedo o rate limit, Quando chamo a API, Então recebo erro apropriado e a chamada é negada | High | .discovery-context.md L306,L309,L331,L481,L482 (adquirente consulta base por CNPJ antes de processar; token/rate limit) | Fronteira com E05 (integração técnica); atualização pode ser online ou batch (D+n) — periodicidade a confirmar. | Confirmed
US-0416 | E04 | Credenciamento de Estabelecimentos | Auditor MTE | Como Auditor MTE, quero uma trilha de auditoria completa de todo o ciclo de credenciamento, para atender exigências de LGPD, TCU e CGU e responder a fiscalizações. | Dado que qualquer decisão ocorre (documento válido/inválido, parecer, aprovação, descredenciamento), Quando o evento é gravado, Então a trilha registra autor, ação, data-hora e motivo; Dado que dados sensíveis (ex.: CPF) transitam, Quando são gravados nos logs, Então aparecem mascarados; Dado que preciso auditar um estabelecimento, Quando consulto seu histórico, Então vejo a linha do tempo completa e imutável das decisões | High | .discovery-context.md L67,L162,L436,L438,L478 (auditoria TCU/CGU/ANPD; CPF mascarado; observabilidade) | Retenção e imutabilidade da trilha conforme requisitos regulatórios a especificar. | Confirmed
US-0417 | E04 | Credenciamento de Estabelecimentos | Estabelecimento | Como Estabelecimento, quero uma área no portal para ver o status do meu credenciamento e gerenciar meus dados e documentos, para acompanhar minha situação sem abrir chamados. | Dado que estou logado, Quando acesso 'Meu cadastro', Então vejo se estou credenciado, pendente ou descredenciado e o motivo quando aplicável; Dado que quero atualizar dados, Quando edito informações permitidas, Então as alterações são registradas e, se necessário, disparam nova análise; Dado que tenho documentos com validade, Quando abro a área de documentos, Então vejo cada documento, sua data de validade e status | Medium | .discovery-context.md L257,L302,L409 (parte do portal para visualização/gestão do estabelecimento) | Portal do estabelecimento não exibe repasses financeiros na Fase 1 (fica com adquirente). | Confirmed
US-0418 | E04 | Credenciamento de Estabelecimentos | Administrador da Plataforma (Dataprev) | Como Administrador da Plataforma, quero uma carga inicial dos estabelecimentos hoje mantidos pelas facilitadoras, marcando-os como 'migrado', para popular a base nacional unificada sem exigir recadastro imediato de ~800 mil estabelecimentos. | Dado que recebo os arquivos das facilitadoras consolidados, Quando executo a carga inicial, Então os estabelecimentos entram na base com marcação 'migrado' e status credenciado; Dado que se trata de dado migrado, Quando a carga ocorre, Então nenhum batimento/validação é aplicado (entrada direta conforme decisão do MTE); Dado que a carga conclui, Quando reconcilio, Então tenho contagem de registros carregados, rejeitados e duplicados por CNPJ | High | .discovery-context.md L380 (carga inicial das tabelas das facilitadoras, marcado migrado, sem batimento) | Formato final do arquivo único e processo de extração das facilitadoras ainda indefinidos. | Assumed
US-0419 | E04 | Credenciamento de Estabelecimentos | Estabelecimento | Como Estabelecimento, quero atender a uma 'Exigência complementar' reenviando ou corrigindo o que foi apontado, para retomar a análise sem recomeçar o credenciamento do zero. | Dado que meu parecer foi 'Exigência complementar', Quando acesso o caso, Então vejo exatamente quais pendências devo resolver; Dado que reenvio os documentos/informações solicitados, Quando submeto, Então o caso retorna à fila de análise no ponto de exigência, preservando o histórico anterior; Dado que não atendo a exigência no prazo configurado, Quando o prazo expira, Então o sistema sinaliza o caso conforme a regra definida (ex.: alerta ao analista) | Medium | .discovery-context.md L262 (parecer com exigência; item a item, em elaboração com o Ministério) | Prazo de atendimento da exigência e consequência do não atendimento a definir com o MTE. | Assumed
US-0501 | E05 | Integração Corporativa (MuleSoft) | Desenvolvedor/integrador | Como desenvolvedor/integrador, quero estruturar a camada de integração em API-led connectivity (System, Process e Experience APIs) no Anypoint Platform, para que cada sistema externo seja desacoplado da lógica de orquestração e do consumo pelos portais. | Dado o Anypoint Platform provisionado, Quando o projeto de integração é iniciado, Então existem três camadas nomeadas — System APIs (1 por sistema de origem), Process APIs (orquestração de negócio) e Experience APIs (consumo por Experience Cloud/Agentforce); Dado uma nova integração, Quando ela é criada, Então segue o padrão de camadas sem que a Experience API acesse diretamente uma System API; Dado o Anypoint Exchange, Quando uma API é publicada, Então seu contrato (RAML/OAS) fica versionado e reutilizável | High | discovery-context 00 (MuleSoft in-scope, 600-700 facilitadoras justificam API) [KB: salesforce-revenue-cloud-marketplace-arch.md:36-52] | Anypoint Platform licenciado e disponível no ambiente Dataprev | Confirmed
US-0502 | E05 | Integração Corporativa (MuleSoft) | Desenvolvedor/integrador | Como desenvolvedor/integrador, quero gerir e monitorar as APIs pelo API Manager, para aplicar políticas de segurança e observar tráfego de forma centralizada. | Dado uma API publicada, Quando aplico uma policy (client-id enforcement, rate limit, logging), Então ela passa a vigorar sem redeploy do código; Dado tráfego em produção, Quando consulto o API Manager, Então vejo métricas de latência, throughput e erros por API; Dado um consumidor não registrado, Quando ele chama a API, Então a chamada é rejeitada pela policy | High | discovery-context 00; [KB: salesforce-revenue-cloud-marketplace-arch.md:36-52] (API Manager) |  | Confirmed
US-0503 | E05 | Integração Corporativa (MuleSoft) | Desenvolvedor/integrador | Como desenvolvedor/integrador, quero um framework mock-first (mocking service / MUnit) para cada sistema ainda sem Swagger, para que o desenvolvimento e os testes do marketplace não fiquem bloqueados pela ausência de contratos reais. | Dado um sistema sem contrato publicado, Quando defino sua System API, Então existe um mock que responde com payloads representativos e códigos de erro simulados; Dado o mock ativo, Quando os times de Experience/Core consomem a API, Então o comportamento é indistinguível do futuro serviço real do ponto de vista do contrato; Dado um cenário de teste, Quando executo o MUnit, Então o mock cobre casos de sucesso e falha | High | discovery-context 00 (mocks/simulações enquanto integração real é construída; sem Swagger hoje) | Mock-first é obrigatório enquanto Swaggers/contratos não são disponibilizados | Assumed
US-0504 | E05 | Integração Corporativa (MuleSoft) | Desenvolvedor/integrador | Como desenvolvedor/integrador, quero uma estratégia contract-first que permita trocar o mock pela integração real assim que o Swagger chegar, para minimizar retrabalho quando os contratos forem disponibilizados. | Dado que um Swagger real é recebido, Quando substituo o backend do mock pela implementação real, Então nenhum consumidor da API precisa alterar sua chamada; Dado divergência entre o mock e o contrato real, Quando comparo os schemas, Então o diff é reportado explicitamente; Dado a troca, Quando executo a suíte de testes, Então os testes de contrato passam contra o serviço real | Medium | discovery-context 00 (conhecimento das APIs em tempo de projeto) | Contratos reais chegarão durante o projeto, não antes do kick-off | Assumed
US-0505 | E05 | Integração Corporativa (MuleSoft) | Sistema/plataforma | Como plataforma, quero autenticar consumidores externos (facilitadoras, adquirente) via client credentials flow com connected app de escopo restrito, para que cada integrador acesse apenas os recursos autorizados. | Dado um integrador aprovado, Quando ele solicita um token com client_id/secret, Então recebe um access token com escopo limitado aos endpoints contratados; Dado um token com escopo restrito, Quando o consumidor tenta um endpoint fora do escopo, Então recebe 403; Dado credenciais inválidas, Quando o token é solicitado, Então a plataforma responde 401 sem vazar detalhes | High | E05 (client credentials flow, connected app com escopo restrito) | Machine-to-machine (server-to-server); facilitadoras/adquirente não usam login gov.br | Confirmed
US-0506 | E05 | Integração Corporativa (MuleSoft) | Sistema/plataforma | Como plataforma, quero validar o token de acesso em cada chamada aplicando rate limit por consumidor, para proteger os backends soberanos contra abuso e picos (ex.: fechamento de mês). | Dado um consumidor autenticado, Quando ele excede o limite de requisições configurado, Então recebe 429 com header de retry; Dado um token expirado ou revogado, Quando é apresentado, Então a chamada é rejeitada com 401; Dado o pico de fechamento de mês, Quando muitas facilitadoras chamam simultaneamente, Então o rate limit protege os sistemas de origem sem derrubar a plataforma | High | E05 (validação de token com rate limit); discovery-context 02 (pico de recargas no fechamento de mês) |  | Confirmed
US-0507 | E05 | Integração Corporativa (MuleSoft) | Sistema/plataforma | Como plataforma, quero cachear resultados de validação de token e consultas idempotentes de baixa volatilidade, para reduzir latência e carga sobre os sistemas de origem. | Dado uma validação de token recente, Quando a mesma requisição chega dentro do TTL, Então a validação usa o cache em vez de reprocessar; Dado dado sensível (CPF de-tokenizado), Quando avalio o que cachear, Então esse dado NÃO é armazenado em cache; Dado expiração do TTL, Quando nova chamada chega, Então o cache é revalidado contra a origem | Medium | E05 (cache); ADR 0005 (dado sensível) | Política de cache não pode reter CPF em claro | Assumed
US-0508 | E05 | Integração Corporativa (MuleSoft) | Sistema/plataforma | Como plataforma, quero realizar a de-tokenização do CPF em runtime dentro do perímetro soberano (MuleSoft on-premise, ADR 0005), para que o CPF em claro nunca transite nem seja persistido fora da infraestrutura Dataprev/gov. | Dado um payload com CPF tokenizado saindo da nuvem, Quando ele atravessa a camada MuleSoft on-premise, Então a de-tokenização ocorre apenas dentro do perímetro soberano; Dado o CPF de-tokenizado, Quando a chamada ao sistema de origem termina, Então o CPF em claro não é logado nem persistido na nuvem; Dado uma auditoria, Quando se rastreia o fluxo do CPF, Então o ponto único de de-tokenização é o MuleSoft on-premise | High | ADR 0005 (MuleSoft on-premise, ponto de de-tokenização do CPF, perímetro soberano); discovery-context 00 (LGPD, residência nacional de dados) |  | Confirmed
US-0509 | E05 | Integração Corporativa (MuleSoft) | Desenvolvedor/integrador | Como desenvolvedor/integrador, quero implantar os runtimes MuleSoft on-premise na infra Dataprev/gov (ADR 0005), para que a camada de integração opere dentro do perímetro soberano e conecte a nuvem aos sistemas internos. | Dado a decisão ADR 0005, Quando os runtimes são provisionados, Então executam on-premise na infra Dataprev, gerenciados via Anypoint (control plane) mas com o dado no perímetro soberano; Dado a nuvem Salesforce, Quando ela precisa de um sistema interno, Então a chamada passa obrigatoriamente pela camada on-premise; Dado o deploy, Quando um runtime é atualizado, Então não há tráfego de dado sensível para fora do perímetro | High | ADR 0005 (MuleSoft on-premise, perímetro soberano) | Infra on-premise Dataprev disponível para hospedar os runtimes | Confirmed
US-0510 | E05 | Integração Corporativa (MuleSoft) | Sistema/plataforma | Como plataforma, quero uma System API para o Novo PAT operando em modo mock-first (o Novo PAT hoje não tem API), para desbloquear o desenvolvimento das validações de situação cadastral desde já. | Dado que o Novo PAT não expõe API hoje, Quando defino sua System API, Então ela responde via mock com contratos representativos; Dado o mock, Quando o Core consulta situação de beneficiária/facilitadora, Então recebe status simulados (regular/irregular/pendente); Dado que a API real do Novo PAT seja disponibilizada, Quando substituo o backend, Então o contrato exposto permanece estável | High | E05 (Novo PAT HOJE NÃO TEM API — mock-first obrigatório); discovery-context 00 | Novo PAT sem API/Swagger no início do projeto | Assumed
US-0511 | E05 | Integração Corporativa (MuleSoft) | Sistema/plataforma | Como plataforma, quero validar via Novo PAT a situação regular (cadastro obrigatório) de beneficiárias e facilitadoras, para que apenas participantes em situação regular operem no marketplace. | Dado um CNPJ de beneficiária, Quando consulto o Novo PAT, Então recebo a situação cadastral (regular/irregular/pendente) e a data da última atualização; Dado situação irregular, Quando a beneficiária tenta publicar cotação, Então a operação é bloqueada com mensagem clara; Dado indisponibilidade do Novo PAT, Quando a consulta falha, Então o comportamento de fallback é definido (não aprovar silenciosamente) | High | discovery-context 00 (marketplace integra-se ao Novo PAT para validar situação regular) | Regra de bloqueio por irregularidade a confirmar com MTE | Assumed
US-0512 | E05 | Integração Corporativa (MuleSoft) | Sistema/plataforma | Como plataforma, quero obter do INIS PJ / Kinis PJ os dados de origem do termo de aceite (nº de trabalhadores por faixa salarial e estrutura matriz/filial), para alimentar a base de contratação e cotação (E02). | Dado um CNPJ com termo de aceite, Quando consulto o INIS PJ, Então recebo o número de trabalhadores por faixa salarial e a relação matriz/filial; Dado a resposta, Quando ela é entregue ao Core, Então os dados são associados à beneficiária correta (matriz vs filial); Dado ausência de termo de aceite, Quando consulto, Então a resposta indica claramente que não há aceite vigente | High | E05 (INIS PJ/Kinis PJ origem do termo de aceite — nº trabalhadores por faixa salarial e matriz/filial, E02) | Contrato INIS PJ não disponível — mock-first até o Swagger | Assumed
US-0513 | E05 | Integração Corporativa (MuleSoft) | Sistema/plataforma | Como plataforma, quero integrar identidade e autenticação via GOV.BR/Geride, para suportar login das beneficiárias com procuração digital no portal (E01). | Dado um usuário no portal, Quando ele clica 'Entrar com gov.br', Então a autenticação ocorre via OpenID Connect e retorna a identidade validada; Dado o CPF autenticado, Quando consulto o Geride, Então recebo as empresas que o CPF tem procuração para representar; Dado nenhuma procuração válida, Quando o usuário loga, Então nenhuma empresa é apresentada para seleção | High | discovery-context 01 (login gov.br + representar empresa via procuração); [KB: salesforce-revenue-cloud-marketplace-arch.md:38] (gov.br via OpenID Connect) | Geride é a fonte da relação CPF↔empresas (procuração digital) | Assumed
US-0514 | E05 | Integração Corporativa (MuleSoft) | Sistema/plataforma | Como plataforma, quero enviar à CTPS Digital a 'expectativa de crédito' ao trabalhador (apenas monitoramento na Fase 1), para notificar o trabalhador de forma análoga ao aviso de crédito do FGTS. | Dado um crédito processado para uma folha, Quando o evento é gerado, Então uma notificação de expectativa de crédito é enviada à CTPS Digital (sem gestão de saldo); Dado a Fase 1, Quando avalio o escopo, Então é apenas envio/monitoramento — não há débito, gestão de saldo nem transação financeira via CTPS; Dado indisponibilidade da CTPS, Quando o envio falha, Então o evento entra em reprocessamento sem impactar o crédito | Medium | discovery-context 00 (notificação ao trabalhador via CTPS Digital, modelo similar ao FGTS — aviso de crédito, não gestão de saldo); E05 (só monitoramento na Fase 1) | Contrato CTPS Digital não disponível — mock-first; escopo Fase 1 limitado a notificação | Assumed
US-0515 | E05 | Integração Corporativa (MuleSoft) | Sistema/plataforma | Como plataforma, quero uma System API para o eSocial em modo mock-first, para preparar o consumo de dados trabalhistas/vínculos assim que o contrato real for disponibilizado. | Dado o eSocial sem contrato disponível, Quando defino sua System API, Então ela responde via mock com payloads representativos; Dado o mock, Quando o Core consulta vínculos, Então recebe dados simulados coerentes com o modelo canônico; Dado o Swagger real do eSocial, Quando substituo o backend, Então os consumidores não precisam mudar | Medium | E05 (eSocial); discovery-context 00 (integração eSocial) | Escopo exato do consumo de eSocial na Fase 1 a confirmar | Assumed
US-0516 | E05 | Integração Corporativa (MuleSoft) | Sistema/plataforma | Como plataforma, quero uma System API para o SDC em modo mock-first, para desbloquear a integração dependente do SDC sem esperar o contrato real. | Dado o SDC sem contrato disponível, Quando defino sua System API, Então ela responde via mock; Dado o mock, Quando um processo de negócio consome o SDC, Então recebe respostas simuladas de sucesso e erro; Dado o contrato real do SDC, Quando substituo o backend, Então o contrato exposto permanece estável | Medium | E05 (SDC) | Papel do SDC no fluxo a confirmar com Dataprev; mock-first | Assumed
US-0517 | E05 | Integração Corporativa (MuleSoft) | Gateway | Como gateway/banco custódia, quero receber da plataforma a boletagem com split e o valor a pagar, para gerar o boleto registrado da folha em conta custódia de banco público. | Dado uma folha aprovada, Quando a plataforma envia a boletagem, Então o payload contém o valor total, o detalhe do split (repasse à facilitadora + taxa MTE/Dataprev) e os identificadores da conta custódia; Dado o envio, Quando o gateway processa, Então valida a consistência do split (soma das partes = total); Dado split inconsistente, Quando é recebido, Então a boletagem é rejeitada com erro descritivo | High | discovery-context 00 (boleto/split, conta custódia banco público); E05 (boletagem com split e valor a pagar) | Contrato do gateway/banco não disponível — mock-first; regra de split reside na plataforma | Assumed
US-0518 | E05 | Integração Corporativa (MuleSoft) | Gateway | Como gateway/banco custódia, quero devolver à plataforma o boleto registrado, para que a beneficiária possa efetuar o pagamento e a plataforma acompanhe o status. | Dado uma boletagem aceita, Quando o gateway registra o boleto, Então devolve à plataforma o identificador, a linha digitável/código e a data de vencimento; Dado o boleto registrado, Quando a plataforma o recebe, Então o vincula ao contrato/folha de origem; Dado falha no registro, Quando o gateway responde, Então a plataforma marca a boletagem como não registrada e sinaliza para reprocessamento | High | E05 (devolve boleto registrado); discovery-context 00 (boleto Bolex/Pix) | Mock-first até contrato do gateway | Assumed
US-0519 | E05 | Integração Corporativa (MuleSoft) | Gateway | Como plataforma, quero consumir as movimentações bancárias do gateway em batch incremental via agendamento (ADR 0003), para conciliar pagamentos e split sem depender de webhooks em tempo real. | Dado a decisão ADR 0003, Quando o job agendado dispara, Então consome apenas as movimentações novas desde o último checkpoint (incremental); Dado o batch recebido, Quando é processado, Então cada movimentação é associada ao boleto/folha correspondente; Dado o agendamento, Quando o job roda, Então respeita a janela configurada e registra o horário/checkpoint da última execução | High | ADR 0003 (movimentações bancárias em BATCH INCREMENTAL via AGENDAMENTO) | Push/webhook em tempo real fora da Fase 1 — batch agendado é a decisão | Assumed
US-0520 | E05 | Integração Corporativa (MuleSoft) | Sistema/plataforma | Como plataforma, quero garantir idempotência e controle de checkpoint no batch incremental de movimentações, para que reprocessamentos não dupliquem lançamentos na conciliação financeira. | Dado uma movimentação já processada, Quando ela reaparece em um batch, Então não é lançada em duplicidade; Dado uma falha no meio do batch, Quando o job reexecuta, Então retoma a partir do último checkpoint confirmado; Dado o processamento concluído, Quando o checkpoint é atualizado, Então a atualização é atômica em relação aos registros consumidos | High | ADR 0003 (batch incremental); lógica financeira sensível (discovery-context riscos) | Cada movimentação possui identificador único estável fornecido pelo gateway | Assumed
US-0521 | E05 | Integração Corporativa (MuleSoft) | Facilitadora [API] | Como facilitadora, quero consultar via endpoint um pull das demandas/leilões (cotações) abertos na vigência, para captar oportunidades e decidir sobre o envio de propostas. | Dado cotações abertas dentro do prazo, Quando a facilitadora chama o endpoint de consulta, Então recebe a lista de demandas abertas com nº de funcionários, valor, UF e prazo; Dado uma cotação fora da vigência/prazo, Quando a consulta é feita, Então ela não aparece na lista; Dado a Fase 1, Quando avalio o modelo, Então é pull (a facilitadora consulta) — push é roadmap futuro | High | E05 (EXPOSIÇÃO DE ENDPOINT DE CONSULTA das demandas/leilões abertos — pull na Fase 1; push é roadmap futuro) |  | Confirmed
US-0522 | E05 | Integração Corporativa (MuleSoft) | Facilitadora [API] | Como facilitadora, quero enviar minhas propostas (Quotes) via API para uma cotação aberta, para participar do leilão reverso sem operar por portal manual. | Dada uma cotação aberta, Quando a facilitadora envia uma proposta com taxas e recursos, Então a plataforma a associa à cotação e confirma o recebimento com um identificador; Dada uma cotação já encerrada/fora do prazo, Quando a facilitadora tenta enviar, Então a proposta é rejeitada com motivo; Dado um payload inválido (campos obrigatórios ausentes), Quando é recebido, Então a plataforma retorna erro de validação detalhado | High | E05 (recepção de Quotes/propostas); discovery-context 00 (facilitadoras enviam propostas com taxas padronizadas) | Estrutura da proposta segue os recursos obrigatórios/UF do protótipo de cotação | Assumed
US-0523 | E05 | Integração Corporativa (MuleSoft) | Facilitadora [API] | Como facilitadora, quero receber a folha e devolver o processado + o valor apurado via API, para fechar o ciclo financeiro da folha contratada. | Dado um contrato ativo com folha enviada, Quando a facilitadora consulta/recebe a folha, Então obtém a relação de empregados e valores no layout padronizado; Dado o processamento concluído, Quando a facilitadora devolve o resultado, Então informa status por registro e o valor total apurado; Dado divergência entre o valor devolvido e o esperado, Quando a plataforma recebe, Então sinaliza a inconsistência para tratamento antes da boletagem | High | E05 (devolução de processado+valor); discovery-context 00 (facilitadora processa e agenda crédito; BPMN Folha de Pagamento) | Layout padronizado de folha definido em E02/E-financeiro; mock-first até contrato | Assumed
US-0524 | E05 | Integração Corporativa (MuleSoft) | Facilitadora [API] | Como facilitadora, quero (roadmap futuro) receber push de notificação de novas demandas, para reagir mais rápido do que no modelo pull da Fase 1. | Dado a Fase 1, Quando avalio o escopo, Então push NÃO está incluído (apenas pull); Dado o roadmap, Quando push for priorizado, Então uma facilitadora poderá registrar um endpoint/callback para receber notificações de novas demandas; Dado o design Fase 1, Quando construo o endpoint de consulta, Então ele não impede a evolução para push (não cria dependência que bloqueie) | Low | E05 (push é roadmap futuro) | Push explicitamente fora da Fase 1 | Assumed
US-0525 | E05 | Integração Corporativa (MuleSoft) | Adquirente [API] | Como adquirente, quero consultar via API o status de credenciamento de um estabelecimento por CNPJ antes de processar transações, para só autorizar transações de estabelecimentos ativos no marketplace. | Dado um CNPJ de estabelecimento, Quando a adquirente consulta o endpoint autenticado, Então recebe o status de credenciamento (ativo/inativo/descredenciado) e a data de referência; Dado um CNPJ não credenciado, Quando é consultado, Então a resposta indica claramente a ausência de credenciamento; Dado a chamada, Quando ocorre, Então é autenticada por client credentials, respeita rate limit e pode usar cache dentro do TTL | High | E05 (API para adquirente CONSULTAR status de credenciamento por CNPJ; client credentials, rate limit, cache) |  | Confirmed
US-0526 | E05 | Integração Corporativa (MuleSoft) | Adquirente [API] | Como adquirente, quero enviar transações à plataforma para monitoramento (near-term, para consulta), para dar visibilidade das operações ao MTE mesmo antes do analytics completo. | Dado uma transação de estabelecimento, Quando a adquirente a envia, Então a plataforma a persiste com estabelecimento, valor, data/hora e CPF do comprador (tokenizado); Dado o escopo near-term, Quando avalio o uso, Então é consulta/monitoramento — analytics completo é V2; Dado um lote de transações, Quando é recebido, Então cada item é validado e os rejeitados são reportados sem bloquear os válidos | Medium | E05 (adquirente envia transações para monitoramento — near-term para consulta, V2 para analytics); discovery-context 00 (monitoramento MTE) | CPF trafega tokenizado; de-tokenização somente on-premise (ADR 0005); mock-first até contrato da adquirente | Assumed
US-0527 | E05 | Integração Corporativa (MuleSoft) | Adquirente [API] | Como MTE/plataforma, quero (V2 roadmap) o analytics completo das transações da adquirente, para identificar padrões anômalos e irregularidades além da simples consulta. | Dado a Fase 1/near-term, Quando avalio o escopo, Então analytics completo NÃO está incluído (apenas ingestão para consulta); Dado o roadmap V2, Quando for priorizado, Então as transações ingeridas alimentarão análise de padrões (ex.: Data Cloud/Tableau, a reavaliar); Dado o design de ingestão near-term, Quando o construo, Então o modelo de dados suporta a evolução para analytics sem reingestão | Low | E05 (V2 para analytics completo); discovery-context 00 (Data Cloud/Tableau fora do escopo confirmado — reavaliar) | Data Cloud/Tableau fora do escopo confirmado nesta rodada | Assumed
US-0528 | E05 | Integração Corporativa (MuleSoft) | Sistema/plataforma | Como plataforma, quero trilha de auditoria e observabilidade em todas as integrações, para atender aos requisitos de auditoria ANPD/TCU/CGU sobre operações financeiras e de dados sensíveis. | Dado qualquer chamada de integração, Quando ela é executada, Então gera log de auditoria com correlação (quem, quando, qual endpoint, resultado) sem expor CPF em claro; Dado uma operação financeira (boletagem/split/movimentação), Quando ocorre, Então é rastreável ponta a ponta por um correlation id; Dado uma auditoria, Quando o dado é solicitado, Então a trilha é consultável e íntegra | High | discovery-context 02 (segurança/auditoria explícita na proposta; trilha ANPD/TCU/CGU; reforça E08) | Detalhes de retenção/formato de log a alinhar com E08 (segurança/observabilidade) | Assumed
US-0529 | E05 | Integração Corporativa (MuleSoft) | Desenvolvedor/integrador | Como desenvolvedor/integrador, quero tratamento padronizado de erros com retry e dead-letter nas integrações assíncronas, para que falhas transitórias dos sistemas de origem não percam mensagens nem travem o fluxo. | Dado uma falha transitória de um sistema de origem, Quando ocorre, Então há retry com backoff configurável; Dado uma falha persistente após os retries, Quando o limite é atingido, Então a mensagem vai para uma dead-letter queue para inspeção; Dado uma mensagem em DLQ, Quando é corrigida a causa, Então ela pode ser reprocessada sem duplicar efeitos | Medium | E05 (integração API-led resiliente); ADR 0003 (batch) |  | Assumed
US-0530 | E05 | Integração Corporativa (MuleSoft) | Desenvolvedor/integrador | Como desenvolvedor/integrador, quero um modelo canônico de dados (canonical data model) nas Process APIs para as entidades-chave (beneficiária, facilitadora, estabelecimento, cotação, proposta, folha, transação), para desacoplar os formatos dos sistemas de origem do núcleo do marketplace. | Dado múltiplos sistemas de origem com formatos distintos, Quando os dados entram na camada de processo, Então são mapeados para um modelo canônico único por entidade; Dado uma mudança no formato de um sistema de origem, Quando ela ocorre, Então apenas a System API correspondente muda, sem impacto no núcleo; Dado o modelo canônico, Quando uma Experience API consome, Então recebe sempre a mesma estrutura independentemente da origem | Medium | discovery-context 01 (mapeamento protótipo→objetos SF); [KB: salesforce-revenue-cloud-marketplace-arch.md:36-52] (API-led) |  | Assumed
US-0701 | E07 | Migração & Carga Inicial de Cadastros | Sistema | Como Sistema de integração, quero extrair os cadastros de beneficiárias, facilitadoras e estabelecimentos das bases de origem (Novo PAT / bases MTE) via API MuleSoft, para disponibilizar os dados brutos para a carga inicial sem replicar o Novo PAT como system-of-record. | Dado que a base de origem (Novo PAT / MTE) está acessível via API MuleSoft, quando a rotina de extração é executada, então os registros de beneficiárias, facilitadoras e estabelecimentos são recuperados em lote e persistidos em área de staging; Dado que a API de origem ainda não tem definição arquitetural/Swagger confirmada, quando a extração roda em ambiente de homologação, então utiliza mock/contrato provisório e registra a origem de cada lote; Dado uma falha de conexão ou timeout com a base de origem, quando a extração é interrompida, então o processo é retomável a partir do último lote confirmado sem duplicar registros; Dado que o Novo PAT permanece system-of-record, quando a extração conclui, então nenhuma alteração é gravada de volta na base de origem (fluxo somente leitura) | High | .discovery-context.md (integração MuleSoft com Novo PAT; 600-700 facilitadoras); [assumption: contrato de API do Novo PAT a confirmar com arquitetura Dataprev — hoje sem Swagger, mocks necessários] | API de extração disponibilizada pela Dataprev/MTE; volume da ordem de centenas de milhares de beneficiárias e 600-700 facilitadoras | Assumed
US-0702 | E07 | Migração & Carga Inicial de Cadastros | Data Steward | Como Data Steward, quero definir e manter o mapeamento de-para entre os campos das bases de origem e os objetos/atributos da plataforma, para garantir que cada cadastro seja carregado no destino correto respeitando a fronteira de dados não-sensíveis. | Dado o dicionário de dados das bases de origem, quando o Data Steward configura o de-para, então cada campo de origem é associado a um campo de destino ou marcado explicitamente como não-migrável (ex.: CPF e dados sensíveis); Dado que o campo de origem é um dado pessoal sensível, quando o de-para é validado, então o campo é bloqueado para persistência e substituído por referência tokenizada; Dado um campo de origem sem correspondência no destino, quando o mapeamento é revisado, então o campo é registrado como lacuna para decisão; Dado um de-para aprovado, quando a carga é executada, então a transformação aplica exatamente as regras mapeadas e versiona o mapa utilizado | High | ADR 0001 (referência por identificador não-sensível; dado nominal resolvido em runtime via API); [assumption: dicionário de dados das bases de origem a fornecer pela Dataprev] | Dicionário de dados das bases de origem disponível; regras de sensibilidade LGPD definidas antes da carga | Assumed
US-0703 | E07 | Migração & Carga Inicial de Cadastros | Admin plataforma/dados | Como Admin da plataforma, quero executar a carga inicial de beneficiárias a partir da área de staging, para que as empresas participantes existam na plataforma prontas para publicar cotações no go-live de 15/nov. | Dado o de-para aprovado e os dados em staging validados, quando a carga de beneficiárias é executada, então cada beneficiária é criada com seus atributos não-sensíveis e uma referência tokenizada ao registro de origem; Dado um registro de beneficiária que falha na validação, quando a carga processa o lote, então o registro é rejeitado sem interromper os demais e fica marcado para tratamento; Dado uma carga concluída, quando o Admin consulta o resultado, então a contagem de registros carregados, rejeitados e ignorados por duplicidade é apresentada; Dado que a carga é reexecutada, quando um registro já existe, então ele é atualizado (upsert pela referência) em vez de duplicado | High | .discovery-context.md (beneficiárias = empresas que contratam o vale); [assumption: campos de beneficiária a confirmar em DESIGN] | Atributos não-sensíveis de beneficiária suficientes para operar cotação sem persistir CPF | Assumed
US-0704 | E07 | Migração & Carga Inicial de Cadastros | Admin plataforma/dados | Como Admin da plataforma, quero executar a carga inicial das facilitadoras (600-700 fornecedores) a partir da área de staging, para que possam receber e responder cotações via API desde o go-live. | Dado o de-para aprovado, quando a carga de facilitadoras é executada, então cada facilitadora é criada com dados cadastrais não-sensíveis e credenciais de integração associadas; Dado o volume esperado de 600-700 facilitadoras, quando a carga roda, então conclui dentro da janela definida e reporta throughput; Dado uma facilitadora sem situação regular na base de origem, quando a carga a processa, então ela é carregada com status que a impede de operar até regularização; Dado uma reexecução de carga, quando a facilitadora já existe, então é atualizada por upsert sem duplicar | High | .discovery-context.md (600-700 facilitadoras operam via API); [assumption: modelo de credenciamento/status de facilitadora a detalhar em DESIGN] | Situação regular da facilitadora disponível na base de origem; facilitadora opera por API, não por portal | Assumed
US-0705 | E07 | Migração & Carga Inicial de Cadastros | Admin plataforma/dados | Como Admin da plataforma, quero executar a carga inicial de estabelecimentos credenciados a partir da área de staging, para que restaurantes e mercados estejam disponíveis na plataforma no go-live. | Dado o de-para aprovado, quando a carga de estabelecimentos é executada, então cada estabelecimento é criado com dados cadastrais não-sensíveis e vínculo à(s) facilitadora(s) responsável(is) pelo credenciamento; Dado um estabelecimento com vínculo a facilitadora inexistente na plataforma, quando a carga o processa, então o registro é rejeitado e a inconsistência é reportada; Dado uma carga concluída, quando o Admin consulta o resultado, então totais por status de credenciamento são apresentados; Dado uma reexecução, quando o estabelecimento já existe, então é atualizado por upsert | Medium | .discovery-context.md (credenciamento de estabelecimentos; facilitadoras aprovam/descredenciam); [assumption: cardinalidade estabelecimento-facilitadora a confirmar] | Vínculo estabelecimento-facilitadora disponível na base de origem | Assumed
US-0706 | E07 | Migração & Carga Inicial de Cadastros | Data Steward | Como Data Steward, quero identificar e resolver registros duplicados de beneficiárias, facilitadoras e estabelecimentos durante a carga, para evitar cadastros redundantes que corromperiam cotações e folhas. | Dado um conjunto de registros em staging, quando a rotina de deduplicação executa, então registros com a mesma chave de negócio (ex.: identificador não-sensível de origem) são agrupados como candidatos a duplicata; Dado um grupo de duplicatas confirmadas, quando a regra de sobrevivência é aplicada, então um registro-mestre é mantido e os demais são consolidados/descartados de forma auditável; Dado uma duplicata ambígua, quando o sistema não consegue decidir automaticamente, então o caso é encaminhado ao Data Steward para resolução manual; Dado a deduplicação concluída, quando o relatório é gerado, então o número de duplicatas encontradas e resolvidas é apresentado por entidade | High | [assumption: regras de deduplicação e chave de negócio a definir; boa prática de qualidade de dados Salesforce] | Existe identificador não-sensível estável por entidade que serve de chave de deduplicação | Assumed
US-0707 | E07 | Migração & Carga Inicial de Cadastros | Data Steward | Como Data Steward, quero aplicar regras de qualidade e validação sobre os dados em staging antes da carga, para garantir que apenas cadastros consistentes e completos entrem na plataforma. | Dado os dados em staging, quando as regras de qualidade executam, então campos obrigatórios ausentes, formatos inválidos e valores fora de domínio são sinalizados por registro; Dado um registro que viola uma regra crítica, quando a validação roda, então ele é bloqueado para carga e classificado por tipo de erro; Dado um registro com aviso não-crítico, quando a validação roda, então ele é carregado e o aviso é registrado para saneamento posterior; Dado o encerramento da validação, quando o Data Steward consulta o painel de qualidade, então indicadores de completude e conformidade por entidade são apresentados | Medium | [assumption: regras de qualidade específicas a definir com a Dataprev; boa prática de data quality] | Critérios de qualidade e campos obrigatórios definidos antes da carga | Assumed
US-0708 | E07 | Migração & Carga Inicial de Cadastros | Sistema | Como Sistema, quero carregar apenas referências não-sensíveis tokenizadas (sem persistir CPF ou dados sensíveis do trabalhador na plataforma), para cumprir a diretriz de residência de dados híbrida da Dataprev/LGPD. | Dado um registro de origem que contém CPF ou dado pessoal sensível, quando a carga o processa, então o dado sensível não é gravado na plataforma e apenas uma referência tokenizada é persistida; Dado um objeto carregado (beneficiária, facilitadora, estabelecimento), quando é inspecionado após a carga, então nenhum campo contém CPF ou dado nominal sensível em claro; Dado a necessidade de exibir o dado nominal em runtime, quando um usuário autorizado o solicita, então ele é resolvido via API na base Dataprev e não fica retido na plataforma; Dado uma tentativa de mapear campo sensível para persistência, quando a carga valida o de-para, então a operação é rejeitada e registrada como violação de política | High | ADR 0001 (dados sensíveis fora da nuvem SF; referência por identificador não-sensível; padrão data-at-source/tokenização); [assumption: fronteira exata de campos a ratificar com arquitetura Dataprev — Jair Bogo] | MuleSoft orquestra a resolução runtime do dado nominal; token estável fornecido/derivado da origem | Assumed
US-0709 | E07 | Migração & Carga Inicial de Cadastros | Sistema | Como Sistema, quero reconciliar periodicamente os cadastros carregados com o Novo PAT (system-of-record), para manter as referências da plataforma alinhadas à fonte oficial sem migração massiva. | Dado que o Novo PAT permanece system-of-record, quando a rotina de reconciliação executa, então divergências entre a referência local e o registro oficial (novo, alterado, inativado) são detectadas por entidade; Dado uma beneficiária ou facilitadora que deixou de estar regular no Novo PAT, quando a reconciliação a identifica, então seu status na plataforma é atualizado para refletir a situação oficial; Dado um registro presente no Novo PAT e ausente na plataforma, quando a reconciliação roda, então ele é sinalizado para carga incremental; Dado a reconciliação concluída, quando o resultado é consultado, então o total de divergências e ações aplicadas é apresentado de forma auditável | High | .discovery-context.md (Novo PAT = system-of-record; marketplace valida situação regular via integração); [assumption: cadência e mecanismo de reconciliação a definir em DESIGN] | Novo PAT expõe consulta de situação/atualização por entidade; sem migração massiva de volta | Assumed
US-0710 | E07 | Migração & Carga Inicial de Cadastros | Admin plataforma/dados | Como Admin da plataforma, quero um relatório consolidado de carga e erros ao final de cada execução, para comprovar a qualidade da migração inicial e priorizar o saneamento antes do go-live. | Dado o encerramento de uma execução de carga, quando o relatório é gerado, então ele apresenta, por entidade, os totais de registros processados, carregados, rejeitados, duplicados e ignorados; Dado registros rejeitados, quando o Admin abre o relatório, então cada rejeição traz o motivo/tipo de erro e a chave do registro para tratamento; Dado múltiplas execuções, quando o Admin compara os relatórios, então a evolução do saneamento entre cargas é observável; Dado um relatório finalizado, quando o Admin o exporta, então o arquivo pode ser compartilhado com a equipe Dataprev/MTE para validação | Medium | [assumption: formato de relatório de carga a definir; boa prática de migração de dados] | Equipe Dataprev/MTE valida o relatório de carga antes do go-live de 15/nov | Assumed
US-0801 | E08 | Segurança, Residência de Dados & Conformidade | Arquiteto de dados | Como Arquiteto de dados, quero um modelo de dados baseado em referências tokenizadas em que CPF e dados sensíveis não persistam na org Salesforce, para que a nuvem nunca armazene dado pessoal sensível e o programa cumpra a decisão de residência de dados. | Dado que um registro de beneficiária/trabalhador é criado, quando ele é persistido na org Salesforce, então o campo que representa a pessoa contém apenas um token/referência opaca — nunca o CPF em claro; Dado uma auditoria do schema, quando os objetos custom e nativos (Contact/Account) são inspecionados, então nenhum campo persiste CPF, nome completo ou outro dado sensível em texto claro; Dado que o token é gerado, quando ele é armazenado, então ele não permite reconstruir o CPF sem chamada à infra soberana Dataprev; Dado um novo objeto ou campo proposto no modelo, quando ele é revisado, então há um checklist de conformidade que bloqueia persistência de dado sensível | High | [KB: salesforce-revenue-cloud-marketplace-arch.md:41-45]; ADR 0001 residência híbrida (discovery); [extends: outputs/01-solution.md — org guarda referências tokenizadas] | Fronteira campo-a-campo da residência (o que exatamente é 'sensível') ainda a ratificar com arquitetura Dataprev (decisão em aberto) | Confirmed
US-0802 | E08 | Segurança, Residência de Dados & Conformidade | Arquiteto | Como Arquiteto, quero que o CPF e demais dados sensíveis sejam resolvidos (de-tokenizados) em runtime via MuleSoft contra a infra Dataprev, para que a plataforma exiba/utilize o dado apenas no momento do uso sem nunca persisti-lo. | Dado um usuário autorizado que abre um registro, quando o dado sensível precisa ser exibido, então a org invoca o MuleSoft em runtime e recebe o valor sem gravá-lo em nenhum objeto; Dado o retorno da API, quando o valor é apresentado na UI, então ele existe apenas em memória/na sessão e não é escrito em cache persistente, campo ou log; Dado que a chamada de de-tokenização falha ou expira, quando a resolução não ocorre, então a UI exibe estado degradado (token/placeholder) sem quebrar o fluxo; Dado o volume de ~450k beneficiárias, quando múltiplas resoluções ocorrem, então há tratamento de limites de callout e estratégia de latência aceitável | High | ADR 0001 + E05 (discovery); [extends: outputs/01-solution.md — resolução em runtime via MuleSoft] | Contratos de API de de-tokenização ainda não definidos (sem Swagger); mocks necessários em fase inicial | Confirmed
US-0803 | E08 | Segurança, Residência de Dados & Conformidade | Admin de plataforma | Como Admin de plataforma, quero uma instância Salesforce dedicada e apartada exclusiva do MTE/PAT, isolada das demais orgs Dataprev, para que a sensibilidade financeira, a volumetria e a auditabilidade do programa fiquem contidas em um perímetro próprio. | Dado o provisionamento da solução, quando a org é criada, então ela é uma instância dedicada ao PAT/MTE, sem compartilhar dados ou metadados com outras orgs Dataprev; Dada a administração da org, quando acessos são concedidos, então a administração é do próprio MTE/programa, sem administradores compartilhados de outras orgs; Dada a volumetria (~800k estabelecimentos, ~450k beneficiárias), quando o dimensionamento é feito, então limites de armazenamento/governança são calibrados para a instância isolada; Dado um pedido de auditoria (TCU/CGU/ANPD), quando o escopo é definido, então ele se restringe à instância apartada | High | ADR 0002 instância dedicada e apartada (discovery, outputs/01-solution.md) | Modelo de licenciamento/edição da org dedicada a confirmar comercialmente | Confirmed
US-0804 | E08 | Segurança, Residência de Dados & Conformidade | Admin de plataforma | Como Admin de plataforma, quero que o ambiente seja 100% greenfield, provisionado do zero sem reaproveitar org, metadado ou administração de outros ambientes Dataprev, para que o isolamento de segurança seja garantido por construção. | Dado o provisionamento, quando o ambiente é criado, então nenhum metadado, perfil ou configuração é herdado de outras orgs Dataprev; Dada a administração, quando papéis de admin são atribuídos, então não há administração compartilhada com outros ambientes; Dado o marco de prontidão da Etapa 0, quando a org greenfield é entregue, então ela é validada como isolada antes do início do build; Dado o lead-time externo, quando o provisionamento é planejado, então é tratado como pré-requisito de marco | High | ADR 0005 greenfield (discovery, outputs/01-solution.md) | ADR 0005 assumida pela equipe em 31/jul/2026, a validar com o cliente | Assumed
US-0805 | E08 | Segurança, Residência de Dados & Conformidade | Arquiteto | Como Arquiteto, quero que o MuleSoft rode on-premise na infraestrutura soberana Dataprev (não em CloudHub), para que o dado sensível não saia do perímetro soberano em nenhum momento do trânsito. | Dado o deploy do MuleSoft, quando a topologia é definida, então o runtime roda on-premise na infra Dataprev/gov, não em CloudHub; Dado que a de-tokenização do CPF ocorre, quando ela é executada, então acontece dentro do perímetro soberano; Dada a prontidão da infra, quando o MuleSoft on-premise é instalado, então é pré-requisito de marco na Etapa 0 com lead-time externo mapeado; Dado o trânsito de dados, quando dado sensível é resolvido, então ele não trafega por infraestrutura fora do perímetro soberano | High | ADR 0005 MuleSoft on-premise (discovery, outputs/01-solution.md — resolve G0504) | Prontidão da infra soberana e lead-time de instalação a confirmar com Dataprev | Confirmed
US-0806 | E08 | Segurança, Residência de Dados & Conformidade | Auditor/DPO | Como Auditor/DPO, quero uma trilha de auditoria imutável de todo acesso a dado sensível, para que qualquer resolução ou visualização de CPF possa ser comprovada e não possa ser adulterada. | Dado que um dado sensível é acessado/de-tokenizado, quando o evento ocorre, então é registrada uma entrada de auditoria com usuário, timestamp, registro alvo e finalidade; Dada uma entrada de auditoria gravada, quando alguém tenta alterá-la ou removê-la, então a alteração é impedida (imutabilidade) ou a tentativa é ela própria auditada; Dado um pedido de auditoria, quando o auditor consulta o período, então consegue reconstruir cronologicamente todos os acessos a dado sensível; Dado que os logs incluem identificadores, quando são armazenados, então o CPF aparece mascarado na trilha | High | Requisito explícito de auditoria (discovery: trilha imutável); [extends: outputs/01-solution.md — trilha para TCU/CGU/ANPD] | Mecanismo de imutabilidade (Event Monitoring/Field Audit Trail vs. store externo) a definir na arquitetura | Confirmed
US-0807 | E08 | Segurança, Residência de Dados & Conformidade | Admin de segurança | Como Admin de segurança, quero que o CPF e dados sensíveis apareçam mascarados em todos os logs (aplicação, integração, depuração), para que nenhum dado pessoal sensível vaze por telemetria ou troubleshooting. | Dado que um log é gerado em qualquer camada (Salesforce, MuleSoft, debug), quando ele contém um CPF, então o valor é mascarado (ex.: ***.***.***-**) antes da persistência; Dada uma resolução de dado em runtime, quando ela é logada, então apenas o token/referência aparece, nunca o valor em claro; Dado um log de erro/exceção, quando ele é capturado, então payloads sensíveis são redigidos; Dada uma revisão de logs por auditoria, quando amostras são inspecionadas, então nenhuma ocorrência de CPF em claro é encontrada | High | Requisito explícito (discovery: mascaramento de CPF nos logs) | Padrão de mascaramento e ferramenta de log centralizada a definir | Confirmed
US-0808 | E08 | Segurança, Residência de Dados & Conformidade | Admin de segurança | Como Admin de segurança, quero um modelo de controle de acesso baseado em menor privilégio com perfis/permission sets por papel (beneficiária, facilitadora API-only, MTE, admin, auditor), para que cada ator acesse apenas o que sua função exige. | Dado um usuário de um papel, quando ele autentica, então só enxerga objetos, campos e ações previstos para o papel; Dada a facilitadora API-only, quando ela acessa, então não tem assento de portal nem visibilidade das concorrentes (equidade por construção); Dado o acesso a dado sensível/de-tokenização, quando concedido, então requer permissão explícita separada e é auditado; Dada uma revisão de acessos, quando executada, então não há permissões amplas (modify all / view all) atribuídas indevidamente | High | [extends: outputs/01-solution.md — equidade por construção, sem Apex managed sharing]; ADR 0004 | Matriz de papéis x permissões a detalhar com o MTE | Confirmed
US-0809 | E08 | Segurança, Residência de Dados & Conformidade | Admin de plataforma | Como Admin de plataforma, quero observabilidade e monitoramento de segurança (eventos de login, acessos a dado sensível, chamadas de integração, anomalias), para que incidentes sejam detectados e respondidos rapidamente. | Dado o funcionamento da plataforma, quando eventos de segurança ocorrem, então são coletados e ficam disponíveis para consulta/dashboard; Dado um padrão anômalo de acesso a dado sensível, quando detectado, então um alerta é disparado ao time de segurança; Dada uma falha na integração de de-tokenização, quando ocorre, então é monitorada com métrica de disponibilidade/latência; Dado um incidente, quando investigado, então há trilha correlacionável entre logs de app, integração e auditoria | High | Requisito explícito (discovery: observabilidade) | Ferramenta de SIEM/observabilidade (Event Monitoring, Shield, ou externo Dataprev) a definir | Assumed
US-0810 | E08 | Segurança, Residência de Dados & Conformidade | Auditor/DPO | Como DPO, quero que o tratamento de dado pessoal sensível esteja documentado e amarrado a uma base legal sob o Art. 11 da LGPD, para que o programa comprove conformidade no tratamento de dados sensíveis dos trabalhadores. | Dado o tratamento de CPF/dado sensível, quando ele ocorre, então há registro da base legal aplicável (Art. 11 LGPD) documentado; Dado o inventário de tratamento (RoPA), quando revisado, então mapeia finalidade, dados, fluxo e retenção; Dada uma solicitação de titular, quando recebida, então há processo definido para atendê-la respeitando a arquitetura de tokenização; Dada uma auditoria da ANPD, quando solicitada, então a documentação de conformidade Art. 11 está disponível | High | Contexto regulatório (discovery: LGPD Art. 11); [extends: outputs/01-solution.md] | Base legal específica e RoPA a validar com jurídico/DPO Dataprev/MTE | Confirmed
US-0811 | E08 | Segurança, Residência de Dados & Conformidade | Auditor/DPO | Como Auditor, quero relatórios e evidências de auditoria prontos para TCU, CGU e ANPD (acessos, transações, split, trilha imutável), para que os órgãos de controle obtenham comprovação sem intervenção manual demorada. | Dado um pedido de órgão de controle, quando um relatório de auditoria é solicitado, então ele é gerado a partir da trilha imutável cobrindo o período pedido; Dado o conteúdo do relatório, quando entregue, então inclui quem acessou o quê, quando e para qual finalidade, com CPF mascarado; Dado o fluxo financeiro (conta custódia/split), quando auditado, então há rastro correlacionável de cada movimentação; Dada a exportação, quando realizada, então mantém integridade/prova de não adulteração | High | Contexto de governança pública (discovery: auditoria TCU/CGU/ANPD) | Formato/periodicidade dos relatórios exigidos pelos órgãos a confirmar | Confirmed
US-0812 | E08 | Segurança, Residência de Dados & Conformidade | Arquiteto | Como Arquiteto, quero um diagrama de fluxo de dados sob LGPD como artefato versionado e mantido, para que a fronteira do dado sensível (o que persiste, o que só transita, onde é resolvido) seja explícita e revisável. | Dado o design da solução, quando o artefato é produzido, então o diagrama mostra origem, trânsito, de-tokenização em runtime e o que persiste vs. não persiste; Dado o diagrama, quando revisado, então indica o perímetro soberano (MuleSoft on-premise) e os pontos de saída de dado; Dada uma mudança de arquitetura, quando aprovada, então o diagrama é atualizado e versionado; Dado o diagrama, quando entregue à auditoria/ANPD, então serve de evidência do fluxo sob Art. 11 | Medium | Requisito explícito (discovery: diagrama de fluxo de dados sob LGPD Art. 11) | Fronteira campo-a-campo depende da ratificação da residência (decisão em aberto) | Confirmed
US-0813 | E08 | Segurança, Residência de Dados & Conformidade | Admin de segurança | Como Admin de segurança, quero gestão segura de credenciais e segredos das integrações (Named Credentials/secret store) para os callouts ao MuleSoft e à infra soberana, para que credenciais nunca fiquem expostas em código ou configuração legível. | Dado um callout à infra de de-tokenização, quando autenticado, então usa Named Credentials/secret store, sem credenciais hardcoded; Dada a rotação de segredos, quando executada, então não exige redeploy de código nem expõe o valor; Dado um acesso à configuração de credenciais, quando ocorre, então é restrito e auditado; Dado um repositório/metadado, quando inspecionado, então nenhum segredo aparece em texto claro | High | [extends: outputs/01-solution.md — Named Credentials/Auth Provider para gov.br OIDC e MuleSoft] | Mecanismo de secret management (Salesforce vs. cofre Dataprev) a definir | Assumed
US-0814 | E08 | Segurança, Residência de Dados & Conformidade | Admin de segurança | Como Admin de segurança, quero políticas de sessão e autenticação forte (MFA, timeout, restrição de IP para admins) na org dedicada, para que o acesso administrativo e privilegiado a um ambiente que orquestra dado sensível seja protegido. | Dado um login administrativo, quando ocorre, então exige MFA; Dada uma sessão inativa, quando excede o timeout, então é encerrada automaticamente; Dado o acesso de perfis privilegiados, quando configurado, então há restrição de faixa de IP/rede confiável quando aplicável; Dada uma tentativa de login fora de padrão, quando detectada, então é bloqueada/alertada e auditada | High | [assumption: hardening padrão Salesforce Security para ambiente gov regulado; validar contra política Dataprev] | Políticas específicas (faixas de IP, provedor MFA) a alinhar com Dataprev | Assumed
US-0815 | E08 | Segurança, Residência de Dados & Conformidade | Auditor/DPO | Como DPO, quero políticas de retenção e expurgo dos tokens/referências e artefatos de auditoria conforme LGPD, para que dados não sejam mantidos além do necessário e o expurgo seja comprovável. | Dado um token/referência sem finalidade ativa, quando expira o prazo de retenção, então é expurgado conforme política definida; Dada a trilha de auditoria, quando o prazo legal de guarda é atingido, então a retenção respeita a exigência de órgãos de controle antes de qualquer expurgo; Dado um expurgo executado, quando ocorre, então é registrado (o quê, quando, por qual regra); Dada uma revisão de conformidade, quando feita, então prazos de retenção estão documentados e aplicados | Medium | Contexto regulatório (discovery: LGPD); [assumption: prazos de retenção a definir com jurídico] | Prazos de retenção conflitantes entre LGPD (minimização) e guarda para TCU/CGU a conciliar | Assumed
US-0816 | E08 | Segurança, Residência de Dados & Conformidade | Sistema | Como Sistema, quero controle de acesso a nível de campo (FLS) e criptografia em repouso dos campos de referência/token, para que mesmo os identificadores tokenizados só sejam legíveis por quem tem permissão e estejam protegidos em armazenamento. | Dado um campo de referência/token, quando um perfil sem permissão o consulta, então o valor não é retornado (FLS bloqueia); Dado o armazenamento do token, quando persistido, então está criptografado em repouso; Dado um export/relatório, quando gerado por perfil não autorizado, então os campos protegidos não são incluídos; Dada uma tentativa de acesso via API, quando o perfil não tem FLS, então a chamada é negada e auditada | Medium | [extends: outputs/01-solution.md — org guarda referências tokenizadas]; [assumption: FLS + Shield Platform Encryption a validar] | Uso de Shield Platform Encryption depende de edição/licenciamento da org dedicada | Assumed
US-0901 | E09 | Gestão de Mudança & Adoção | Gestor de mudança | Como Gestor de mudança, quero conduzir uma avaliação de impacto de mudança por público (beneficiárias, facilitadoras, estabelecimentos e equipe MTE), para dimensionar esforço de comunicação e capacitação e antecipar focos de resistência antes do go-live de 15/nov/2026. | Dado o escopo do marketplace do PAT, quando a avaliação de impacto for concluída, então cada um dos quatro públicos tem um perfil de impacto documentado (alto/médio/baixo) com processos afetados e mudanças de comportamento esperadas; Dado um público com impacto alto, quando o perfil for registrado, então há ao menos uma ação de mitigação associada; Dado a fronteira de responsabilidade com a Dataprev a confirmar, quando itens dependerem da Dataprev, então ficam explicitamente marcados como premissa a validar; Dado a avaliação aprovada, quando publicada, então serve de insumo priorizado para o plano de comunicação e capacitação | High | Discovery: volumetria 600-700 facilitadoras + ~450 mil beneficiárias + ~800 mil estabelecimentos + ~22 mi trabalhadores [.discovery-context.md]. [assumption: escopo de change management e fronteira Dataprev/Salesforce PS a confirmar] | Escopo de gestão de mudança entregue por Salesforce PS; fronteira de responsabilidade com a Dataprev a confirmar; acesso aos donos de processo dos quatro públicos. | Assumed
US-0902 | E09 | Gestão de Mudança & Adoção | Gestor de mudança | Como Gestor de mudança, quero um plano de comunicação segmentado por público (beneficiárias, facilitadoras, estabelecimentos e equipe MTE), para que cada audiência receba a mensagem certa nos canais certos ao longo da transição para o marketplace. | Dado os quatro públicos, quando o plano de comunicação for aprovado, então cada público tem mensagens-chave, canais e cadência definidos por fase (pré-go-live, go-live, pós-go-live); Dado o marco de 15/nov/2026, quando o cronograma de comunicação for montado, então os disparos estão ancorados nesse marco e nos marcos de homologação de setembro; Dado uma mensagem publicada, quando revisada, então está alinhada à identidade do MTE e aprovada pelo dono de comunicação; Dado a fronteira com a Dataprev, quando canais oficiais forem usados, então a responsabilidade de disparo (Salesforce PS vs Dataprev/MTE) está registrada | High | Discovery: transição do modelo atual para marketplace; go-live fixo 15/nov/2026 e homologação set/2026 [.discovery-context.md; 02-call-esclarecimento-brief.md]. [assumption: canais oficiais e aprovação de comunicação sob MTE/Dataprev a confirmar] | Canais oficiais de comunicação (gov.br, Novo PAT, e-mail institucional) disponíveis; aprovação de conteúdo pelo MTE; fronteira de disparo a confirmar. | Assumed
US-0903 | E09 | Gestão de Mudança & Adoção | Beneficiária | Como Beneficiária (empresa contratante), quero materiais de capacitação e treinamento sobre como publicar cotações, comparar propostas e enviar folha no portal, para operar o marketplace com autonomia desde o primeiro uso. | Dado os fluxos do portal (login gov.br, nova cotação, comparar propostas, enviar folha), quando os materiais de capacitação forem entregues, então cada fluxo tem um guia passo a passo ou vídeo curto correspondente; Dado uma beneficiária nova, quando concluir o treinamento, então consegue publicar uma cotação de ponta a ponta em ambiente de treino sem apoio; Dado atualização de tela ou regra do portal, quando o material for revisado, então a versão e a data de atualização ficam registradas; Dado o público de centenas de milhares de beneficiárias, quando o material for disponibilizado, então é autoexplicativo e acessível de forma assíncrona (autoatendimento) | High | Discovery: protótipo Figma da jornada da Beneficiária (login gov.br → cotação → comparar → folha) [01-prototipo-figma-cotacao.md]. [assumption: formato e canal de distribuição de treinamento a confirmar] | Fluxos do portal estabilizados a tempo de produzir material; ambiente de treino/sandbox disponível; distribuição via portal/autoatendimento. | Assumed
US-0904 | E09 | Gestão de Mudança & Adoção | Facilitadora | Como Facilitadora (emissora de VA/VR), quero um pacote de onboarding técnico para integração via API (envio de propostas, processamento de folha, split/repasse), para conectar meus sistemas ao marketplace dentro da janela de homologação. | Dado que facilitadoras operam via API e não por portal manual, quando o pacote de onboarding for entregue, então inclui guia de integração, referência de endpoints/mocks e checklist de homologação; Dado ausência de Swagger/definição arquitetural hoje, quando a integração real ainda não existir, então o onboarding usa mocks/simulações das APIs para capacitação inicial; Dado uma facilitadora em onboarding, quando concluir o checklist, então há um status de prontidão de integração registrado por facilitadora; Dado a fronteira com a Dataprev, quando o suporte técnico for acionado, então o canal e o responsável (Salesforce PS vs Dataprev) estão definidos | High | Discovery: 600-700 facilitadoras via API; mocks necessários por falta de Swagger; integração Novo PAT = alto risco [.discovery-context.md]. [KB: salesforce-revenue-cloud-marketplace-arch.md:38 MuleSoft para integrar sistemas das facilitadoras via API] | Especificação de API (ou mocks) disponível para onboarding; janela de homologação set/2026; fronteira de suporte técnico Dataprev/Salesforce a confirmar. | Assumed
US-0905 | E09 | Gestão de Mudança & Adoção | Estabelecimento | Como Estabelecimento (rede credenciada), quero guias e FAQ sobre credenciamento unificado via gov.br e sobre o novo modelo de repasse (até 15 dias, taxa até 3,6%), para entender o que muda para o meu negócio no marketplace. | Dado o fluxo de credenciamento via gov.br, quando o guia for publicado, então cobre cadastro, aprovação/descredenciamento e o papel legal da facilitadora; Dado as regras da reforma do PAT (taxa máx. 3,6%, repasse em até 15 dias), quando a FAQ for publicada, então essas regras estão explicadas em linguagem acessível ao estabelecimento; Dado uma dúvida frequente identificada em suporte, quando a FAQ for atualizada, então a nova entrada é adicionada e datada; Dado a fronteira com a Dataprev, quando o conteúdo tocar regra regulatória, então a fonte oficial (Novo PAT/MTE) é referenciada | Medium | Discovery: credenciamento de estabelecimentos via gov.br; reforma nov/2025 (taxa 3,6%, repasse 15 dias) [.discovery-context.md]. [assumption: propriedade do conteúdo regulatório sob MTE a confirmar] | Regras regulatórias estáveis; fluxo de credenciamento definido; propriedade de conteúdo regulatório com o MTE. | Assumed
US-0906 | E09 | Gestão de Mudança & Adoção | Beneficiária | Como Beneficiária, quero guias e FAQ contextuais dentro do portal (ajuda em tela, 'Precisa de ajuda?'), para resolver dúvidas sem abrir chamado enquanto navego pelo marketplace. | Dado as telas do portal, quando o conteúdo de ajuda for publicado, então há FAQ e guias acessíveis a partir do link de ajuda visível no portal; Dado uma dúvida sobre um passo específico (ex.: representar empresa via procuração digital), quando a beneficiária buscar ajuda, então encontra orientação correspondente àquele passo; Dado o agente informacional via WhatsApp/webchat previsto, quando a FAQ for estruturada, então o conteúdo é reaproveitável como base de conhecimento do agente; Dado atualização do portal, quando a ajuda for revisada, então itens obsoletos são removidos ou corrigidos | Medium | Discovery: protótipo mostra link 'Precisa de ajuda?' e login gov.br/procuração; Agentforce informacional via WhatsApp/webchat citado [01-prototipo-figma-cotacao.md; .discovery-context.md]. [assumption: integração da base de FAQ ao agente a confirmar] | Link de ajuda presente no portal; conteúdo reaproveitável pelo agente Agentforce; escopo de ajuda em tela dentro da entrega. | Assumed
US-0907 | E09 | Gestão de Mudança & Adoção | Gestor de mudança | Como Gestor de mudança, quero definir e medir métricas e KPIs de adoção do marketplace, para acompanhar o uso real por público e agir onde a adoção estiver abaixo do esperado. | Dado os quatro públicos, quando o painel de adoção for definido, então há KPIs por público (ex.: % beneficiárias que publicaram cotação, % facilitadoras integradas, % estabelecimentos credenciados, folhas enviadas pelo portal); Dado cada KPI, quando registrado, então tem definição, fonte de dado e frequência de medição; Dado ausência de baseline histórico do marketplace, quando as metas forem propostas, então são marcadas como alvo a validar (sem baseline inventado); Dado a adoção medida abaixo da meta, quando o acompanhamento identificar o desvio, então dispara uma ação corretiva de comunicação/capacitação | Medium | Discovery: volumetria e alcance do programa; monitoramento MTE fora do escopo confirmado nesta rodada (Data Cloud/Tableau) [.discovery-context.md]. [assumption: fonte de dados de adoção e baseline a confirmar; sem baseline inventado] | Fonte de dados de uso disponível (plataforma/portal); metas a validar com MTE/Dataprev; medição de adoção dentro do escopo de change (não confundir com monitoramento MTE). | Assumed
US-0908 | E09 | Gestão de Mudança & Adoção | Gestor de mudança | Como Gestor de mudança, quero estabelecer uma rede de multiplicadores (facilitadores/champions) por público, para escalar a adoção junto a 600-700 facilitadoras e centenas de milhares de beneficiárias sem depender apenas de suporte central. | Dado o alcance do programa, quando a rede de multiplicadores for constituída, então há multiplicadores identificados e capacitados por público relevante; Dado um multiplicador capacitado, quando concluir a habilitação, então recebe kit de materiais e canal de escalonamento definido; Dado a rede em operação, quando surgir dúvida recorrente na ponta, então há fluxo para o multiplicador escalar ao suporte central e retroalimentar a FAQ; Dado a fronteira com a Dataprev, quando papéis de multiplicador tocarem operação Dataprev/MTE, então a responsabilidade fica registrada como premissa a confirmar | Low | Discovery: 600-700 facilitadoras + centenas de milhares de beneficiárias exigem escala de adoção [.discovery-context.md]. [assumption: disponibilidade e engajamento de multiplicadores a confirmar] | Existência de candidatos a multiplicadores nos públicos; engajamento voluntário/institucional; fronteira de papéis com Dataprev a confirmar. | Assumed
US-0909 | E09 | Gestão de Mudança & Adoção | Equipe MTE | Como Equipe MTE, quero um plano de suporte à transição pós-go-live (hypercare) com canais, SLA e triagem de dúvidas por público, para sustentar a adoção nas primeiras semanas após 15/nov/2026. | Dado o go-live de 15/nov/2026, quando o plano de hypercare for aprovado, então define janela de suporte reforçado, canais e SLA de resposta por tipo de dúvida; Dado uma dúvida ou incidente de adoção reportado no período, quando for registrado, então é triado por público e por severidade e roteado ao responsável correto; Dado a fronteira com a Dataprev, quando o suporte for estruturado, então a divisão de responsabilidades (Salesforce PS vs Dataprev/MTE) está explícita para cada canal; Dado o fim da janela de hypercare, quando o suporte for transferido à operação regular, então há um handover documentado com pendências e lições aprendidas | Medium | Discovery: go-live fixo 15/nov/2026; entrega Salesforce PS com fronteira Dataprev a confirmar [.discovery-context.md; 02-call-esclarecimento-brief.md]. [assumption: modelo de suporte pós-go-live e divisão com Dataprev a confirmar] | Janela de hypercare acordada; canais de suporte definidos; divisão de responsabilidades de suporte com a Dataprev a confirmar. | Assumed

## Estimates
Item ID | Item Type | T-Shirt Size | Size Rationale | Size If Assumption Breaks | Complexity Drivers | Skills Needed | Risks | Solution Approach | Confidence
E01 | epic | L | L — largura de UI + segurança external do portal; integração e data model moderados. | XL se procuração digital exigir motor de delegação custom ou se acessibilidade demandar componentes não-LDS extensos. | Portal external gov federal (LWR + acessibilidade), federação de identidade gov.br OIDC, procuração digital, base sobre a qual E02/E03/E04 renderizam. | Experience Cloud Developer, Identity/Integration Architect, UX/Accessibility, MuleSoft | Conector gov.br OIDC nativo inexistente (G0101); procuração digital sem mecânica definida (G0102); acessibilidade gov federal (G0105); Contact × residência (G0106). | Experience Cloud LWR + gov.br OIDC (Auth Provider/Named Credentials); Contact por referência tokenizada resolvida em runtime via MuleSoft. | Assumed
E02 | epic | XL | XL — múltiplas dimensões em L (automação + UI + sharing) compõem para XL; é o motor custom do leilão reverso. Data Cloud (enriquecimento/perfil) é adição Assumed e candidato a de-escopo — não move o tamanho (já no teto). |  | Leilão reverso 100% custom (sem capability nativa Salesforce), sharing N-vendedores, comparação/ranking, conformidade Lei 14.133/2021; regra de equidade (propostas ocultas até o fechamento) + seleção manual pela beneficiária + contrato assinado fora da plataforma. Data Cloud para enriquecimento é Assumed e forte candidato a de-escopo (buffer da data fixa 15/nov). | Senior Salesforce Developer (Apex/LWC), Solution Architect, Business Analyst | Regras de seleção/desempate indefinidas (G0202/G0204); conformidade Lei 14.133 (G0203); normalização de propostas para comparação justa (G0208); tela de comparação ausente no protótipo (G0201). | Cotacao__c 1→N Proposta__c; Flow (publicação/prazo/SLA) + Apex (ranking, comparação, seleção→contrato); LWC de comparação; Apex managed sharing. | Assumed
E03 | epic | XL | XL — o motor de regras financeiras reside no Salesforce (ADR 0003): cálculo/aplicação de split + emissão de boletagem + conciliação (casamento) são lógica financeira real, não 'instruir e esquecer'. É a realização do size_if_assumption_breaks anterior (L→XL). A execução/custódia sai (gateway externo), mas as regras ficam. | Já em XL. Pressão adicional para reintroduzir Revenue Cloud Billing se o volume de transações e a complexidade de faturamento/notas crescerem além do motor custom. | Motor de regras de split custom no CRM (rateio multi-parte, teto MDR 3,6%, repasse regulado ≤15 dias), emissão de boletagem com split, conciliação/casamento e tratamento de divergência, idempotência crítica; execução bancária e custódia FORA de escopo (gateway PCI, cliente). | Salesforce Developer, Technical Consultant (arquitetura bancária/split), MuleSoft Developer | Provedor do gateway PCI não definido — dependência de terceiro, risco 15/nov (G0309); regras de conciliação/divergência ainda indefinidas (G0304); mecânica boleto/Pix e settlement do gateway (G0302/G0301); tratamento de erro de pagamento (G0305); risco do baseline Core-only se financeiro crescer (G0308). | Objetos custom folha/contrato/regras-de-split; motor de regras de split em Apex/Flow que calcula o rateio e emite a boletagem; orquestração + conciliação (casamento) no CRM; integração com o gateway PCI via MuleSoft (envia boletagem, recebe movimentações via webhook) com idempotência e trilha. | Assumed
E04 | epic | M | M — várias dimensões moderadas sem nenhuma em L; conflito de system-of-record adiciona risco, não tamanho. |  | Cadastro unificado via gov.br PJ, aprovação/descredenciamento por facilitadora, deduplicação entre bases. | Salesforce Developer, MuleSoft Developer, Business Analyst | Conflito de fonte: registro unificado vs. papel legal da facilitadora (G0401); identidade gov.br PJ/CNPJ (G0402); semântica de descredenciamento (G0405); fronteira de residência para dado de estabelecimento (G0406). | Objeto de estabelecimento + workflow de aprovação declarativo + integração MuleSoft para dedup/reconciliação com bases das facilitadoras. | Assumed
E05 | epic | XL | XL — dirigido inteiramente pela largura e profundidade da integração: hub multi-sistema + centenas de APIs de facilitadoras, sem contratos existentes; o gateway PCI (ADR 0003) e a validação por CNPJ somam alvos mas não movem o tamanho (já no teto). |  | Orquestração multi-sistema, ~600-700 integrações de facilitadoras, mock-first sem Swaggers, resiliência (idempotência/replay), governança de virada mock→real; integração com o gateway PCI (boletagem→webhook de movimentação, ADR 0003), notificação via CTPS Digital, validação por CNPJ com credenciais do cliente. | MuleSoft Technical Architect, MuleSoft Developer(s), Integration Architect | Ausência total de contratos de API (G0501) — risco #1 e caminho crítico, band-widener grande; governança mock-first (G0502); onboarding de ~600-700 facilitadoras sem modelo (G0503); hospedagem MuleSoft × residência (G0504); RNFs de resiliência/idempotência (G0506); observabilidade (G0507). | Camada API-led (System/Process/Experience) no MuleSoft Anypoint; mock-first para desbloquear dev; padrões event-driven (Platform Events/CDC), tratamento de erro/replay. | Assumed
E06 | epic | L | L — dirigido pela dimensão de inteligência (agente multi-tópico + grounding + guardrails); integração e segurança moderadas. |  | Agente transacional × residência (sem CPF em prompt), grounding, guardrails governamentais, canal WhatsApp (BSP). | Agentforce Specialist, Conversational Designer, Integration Developer | Escopo informacional vs. transacional indefinido (G0601); WhatsApp Business API/aprovação Meta (G0602); tensão residência × agente transacional (G0603); base de conhecimento para grounding ausente (G0604); handoff humano (G0605); guardrails públicos (G0606). | Agentforce com camada informacional (FAQ grounded) + transacional; grounding por referência tokenizada; guardrails; canais WhatsApp/webchat. | Assumed
E07 | epic | M | M — carga inicial bounded (SoR permanece externo); Unknown de volume sobe conservadoramente, mas o escopo não é migração massiva. | L se o volume superar ~500k registros ou as bases das facilitadoras exigirem transformação/limpeza pesada. | Carga inicial multi-entidade, deduplicação, referências não-sensíveis, qualidade de fonte legada. | Data Migration Specialist, MuleSoft Developer | Volume desconhecido — band-widener (G0701); acesso à fonte da carga indefinido (G0703); regras de qualidade/dedup não especificadas (G0704); sem estratégia de reconciliação/rollback (G0705); o que carregar se CPF não persiste (G0702). | Extração/carga inicial via MuleSoft com dedup; Novo PAT permanece system-of-record; foco em referências não-sensíveis. | Assumed
E08 | epic | L | L — dirigido pela dimensão de segurança/residência (arquitetura de tokenização, deep numa dimensão); sobe a XL se a fronteira exigir resolução campo-a-campo em runtime em escala. | XL se a fronteira exigir de-tokenização campo-a-campo em runtime em alta escala/latência ou certificação de hospedagem específica. | Tokenização + resolução runtime, DFD sob LGPD Art. 11, trilha de auditoria TCU/CGU/ANPD para dado não-persistido, papéis LGPD. | Security/Data Residency Architect, Integration Architect (MuleSoft), Compliance SME | Fronteira campo-a-campo não ratificada (G0801) — governa data model de várias épicas; mecânica de tokenização/resolução (G0802); auditoria de dado não-persistido (G0803); certificação/hospedagem gov federal (G0804); papéis LGPD (G0805); direito ao esquecimento com referências (G0806). | Modelo de referências tokenizadas (CPF/sensíveis não persistem no SF), resolução runtime via MuleSoft, DFD LGPD, trilha de auditoria; overlay de conformidade regulada. | Assumed
E09 | epic | M | M — não é build técnico; o tamanho reflete a coordenação de mudança em escala (600-700 facilitadoras + beneficiárias), não complexidade de plataforma. |  | Change management em escala, resistência esperada das facilitadoras (perda de margem no modelo transparente), capacitação e adoção multi-audiência. | Change Manager, Adoption/Enablement Lead, Comms | Escopo PS vs. cliente indefinido (G0901/G0906); adoção voluntária vs. mandatória (G0902); definição concreta de change/adoção (G0903); dono da governança pós go-live (G0904); métrica de sucesso de adoção (G0905). | Plano de comunicação, materiais de apoio, capacitação e métricas de adoção. Entrega Salesforce PS; sem arquitetura técnica bespoke. | Assumed

## Roadmap Phases
Phase Number | Phase Name | Duration (Weeks) | Duration Source | Objectives | Epics Included | Success Criteria | Dependencies | Risks
1 | Fundação — Arquitetura + Planning & Design + Modelo de Dados + Identidade + Integração + Residência (17/ago – 13/set · Sem. 1-4) | 4 | user | Início em 17/ago/2026 NA SEMANA 1 — a Definição de Arquitetura foi MESCLADA ao Planning & Design desta etapa (não há mais uma Etapa 0 de aprovisionamento). Isso é possível porque o MuleSoft NÃO é mais uma nova instância greenfield: REUSA a instalação on-premise existente na infra soberana Dataprev/gov (ADR 0006, supera ADR 0005) — elimina o lead-time de provisionamento da camada de integração e as duas semanas iniciais. ARRANCAR COM O TIME DE IMPLEMENTAÇÃO INTEIRO (ADR 0004): (1) fechar a arquitetura e o Planning & Design junto com a DEFINIÇÃO FUNDACIONAL DE OBJETOS E MAPEAMENTO DE DADOS — o modelo de dados Sales Cloud nativo (Account = beneficiária/CNPJ; Opportunity = demanda do leilão reverso; Quote = resposta da facilitadora via API; termo de aceite/faixa salarial; matriz/filial) é a base compartilhada de que TODAS as frentes dependem; (2) subir o hub de integração sobre o MuleSoft on-premise REUSADO, mock-first (E05 — risco #1, começado na Sem. 1, já com o gateway como alvo; Novo PAT sem API mantém mock obrigatório) — E05 abre como FRENTE CONTÍNUA que se estende por todo o P&D e DEV (Sem. 1-11); (3) o modelo de residência/tokenização (E08 — soberania, dado sensível não sai do perímetro on-premise); (4) o portal Experience Cloud PARTNER COMMUNITY com login gov.br (E01). Em paralelo (responsabilidade do cliente, day-1, sem gatear a Fundação): provisionamento da instância Salesforce dedicada greenfield (ADR 0002) e seleção/contratação do provedor do gateway PCI (G0309). Iniciar a comunicação de mudança (E09 arranca aqui). | E05,E08,E01 | Arquitetura e Planning & Design fechados; MODELO DE DADOS FUNDACIONAL definido e ratificado com o time inteiro (objetos nativos Opportunity/Quote/Account + termo de aceite) — MARCO que libera a paralelização das frentes; camada API-led sobre o MuleSoft on-premise REUSADO de pé com mocks (incluindo o contrato de integração com o gateway); modelo de referência tokenizada resolvendo em runtime; portal Partner Community com login gov.br funcional. Base pronta para as frentes paralelas de Marketplace e Financeiro. MARCO DE PROJETO ao fim da Sem. 4 (13/set). | Nenhuma etapa anterior (a antiga Etapa 0 de aprovisionamento foi eliminada). Requer disponibilidade da arquitetura Dataprev (Jair Bogo), dos donos dos sistemas externos, e o ACESSO à instalação MuleSoft on-premise existente (reuso — sem lead-time de provisionamento). Provisionamento da org dedicada e contratação do gateway correm em paralelo como ação do cliente e não gateiam o arranque, mas gateiam a ida do Financeiro a produção. | Sem o MuleSoft on-premise como lead-time externo (agora reuso — ADR 0006), o maior risco à data fixa recua para: (a) a definição do modelo de dados fundacional fechar cedo (gargalo de sequenciamento — nada paraleliza antes); (b) ausência de contratos de API (G0501, Novo PAT sem API) que trava a virada mock→real; (c) provisionamento da org dedicada e contratação do gateway (ação do cliente em paralelo) chegarem a tempo para o Financeiro. Adaptar objetos nativos sell-side (Opportunity/Quote) ao padrão comprador→N-vendedores adiciona esforço (ADR 0004). Janela de 4 semanas iniciando na Sem. 1 dá mais prazo às frentes de DEV e REDUZ o risco de cronograma vs. o plano anterior.
2 | Marketplace & Credenciamento — Frente Paralela (14/set – 25/out · Sem. 5-10 · 2 sprints de 3 semanas) | 6 | user | FRENTE PARALELIZADA sobre o modelo de dados fundacional da Fundação, agora com JANELA MAIS LONGA (6 semanas = 2 sprints de 3 semanas), o que reduz o risco de cronograma. Construir o valor mais visível da reforma sobre objetos nativos Sales Cloud (ADR 0004): o leilão reverso (E02 — beneficiária cadastra a demanda como Opportunity → facilitadoras respondem com Quote via API, ocultas até o fechamento → comparação lado a lado → seleção manual → contrato SEM CLM, PDF imutável versionado) e o credenciamento unificado de estabelecimentos (E04 — com vigilância sanitária + consulta à adquirente via API). E02 e E04 correm em paralelo por terem baixa dependência entre si. Fase 1 de E02 SEM Data Cloud (enriquecimento é de-escopo/buffer). | E02,E04 | MARCO DE ENTREGA DE JORNADA: beneficiária publica a demanda (Opportunity), facilitadoras enviam Quotes via API (ocultas até o fechamento), tela 'Comparar Propostas' operante, seleção manual registra o vencedor; estabelecimentos se credenciam via gov.br PJ (CNPJ) com aprovação da facilitadora e checagem de vigilância sanitária. A ENTREGA DA FRENTE MARKETPLACE ABRE O UAT (a partir da Sem. 8). Capacidades principais: leilão reverso + credenciamento. | Fundação (modelo de dados fundacional ratificado — habilitador da paralelização; E01 portal/identidade Partner Community, E05 integração on-premise reusada). E02 e E04 dependem de E01 + E05; entre si, baixa dependência (paralelizáveis). | Regras de seleção/desempate e conformidade Lei 14.133/2021 indefinidas (G0202/G0203); tela de comparação ausente no protótipo (G0201); conflito de system-of-record do credenciamento (G0401); 5000+ padrões municipais de vigilância sanitária (extração IA + transbordo humano). Data Cloud para enriquecimento fica FORA da Fase 1 — buffer de cronograma. A janela de 6 semanas (2 sprints) absorve melhor a incerteza de regras que a janela anterior de 3 semanas.
3 | Financeiro — Folha, Motor de Split & Conciliação — Frente Paralela (21/set – 01/nov · Sem. 6-11) | 6 | user | FRENTE PARALELA, iniciando junto com o Marketplace (Sem. 6, uma semana após o arranque da frente Marketplace) e correndo por 6 semanas até a Sem. 11 — o paralelismo dá ao núcleo regulatório XL uma janela maior e reduz o risco da data fixa. Fechar o núcleo regulatório da reforma (E03, XL — ADR 0003), seguindo o fluxo folha→pagamento→split detalhado: (1) upload da folha por portal/API → plataforma VALIDA layout + integridade; (2) análise de crítica pela melhor alternativa Salesforce (Einstein/agente) — se não houver, disponibiliza o arquivo para download da facilitadora (SEM persistir as linhas da folha em objeto — roadmap futuro); (3) facilitadora baixa a folha por contrato/mês-ano de vigência, devolve status 'processado' + valor a pagar via API; (4) plataforma envia o valor ao GATEWAY (intermedia conta custódia), recebe boleto registrado + metadados/link; (5) boleto disponível à beneficiária no portal; (6) plataforma recebe movimentações bancárias do gateway, identifica o pagamento em LOTES INCREMENTAIS via agendamento MuleSoft; (7) consulta regras de cálculo de split → calcula repasse à facilitadora + demais; (8) registra toda a memória de cálculo/datas/rateio/ordens de transferência e entrega, via MuleSoft, ao GATEWAY (executor único das transações bancárias). O Salesforce é o MOTOR DE REGRAS (teto MDR 3,6%, repasse ≤15 dias — Decreto 12.712/2025); execução bancária e custódia ficam FORA (gateway). | E03 | MARCO DE ENTREGA DE JORNADA (para UAT): upload de folha → validação de layout/integridade → crítica → download pela facilitadora → 'processado'+valor via API → gateway emite boleto registrado → beneficiária vê o boleto no portal → conciliação por lotes incrementais via MuleSoft → motor calcula o split → ordens de transferência entregues ao gateway com trilha e idempotência; UI simplificada a status consolidado 'crédito concedido'. Capacidade principal: fluxo financeiro folha→boleto→conciliação→split completo. A entrega alimenta o UAT contínuo (Sem. 8-13). | Gateway selecionado (ação do cliente em paralelo desde a Sem. 1 — dependência dura para produção), Fundação (E05 integração on-premise reusada com o gateway, E08 residência/soberania). E03 depende de E01 + E05 + E08 + o gateway contratado. | Provedor do gateway não definido a tempo (G0309) é o risco #1 desta fase — sem o parceiro contratado e integrado, o financeiro não vai a produção em 15/nov; regras de conciliação/divergência por lote incremental ainda indefinidas (G0304); mecânica boleto/Pix e settlement (G0302/G0301). A janela de 6 semanas em paralelo (vs. 3 sequenciais no plano anterior) é a principal alavanca de redução de risco desta frente XL.
4 | Homologação (UAT contínuo), Carga Mínima, Adoção & Go-live PROD (UAT Sem. 8-13 · Carga Sem. 12-13 · Go-live 15/nov) | 6 | user | UAT/HOMOLOGAÇÃO CONTÍNUO iniciando na Sem. 8 (a partir da entrega da frente Marketplace, o que ANTECIPA o UAT e o estende por 6 semanas, Sem. 8-13 — +1 semana vs. o plano anterior) e recebendo as jornadas de Marketplace e Financeiro à medida que entregam. CARGA MÍNIMA em 2 SEMANAS (Sem. 12-13, as duas últimas — não apenas 1): popular a plataforma com a carga inicial mínima necessária ao go-live (E07 — beneficiárias, facilitadoras e estabelecimentos a partir do Novo PAT/MTE; Novo PAT permanece system-of-record). Conduzir a adoção enxuta (E09 — capacitação e materiais essenciais, com o pico da comunicação já iniciado na Fundação) e virar para PRODUÇÃO em 15/nov/2026. MARCOS: (projeto) go-live PROD 15/nov; (decreto) entrada em vigor da reforma do PAT — Decreto 12.712/2025; (jornada UAT→PROD) portal/identidade, leilão reverso, credenciamento e fluxo financeiro folha→boleto→split disponíveis. | E07,E09 | HOMOLOGAÇÃO (UAT contínuo Sem. 8-13) concluída sobre as jornadas entregues (portal, marketplace, credenciamento, financeiro); cadastros mínimos carregados com dedup nas 2 semanas de carga (Sem. 12-13); facilitadoras e beneficiárias com capacitação essencial; GO-LIVE PROD 15/nov estabilizado. Capacidades principais em PROD: identidade gov.br, leilão reverso, credenciamento, financeiro folha→boleto→conciliação→split. | Fundação (E05 para extração/carga). E07 depende de E05. E09 é transversal — sua comunicação começa na Fundação e culmina aqui. O UAT depende das entregas incrementais das frentes Marketplace (Sem. 8+) e Financeiro (Sem. 11). | A antecipação do UAT (Sem. 8) e sua extensão para 6 semanas, somadas à carga mínima em 2 semanas (Sem. 12-13) e à eliminação do lead-time do MuleSoft (reuso), tornam a data de 15/nov MENOS agressiva que no plano anterior. Riscos remanescentes: provisionamento da org e contratação do gateway (ação do cliente) chegarem a tempo; volume de carga desconhecido (G0701, ~450k) — mitigado por carga mínima em 2 semanas; resistência das facilitadoras (perda de margem no modelo transparente). Adoção completa e carga massiva ficam pós-go-live e são cobertas pelo Scale/Hypercare.
5 | Scale / Hypercare — Sustentação, Manutenção & Cutover (16/nov – 13/dez · Sem. 14-17 · 4 semanas) | 4 | user | 4 semanas de Scale/Hypercare A PARTIR DE 16/nov/2026 (dia seguinte ao go-live), com uma equipe enxuta cujas responsabilidades são EXCLUSIVAMENTE: SUSTENTAR a operação em produção (monitorar, triar e corrigir incidentes de estabilização), MANTER a plataforma e as integrações on-premise (ajustes finos, saúde das rotas MuleSoft, conciliação/split em produção) e conduzir o CUTOVER (virada operacional completa, escalonamento da carga pós-mínima e handover à operação Dataprev). NÃO há build de nova funcionalidade no Scale — é janela de estabilização, não de escopo novo. Equipe: UM Consultor Técnico integral (1,0 FTE = 40h/sem — reforçado de 0,5 para 1,0 em 03/ago, pois sustentar/manter a plataforma sob dinheiro real é trabalho de período integral), meio Dev MuleSoft (0,5 FTE = 20h/sem), 10h/sem de um Arquiteto Técnico e 10h/sem de um Senior PM (o mesmo arquiteto e o mesmo PM do build), nas 4 semanas. |  | Operação estável em produção (incidentes de estabilização decrescentes); integrações on-premise saudáveis; conciliação e split rodando em regime; cutover concluído e operação transferida à Dataprev ao fim da Sem. 17 (13/dez). | Go-live PROD 15/nov (Etapa 4 concluída). Reusa recursos-chave do build (Arquiteto Técnico, Senior PM, Consultor Técnico, Dev MuleSoft) em alocação fracional — não é novo headcount. | Escopo do Scale estritamente limitado a sustentar/manter/cutover; qualquer nova funcionalidade é roadmap/Fase 2, não Scale. Volume de carga massiva pós-go-live pode pressionar a janela de 4 semanas — o cutover prioriza a estabilidade do fluxo financeiro regulado.
6 | Onda 2 — Fase 2 (FORA do escopo do go-live 15/nov/2026) — Atendimento Inteligente (Agentforce) | 0 | user | Atendimento Inteligente com Agentforce (agente informacional e transacional em WhatsApp/webchat para beneficiárias, facilitadoras e estabelecimentos) — DEFERIDO para onda futura após o go-live da Fase 1 e o Scale/Hypercare. Fora do escopo comprometido de 15/nov/2026. Canais, casos de uso (informacional vs. transacional) e integração com o marketplace a confirmar com o cliente antes de dimensionar a onda. | E06 | Escopo do Agentforce ratificado com o cliente (canais, casos de uso, integração) e agente em produção atendendo participantes em escala — em onda posterior, sem impacto na data fixa da Fase 1. | Fase 1 em produção (Etapa 4 concluída) e Scale/Hypercare (Etapa 5) encerrados; E05 (hub de integração on-premise) e E08 (residência/tokenização) estáveis em produção. | Escopo do Agentforce ainda Assumed (Open Question 8 do discovery) — não dimensionar antes de confirmar canais/casos de uso/integração. Prontidão de IA e volumetria de atendimento a validar.

## Roles & Skills
Role ID | Role | Seniority | Location | Count | Side | Phases Active | Allocation | Allocation by Phase | Justification | Rationale | Comments | Suggested Count (opt-in) | Count Source | Multi-disciplinary Note
R02 | Solution Architect | senior | onshore | 1 | ps | 1-4 | full |  | Dono da arquitetura; cobre solution + funcional de alto nível. Com a Arquitetura MESCLADA ao Planning & Design da Fundação (ADR 0006), o SA fecha a arquitetura NA SEM. 1. Residência híbrida (ADR 0001) + instância dedicada greenfield (ADR 0002) + MuleSoft on-premise REUSADO (ADR 0006) governam o data model e a topologia de E01/E02/E03/E08 — coverage sênior contínuo por todo o build (S1-S13), amplificado por agentes.
R03 | Technical Architect | senior | onshore | 1 | ps | 1-4 | full |  | Risco #1: hub de integração E05 sem contratos de API, mock-first, com o gateway PCI como alvo (ADR 0003). Agora sobre MuleSoft on-premise REUSADO (ADR 0006) — sem lead-time de provisionamento, o TA arranca a frente de integração na Sem. 1. Sênior no caminho crítico dirigindo o fleet de agentes por todo o build; onshore por acoplamento de timezone com Dataprev/facilitadoras.
R13 | Technical Architect | senior | onshore | 1 | ps | 1-3 | full-then-fractional | 1: full; 2: quarter; 3: quarter | NOVO — arquiteto técnico dedicado à FRENTE MULESOFT contínua (E05), que se estende por todo o P&D e DEV (S1-S11). Reuso da instalação on-premise existente (ADR 0006) não elimina o desenho da camada API-led: contratos, roteamento, de-tokenização em runtime, agendamento de conciliação por lotes e a integração do gateway PCI seguem no caminho crítico. Alocação INTEGRAL nas 4 primeiras semanas (arquitetura + P&D da camada de integração, Sem. 1-4 = 160h) e 20h/sem nas semanas de DEV (Sem. 5-11 = 140h). Onshore pela soberania on-premise e acoplamento de timezone.
R12 | Developer | regular | onshore | 1 | ps | 1-3 | half-then-full | 1: half; 3: full | E03 é XL (ADR 0003): o Salesforce é o MOTOR DE REGRAS DE SPLIT — calcula/aplica o rateio (governo/facilitadora/estabelecimento) com teto de MDR 3,6% e repasse ≤15 dias (Decreto 12.712/2025), emite boletagem com o split aplicado e concilia por casamento. Consultor Técnico dedicado à frente Financeiro: implementa as regras de split e conciliação (G0304) e o contrato de integração com o gateway PCI/banco custódia (G0309) na Fundação (half, Sem. 1-4 = 80h) e conduz o build da frente Financeiro em paralelo ao Marketplace (full, Sem. 6-11 = 240h). Onshore por acoplamento regulatório e de timezone. Rate corrigido para Technical Consultant (R$ 668,78) em 03/ago — antes mapeado provisoriamente a Senior TA.
R04 | Project/Program Manager | senior | onshore | 1 | ps | 1-4 | full |  | Accountability única de entrega e da relação MTE×Dataprev + coordenação multi-frente, release management e cadência com stakeholders. Senior PM full por todo o build (S1-S13) — o modelo AI-native e a data FIXA de 15/nov elevam a coordenação de caminho crítico e a governança das frentes paralelas (Marketplace + Financeiro correndo juntas). Absorve a accountability antes coberta por um Engagement Manager separado.
R05 | Developer | regular | offshore | 2 | ps | 1-4 | full |  | AI-native — volume→agentes (adj.1): pod de 3→2 sob a arquitetura sênior; os builders remanescentes constroem COM agentes o leilão custom (E02, XL) e o motor de split (E03, XL). Com o build re-derivado nas janelas mais longas (Marketplace 6 sem + Financeiro 6 sem em paralelo), os devs cobrem full por todo o programa (S1-S13 = 13 sem × 40h × 2 = 1.040h) — menor intensidade semanal por frente, maior prazo, menor risco.
R06 | Developer | regular | offshore | 1 | ps | 1-3 | full |  | Frente MuleSoft CONTÍNUA (E05) por todo o P&D e DEV (S1-S11 = 11 sem × 40h = 440h). Reuso da instalação on-premise existente (ADR 0006) favorece o arranque na Sem. 1; builder humano cobre a virada mock→real, a integração do gateway PCI (ADR 0003), a de-tokenização em runtime e o agendamento de conciliação por lotes (fora da fronteira do agente), sob o Arquiteto Técnico MuleSoft (R13).
R07 | Experience Design | regular | offshore | 1 | ps | 1-2 | full |  | Especialista fracional consumido (adj.5): jornada única gov.br (E01, na Fundação) + UX do leilão/comparação de propostas (E02, na frente Marketplace). Ativo da Sem. 1 à Sem. 8 (Fundação + primeira metade da frente Marketplace, onde o UX é definido) = 8 sem × 40h = 320h; risco de adoção material.
R08 | Quality Assurance | regular | offshore | 2 | ps | 2-4 | full |  | AI-native — QA amplificado, NÃO reduzido (adj.2): agente não é check independente da própria saída. Com o UAT ANTECIPADO (Sem. 8) e estendido a 6 semanas (Sem. 8-13, +1 sem vs. plano anterior), o QA acompanha as frentes em teste contínuo da Sem. 6 à Sem. 13 (8 sem × 40h × 2 = 640h) — go-live financeiro regulado (idempotência/conciliação boleto/Pix/split, teto MDR 3,6%) numa data FIXA exige verificação humana surge.
R10 | Change & Adoption | regular | onshore | 1 | ps | 1-4 | half |  | ~800k estabelecimentos + ~450k beneficiárias (volumetria a ratificar); resistência à perda de margem no modelo transparente. Especialista fracional (um dia/semana) da Sem. 1 à Sem. 13 (comms de mudança arrancam na Fundação, pico na adoção pré-go-live) = 13 sem × 20h = 260h.
R11 | Developer | regular | offshore | 1 | ps | 4 | half |  | Carga inicial MÍNIMA de cadastros (E07, M) — Novo PAT permanece system-of-record; carga massiva pós-go-live. Agora em 2 SEMANAS (Sem. 12-13, as duas últimas — não apenas 1), fracional = 2 sem × 20h = 40h.
S01 | Developer | regular | offshore | 1 | ps | 5 | full |  | SCALE/HYPERCARE — Consultor Técnico INTEGRAL (1,0 FTE = 40h/sem × 4 sem = 160h). Reforçado de 0,5→1,0 FTE em 03/ago: nas 4 semanas pós-go-live sob dinheiro real, sustentar e manter a plataforma (triar/corrigir incidentes de estabilização, ajustes de configuração) é trabalho de período integral. Responsabilidades: SUSTENTAR (triar/corrigir incidentes de estabilização) e MANTER a plataforma em produção. Sem build de nova funcionalidade.
S02 | Developer | regular | offshore | 1 | ps | 5 | half |  | SCALE/HYPERCARE — meio Dev MuleSoft (0,5 FTE = 20h/sem × 4 sem = 80h). Ajustado de 1,0→0,5 FTE em 03/ago: o esforço integral de sustentação nas 4 semanas migra para o Consultor Técnico (S01); o Dev MuleSoft cobre meio-período para MANTER a saúde das rotas MuleSoft on-premise e a conciliação/split em produção e apoiar o CUTOVER das integrações. Sem build de nova funcionalidade.
S03 | Technical Architect | senior | onshore | 1 | ps | 5 | fractional |  | SCALE/HYPERCARE — 10h/sem de Arquiteto Técnico × 4 sem = 40h. Responsabilidades: sustentar decisões de arquitetura em produção e conduzir o CUTOVER (virada operacional completa e handover à operação Dataprev).
S04 | Project/Program Manager | senior | onshore | 1 | ps | 5 | fractional |  | SCALE/HYPERCARE — 10h/sem de Senior PM × 4 sem = 40h. Responsabilidades: coordenar a sustentação, a manutenção e o CUTOVER; governar o handover à operação Dataprev ao fim da Sem. 17 (13/dez).
C01 | Product Owner / Decisor |  |  | 1 | client | 1-4 | full |  | Decisor empoderado para destravar blockers (fronteira de residência com Jair Bogo, provisionamento da org dedicada, seleção do gateway PCI, regras do leilão/Lei 14.133), com a cadência que o modelo AI-native exige e a data FIXA impõe. Com o MuleSoft agora em reuso (ADR 0006), o provisionamento da org e a contratação do gateway correm em paralelo à Fundação (day-1) e são a decisão de cliente mais sensível. ⚠ Não confirmado — gap de prontidão do cliente.
C02 | SMEs por épica |  |  | 1 | client | 1-4 | half |  | Conhecimento de Novo PAT, eSocial, folha, regras Lei 14.133 — disponível no momento (modelo native).
C03 | Data Steward |  |  | 1 | client | 4 | half |  | Origem e qualidade dos cadastros para E07 (Migração & Carga Mínima), nas 2 semanas de carga (Sem. 12-13).
C04 | Client IT / Plataforma |  |  | 1 | client | 1-3 | full |  | ACESSO à instalação MuleSoft on-premise existente (reuso — ADR 0006), contratos de API das facilitadoras, ponto de tokenização, provisionamento da instância dedicada greenfield (ADR 0002), contratação do gateway PCI (ADR 0003). Sub-staff aqui é o matador de entrega clássico e o maior risco à data fixa remanescente após o reuso do MuleSoft.
C05 | Capacidade de UAT |  |  | 1 | client | 2-4 | half |  | Homologação CONTÍNUA a partir da entrega do Marketplace (Sem. 8) até o go-live (Sem. 13) — janela de 6 semanas exige capacidade de UAT do cliente engajada mais cedo e por mais tempo que no plano anterior. Homologa marketplace, credenciamento e o fluxo financeiro regulado antes de produção em 15/nov.
C06 | Sponsor executivo |  |  | 1 | client | 1-5 | quarter |  | Alinhamento MTE × Dataprev; ratificação por escrito da instância dedicada (ADR 0002) e do reuso do MuleSoft on-premise (ADR 0006); monitorar ADI 7962/STF sobre o Decreto 12.712/2025. Presente também no Scale/Hypercare (Etapa 5) para o cutover.

## Efficiency
Section | Name | Task-Level Band | Realized Band | Driving / Amplified | Human-Only / Evidence | Sources | Narrative
Headline | Blended project-level | ~30-45% | ~10-18% |  | Assumed | [1]; [3]; [4]; [7]; [13] | task-level (~30-45%) × fator de realização (0.30-0.40), antes da modulação por readiness. Banda augmented — ferramental de IA, modelo operacional inalterado.
Realization Factor | 0.30-0.40 |  |  | Governo federal regulado (LGPD Art. 11, TCU/CGU/ANPD); Integração pesada sem contratos de API (E05, risco #1); Build custom significativo (E02 leilão reverso); Org greenfield + mock-first + configurar-antes-de-customizar compensam parcialmente |  |  | Straddle entre a linha regulada/integração-legada pesada (0.25-0.35) e config+custom misto (0.35-0.45): governo regulado + ausência total de contratos de API puxa para o piso; org Salesforce greenfield (sem dívida de código legado) + mock-first + princípio 'configurar antes de customizar' (strategy.json) nudge levemente para cima.
Readiness Signal | AI tooling posture |  |  | score 0/2 | Dataprev é empresa pública federal de TI; nenhuma evidência no discovery de ferramentas de IA aprovadas (Copilot/Claude em IDE) ou postura de adoção. Postura legal/segurança tende a ser restritiva. Assumed — pergunta de esclarecimento.
Readiness Signal | Delivery velocity / speed bias |  |  | score 1/2 | Data-alvo agressiva (homologação set/2026, produção 15/nov, ~15-16 sem abaixo do piso de 18) sinaliza viés de velocidade; MAS camadas de aprovação gov, incerteza jurídica (ADI no STF) e os blockers da Etapa 0 temperam. Misto.
Readiness Signal | Data & environment hygiene |  |  | score 1/2 | Org Salesforce greenfield (sem dívida legada no lado SF), MAS paisagem de integração externa fragmentada — sem contratos/Swaggers de API, ~600-700 facilitadoras em silos, volume de carga desconhecido (G0701). Lado SF limpo, lado integração/dados bagunçado.
Readiness Signal | Legal / security / compliance posture |  |  | score 0/2 | Pesada — LGPD Art. 11 (dado sensível), auditoria TCU/CGU/ANPD, residência híbrida (CPF não persiste, ADR 0001), ADI no STF. Máximo de restrição para código/dado proprietário em prompts; sem política de manuseio de dados por IA evidenciada.
Readiness Scenario | (current) Low readiness |  | ~8-12% | score range 0-2 | Aprovar Copilot/Claude para uso em IDE dentro da fronteira de segurança; Publicar política de manuseio de dados por IA (o que pode/não pode ir a prompt sob LGPD) |  | Estado de hoje. Sem ferramental de IA aprovado e com gates de compliance pesados, o ganho fica no piso — o modelo ajuda a rascunhar código/testes/docs, mas o ambiente não deixa capturar mais.
Readiness Scenario | Mid readiness |  | ~12-16% | score range 3-5 | Ambientes/dados de teste representativos prontos cedo; Contratos de API resolvidos na Etapa 0 (reduz o mock-then-rework) |  | Com ferramental aprovado e uma política de dados clara, o ganho sobe para o meio da banda — o time captura o ganho documental e de testes de forma consistente, o custom pesado continua limitado pelo review.
Readiness Scenario | High readiness |  | ~16-22% | score range 6-8 |  |  | Condições favorecem o topo da banda augmented — ferramental aprovado, dados limpos e ciclos rápidos. Ainda é a banda augmented; ultrapassar isso exige o modelo operacional AI-native (banda condicional).
Category | Technical Engineering & QA | ~25-40% | ~8-16% | Create Code (realistic enterprise / legacy); Analyze Code & Fix Defects; Write Test Classes; Generate Test Data ¦ epics: E05, E02, E03 |  | [1]; [4] | O mock-first de E05 é favorável à IA — gerar stubs/mocks aproxima-se de greenfield, onde o ganho é maior. Mas o leilão reverso custom (E02) e a de-tokenização em runtime (E08) são exatamente 'fora da fronteira irregular': código bespoke complexo onde o esforço de review consome o ganho bruto.
Category | Analysis & Design | ~30-50% | ~10-18% | Write User Stories; Generation of Analysis Models; Discovery Prep ¦ epics: E08, E02, E01 |  | [2]; [11] | A IA acelera o rascunho de modelos de análise e histórias (fronteira de residência de E08, regras do leilão de E02, jornada do portal E01). O refinamento é humano-dependente: ratificar a fronteira campo-a-campo com Jair Bogo e alinhar as regras do leilão à Lei 14.133 não é trabalho que o modelo fecha.
Category | Documentation & Knowledge Management | ~35-50% | ~12-20% | Generate Documents; Meeting Notes; Knowledge Transfer ¦ epics: E08, E09, E01 |  | [7]; [11] | É onde os ganhos mais defensáveis vivem: um programa regulado gera documentação pesada (DFD LGPD, docs de trilha de auditoria TCU/CGU, ADR, materiais de capacitação de E09) que a IA rascunha bem. O ganho é real porque o volume é alto e a estrutura é repetível.
Category | Project Management & Operations | ~20-30% | ~8-12% | Status Reports; Search & Retrieval; Coordination ¦ epics: E09, E05 |  | [7]; [1]; [5] | A categoria de menor ganho. A IA sumariza status e recupera informação, mas o núcleo — alinhamento entre MTE × Dataprev × 600-700 facilitadoras, resolução dos blockers da Etapa 0, coordenação da virada mock→real de E05 — é trabalho humano que não se move.
Human Barrier | Project Pulse Reports |  | ~0% |  | Trabalho de construção de confiança que a IA sumariza mas não facilita.
Human Barrier | Stakeholder Alignment |  | ~0% |  | Enorme aqui: alinhamento entre MTE (governo) × Dataprev × 600-700 facilitadoras. A IA rascunha posições; as pessoas decidem.
Human Barrier | Conflict Resolution |  | ~0% |  | Julgamento humano.
Human Barrier | Ratificação da fronteira de residência (G0801) |  | ~0% |  | Decisão de arquitetura humana com Jair Bogo — o que é token vs. o que pode persistir. Governa o data model; não é rascunhável por IA.
Human Barrier | Definição das regras do leilão / Lei 14.133 (G0202/G0203) |  | ~0% |  | Sign-off legal/regulatório humano sobre critérios de seleção e desempate; a IA propõe minutas, o órgão decide.
Human Barrier | Resolução da incerteza jurídica (ADI no STF) |  | ~0% |  | Fora do controle de qualquer equipe de entrega — depende de decisão judicial.

## Intents
ID | Title | Epic ID | Phase | Priority | Confidence | Surface | Outcome Summary | Has Metric | Open Question Count | Build Target Present | Internal Dep Count | External Dep Count | Requirement Count | Artifact Count
INT-001 | Contract-first mock harness for external systems (mock→real governance) | E05 | 1 |  | Confirmed | integration | Every external system the Novo PAT marketplace depends on is reachable through a versioned, contract-first mock behind a stable System API, so build proceeds before any real Swagger exists and swaps to the real endpoint without rework. | no | 2 | yes | 0 | 1 | 0 | 2
INT-002 | CPF de-tokenization / identity-resolution service on-premise | E05 | 1 |  | Confirmed | integration | The Salesforce core references workers and establishments by non-sensitive token; nominal/CPF data is resolved at runtime, only when authorized, inside the Dataprev sovereign perimeter and never persisted in the Salesforce cloud. | no | 1 | yes | 0 | 2 | 0 | 2
INT-003 | External-caller authentication & rate-limited token validation gateway | E05 | 1 |  | Confirmed | security | External callers (facilitadoras, adquirente) authenticate by CNPJ via client-credentials flow against a scope-restricted connected app; tokens are validated with rate limiting and caching before any integration endpoint runs. | no | 1 | yes | 0 | 1 | 0 | 1
INT-004 | Federal-source read & validation System APIs (mock-first) | E05 | 1 |  | Assumed | integration | The platform validates a beneficiária's/facilitadora's regular standing and reads required reference data from federal sources (Novo PAT regularity, GOV.BR/Geride, eSocial, SDC) through System APIs, running on mocks now and cutting over to real endpoints when contracts land. | no | 1 | yes | 0 | 2 | 0 | 1
INT-005 | INIS PJ / Kinis PJ termo-de-aceite data ingest | E05 | 1 |  | Assumed | integration | The platform ingests the acceptance-term data originated in INIS PJ/Kinis PJ — worker counts by salary band and matriz/filial structure — as the source of the beneficiária's termo de aceite, referenced by non-sensitive identifier in the core. | no | 1 | yes | 0 | 1 | 0 | 1
INT-006 | Facilitadora standard contract: Quote hand-off, processed-return, open-demand pull endpoint | E05 | 1 |  | Assumed | integration | Every one of the ~600–700 facilitadoras integrates through one standard API contract: it receives Quotes, returns the processed result plus value, and can pull the open demands in the current vigência — a certifiable single contract, not a bespoke connector per facilitadora. | no | 2 | yes | 0 | 1 | 0 | 1
INT-007 | Adquirente credenciamento-check API & transaction-monitoring ingest | E05 | 1 |  | Assumed | integration | An adquirente can query an establishment's accreditation status before processing a transaction, and sends all transactions into the platform for monitoring — the a-posteriori visibility feed for the MTE. | no | 1 | yes | 0 | 1 | 0 | 1
INT-008 | Scheduled incremental bank-movement reconciliation feed (gateway → CRM) | E05 | 1 |  | Assumed | integration | On a MuleSoft schedule, the platform pulls the registered boleto and the incremental bank movements returned by the gateway/banco custódia and lands them in the CRM so the split boletagem can be matched to what was actually paid. | no | 2 | yes | 0 | 1 | 0 | 1
INT-009 | Modelo de dados de referências tokenizadas — CPF e dados sensíveis nunca persistem na org | E08 | 1 |  | Assumed | data-model | Os objetos do PAT (cotação, proposta, contrato, folha, beneficiária, estabelecimento) referenciam pessoas e estabelecimentos por um identificador não-sensível; nenhum CPF ou dado pessoal sensível é gravado em campo, anexo, histórico ou log da org Salesforce. | no | 1 | yes | 0 | 1 | 0 | 1
INT-010 | Contrato de de-tokenização em runtime via MuleSoft on-premise | E08 | 1 |  | Assumed | data-model | Quando um usuário autorizado precisa ver o dado nominal de uma beneficiária/estabelecimento, a org resolve o identificador tokenizado em runtime por uma chamada ao MuleSoft on-premise, que de-tokeniza no perímetro soberano Dataprev — sem que o dado resolvido seja gravado na org. | no | 1 | yes | 0 | 1 | 0 | 2
INT-011 | Trilha de auditoria imutável de acesso a dado sensível | E08 | 1 |  | Assumed | security | Todo acesso a dado sensível (resolução de identificador, leitura de campo-fronteira, ação sobre registro financeiro) gera um registro de trilha imutável — quem, o quê, quando — que sustenta escrutínio de TCU/CGU/ANPD e não pode ser alterado nem apagado por administrador. | no | 1 | yes | 0 | 0 | 0 | 1
INT-012 | Mascaramento de CPF em logs, depuração e mensagens de erro | E08 | 1 |  | Assumed | security | CPF e dados pessoais sensíveis nunca aparecem em claro em logs de sistema, logs de depuração, mensagens de erro, notificações ou telas de diagnóstico — são mascarados ou substituídos pela referência tokenizada em toda saída observável. | no | 0 | yes | 0 | 0 | 0 | 0
INT-013 | Modelo de isolamento e acesso de menor privilégio na org dedicada | E08 | 1 |  | Assumed | security | Dentro da instância dedicada e apartada do MTE/PAT, o acesso a dado sensível e a operações financeiras é concedido por menor privilégio via permission sets e modelo de compartilhamento, de modo que só perfis autorizados resolvem dado nominal e nenhum administrador de outro ambiente Dataprev enxerga estes dados. | no | 2 | yes | 0 | 1 | 0 | 2
INT-014 | Autenticação gov.br via OpenID Connect no Experience Cloud | E01 | 1 |  | Assumed | security | Uma representante de uma empresa beneficiária entra no portal do PAT usando sua conta gov.br, sem senha própria da plataforma — a identidade gov.br é a única porta de entrada. | no | 2 | yes | 2 | 1 | 0 | 2
INT-015 | Seleção 'representar empresa' dirigida por procuração | E01 | 1 |  | Assumed | experience-cloud | Após o login, a representante vê apenas os CNPJs que sua procuração digital a autoriza a operar, escolhe uma empresa (Matriz ou Filial) e passa a navegar o portal naquele contexto — podendo trocar de empresa pelo menu superior. | no | 3 | yes | 2 | 0 | 0 | 2
INT-016 | Validação de vínculo CPF↔CNPJ via Geride | E01 | 1 |  | Assumed | automation | A lista de empresas que a representante pode operar reflete os vínculos válidos e ativos apurados na fonte oficial em tempo de acesso — vínculo revogado ou empresa irregular não aparece nem é operável. | no | 1 | yes | 2 | 1 | 0 | 2
INT-017 | Controle de acesso e navegação do portal por papel | E01 | 1 |  | Assumed | security | Cada tipo de usuário vê e opera somente o que seu papel permite — a representante da beneficiária navega cotação/folha da(s) empresa(s) que representa; o estabelecimento vê seu próprio escopo; o administrador do MTE tem sua visão de gestão — sem cruzar dados entre empresas. | no | 2 | yes | 2 | 0 | 0 | 2
INT-018 | Sessão e logout federado gov.br | E01 | 1 |  | Assumed | experience-cloud | A sessão do portal tem começo e fim claros: ao sair, a representante encerra a sessão do Experience Cloud e o vínculo com a identidade gov.br, sem deixar contexto de empresa aberto para um próximo acesso indevido. | no | 1 | yes | 2 | 0 | 0 | 1
INT-019 | Publicação da demanda como Opportunity nativa (leilão reverso) | E02 | 2 |  | Confirmed | experience-cloud | A beneficiária registra sua demanda de leilão reverso como uma Opportunity nativa do Sales Cloud, com todos os parâmetros que as facilitadoras precisam para cotar. | no | 2 | yes | 2 | 0 | 0 | 1
INT-020 | Recepção de Quotes das facilitadoras via API dentro da vigência | E02 | 2 |  | Confirmed | automation | N facilitadoras submetem propostas como Quotes nativas associadas à Opportunity aberta, exclusivamente via API, sem UI nem licença de portal — a equidade é por construção. | no | 1 | yes | 2 | 0 | 0 | 1
INT-021 | Máquina de estados da janela de vigência + trava de seleção até o fechamento | E02 | 2 |  | Confirmed | automation | O ciclo da demanda transita por estados regidos pela janela de vigência; a beneficiária vê as Quotes conforme chegam, mas a seleção fica travada até a janela fechar (não é seleção cega). | no | 2 | yes | 2 | 0 | 0 | 1
INT-022 | Tela Comparar Propostas (LWC) lado a lado | E02 | 2 |  | Assumed | lwc | A beneficiária compara as Quotes recebidas lado a lado numa tela custom, com os atributos decisórios normalizados para comparação justa. | no | 3 | yes | 2 | 0 | 0 | 1
INT-023 | Seleção do vencedor → firmamento do contrato | E02 | 2 |  | Assumed | screen-flow | Após o fechamento da janela, a beneficiária seleciona uma Quote e a plataforma transita a demanda para contrato firmado, com trilha de justificativa. | no | 1 | yes | 2 | 0 | 0 | 1
INT-024 | Upload e versionamento do PDF de contrato (sem CLM) | E02 | 2 |  | Assumed | data-model | A facilitadora anexa o PDF imutável do contrato com metadados e versões (aditivo = nova versão), sem gestão de ciclo de vida de contrato. | no | 1 | yes | 2 | 0 | 0 | 2
INT-025 | Termo de aceite: classificação por faixa salarial + matriz/filial → Novo PAT | E02 | 2 |  | Assumed | screen-flow | Após o contrato firmado, a beneficiária classifica o nº de trabalhadores acima/abaixo de 5 salários mínimos por CNPJ e matriz/filial, e o aceite é integrado ao Novo PAT via INIS PJ. | no | 1 | yes | 2 | 0 | 0 | 1
INT-026 | Ramificação de regras de cálculo PAT vs. não-PAT | E02 | 2 |  | Assumed | automation | Beneficiárias PAT e não-PAT contratam pela mesma plataforma, mas com regras de cálculo distintas — PAT sob o teto de 3,6%, não-PAT sem benefício fiscal. | no | 1 | yes | 2 | 0 | 0 | 1
INT-027 | Carga de contratos legados | E02 | 2 |  | Assumed | data-model | Contratos legados existentes são carregados na plataforma, mapeados à estrutura nativa Opportunity/Quote/Account com seus PDFs e metadados. | no | 1 | yes | 2 | 0 | 0 | 1
INT-028 | Autocadastro de estabelecimento via gov.br (PJ) | E04 | 2 |  | Assumed | experience-cloud | Um estabelecimento se cadastra uma única vez no portal, autenticado como PJ via gov.br, e a plataforma cria um registro pendente na base nacional unificada de estabelecimentos — substituindo o credenciamento repetido facilitadora a facilitadora. | no | 2 | yes | 2 | 1 | 0 | 2
INT-029 | Envio de documentos do estabelecimento com checklist guiado | E04 | 2 |  | Assumed | experience-cloud | O estabelecimento sobe os documentos exigidos para o credenciamento (licença sanitária, comprovações de regularidade) anexados ao seu registro, com orientação de quais documentos são necessários e por que o cadastro está pendente. | no | 1 | yes | 2 | 0 | 0 | 1
INT-030 | Validação documental automatizada com transbordo humano | E04 | 2 |  | Assumed | automation | A plataforma aplica regras determinísticas de validação sobre o cadastro e os documentos (CNPJ ativo, CNAE compatível com alimentação, integridade do documento) e resolve automaticamente os casos claros, transbordando para análise humana somente as exceções. | no | 1 | yes | 2 | 0 | 0 | 1
INT-031 | Análise documento a documento e parecer do Analista MTE | E04 | 2 |  | Assumed | console | Um Analista MTE analisa cada documento do estabelecimento (Válido/Inválido + motivo), emite um parecer sobre o credenciamento (Deferido / Exigência complementar / Indeferido) e toda a operação fica registrada em trilha de auditoria. | no | 1 | yes | 2 | 0 | 0 | 1
INT-032 | Ação legal de aprovar e descredenciar (facilitadora/MTE) com propagação de status | E04 | 2 |  | Assumed | console | A facilitadora mantém o papel legal de aprovar e descredenciar o estabelecimento na sua relação, e o MTE pode descredenciar do programa; a mudança de status vira o estado consultável pela base de estabelecimentos que o adquirente lê antes de transacionar. | no | 2 | yes | 2 | 1 | 0 | 2
INT-033 | Captura da licença sanitária com extração de campos por IA | E04 | 2 |  | Assumed | automation | A plataforma captura a data de validade da licença sanitária — o único campo comum aos 5000+ padrões municipais sem base unificada — usando extração por IA sobre o documento enviado, com o analista confirmando o valor quando a extração não for confiável. | no | 1 | yes | 2 | 0 | 0 | 1
INT-034 | Rastreio de vencimento, renovação e alertas de expiração | E04 | 2 |  | Assumed | automation | A plataforma rastreia a data de validade da licença de cada estabelecimento, dispara alertas com antecedência antes do vencimento e conduz o fluxo de renovação, de modo que uma licença não expire silenciosamente e o estabelecimento continue apto. | no | 1 | yes | 2 | 0 | 0 | 1
INT-035 | Recepção assíncrona de folha (upload CSV via portal/API, desacoplado) | E03 | 3 |  | Assumed | integration | A beneficiária envia o CSV da folha da competência pelo portal ou por API e recebe confirmação de recebimento em segundos; o arquivo entra numa fila de processamento sem travar a sessão nem consumir um slot de processamento longo. | no | 2 | yes | 3 | 0 | 0 | 2
INT-036 | Validação de layout e integridade da folha (não quebrada) | E03 | 3 |  | Assumed | automation | Toda folha enfileirada passa por uma checagem automática de layout e integridade estrutural; folhas íntegras seguem para disponibilização à facilitadora e as inconsistentes são sinalizadas à beneficiária com o motivo, sem persistir as linhas. | no | 1 | yes | 3 | 0 | 0 | 2
INT-037 | Crítica da folha por IA (assíncrona; melhor alternativa Salesforce a definir) | E03 | 3 |  | Unknown | automation | Folhas que passam na validação estrutural recebem uma crítica automática mais rica (consistência dos dados da competência) executada de forma assíncrona; o resultado alimenta a liberação para download sem que a crítica rode no clique do upload. | no | 1 | yes | 3 | 0 | 0 | 2
INT-038 | Modelo de dados financeiro (folha cabeçalho/competência, contrato, regras de split) | E03 | 3 |  | Confirmed | data-model | A plataforma tem os objetos custom que sustentam o ciclo financeiro — folha por competência (só cabeçalho), contrato/vigência e regras de split parametrizáveis — sobre a base Sales Cloud, sem Revenue Cloud e sem persistir linhas de folha. | no | 1 | yes | 3 | 0 | 0 | 3
INT-039 | Disponibilização da folha à facilitadora e retorno de 'processado + valor' | E03 | 3 |  | Assumed | integration | A facilitadora baixa a folha íntegra por contrato e vigência (mês-ano) via API e devolve à plataforma o status 'processado' com o valor a pagar, que passa a alimentar a emissão de boleto. | no | 1 | yes | 3 | 1 | 0 | 2
INT-040 | Solicitação e recebimento de boleto registrado junto ao gateway | E03 | 3 |  | Unknown | integration | Com o valor da folha processado, a plataforma envia a instrução de cobrança ao gateway (que intermedia a conta custódia) e recebe de volta o boleto registrado com metadados e link, sem movimentar dinheiro. | no | 1 | yes | 3 | 1 | 0 | 2
INT-041 | Disponibilização do boleto à beneficiária no portal | E03 | 3 |  | Assumed | experience-cloud | Assim que o boleto registrado retorna do gateway, a beneficiária o encontra disponível no portal (link/metadados) vinculado à folha da competência. | no | 0 | yes | 3 | 0 | 0 | 1
INT-042 | Conciliação agendada de movimentações bancárias (casamento incremental) e identificação de pagamento | E03 | 3 |  | Assumed | automation | A plataforma recebe do gateway as movimentações bancárias em lotes incrementais por agendamento e faz o casamento com os boletos emitidos, identificando o pagamento e avançando o status da folha automaticamente. | no | 1 | yes | 3 | 1 | 0 | 2
INT-043 | Motor de regras de split (teto MDR 3,6%, repasse ≤15 dias, ramificação PAT vs não-PAT) | E03 | 3 |  | Assumed | automation | Identificado o pagamento, a plataforma consulta as regras de split e calcula o rateio entre facilitadora, governo/MTE e demais partes, aplicando o teto de MDR de 3,6%, a distinção entre beneficiária PAT e não-PAT e o prazo de repasse de até 15 dias. | no | 2 | yes | 3 | 0 | 0 | 3
INT-044 | Registro do racional de cálculo (trilha auditável) e entrega das ordens de transferência ao gateway | E03 | 3 |  | Assumed | automation | A plataforma registra todo o racional do repasse — datas, split aplicado, ordens de transferência — como trilha auditável e entrega as ordens de transferência ao gateway via MuleSoft, que executa a movimentação. | no | 1 | yes | 3 | 1 | 0 | 2
INT-045 | Status consolidado 'crédito concedido' e gatilho de notificação (empresa + CTPS Digital) | E03 | 3 |  | Assumed | automation | Concluído o repasse, a folha exibe um status consolidado 'crédito concedido' em uma única linha (não por trabalhador) e dispara a notificação à empresa e, via CTPS Digital, a 'expectativa de crédito' ao trabalhador — monitoramento apenas na Fase 1. | no | 1 | yes | 3 | 1 | 0 | 2
INT-046 | Carga inicial idempotente de referências não-sensíveis (Bulk API 2.0 + upsert por external ID) | E07 | 4 |  | Assumed | integration | O conjunto mínimo de beneficiárias, facilitadoras e estabelecimentos necessário ao go-live de 15/nov entra no Salesforce como referências tokenizadas não-sensíveis, sem CPF nem dado nominal persistido, por uma carga re-executável que não duplica registros ao rodar de novo. | no | 2 | yes | 1 | 1 | 0 | 2
INT-047 | Deduplicação na carga por chave não-sensível | E07 | 4 |  | Assumed | data-model | Registros duplicados de estabelecimentos e beneficiárias não entram como referências redundantes: a carga reconhece o mesmo CNPJ (ou CNPJ+UF) vindo de fontes diferentes e colapsa em uma única referência tokenizada. | no | 2 | yes | 1 | 0 | 0 | 1
INT-048 | Validação de qualidade e reconciliação pós-carga | E07 | 4 |  | Assumed | automation | Ao fim da carga há prova de que ela bateu com a fonte-de-verdade e de que nenhum dado sensível foi persistido, com critério de aceite e reprocessamento idempotente em caso de falha parcial — condição para defender a carga em auditoria. | no | 2 | yes | 1 | 0 | 0 | 1
INT-049 | Painel de adoção do portal da beneficiária | E09 | 4 |  | Unknown | lightning-record-page | Um patrocinador do programa (MTE/Dataprev) enxerga, num painel, o quanto as beneficiárias estão de fato usando o portal e progredindo no funil de cotação — logins, necessidades publicadas, propostas recebidas, seleções e contratos — para dirigir o esforço de adoção onde ele trava. | no | 3 | yes | 0 | 0 | 0 | 0

## Commercials
Lane | Rate Basis | Role | Rate | Currency | Validated By | Validated At | Indicative Low | Indicative High | Duration Weeks Range | Effort Basis | Disclaimer Class | Approved
quantum-leap | per-resource-hourly | Sr Solution Architect / Sr Technical Architect / Senior Project Manager (onshore-senior) | 884.68 | BRL | user | 2026-07-31 | 4090253 | 4090253 | 17 (13 de build/Fase 1 + 4 de Scale/Hypercare) | 15 linhas PS: BUILD (11 linhas, 4.880h) = 3 sênior onshore no tier 884,68 (SA, TA, Senior PM) + 1 Arquiteto Técnico MuleSoft no tier 821,49 + 1 Technical Consultant onshore na frente Financeiro (ex-Payments, 668,78) + 2 Devs regular offshore + 1 MuleSoft TC offshore + 1 Experience Design offshore + 2 QA offshore + 1 Change & Adoption onshore (fracional) + 1 Technical Consultant offshore (carga, fracional). SCALE/HYPERCARE (4 linhas, 320h) = 1,0 Consultor Técnico INTEGRAL + 0,5 Dev MuleSoft + 10h/sem Arquiteto Técnico + 10h/sem Senior PM, reusando os mesmos perfis do build (mesmo arquiteto e mesmo PM). SEM Engagement Manager separado (accountability absorvida pelo Senior PM full). | input-derived | yes
quantum-leap | per-resource-hourly | MuleSoft Technical Architect (onshore-senior) | 821.49 | BRL | user | 2026-08-03 | 4090253 | 4090253 | 17 (13 de build/Fase 1 + 4 de Scale/Hypercare) | 15 linhas PS: BUILD (11 linhas, 4.880h) = 3 sênior onshore no tier 884,68 (SA, TA, Senior PM) + 1 Arquiteto Técnico MuleSoft no tier 821,49 + 1 Technical Consultant onshore na frente Financeiro (ex-Payments, 668,78) + 2 Devs regular offshore + 1 MuleSoft TC offshore + 1 Experience Design offshore + 2 QA offshore + 1 Change & Adoption onshore (fracional) + 1 Technical Consultant offshore (carga, fracional). SCALE/HYPERCARE (4 linhas, 320h) = 1,0 Consultor Técnico INTEGRAL + 0,5 Dev MuleSoft + 10h/sem Arquiteto Técnico + 10h/sem Senior PM, reusando os mesmos perfis do build (mesmo arquiteto e mesmo PM). SEM Engagement Manager separado (accountability absorvida pelo Senior PM full). | input-derived | yes
quantum-leap | per-resource-hourly | Project Manager / Experience Architect (onshore-regular & offshore-regular design) | 789.88 | BRL | user | 2026-07-31 | 4090253 | 4090253 | 17 (13 de build/Fase 1 + 4 de Scale/Hypercare) | 15 linhas PS: BUILD (11 linhas, 4.880h) = 3 sênior onshore no tier 884,68 (SA, TA, Senior PM) + 1 Arquiteto Técnico MuleSoft no tier 821,49 + 1 Technical Consultant onshore na frente Financeiro (ex-Payments, 668,78) + 2 Devs regular offshore + 1 MuleSoft TC offshore + 1 Experience Design offshore + 2 QA offshore + 1 Change & Adoption onshore (fracional) + 1 Technical Consultant offshore (carga, fracional). SCALE/HYPERCARE (4 linhas, 320h) = 1,0 Consultor Técnico INTEGRAL + 0,5 Dev MuleSoft + 10h/sem Arquiteto Técnico + 10h/sem Senior PM, reusando os mesmos perfis do build (mesmo arquiteto e mesmo PM). SEM Engagement Manager separado (accountability absorvida pelo Senior PM full). | input-derived | yes
quantum-leap | per-resource-hourly | Developer / Technical Consultant / MuleSoft TC (offshore-regular) | 668.78 | BRL | user | 2026-07-31 | 4090253 | 4090253 | 17 (13 de build/Fase 1 + 4 de Scale/Hypercare) | 15 linhas PS: BUILD (11 linhas, 4.880h) = 3 sênior onshore no tier 884,68 (SA, TA, Senior PM) + 1 Arquiteto Técnico MuleSoft no tier 821,49 + 1 Technical Consultant onshore na frente Financeiro (ex-Payments, 668,78) + 2 Devs regular offshore + 1 MuleSoft TC offshore + 1 Experience Design offshore + 2 QA offshore + 1 Change & Adoption onshore (fracional) + 1 Technical Consultant offshore (carga, fracional). SCALE/HYPERCARE (4 linhas, 320h) = 1,0 Consultor Técnico INTEGRAL + 0,5 Dev MuleSoft + 10h/sem Arquiteto Técnico + 10h/sem Senior PM, reusando os mesmos perfis do build (mesmo arquiteto e mesmo PM). SEM Engagement Manager separado (accountability absorvida pelo Senior PM full). | input-derived | yes
quantum-leap | per-resource-hourly | Quality Assurance Consultant / Solution Consultant (offshore & onshore-regular advisory) | 573.98 | BRL | user | 2026-07-31 | 4090253 | 4090253 | 17 (13 de build/Fase 1 + 4 de Scale/Hypercare) | 15 linhas PS: BUILD (11 linhas, 4.880h) = 3 sênior onshore no tier 884,68 (SA, TA, Senior PM) + 1 Arquiteto Técnico MuleSoft no tier 821,49 + 1 Technical Consultant onshore na frente Financeiro (ex-Payments, 668,78) + 2 Devs regular offshore + 1 MuleSoft TC offshore + 1 Experience Design offshore + 2 QA offshore + 1 Change & Adoption onshore (fracional) + 1 Technical Consultant offshore (carga, fracional). SCALE/HYPERCARE (4 linhas, 320h) = 1,0 Consultor Técnico INTEGRAL + 0,5 Dev MuleSoft + 10h/sem Arquiteto Técnico + 10h/sem Senior PM, reusando os mesmos perfis do build (mesmo arquiteto e mesmo PM). SEM Engagement Manager separado (accountability absorvida pelo Senior PM full). | input-derived | yes

## Estimate Comparison
Lane | Anchor | Basis | Duration Weeks Range | Indicative Price Low | Indicative Price High | Currency | Roster | Capacity Summary | Delta vs Other Lane | Validated By | Disclaimer Class
quantum-leap | yes | derived | {'low': 11, 'high': 27} |  |  |  | 1x Solution Architect (senior onshore); 1x Technical Architect (senior onshore); 1x Technical Architect (senior onshore); 1x Developer (regular onshore); 1x Project/Program Manager (senior onshore); 2x Developer (regular offshore); 1x Developer (regular offshore); 1x Experience Design (regular offshore); 2x Quality Assurance (regular offshore); 1x Change & Adoption (regular onshore); 1x Developer (regular offshore); 1x Developer (Scale) (regular offshore); 1x Developer (Scale) (regular offshore); 1x Technical Architect (Scale) (senior onshore); 1x Project/Program Manager (Scale) (senior onshore); 1x Product Owner / Decisor; 1x SMEs por épica; 1x Data Steward; 1x Client IT / Plataforma; 1x Capacidade de UAT; 1x Sponsor executivo | {'program_avg_fte': 9.4, 'peak_distinct_people': 13, 'ps_person_hours': 5200, 'ps_person_hours_build': 4880, 'ps_person_hours_scale': 320, 'blended_rate_no_tax': 735.9, 'note': 'FTE média do build = 4.880 PS person-hours / (13 sem × 40) = 9,4. Roster re-derivado por janela no plano paralelizado: Arquiteto Técnico MuleSoft (frente E05 contínua S1-S11, rate 821,49), Senior PM absorve a accountability antes do Engagement Manager (removido), devs full por todo o build (janelas longas). + 4 semanas de Scale/Hypercare (320h, reusa perfis do build; Consultor Técnico 1,0 FTE integral + 0,5 Dev MuleSoft, corrigido 03/ago). Blended de build = R$ 3.591.059,40 / 4.880h = 735,9. Pico de 13 pessoas no meio do build.'} | A comparação tem duas camadas. (1) COMPROMETIDO: Fase 1 AI-native = 13 semanas de build (17/ago-14/nov) + 4 semanas de Scale/Hypercare (16/nov-13/dez) = ponto indicativo de R$ 3,82M sem imposto / R$ 4,09M com imposto (~9,4 FTE média no build). Build R$ 3,59M sem imposto; Scale R$ 0,23M sem imposto. Rates corrigidos em 03/ago (MuleSoft TA 821,49; ex-Payments→Technical Consultant 668,78) reduziram o total em R$ 88.045 sem imposto. (2) NOTIONAL: o escopo completo pelo jeito tradicional custaria ~R$ 5,8-12,3M com imposto E não alcançaria 15/nov. O delta portanto não é só de custo — é de VIABILIDADE: a trilha tradicional está fora da data. | user | input-derived
traditional |  | derived | {'low': 18, 'high': 38} |  |  |  | 1x Project/Program Manager (senior onshore); 1x Solution Architect (senior onshore); 1x Technical Architect (senior onshore); 1x Developer (regular onshore); 1x Project/Program Manager (regular onshore); 3x Developer (regular offshore); 2x Developer (regular offshore); 1x Experience Design (regular offshore); 2x Quality Assurance (regular offshore); 1x Developer (senior offshore); 1x Change & Adoption (regular onshore); 1x Developer (regular offshore) | {'program_avg_fte': 10.6, 'peak_distinct_people': 16, 'person_hours_range': {'low': 7420, 'high': 15670}, 'blended_rate_no_tax': 736.0, 'note': 'Pod de build offshore que escala com volume + oversight sênior onshore + especialista financeiro/bancário (E03 XL). Escopo completo (9 épicas, inclui E06).'} | A comparação tem duas camadas. (1) COMPROMETIDO: Fase 1 AI-native = 13 semanas de build (17/ago-14/nov) + 4 semanas de Scale/Hypercare (16/nov-13/dez) = ponto indicativo de R$ 3,82M sem imposto / R$ 4,09M com imposto (~9,4 FTE média no build). Build R$ 3,59M sem imposto; Scale R$ 0,23M sem imposto. Rates corrigidos em 03/ago (MuleSoft TA 821,49; ex-Payments→Technical Consultant 668,78) reduziram o total em R$ 88.045 sem imposto. (2) NOTIONAL: o escopo completo pelo jeito tradicional custaria ~R$ 5,8-12,3M com imposto E não alcançaria 15/nov. O delta portanto não é só de custo — é de VIABILIDADE: a trilha tradicional está fora da data. | user | input-derived