## Slide 1
ANATEL
Inovação Digital
ROM Ballpark · Mapa Mental de Escopo · Estimativa de Horas e Recursos
Agentforce
CLM / Contracts
Marketing Cloud
Tableau
MuleSoft Atend.
MuleSoft TFF
Nelson Stebulaitis Filho | Salesforce PS LATAM | 2026

## Slide 2
Mapa Mental — Linha de Raciocínio para Estimativa
Lógica de construção: Escopo → Premissas → Riscos → Perfis → Horas
ANATEL | ROM Ballpark
ANATEL ROM Ballpark
① Agentforce 3 Agentes + Orquestrador
② CLM Contratos OOTB 5 etapas
③ Marketing Cloud 3 Jornadas
④ Tableau 5 Painéis / 10 KPIs
⑤ MuleSoft Atendimento 7 endpoints / 15–20 APIs
⑥ MuleSoft TFF 4 fontes / batch / ~10M registros
⑦ Premissas Críticas GOV.BR · MOSAICO · sem SWAG
⑧ Estimativa Consolidada Perfis · Horas · Riscos
Linha de Raciocínio para Construção da Estimativa
1. Síntese de Escopo
Consolidar os 6 módulos e seus entregáveis confirmados
2. Premissas
Documentar o que precisa ser verdade para a estimativa ser válida
3. Riscos e Incertezas
Identificar o que NÃO sabemos e como isso impacta horas
4. Perfis e Atividades
Mapear quais skills são necessários em cada módulo
5. Estimativa em Faixas
Definir min/mid/max por módulo dado o nível de risco
6. Ballpark ROM
Consolidar em uma proposta premissada e comunicável ao cliente

## Slide 3
① Agentforce — 3 Agentes Especializados + Orquestrador
Atendimento autônomo com autenticação GOV.BR e integração MOSAICO via MuleSoft
ANATEL | ROM Ballpark
Agente 1 FAQ Geral
Atendimento padrão. Base de conhecimento do legado.
Agente 2 Requisições
Requisições padrão. Consultas e status no legado.
Agente 3 Outorga/MOSAICO
Especializado. Registra pedido de concessão e outorga no MOSAICO. Autentica GOV.BR.
Agente 4 (Orquestrador)
CONDICIONAL: apenas se canal for único. Roteamento entre os 3 agentes.
MuleSoft · 4 plataformas legado integradas · APIs/Métodos não documentados → RISCO ALTO
Premissas
▸ Catálogo de serviços e regras disponível (ausência eleva risco crítico)
▸ GOV.BR autenticação disponível (padrão Prodesp/Dataprev)
▸ Legados acessíveis via MuleSoft com APIs documentadas
▸ Reusable asset para 3 agentes base (reduz esforço de dev)
Riscos
▸ 🔴 ALTO: Sem catálogo → toda regra de negócio no agente (erro arquitetural)
▸ 🔴 ALTO: 4 plataformas sem visibilidade de APIs/métodos → estimativa frágil
▸ 🟡 MED: Canal único não confirmado → Agente 4 pode ser necessário
▸ 🟡 MED: Processo de outorga MOSAICO pouco documentado
Perfis Necessários · Agentforce
Agentforce Specialist
400–600h
MuleSoft Integration Dev
200–350h
Solution Architect
120–180h
QA Engineer
80–120h
Project Manager
60–80h

## Slide 4
② CLM — Gestão de Contratos OOTB
Fluxo em 5 etapas · Benchmark setor público · Integração MOSAICO + MuleSoft
ANATEL | ROM Ballpark
Etapa 1
Fase 1 Solicitação e Triagem
→
Etapa 2
Fase 2 Análise Jurídica
→
Etapa 3
Fase 3 Negociação e Aprovação
→
Etapa 4
Fase 4 Execução e Vigência
→
Etapa 5
Fase 5 Renovação e Encerramento
Capacidades Confirmadas — Premissas ROM
▸ 5 templates dinâmicos com cláusulas variáveis
▸ Versionamento nativo Salesforce (sem redline/track changes)
▸ 2 fluxos de aprovação multi-nível (gerente + jurídico + diretoria)
▸ Alertas automáticos D-90/D-60/D-30 para renovação
▸ Fluxo automático de renovação ou encerramento (Fase 5)
▸ Integração MOSAICO via MuleSoft (2 APIs)
▸ Retenção 7 anos via Salesforce Shield
▸ Relatórios básicos OOTB (status, vencimento, volume)
Limite de Alcance (FORA do escopo)
▸ ✖ Assinatura digital ICP-Brasil ou DocuSign
▸ ✖ Track changes / redline com contraparte
▸ ✖ Negociação de cláusulas com participação externa
▸ ✖ Mais de 2 fluxos ou 5 templates
▸ ✖ Integração com SEI, SIAFI ou outros além de MOSAICO
▸ 🟡 Risco residual: tipos de contrato ainda não confirmados
Perfis Necessários · CLM (revisado)
CLM Consultant
320–440h
MuleSoft Dev
80–120h
Solution Architect
90–110h
QA Engineer
85–110h
PM
55–70h

## Slide 5
③ Marketing Cloud — 3 Jornadas Automatizadas
Setup · Segmentação · Jornadas de Renovação, Adimplência e Onboarding
ANATEL | ROM Ballpark
Jornada 1 Renovação de Outorga
▸ Segmento: Contratos por prazo de vencimento
▸ Trigger: D-90/D-60/D-30
▸ Canal: E-mail + WhatsApp
▸ Ação: Link de renovação
Jornada 2 Adimplência TFF/TFI
▸ Segmento: TFF por vencimento
▸ Trigger: D-30/D-15/D-7/D+1/D+15
▸ Canal: E-mail + WhatsApp
▸ Ação: 2ª via de boleto
Jornada 3 Onboarding Novo Licenciado
▸ Segmento: Novos contratos por emissão de outorga
▸ Trigger: Aprovação outorga
▸ Canal: E-mail
▸ Ação: Welcome + tutorial
Setup incluído: Conexão de canais (E-mail + WhatsApp) · Configuração da conta MC · Data Extension básica · Integração com Core SF
Perfis Necessários · Marketing Cloud
MC Consultant
200–300h
MC Developer
120–180h
Solution Architect
60–80h
QA
40–60h
PM
30–50h

## Slide 6
④ Tableau — 5 Painéis de KPIs
Ambiente Greenfield Cloud · Dados do Core SF ou Data Cloud · Fórmulas conhecidas
ANATEL | ROM Ballpark
Painel 1 Licenciamento
até 10 métricas
▸ Status de outorgas
▸ Tempo de aprovação
▸ Volume por tipo de estação
▸ Pendências MMAR
Painel 2 Arrecadação TFF
até 10 métricas
▸ Taxa de inadimplência
▸ Arrecadação x meta
▸ Volume por categoria
▸ Aging de débitos
Painel 3 Atendimento
até 10 métricas
▸ Volume de chamados
▸ SLA de resolução
▸ Satisfação do cidadão
▸ Top motivos
Painel 4 Contratos
até 10 métricas
▸ Contratos vencendo
▸ Status por etapa
▸ Tempo médio de ciclo
▸ Renovações x novos
Painel 5 Regulação
até 10 métricas
▸ Cobertura regulatória
▸ Fiscalizações
▸ Infrações por região
▸ Conformidade %
Premissas: Greenfield cloud (sem on-premise) · Fórmulas listadas e conhecidas · P&D apenas para refinamento · Dados disponíveis no Core SF / Data Cloud
Perfis Necessários · Tableau
Tableau Developer
150–220h
Data Analyst
100–150h
Solution Architect
40–60h
QA
30–50h
PM
25–40h

## Slide 7
⑤ MuleSoft Atendimento — Integração Agentforce + Legados
Setup Greenfield Cloud · 7 endpoints · 15–20 APIs estimadas · Sem SWAGGER
ANATEL | ROM Ballpark
Setup (Greenfield Cloud) → Autenticação (GOV.BR / SSO) → Conectores Legado → APIs Agentforce → Monitoramento Anypoint
Agente 1 FAQ Geral
|
Agente 2 Requisições
|
Agente 3 Outorga MOSAICO
|
Legado A
|
Legado B
|
Legado C
|
Legado D
Capacidades MuleSoft
▸ Setup Greenfield Cloud (sem on-premise)
▸ Autenticação e segurança (OAuth2, GOV.BR)
▸ Transformação e normalização entre legados
▸ Error handling e retry automático
▸ Auditoria de chamadas
▸ Monitoramento via Anypoint Platform
Riscos
▸ 🔴 ALTO: 4 plataformas legado sem documentação de APIs
▸ 🔴 ALTO: Sem SWAGGER → estimativa de 15–20 contratos como premissa
▸ 🔴 ALTO: Volume real de APIs/métodos desconhecido
▸ 🟡 MED: SIT/UAT disponíveis para as integrações
▸ 🟡 MED: Contrato de assinatura conhecido e disponível
Perfis Necessários · MuleSoft Atendimento
MuleSoft Integration Architect
120–180h
MuleSoft Developer
300–480h
Solution Architect
80–100h
QA
80–120h
PM
40–60h

## Slide 8
⑥ MuleSoft TFF — Consolidação de Arrecadação (~10M Registros)
Processo Batch · 4 Fontes · 5 Etapas de Consolidação · Prazo regulatório 31/03/2027
ANATEL | ROM Ballpark
MOSAICO
Legacy
SITARWEB
Legacy
DB_TELECOM
SQL Server
SMS/FISTEL
MongoDB
→
MuleSoft Anypoint · Orquestrador do Processo Batch
1. Normalização de esquemas
→
2. Transformação de dados
→
3. Deduplicação e identidade
→
4. Roteamento e validação
→
5. Entrega no SQL Arrecadação
Destino: SQL Server de Arrecadação · Dados consolidados prontos para motor de cálculo externo
Premissas
▸ Nova instância MuleSoft Cloud (Greenfield)
▸ Motor de cálculo fiscal permanece externo (fora do escopo)
▸ Bases TFF acessíveis antes do kick-off
▸ Regras de cálculo documentadas antes do início
▸ Processo batch executado algumas vezes por mês
Riscos & Alertas
▸ 🔴 CRÍTICO: Prazo regulatório 31/03/2027 não negociável
▸ 🔴 ALTO: ~10M registros com identidade fragmentada
▸ 🟡 MED: Variabilidade nas regras TFF não mapeada
▸ 🟡 MED: SIAFI, contestação e histórico fora do escopo
▸ ⚡ MOSAICO adicionado como 4ª fonte (diferente do slide TFF anterior)
Perfis · MuleSoft TFF
MuleSoft Integration Architect
120–160h
MuleSoft Developer
280–400h
Data Engineer
120–180h
QA
80–100h
PM
40–60h

## Slide 9
Estimativa Consolidada — Horas e Perfis por Módulo
ROM Ballpark · Faixas Min–Mid–Max · Premissado e revalidar com delivery
ANATEL | ROM Ballpark
Módulo
Mín (h)
Mid (h)
Máx (h)
Risco
Perfis Chave
① Agentforce
860
1.080
1.330
🔴 ALTO
Agentforce Spec · MuleSoft Dev · SA
② CLM Contratos
650
780
910
🟡 MED
CLM Consultant · MuleSoft Dev · SA
③ Marketing Cloud
450
570
670
🟡 MED
MC Consultant · MC Developer · SA
④ Tableau
345
460
520
🟢 BAIXO
Tableau Dev · Data Analyst · SA
⑤ MuleSoft Atend.
620
830
1.040
🔴 ALTO
Mule Arch · Mule Dev · QA · SA
⑥ MuleSoft TFF
640
800
900
🔴 CRÍTICO
Mule Arch · Data Eng · Mule Dev · SA
PM & Arquitetura (transversal)
240
300
360
—
PM · Solution Architect
TOTAL
3.805
4.820
5.730
—
—
⚠ Estimativa em nível ROM Ballpark — faixas amplas refletem riscos de discovery. Recomendado revalidar com Delivery antes da entrega ao cliente.
Premissa: reusable assets para Agentforce reduzem risco. Módulos MuleSoft com maior incerteza por falta de documentação de APIs.

## Slide 10
Premissas Críticas & Próximos Passos
Condições para validade do ROM · Ações para refinar a proposta
ANATEL | ROM Ballpark
Premissas que tornam o ROM válido
▸ Reusable assets disponíveis para os 3 agentes Agentforce
▸ GOV.BR autenticação padrão Prodesp/Dataprev replicável
▸ MuleSoft Cloud Greenfield (sem on-premise) — ambos módulos
▸ APIs legado disponíveis em SIT/UAT com contratos conhecidos
▸ Motor de cálculo TFF permanece externo (não estimado)
▸ Fórmulas Tableau conhecidas — P&D apenas para refinamento
▸ CLM Greenfield · 5 templates dinâmicos · 2 fluxos aprovação multi-nível
▸ CLM sem redline/track changes · versionamento nativo apenas
▸ Assinatura digital ICP-Brasil fora do escopo CLM
▸ Retenção 7 anos via Shield (CLM Fase 5)
▸ PO ANATEL dedicado com poder de decisão
O que aumentaria o escopo (não precificado)
▸ Catálogo de serviços ausente → regras no agente (risco arquitetural)
▸ Mais de 20 contratos MuleSoft descobertos no discovery
▸ Integração Marinha do Brasil / DECEA / ANAC
▸ Assinatura digital ICP-Brasil ou DocuSign no CLM
▸ Transbordo humano (Service Console) no Agentforce
▸ Histórico de cálculos TFF anteriores a migrar
▸ Data Cloud para resolução de identidade TFF
▸ Canal único confirmado → Agente Orquestrador (4º agente)
Próximos Passos
Imediato
Validar ROM com Rogerio, Rodolpho e delivery antes de enviar à DTP
Curto prazo
Alinhar precisão necessária com Mari/Fernanda para proposta comercial
Discovery
Solicitar SWAGGER e documentação de APIs dos 4 legados MuleSoft
Catálogo
Confirmar existência de catálogo de serviços para Agentforce
Canal único
Confirmar se canal de atendimento é único → define necessidade do 4º agente