## Slide 1
ANATEL — Fase 1: Agentforce + MuleSoft · Linha do Tempo com Alocação de Recursos
Semanas S0–S15 · Horas/semana por perfil (heatmap) · Sobreposição de marcos visível
Perfil / Semana
S0
Week 0
S1
Discovery
S2
Define
S3
Design
S4
Dev
S5
Dev
S6
Dev
S7
Dev
S8
Dev
S9
Dev
S10
Dev
S11
SIT/UAT
S12
SIT/UAT
S13
SIT/UAT
S14
Scale
S15
Scale
Senior Project Manager
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
FASE 1 — AGENTFORCE
Solution Architect
10
40
40
40
40
20
20
20
20
10
10
10
10
10
10
10
Technical Architect
10
40
40
40
40
40
40
20
20
20
20
20
20
20
20
20
UX Designer
10
40
40
40
40
20
20
20
20
20
20
Business Analyst
40
40
40
40
20
20
20
20
20
20
Developer 1
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Developer 2
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Developer 3
40
40
40
40
40
30
40
40
40
QA Engineer
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Knowledge Base
Orquestrador
MMAR
Consumidor
Ouvidoria
KB MMAR
KB CONSUMIDOR
KB OUVIDORIA
SETUP
AGENTE ORQUESTRADOR
HLG/E2E
GO-LIVE Suporte
AGENTE MMAR
HLG/E2E
Go Live Suporte
AGENTE CONSUMIDOR
HLG/E2E
Go Live Suporte
AGENTE OUVIDORIA
HLG/E2E
Go Live Suporte
MULESOFT — INTEGRAÇÃO
Mule Technical Architect
10
40
40
40
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Mule Developer 1
40
40
40
40
40
40
40
20
20
20
20
Mule Developer 2
40
40
40
40
GOV.BR
Setup / APIs
Consumidor
API GOV.BR
SETUP
API MMAR
API OUVIDORIA
API CONSUMIDOR
Legenda:
10h
20h
40h (Agentes)
40h (MuleSoft)
Desenvolvimento
Knowledge Base
HLG / E2E
Go-Live / Suporte
APIs MuleSoft