## Slide 1
DATAPREV
Implantação do Slack
Governança Agentes Serviço na Ponta · Bolsão 3
Timeline, Atividades e Premissas
Salesforce Professional Services — LATAM
Junho 2026

## Slide 2
Dataprev · Governança Agentes · Bolsão 3
Timeline de Implantação — Visão Geral
8–10 dias de trabalho técnico · 4 fases sequenciais · 2 workshops de adoção
Slack
Salesforce Professional Services — LATAM | Uso Interno
Slide 2 de 6
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Fase 1 · Setup
Fase 2 · Integração SF→Slack
Fase 3 · Automações & RAID
Fase 4 · Treinamento & Handoff
Workspace · canais · permissões · estrutura por agente
Flows SF → Slack · thresholds DAF · alertas por canal · testes
RAID Log (Listas Slack) · Status Report automático · validação
Workshop 1 (técnico 4h) · Workshop 2 (gestores 4h) · Handoff
▼ Kick-off
Duração total estimada: 8–10 dias de trabalho técnico | Workshops: 2 × 4h

## Slide 3
Dataprev · Governança Agentes · Bolsão 3
Fases 1 e 2 — Setup e Integração Salesforce → Slack
Semana 1 · Arquiteto Técnico · 4–6 dias
Slack
Salesforce Professional Services — LATAM | Uso Interno
Slide 3 de 6
FASE 1 — Setup do Workspace | 2–3 dias | Arquiteto Técnico
Criação/configuração do workspace Slack da Dataprev
Greenfield ou aproveitamento de workspace existente — confirmar na Semana 0
Estrutura de canais por agente, pilar e papel
7 canais estruturais + 1 canal por agente em produção (mín. 5 canais de agente)
Configuração de permissões e perfis de acesso
Quem vê o quê — ministérios não veem canais de outros ministérios
Canais privados para war room e comitê de governança
#war-room-incidentes e #governanca-dataprev com acesso restrito
Nomenclatura padrão aprovada com o cliente
Definir no kick-off — renomeações posteriores quebram automações
FASE 2 — Integração SF → Slack | 2–3 dias | Arquiteto Técnico
Instalar e configurar app Slack for Salesforce
Via AppExchange — requer permissão de System Admin no org SF
Mapear KPIs e thresholds do DAF Health Score
Definir com Dataprev quais valores disparam alerta leve, crítico e war room
Configurar Flows no Salesforce para disparar notificações
Record-triggered flows com action 'Send Slack Message' por canal
Validar alertas por canal (agente · executivo · war room)
Teste com dados reais de 1 agente antes de expandir para todos
Documentar thresholds acordados e lógica dos alertas
Runbook de alertas — quem recebe, o que fazer, em quanto tempo responder

## Slide 4
Dataprev · Governança Agentes · Bolsão 3
Fases 3 e 4 — Automações, Treinamento e Handoff
Semanas 2–3 · GP + Consultor CM + Arquiteto Técnico
Slack
Salesforce Professional Services — LATAM | Uso Interno
Slide 4 de 6
FASE 3 — Automações e RAID Log | 2 dias | GP + Arquiteto
Configurar Listas do Slack para RAID Log dinâmico
Colunas: Tipo · Descrição · Responsável · Prazo · Status · Agente afetado
Definir fluxo de criação e atualização de itens do RAID
Quem cria · quem atribui · quem fecha — SLA de atualização por tipo
Configurar automação do Status Report semanal
Template narrativo postado automaticamente toda segunda-feira no canal executivo
Validar primeiro ciclo de Status Report com a Dataprev
Aprovação do formato antes de automatizar — ajuste de tom e métricas exibidas
Configurar Slackbot para resumo de threads longas
Canal #war-room-incidentes e #comite-governanca — resumo automático para novos membros
FASE 4 — Treinamento e Handoff | 3 dias | Consultor CM + GP
Workshop 1 — Equipe Técnica Dataprev (4h)
Estrutura de canais · alertas · RAID Log · resposta a incidentes via Slack
Workshop 2 — Gestores e Stakeholders Ministérios (4h)
Leitura de canais · protocolo de crise · uso do war room · Status Reports
Entrega dos guias de uso rápido por papel
1 página por perfil: Gestor · Técnico · Representante de Ministério
Documentação da arquitetura do workspace
Canais · permissões · integrações · thresholds — versionado no canal #aprendizado-agentes
Handoff formal ProServ → CSM
Contexto completo preservado nos canais Slack — não depende de memória pessoal

## Slide 5
Dataprev · Governança Agentes · Bolsão 3
Premissas Críticas da Implantação
Itens que devem ser confirmados antes ou no kick-off — impacto direto no prazo
Slack
Salesforce Professional Services — LATAM | Uso Interno
Slide 5 de 6
BLOQUEANTE
Licença Slack adquirida antes do kick-off
Sem licença, nenhuma atividade do Pilar 6 pode começar. Plano mínimo: Slack Pro.
BLOQUEANTE
Licença inclui Listas, Workflows e integração via API
Slack Free não suporta automações. Necessário Slack Pro ou superior.
BLOQUEANTE
Administrador Slack designado na Dataprev com acesso de Owner
Sem Owner, PS não consegue configurar canais privados e permissões.
CRÍTICA
App 'Slack for Salesforce' instalável no org SF (AppExchange)
Ambientes com restrição de AppExchange exigem aprovação prévia de TI — iniciar na Semana 0.
CRÍTICA
Thresholds do DAF Health Score definidos até o Dia 5
Sem thresholds acordados, os alertas automáticos não podem ser configurados.
CRÍTICA
Sponsor executivo aprova Slack como canal oficial antes do kick-off
Sem adesão dos ministérios, o Pilar 3 opera em modo degradado.
IMPORTANTE
Mapeamento de usuários (perfis + ministérios) entregue na Semana 1
Atraso impacta configuração de canais privados e permissões.
IMPORTANTE
Nomenclatura de canais definida no kick-off e não alterada
Renomeações posteriores quebram automações e links nos runbooks.
IMPORTANTE
Plano com retenção de mensagens ativada para auditoria TCU/CGU
Slack Business+ ou Enterprise Grid — retenção ilimitada para eDiscovery.
ASSUMIDA
Ambiente SF estável e APIs disponíveis durante a implantação
Restrições de firewall ou whitelist podem adicionar 3–5 dias ao esforço técnico.

## Slide 6
Dataprev · Governança Agentes · Bolsão 3
Estrutura de Canais Sugerida
7 canais estruturais + 1 canal por agente · nomenclatura padrão a aprovar no kick-off
Slack
Salesforce Professional Services — LATAM | Uso Interno
Slide 6 de 6
#governanca-dataprev
Pilar 4 — Governança
Comitê periódico · atas · decisões · follow-ups · acesso restrito a liderança
#war-room-incidentes
Pilar 2 — Crise
Canal de acionamento imediato · protocolo pré-definido · todos os perfis técnicos
#monitoramento-operacional
Pilar 1 — Monitoramento
Dashboards diários · alertas automáticos DAF · uptime · fallbacks · override patterns
#raid-log-riscos
Pilar 2 — RAID
Listas Slack · riscos e issues em tempo real · responsável + prazo por item
#status-reports
Pilar 3 — Comunicação
Reports semanais automáticos · narrativa executiva · toda segunda-feira
#aprendizado-agentes
Pilar 5 — Transferência
Runbooks · guias de dashboards · protocolos de crise · memória institucional
#agente-[nome] (1 por agente)
Pilares 1–2 — Por Agente
Ex: #agente-bolsa-familia · #agente-inss-pericias · alertas e decisões por agente
Nota: canais de agente são criados conforme agentes entram em produção — não todos de uma vez.