## Questionário de Lacunas
Prioridade | Solução USB Afetada | Lacuna de Informação Identificada | Risco Associado (RBS) | Pergunta para o Cliente
Alta | 3.2 Diagrama de Sistema e Integração | Especificações técnicas de contratos e interfaces das APIs do sistema externo NBO para o Agente 3. | A1 - Infraestrutura técnica complexa / Falha de integração com Agente 3. | O sistema NBO externo possui documentação formal OpenAPI/Swagger ativa e ambiente de homologação estável disponível para testes imediatos?
Alta | 3.5 Modelo de Dados & Governança | Volumetria média esperada para o processamento de itens de demanda e risco de estouros de memória. | C3 - Limitações de Heap e processamento Apex em cenários massivos (>50k). | Qual o volume médio e máximo de linhas esperado por arquivo CSV de Demanda? Existe algum plano imediato para cargas que excedam o limite de 50k itens?
Média | 2.2 Governança do Projeto | Definição final sobre a alocação e liderança do papel de Gerente de Projetos (PM). | G1 - Gargalos em tomadas de decisão e marcos de entrega do cronograma. | Fica acordado que o papel de PM será compartilhado com a estrutura existente da SWE liderada pelo Luciano, ou teremos alocação exclusiva Claro?
Média | 3.4 Recursos e Plataforma | Status do saneamento e categorias de dados nos Knowledge Articles da Claro. | D2 - Ineficácia nas respostas do modelo de IA por dados não higienizados. | A lista de 10-15 FAQs prioritárias e a estrutura de Data Categories já estão configuradas e saneadas no ambiente sandbox fornecido?
Alta | 10.3 Princípios Arquitetônicos de Co-Living | Políticas de concorrência e janelas de sincronização com ambientes STORM_PLM e Ibuy. | C1 - Concorrência de dados e bloqueios de registro em processamentos em lote em paralelo. | Como são controladas as janelas de manutenção e as concorrências de carga de dados nos ambientes STORM_PLM e Ibuy?
Média | 4.3 Escopo do Modelo de Segurança | Mapeamento dos privilégios detalhados do perfil de Admin e Operador para o Agente Admin/Ops. | SEC-01 - Vazamento de privilégios ou acessos inadequados por configuração de tópicos de IA. | Quais são as restrições estritas de visualização de campos (FLS) que o Agente Ops deve respeitar ao gerar relatórios narrativos de lotes?