## Slide 1
DATAPREV · SALESFORCE PROFESSIONAL SERVICES
Data Ágil — ROM de Estimativa
Estimativa · Timeline · Perfis & Horas · Comparativo Tradicional × IA-Native
Foco: validação de escopo e estimativa de esforço · Decision-support para planejamento — não é compromisso de prazo nem estimativa de preço

## Slide 2
⚖️ Sumário executivo · delta de esforço decomposto
IA-Native entrega o mesmo escopo com ~49% menos horas
~9–14%
mais rápido
29–54 → 25–49 sem (compressão de eficiência de IA)
~17–27%
menos pessoas
12–15 → 10–11 no pico (pod offshore eliminado)
~49%
menos horas
25.254 h → 12.949 h (esforço total do programa)
~47%
menos horas F0+F1
8.004 h → 4.232 h no bloco de curto prazo
Dimensão | Tradicional | IA-Native / Quantum Leap | Delta
Timeline | 29–54 semanas | 25–49 semanas | ~9–14% + rápido
Equipe no pico (F2) | 12–15 pessoas | 10–11 pessoas | ~17–27% menos
Esforço total (working-point) | ≈ 25.254 h | ≈ 12.949 h | ~49% menos horas
Esforço bloco F0+F1 | 8.004 h | 4.232 h | ~47% menos horas
A vantagem da lane IA-Native não é atalho de escopo — é um modelo de entrega diferente: duração comprimida por IA + build absorvido por agentes sob núcleo sênior (pod offshore eliminado). Menos horas, equipe menor e prazo mais curto para o mesmo resultado. Foco desta leitura: escopo e esforço, não preço.

## Slide 3
📊 Estimativa · base compartilhada validada
Dez épicas, um escopo, dois modelos de entrega
10
épicas
do autoatendimento financeiro à governança (E10)
3
épicas XL
E08 evolutivas · E09 preditivo · E10 governança
3·3·1
L · M · S
predominância L/XL — shape multi-cloud alto
1/8/1
Confirm/Assum/Unk
1º rascunho — Fase 0 resolve 68 gaps
# | Épica | Tam. | Confiança | Produto principal
E01 | Consultas Financeiras Self-Service | L | Assumed | Agentforce + MuleSoft (Protheus)
E02 | Autoatendimento Chamados Técnicos | M | Assumed | Agentforce + Slack
E03 | Intelligence Executiva Mobile | M | Assumed | Agentforce + Analytics
E04 | Knowledge Base Normativas RH | L | Assumed | Agentforce (RAG)
E05 | Agendamento Automatizado | S | Confirmed | Agentforce + Slack
E06 | Adoção CRM via Conversação | L | Assumed | Agentforce + CRM Totvs
E07 | Abertura de Chamados Assistida | M | Assumed | Agentforce
E08 | Gestão de Demandas Evolutivas | XL | Unknown | Agentforce + MuleSoft
E09 | Intelligence Preditiva e Recomendações | XL | Assumed | Data Cloud + Einstein
E10 | Governança, Compliance e Change Mgmt | XL | Assumed | Transversal (todas as fases)
ⓘ Tamanhos em camisetas expressam complexidade relativa, não esforço — não são hora-conversíveis. Horas derivadas top-down (roster × semanas de fase). Fonte: data/estimates.json.

## Slide 4
📅 Fases Propostas · derivada top-down
Faixa benchmark: 29–54 sem (Tradicional) · 25–49 (IA-Native)
29–54
sem · Tradicional
baseline Multi-Cloud High 26–40 + adders
25–49
sem · IA-Native
comprimida pela banda de eficiência (Low ~10–14%)
+35%
adders de risco
+15% regulado · +10% cliente novo · +10% confiança
4
fases
F0 → F1 → F2 → F3 (working-point Trad. 40 sem)
F0 · 6 sem
Discovery & Architecture
Resolução G1002 (Protheus TI+Jur+DPO); auditoria de volumetrias; validação API Clarity; RACI + charter. Aceite: bloqueadores resolvidos, arquitetura assinada, confiança ≥70%.
F1 · 10 sem
Foundation / Quick Wins
E01–E05, E10 (read-only); 5 agentes de Fase 1 (J1, J2, J5, J7, J8); piloto 20–50 early adopters. Aceite: jornadas read-only em produção, piloto validado.
F2 · 14 sem · pico
Expansion / Controlled Writes
E06, E07, E10; escritas controladas; conectores MuleSoft dos 6 legados; CRM Totvs; hardening. Aceite: escritas governadas em produção.
F3 · 10 sem
Proactive Intelligence
E08, E09, E10; Data Cloud (Pronto! + CRM CDC); modelos Einstein (SLA, churn); hypercare. Aceite: camada preditiva ativa, handoff.
ⓘ Derivada top-down do shape do engajamento (classificação paramétrica de benchmark), não soma bottom-up. Disclaimer de Benchmark aplica. Working-points são pontos representativos, não compromissos de prazo.

## Slide 5
🗓️ Timeline Fase 1 · macro atividades & entregas
Timeline gráfica das 16 primeiras semanas (F0=6 + F1=10) · macro entregas e milestones
FASE 0 · Discovery & Architecture (6 sem)
FASE 1 · Foundation / Quick Wins (10 sem)
Governança & bloqueadores (G1002)
Tri-party TI+Jur+DPO
Auditoria de volumetrias
G0102/0201/0302/0701
Setup Workspace Slack / Grid
Segregação G0101
Desenho de arquitetura
Arquitetura + API Clarity
APIs read-only (MuleSoft)
6 legados · read-only
Agentes Agentforce (F1: J1,J2,J5,J7,J8)
E01–E05 · 5 agentes
RAG base normativa (E04)
Knowledge RH
Piloto + usability (20–50)
Early adopters
Change Mgmt / treinamento (E10)
Comunicação + adoção
M0 · fim F0 arquitetura assinada (≥70%)
M1 · fim F1 piloto validado
🎯 Milestones
ⓘ Escala em semanas de calendário (working-point Tradicional, 16 sem). Barras = janelas indicativas, não datas. Losango = milestone com critério de aceite. Lane IA-Native comprime para 14 sem (F0=5 + F1=9). Fonte: rom-estimativa-dual-track.md.

## Slide 6
🗓️ Fases 0 e 1 · macro atividades, entregáveis e milestones
Nível L1/L2 — não backlog granular
F0 · Macro atividades
• Resolução de bloqueadores: aprovação tri-party G1002 (Protheus TI+Jur+DPO); modelo de perfil de acesso.
• Auditoria de volumetrias (G0102/0201/0302/0701); baseline de capacidade.
• Discovery técnico & arquitetura: validação API Clarity; desenho de alto nível.
• Setup Slack: segregação de Workspace / Enterprise Grid (G0101).
• Governança: workshop RACI + charter; confiança 45% → ≥70%.
F0 · Entregáveis + Milestone M0
📄 Aprovação tri-party G1002 registrada.
📄 Relatório de auditoria de volumetrias.
📄 Documento de arquitetura assinado.
📄 Workspace Slack / Grid segregado.
📄 RACI + charter publicados.
🎯 M0: bloqueadores resolvidos · arquitetura assinada · ≥70%. Sem M0, F1 não abre.
F1 · Macro atividades
• APIs read-only (MuleSoft) sobre os 6 legados, com perfil de acesso.
• Config. de agentes Agentforce J1, J2, J5, J7, J8 (E01–E05).
• RAG da base normativa de RH (E04).
• Design conversacional: fluxos, tom, fallback, loop humano.
• Piloto + usability com 20–50 early adopters.
• Change Management inicial (E10): comunicação + treinamento.
F1 · Entregáveis + Milestone M1
🚀 Jornadas E01–E05 (read-only) em produção.
🚀 E10 governança / trilha de auditoria read-only.
🚀 5 agentes de Fase 1 (J1, J2, J5, J7, J8) em operação inicial.
🚀 Piloto validado + baseline de métricas.
🚀 Playbook de Change + 1º ciclo de treinamento.
🎯 M1: jornadas read-only em produção · piloto validado.

## Slide 7
🔌 Fase 1 · integrações & agentes
O que cada jornada faz e a qual legado conecta (integração read-only)
Cada jornada é um agente Agentforce (superfície = Slack) + uma integração MuleSoft read-only que expõe um legado sem reescrevê-lo. Na Fase 1 o acesso é somente leitura — as escritas controladas entram na Fase 2.
Épica · agente | Objetivo (o que resolve) | Legado conectado · integração F1 (read-only) | Superfície
E01 · Consultas Financeiras (J1) | Cliente B2B consulta títulos/faturas e situação financeira em linguagem natural, sem chamado nem N1. | Protheus (ERP fin.) via MuleSoft — leitura de títulos. 🔴 depende do G1002 | Slack
E02 · Autoatendimento Chamados (J2) | Consulta status, histórico e andamento de chamados por conversa, deslocando o N1 humano. | Pronto (ServiceNow) via MuleSoft — leitura de status/histórico. | Slack
E03 · Intelligence Executiva (J5) | Gestor consulta pipeline/forecast e indicadores comerciais no celular, sem relatório manual. | CRM Totvs (pipeline/forecast/contratos) via MuleSoft — KPIs (leitura). | Slack / mobile
E04 · Knowledge Base RH (J7 · RAG) | Servidor pergunta sobre normas de RH e recebe resposta com citação da fonte (LGPD/TCU). | Portal Conexão (SharePoint) — RAG sobre base normativa de RH (não transacional). | Slack
E05 · Agendamento (J8) — Confirmed | Consulta disponibilidade e organiza agendamentos por conversa. | Microsoft Teams (calendário) via Graph API — leitura; escrita entra na F2. | Slack
E10 · Governança & Compliance | Trilha de auditoria LGPD/TCU nativa, enforcement de perfil de acesso e observabilidade — pré-condição. | Enforcement de perfil no MuleSoft + auditoria sobre todas as integrações read-only. | —
ⓘ E01 (Protheus) só é viável com o bloqueador G1002 resolvido na F0 (aprovação tri-party TI+Jur+DPO); sem isso no M0, E01 sai da F1. Protheus, Pronto (ServiceNow), CRM Totvs, Portal Conexão (SharePoint) e Microsoft Teams são Confirmed conforme discovery; módulos/endpoints são detalhados no fechamento de escopo (F0). Numeração de jornadas (J1,J2,J5,J7,J8 na F1) é não-sequencial — J3/J4/J6 pertencem a épicas de F2/F3. Fonte: rom-estimativa-dual-track.md + data/epics.json.

## Slide 8
🧭 Mapa de jornadas J1–J10 · programa completo
As 10 jornadas do programa, a épica/função e o legado que cada uma conecta — a Fase 1 entrega 5 (J1, J2, J5, J7, J8)
Jornada | Épica · função | Legado conectado | Fase
J1 | E01 · Consultas Financeiras | Protheus (ERP financeiro) | Fase 1
J2 | E02 · Autoatendimento de Chamados | Pronto (ServiceNow) | Fase 1
J3 | E07 · Abertura de Chamados Assistida | Pronto (ServiceNow) | Fase 2
J4 | E06 · Adoção de CRM via Conversação | CRM Totvs | Fase 2
J5 | E03 · Intelligence Executiva Mobile | CRM Totvs (pipeline/forecast) | Fase 1
J6 | E08 · Gestão de Demandas Evolutivas | Clarity (Broadcom) | Fase 3
J7 | E04 · Knowledge Base de RH (RAG) | Portal Conexão (SharePoint) | Fase 1
J8 | E05 · Agendamento | Microsoft Teams (calendário/Graph API) | Fase 1
J9 | E09 · Intelligence Preditiva (SLA) | Pronto (ServiceNow) + Data Cloud | Fase 3
J10 | E09 · Intelligence Preditiva (comercial) | CRM Totvs + Data Cloud | Fase 3
ⓘ Numeração de jornadas é NÃO-sequencial: a Fase 1 entrega J1, J2, J5, J7, J8 (não J1–J5). A épica E09 concentra duas jornadas (J9 SLA + J10 comercial). São 6 legados distintos: Protheus, Pronto (ServiceNow), CRM Totvs, Portal Conexão (SharePoint), Microsoft Teams e Clarity (Broadcom). Fonte: data/epics.json + rom-estimativa-dual-track.md.

## Slide 9
🔑 Itens G* · gaps que gateiam a Fase 1
Perguntas e bloqueadores da discovery (esquema G<épica><nº>) que precisam de resposta para liberar cada jornada — 68 gaps no total
Grupo (fase/jornada) | Itens G* | O que gateiam
Fundação & bloqueadores (F0) | G1002 🔴 · G1001 · G0101 · G9902 | Aprovação tri-party Protheus (TI+Jur+DPO); governança de APIs MuleSoft/MCP; segregação de Workspace Slack; decisão MuleSoft × MCP. Sem G1002 no M0, J1/E01 sai da Fase 1.
J1 · E01 Consultas Financeiras | G0102 · G0103 · G0104–G0107 | Volumetria Protheus; governança de acesso a dados financeiros; escopo de títulos/faturas/situação.
J2 · E02 Autoatendimento Chamados | G0201 · G0202 · G0204 · G0205 · G0206 | Volumetria Pronto (~30k/mês, 13–14k INSS); ownership Dataprev×INSS; SLA via API; trilha de auditoria; concentração 46% INSS.
J5 · E03 Intelligence Executiva | G0301 · G0302 · G0305 · G0307 | Qual produto Totvs; ~50 usuários gestores; frescor dos dados (stale); autenticação mobile.
J7 · E04 Knowledge Base RH | G0401 · G0403 · G0405 · G0406 | Integração SharePoint; alçadas até R$2M; LGPD/PII na base normativa; fallback para humano.
J8 · E05 Agendamento | G0501 · G0502 · G0504 · G0506 | Integração Teams; superfície de voz; permissão de tenant M365/Graph; leitura de calendário.
ⓘ 68 gaps no total (esquema de ID G<épica><nº>, ex.: G0102 = épica 01, gap 02; G0201 = épica 02, gap 01). A Fase 0 resolve os gaps e eleva a confiança de 45% para 70–80%. Itens de F2/F3 (E06–E09) não listados aqui. Fonte: data/gaps.json.

## Slide 10
👤 Perfis & Horas Fase 1 · verificações e flags
Regras de alocação FASE 10 aplicadas ao escopo F0+F1 (esforço, não preço)
✅ Verificações obrigatórias FASE 10
Aplicadas ao escopo F0+F1 (Discovery + Foundation).
• Mín. 20h/sem: nenhum recurso abaixo (R07/R08 a 20h).
• Ratio QA ~1:2 (R11 + QA do pod offshore cobrem o build de F1).
• PM ≥15% (Trad. 1.044h · IA-Native 552h).
• Ganho de IA ≥25%: em F0+F1, ~47% menos horas (4.232 h vs 8.004 h).
🚩 Três itens a validar (composição de time)
1. Program Manager fora do roster de 11 perfis — a linha PM (15%) é uma adição obrigatória FASE 10; validar a função dedicada.
2. O pod offshore de build (5 dev + 2 QA) é assumption na lane Tradicional — validar a disponibilidade e o modelo de execução.
3. R10 (Solution Consultant / BA) mapeado como perfil de desenvolvimento — validar senioridade e alocação.

## Slide 11
👤 Lane Tradicional · Fases 0 + 1 (Discovery + Foundation · 16 sem: F0=6 + F1=10)
Perfis e horas — offshore-weighted · F2/F3 em faixa indicativa
Perfil | Fases | h/sem | Total (h)
R01 — Senior Technical Architect | F0–F1 | 40 | 640
R03 — MuleSoft Technical Architect | F0–F1 | 40 | 640
R06 — Solution Architect | F1 | 40 | 400
R07 — Change Management Lead | F0–F1 | 20 | 320
R02 — Agentforce Technical Consultant | F1 | 40 | 400
R04 — MuleSoft Technical Consultant | F1 | 40 | 400
R08 — UX Researcher / Service Designer | F0–F1 | 20 | 320
R10 — Solution Consultant (BA) | F0–F1 | 40 | 640
R11 — Quality Assurance Consultant | F1 | 40 | 400
Offshore build pod (5 dev + 2 QA) | F1 | — | 2.800
Program Manager (regra 15%) | F0–F1 | — | 1.044
TOTAL F0+F1 | — | — | 8.004

## Slide 12
⚡ Lane IA-Native / Quantum Leap · Fases 0 + 1 (14 sem: F0=5 + F1=9 · offshore=0)
Perfis e horas — senior-core + agentes · F2/F3 em faixa indicativa
Perfil | Fases | h/sem | Total (h)
R01 — Senior Technical Architect | F0–F1 | 40 | 560
R03 — MuleSoft Technical Architect | F0–F1 | 40 | 560
R06 — Solution Architect | F1 | 40 | 360
R07 — Change Management Lead | F0–F1 | 20 | 280
R02 — Agentforce Consultant (agent director) | F1 | 40 | 360
R04 — MuleSoft Consultant (agent director) | F1 | 40 | 360
R08 — UX Researcher / Service Designer | F0–F1 | 20 | 280
R10 — Solution Consultant (BA) | F0–F1 | 40 | 560
R11 — Quality Assurance Consultant | F1 | 40 | 360
Offshore | — | — | 0
Program Manager (regra 15%) | F0–F1 | — | 552
TOTAL F0+F1 | — | — | 4.232

## Slide 13
⚖️ Por que a IA-Native usa menos horas
Três vetores, não um atalho
Vetor 1 · Tempo
Duração comprimida
25–49 vs 29–54 sem. Ganho task-level ~30–40% × realização 0,40–0,45 = ~12–18% project-level; readiness 2/8 → banda Low ~10–14%. O tempo é a moeda de comparação.
Vetor 2 · Equipe
Derivada à necessidade
10–11 vs 12–15 pessoas: núcleo sênior (6) + especialistas fracionais (5) + 0 offshore. Agentes absorvem o build (6 conectores, 10 jornadas J1–J10, Data Cloud, testes) sob supervisão; R02/R04 como agent directors.
Vetor 3 · Composição
Núcleo sênior, sem camada offshore
O pod offshore de build (5 dev + 2 QA) desaparece — o volume que ele absorveria é feito por agentes sob supervisão do núcleo sênior onshore. Mesmo headcount sênior, sem a camada offshore de execução.
Reconciliação
Internamente consistente
As horas por perfil (bottom-up) caem dentro das faixas de esforço derivadas top-down e reproduzem o mesmo delta de ~47–49% menos horas — a estimativa de esforço fecha por dois caminhos independentes.

## Slide 14
📌 Disclaimers & KPI de eficiência
Base para leitura correta dos números
🎯 KPI de eficiência de IA (mandato Dataprev ≥25%)
Atendido com folga na dimensão esforço (~49% menos horas no programa; ~47% no bloco F0+F1). Na dimensão duração isolada, a compressão é de ~10–14% (readiness 2/8 — Low). Chegar a ≥25% de prazo exige 5 desbloqueios: ferramentas de IA para o time PS, G1002 Protheus, política de entrega assistida LGPD/TCU, auditoria de volumetrias, reconciliação de modelo de dados dos 6 legados.
Disclaimer de esforço & benchmark
O foco desta apresentação é validar escopo e esforço; a estimativa de preço é objeto de etapa comercial separada. As horas por perfil derivam da alocação top-down (roster × semanas de fase), não da soma de horas-por-tamanho. T-shirt sizes expressam complexidade relativa, não esforço hora-conversível.
Disclaimer de Benchmark (Duração & Capacidade)
Faixas de timeline e equipe derivadas de dados históricos Salesforce PS (model-training-data) via classificação paramétrica do shape. Decision-support, não compromisso. Duração real depende de capacidade do cliente (aprovações Fase 0, acesso a APIs, auditoria de volumetrias), mudanças de escopo e bloqueadores. Dimensionamento final requer avaliação de capacidade PS.