## Slide 1
PSS
SC+AF
DC+MS
RevCloud
MC
Shield
ANATEL
Inovação Digital
Modernização da Regulação de Telecomunicações via Salesforce
Defesa Técnica OTT — Proposta de Solução por Cloud
Salesforce Professional Services — LATAM | Junho 2026
Programa XL · 5 Fases · 18 Meses · Go-live Final Nov/2027

## Slide 2
ANATEL — Inovação Digital · Defesa Técnica OTT
Visão Geral do Programa
5 fases · 18 meses · 8 clouds · Greenfield · Prazo regulatório crítico TFF mar/2027
Salesforce Professional Services — LATAM | Uso Interno | Confidencial
Slide 2 de 9
F0
Fundação & Data Model
Abr–Jun 2026
10 sem
Data model unificado
DEV/QA/PROD
Dashboard 6 gerências
F1
Omnichannel Agêntico
Jun–Out 2026
16 sem
Service Cloud
Agentforce v1
WhatsApp oficial
F2
TFF/TFI Arrecadação
Out/26–Mar 2027
21 sem
MuleSoft 4 fontes
Data Cloud 10M reg.
Jornada anti-inadimp.
F3
MMAR Licenciamento
Jan–Ago 2027
18 sem
PSS + OmniStudio
Agentforce v3
Portal requerente
F4
Ouvidoria 360° & Inteligência
Ago–Nov 2027
13 sem
CRM Analytics
Agentforce avançado
Transparência pública
Data Cloud Shield
Service Cloud Agentforce WhatsApp
MuleSoft Data Cloud Marketing Cloud
PSS OmniStudio Revenue Cloud CLM
CRM Analytics Agentforce Shield
⚠ PRAZO REGULATÓRIO CRÍTICO TFF go-live: início Mar/2027 · 31/Mar = deadline não negociável

## Slide 3
ANATEL — Inovação Digital · Defesa Técnica OTT
Service Cloud + Agentforce
Fases 1 e 4 · Atendimento omnichannel · Agentes autônomos · Ouvidoria 360°
SC+AF
Salesforce Professional Services — LATAM | Uso Interno | Confidencial
Slide 3 de 9
CONTEXTO DE NEGÓCIO
A ANATEL recebe demandas de cidadãos e entidades reguladas via múltiplos canais sem visão unificada. O atendimento hoje é baseado em chatbots de árvore fixa — sem resolução autônoma, sem contexto do histórico e sem SLA rastreável. 6 gerências operam de forma isolada, gerando retrabalho e baixa satisfação do cidadão. A Ouvidoria processa reclamações manualmente sem dados preditivos.
4M+
Tickets/ano sem triagem autônoma
6
Gerências isoladas sem fila unificada
0%
Resolução autônoma atual
SLA
Sem rastreamento por caso
COMO ATENDEREMOS — SOLUÇÃO SALESFORCE
Service Cloud
Fila unificada de atendimento para as 6 gerências · Vista 360° do cidadão · SLA automático por tipo de caso · Gestão de casos da Ouvidoria
Agentforce v1 (Fase 1)
Triagem autônoma via WhatsApp: status de licença, 2ª via de boleto, prazo de análise · Transbordo humanizado com resumo automático do contexto (Einstein Conversation Insights)
Agentforce v2 (Fase 2)
Reemissão autônoma de boleto TFF via agente · Integração com MuleSoft para consulta em tempo real
Agentforce v3 (Fase 3)
Status e pendências MMAR · Fluxo guiado de solicitação de outorga via WhatsApp
Ouvidoria 360° (Fase 4)
Visão consolidada de todos os módulos · SLA rigoroso · Relatório de transparência pública · Integração com CRM Analytics para análise preditiva
PRINCIPAIS ENTREGAS
Fila unificada 6 gerências
WhatsApp oficial integrado
Agentforce v1 → v3 progressivo
Transbordo humanizado com resumo
Portal do cidadão (Experience)
SLA tracking por caso
Ouvidoria com visão 360°
Dashboard executivo tempo real
FORA DO ESCOPO
CTI / PABX / telefonia legada
Integração com SEI / SIPAC
Histórico de atendimentos anteriores
Automações financeiras (Fase 1)
Criação de conteúdo / scripts
Treinamento de modelos de IA

## Slide 4
ANATEL — Inovação Digital · Defesa Técnica OTT
Public Sector Solutions (PSS) — MMAR
Fase 3 · Licenciamento marítimo e aeronáutico · Licensing & Permitting + BRE · OmniStudio
PSS
Salesforce Professional Services — LATAM | Uso Interno | Confidencial
Slide 4 de 9
CONTEXTO DE NEGÓCIO
O sistema Mosaico gerencia o licenciamento de estações de rádio para aeronaves e embarcações — processo hoje manual, fragmentado e dependente de análise jurídica humana em todas as etapas. São 6 tipos de estação (Embarcação, Radiobaliza, Costeira, Portuária, Móvel, Aeronave), cada um com dados técnicos específicos (MMSI, frequências, DSC, especificações de antena). Tempo de emissão atual: semanas. Impacto: segurança marítima e aérea comprometida por atrasos burocráticos.
6
Tipos de estação no escopo
Semanas
Tempo atual de emissão
Marinha + DECEA
Integrações externas críticas
XL
Sizing complexidade
COMO ATENDEREMOS — SOLUÇÃO SALESFORCE
PSS Licensing & Permitting
Fluxo digital completo de solicitação de outorga · Automação multinível com checkpoints jurídicos e técnicos por tipo de estação
Business Rules Engine (BRE)
Tradução das regras de análise legal do Mosaico para motor nativo Salesforce · Dispensa análise humana onde a lei permitir · Trilha de auditoria jurídica completa
OmniStudio
Fluxo guiado de solicitação adaptativo por tipo de estação · Captura de dados técnicos específicos (MMSI, frequências, DSC, antenas)
CLM — Gestão de Contratos
5 templates dinâmicos de outorga · Aprovação multinível (gerente + jurídico + diretoria) · Histórico de contratos 7 anos via Shield · Vinculado ao Mosaico via MuleSoft
MuleSoft — Integração Mosaico
API para Mosaico legado · Integrações bidirecionais com Marinha do Brasil e DECEA · Sincronização de dados técnicos de estações
PRINCIPAIS ENTREGAS
Fluxo digital de solicitação MMAR
BRE com regras legais do Mosaico
Integração Marinha + DECEA
Portal do requerente (Experience)
CLM — 5 templates de outorga
Trilha de auditoria jurídica
Agentforce v3 para pendências
Histórico 7 anos (Shield)
FORA DO ESCOPO
Integração ANAC / Receita Federal
Assinatura digital ICP-Brasil
Track changes com contrapartes
Módulo aeronáutico (regras divergentes)
Mais de 5 templates CLM
Mais de 2 fluxos de aprovação CLM

## Slide 5
ANATEL — Inovação Digital · Defesa Técnica OTT
MuleSoft + Data Cloud — TFF/TFI Arrecadação
Fase 2 · 10M registros · 4 fontes legadas · Batch 2x/mês · Prazo regulatório 31/Mar/2027
DC+MS
Salesforce Professional Services — LATAM | Uso Interno | Confidencial
Slide 5 de 9
CONTEXTO DE NEGÓCIO
A ANATEL arrecada anualmente a Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) de ~10M de entidades reguladas. Hoje, os dados estão fragmentados em 4 sistemas legados sem chave de identidade unificada, gerando inadimplência por falta de notificação efetiva. O prazo regulatório de 31/março para geração de boletos é não negociável — qualquer atraso no go-live implica em risco jurídico para a ANATEL. Retenção obrigatória de 7 anos para auditoria TCU/CGU.
10M
Registros por batch
4
Fontes legadas heterogêneas
31/Mar
Deadline regulatório 2027
7 anos
Retenção auditável TCU
COMO ATENDEREMOS — SOLUÇÃO SALESFORCE
MuleSoft CloudHub 2.0
Integração das 4 fontes: SITARWEB (REST), DB_TELECOM (JDBC), SMS/FISTEL (MongoDB), MOSAICO (JDBC legado) · Batch noturno 2x/mês · ~10M registros por execução
Data Cloud — Identity Resolution
Resolução de identidade entre os 3 sistemas via chave composta · Unified Profile das entidades reguladas · ~10M registros consolidados · Qualidade de dados com regras automáticas
Data Cloud — Big Objects
Retenção 7 anos auditável sem degradar performance operacional · Data Spaces para separação lógica dos períodos · Atende TCU/CGU e Lei de Arquivos
Marketing Cloud — Jornada Anti-Inadimplência
Régua D-30/D-15/D-7/D+1/D+15 via WhatsApp+Email · 3 jornadas: Renovação de Outorga, Adimplência TFF, Onboarding novo licenciado
Agentforce v2
Reemissão autônoma de boleto TFF via WhatsApp · Consulta de débitos em tempo real · Handoff para servidor público se necessário
PRINCIPAIS ENTREGAS
MuleSoft: 4 conectores legados
Identity Resolution 10M registros
Big Objects retenção 7 anos
3 jornadas MC (WhatsApp+Email)
Portal do contribuinte TFF
Agentforce v2 reemissão boleto
Dashboard inadimplência real-time
Go-live início Mar/2027
FORA DO ESCOPO
Motor de cálculo fiscal (externo)
SIAFI
Contestação/recurso de TFF
Histórico de cálculos anteriores
Mais de 4 fontes de origem
Mais de 3 jornadas MC
SMS / Push / outros canais

## Slide 6
ANATEL — Inovação Digital · Defesa Técnica OTT
Revenue Cloud + CLM — Arrecadação e Contratos
Fases 2–3 · TFI/TFF · Contratos de Outorga · 5 templates · 7 anos de retenção
RevCloud
Salesforce Professional Services — LATAM | Uso Interno | Confidencial
Slide 6 de 9
CONTEXTO DE NEGÓCIO
A ANATEL gera guias de recolhimento (TFI — Taxa de Fiscalização de Instalação) durante o processo de licenciamento MMAR e gerencia contratos de outorga com ciclo de vida complexo (solicitação → análise jurídica → aprovação multinível → vigência → renovação). Hoje, esses processos são manuais, sem rastreabilidade de versões contratuais e sem alertas automatizados de vencimento — gerando inadimplência e risco jurídico para o órgão.
5
Templates de outorga no escopo
3
Níveis de aprovação (ger+jur+dir)
510–760h
Estimativa CLM (ROM)
7 anos
Retenção contratos (Shield)
COMO ATENDEREMOS — SOLUÇÃO SALESFORCE
Revenue Cloud — TFI/TFF
Orquestração de geração e conciliação de guias TFI durante o processo MMAR · Integração com boleto bancário (GRU ou SF Billing) · Conciliação automática
CLM — Ciclo de Vida de Contratos
5 etapas: Solicitação → Análise Jurídica → Aprovação → Vigência → Renovação · 5 templates dinâmicos com cláusulas variáveis por tipo de outorga
Aprovação Multinível
Workflow gerente + jurídico + diretoria · Sem assinatura digital ICP (fora do escopo) · Aprovação eletrônica com trilha de auditoria completa · Versionamento nativo SF
Alertas de Vencimento e Renovação
D-90/D-60/D-30 automáticos · Fluxo de renovação ou encerramento · Vinculado ao Mosaico via MuleSoft · Integração com MC para comunicação externa
Shield — Retenção e Auditoria
Histórico de contratos arquivado por 7 anos · FLS + Audit Trail · Exportação para auditorias TCU/CGU · Event Monitoring para rastreabilidade
PRINCIPAIS ENTREGAS
Revenue Cloud — geração de TFI
CLM — 5 templates de outorga
Fluxo aprovação 3 níveis
Alertas D-90/D-60/D-30 automáticos
Versionamento nativo de contratos
Integração Mosaico via MuleSoft
Histórico 7 anos (Shield)
Relatórios OOTB de status e vencimento
FORA DO ESCOPO
Assinatura digital ICP-Brasil / DocuSign
Redline com contrapartes externas
Mais de 2 fluxos de aprovação
Mais de 5 templates CLM
KPIs customizados (apenas OOTB)
Integração SEI / SIAFI

## Slide 7
ANATEL — Inovação Digital · Defesa Técnica OTT
Marketing Cloud — Comunicação Regulatória Inteligente
Fase 2 · 3 jornadas · ~5M contatos · WhatsApp + E-mail · Adimplência + Renovação + Onboarding
MC
Salesforce Professional Services — LATAM | Uso Interno | Confidencial
Slide 7 de 9
CONTEXTO DE NEGÓCIO
A ANATEL se comunica com ~5M de entidades reguladas hoje por canais fragmentados, sem jornadas automatizadas e sem personalização por perfil de licenciado. O resultado é inadimplência de TFF por falta de notificação efetiva, baixa taxa de renovação de outorgas dentro do prazo e onboarding manual de novos licenciados. O MC atua como camada de comunicação proativa integrada ao CLM, MuleSoft e Data Cloud.
5M
Contatos / entidades reguladas
3
Jornadas no escopo
WhatsApp + E-mail
Canais ativos
Enterprise
Edição MC Engagement
COMO ATENDEREMOS — 3 JORNADAS
Jornada 1 — Renovação de Outorga
Trigger: D-90/D-60/D-30 do vencimento no CLM · Ação D-0: Journey Builder abre case no CLM via API/Flow · Canal: WhatsApp + E-mail · Dados: CLM → Data Extension
Jornada 2 — Adimplência TFF/TFI
Régua: D-30/D-15/D-7/D+1/D+15 · Dados de vencimento via MuleSoft TFF → Data Extension · WhatsApp com link de reemissão de boleto via Agentforce v2 · E-mail como fallback
Jornada 3 — Onboarding Novo Licenciado
Trigger: evento de aprovação de outorga no CLM · Sequência de boas-vindas + orientações regulatórias · Personalização por tipo de estação / segmento
Infraestrutura de Dados MC
Data Cloud como camada de unificação · ~5M contatos em Data Extensions · Criativos (templates e-mail + HSMs WhatsApp) fornecidos pela ANATEL — PS faz somente configuração técnica
Integração MC ↔ CLM ↔ MuleSoft
Journey Builder → CLM via API/Flow (Jornada 1, ação D-0) · MuleSoft TFF → Data Extension (Jornada 2) · Entrega incremental após CLM e Data Cloud configurados
PRINCIPAIS ENTREGAS
3 jornadas configuradas e testadas
Integration MC → CLM (ação D-0)
Data Extensions ~5M contatos
HSMs WhatsApp configurados
Templates e-mail configurados
Régua adimplência 5 pontos de contato
Documentação das jornadas
Teste de performance segmentação
FORA DO ESCOPO
Criação de criativos / copywriting
Aprovação WABA junto à Meta
Mais de 3 jornadas
SMS / Push / outros canais
Einstein AI além das 3 jornadas
Segmentação avançada ML customizado

## Slide 8
ANATEL — Inovação Digital · Defesa Técnica OTT
Premissas Críticas do Programa
Itens que devem ser confirmados antes do kick-off de cada fase — impacto direto em prazo e estimativa
Salesforce Professional Services — LATAM | Uso Interno | Confidencial
Slide 8 de 9
BLOQUEANTE
MuleSoft licenciado antes do kick-off Fase 0
Sem MuleSoft, a integração das 4 fontes TFF não pode começar → atraso em cascata até prazo regulatório
BLOQUEANTE
Data Cloud licenciado antes do início Fase 2
Identity Resolution e Big Objects (retenção 7 anos) são pré-requisitos do go-live TFF
BLOQUEANTE
Acesso às 3 bases TFF (SITARWEB, DB_TELECOM, MongoDB) garantido antes Fase 2
Sem acesso às fontes, o data profiling e a configuração dos conectores MuleSoft não podem ocorrer
CRÍTICA
OmniStudio licenciado com aquisição iniciada na Fase 1
Lead time de licenciamento Industries/Vlocity — se não iniciado na F1, bloqueia a F3 (MMAR)
CRÍTICA
Regras de cálculo TFF documentadas antes do início Fase 2
Motor fiscal permanece externo — PS não pode estimar integração sem conhecer o schema de saída
CRÍTICA
API do Mosaico documentada antes do início Fase 3
Mosaico via JDBC direto (sem API) — confirmação de acesso e permissões de leitura é pré-requisito hard
CRÍTICA
WhatsApp Business API (Meta) aprovado — processo iniciado na Fase 0
Aprovação Meta leva 4–8 semanas — e-mail como fallback, mas WhatsApp é o canal primário
IMPORTANTE
PO dedicado ANATEL com poder de decisão em todas as fases
Sem PO com autoridade, decisões de escopo ficam represadas e comprometem o prazo regulatório TFF
IMPORTANTE
Sponsor executivo com autoridade sobre as 6 gerências
Change management de 6 gerências simultâneas exige patrocinador com poder de mobilizar todas elas
IMPORTANTE
IdP corporativo ANATEL definido (LDAP, Azure AD ou Gov.br) antes Fase 0
SSO crítico para acesso unificado — sem IdP definido, o modelo de autenticação do projeto fica em aberto

## Slide 9
ANATEL — Inovação Digital · Defesa Técnica OTT
Riscos do Programa — Matriz de Exposição
7 riscos mapeados · Probabilidade × Impacto · Mitigações definidas por risco
Salesforce Professional Services — LATAM | Uso Interno | Confidencial
Slide 9 de 9
CRÍTICO
Prob: Alta
Prazo TFF 31/março não respeitado
Contexto: Qualquer atraso na Fase 2 implica em risco jurídico para a ANATEL — prazo não negociável
Mitigação
Go-live Fase 2 planejado para início de março/2027 — 4 semanas de margem. Milestone tracker semanal a partir da Fase 1.
CRÍTICO
Prob: Alta
Regras TFF com alta variabilidade não mapeada
Contexto: Motor fiscal externo recebe dados consolidados — se as regras tiverem exceções não documentadas, o schema de saída muda e impacta o MuleSoft
Mitigação
Discovery dedicado de regras TFF antes da Fase 2. Motor fiscal permanece externo e fora do escopo PS.
ALTO
Prob: Alta
Qualidade dos dados nas 3 fontes TFF
Contexto: Dados fragmentados sem chave de identidade unificada — registros duplicados ou sem chave válida comprometem a Identity Resolution do Data Cloud
Mitigação
Data profiling obrigatório na Fase 0. Regras de qualidade no Data Cloud antes da carga dos 10M registros.
ALTO
Prob: Média
API do Mosaico indisponível ou sem documentação
Contexto: Mosaico legado via JDBC direto — se o acesso ao banco não for liberado, a integração MMAR (Fase 3) e TFF (Fase 2) ficam bloqueadas
Mitigação
Discovery técnico do Mosaico durante a Fase 2. Confirmar permissões de leitura no kick-off da Fase 0.
ALTO
Prob: Média
Lead time licenciamento OmniStudio não iniciado a tempo
Contexto: Industries/Vlocity tem lead time de aquisição — se não iniciado na Fase 1, bloqueia o início da Fase 3 (MMAR)
Mitigação
Aquisição obrigatória durante a Fase 1. Validar status de procurement a cada status report.
ALTO
Prob: Média
Aprovação Meta WhatsApp Business atrasada
Contexto: Processo de aprovação WABA leva 4–8 semanas — se não iniciado na Fase 0, o canal principal da Fase 1 (Agentforce v1) não está disponível no go-live
Mitigação
Iniciar processo na Fase 0. E-mail configurado como fallback obrigatório para todos os fluxos de atendimento.
ALTO
Prob: Alta
Resistência ao change management (6 gerências)
Contexto: Sponsor executivo precisa mobilizar GIDS, GIMR, GIIB, ORLE, ORER e AFO simultaneamente — resistência de qualquer gerência compromete adoção e SLA
Mitigação
Sponsor executivo com autoridade formal sobre as 6 gerências como premissa hard. UX/HCC Consultant nas Fases 0, 1 e 3.
ALTO
Prob: Alta
Resistência ao change management (6 gerências)
Contexto: Sponsor executivo precisa mobilizar GIDS, GIMR, GIIB, ORLE, ORER e AFO simultaneamente — resistência de qualquer gerência compromete adoção e SLA
Mitigação
Sponsor executivo com autoridade formal sobre as 6 gerências como premissa hard. UX/HCC Consultant nas Fases 0, 1 e 3.