## Epics
Epic ID | Epic Name | Description | Confidence | Depends On
E01 | Antecipação de Atendimento Agendado (Jornada 1) | O atendente de mesa autodeclara ociosidade via Slack (RN-01; não há detecção automática pelo robô) — essa autodeclaração altera o Presence Status do atendente no Omni-Channel (Service Cloud), tornando-o ativo/disponível na fila. A Routing Configuration nativa do canal WhatsApp entrega então a antecipação a esse atendente, mas só quando a fila viva está vazia (RN-17/RN-20 — o robô/roteamento nunca administra a fila, apenas consulta; ver E04 para o serviço que decide qual agendamento antecipar). Corrigido nesta sessão (2026-09-24): a proposta original de um Flow customizado consultando fila vazia foi substituída por Presence Status + Routing Configuration nativos — menos código customizado, mais configuração nativa. Oferece o atendimento ao cidadão por WhatsApp, autentica via gov.br, roteia o caso para a fila e o atendente conduz o atendimento pelo Slack. Inclui a instrumentação de causa/frequência do fluxo de encerramento (E-24 retrabalhado, ver decisions/0002): ramos distintos por causa (gov.br indisponível, falha de autenticação, desistência, timeout) e um contador de frequência de fila-vazia-na-ociosidade, ambos alimentando E06. Tensão aberta, não resolvida: esse contador customizado (decisions/0002) pode ser parcial ou totalmente redundante com as métricas nativas de Idle/%Idle do Omni-Channel Command Center, já que a correção do Presence Status acima usa o mecanismo nativo — a decidir em design se o contador customizado ainda é necessário ou se a métrica nativa do Command Center já cobre R-07 (ver E06). Inclui atividade formal de UX/acessibilidade para o fluxo WhatsApp+gov.br e de change management para a rotina de autodeclaração de ociosidade (decisão do usuário, 2026-09-23). 53 elementos de fluxo mapeados no BPMN de 23/09. A existência da jornada é confirmada pela ata do cliente; o desenho detalhado (gateways, exceções, as premissas RN-17/RN-18/RN-20/RN-21/RN-22/RN-23) é proposta nossa, ainda não validada com o cliente. Correção de arquitetura nesta sessão (2026-09-24, atas 23/09 10h28 e 14h00): o frontend do atendente para esta jornada é exclusivamente o Slack — a Service Console deixa de ser usada pelo atendente neste fluxo. Mecanismo completo: o cidadão interage via sua sessão de WhatsApp; o Omni-Channel roteia o caso ao atendente ativo (autoidentificado ocioso via Slackbot); cada atendimento antecipado roteado cria uma thread no canal pessoal de Slack desse atendente (canal provisionado por E05 — ver E05); mensagens do cidadão no WhatsApp chegam nessa thread e respostas do atendente na thread retornam à sessão WhatsApp do cidadão. A ponte é uma classe Apex a construir (baseada em uma demo de PoC já validada com o cliente pelo time de licenças) que monitora Platform Events e retransmite cada mensagem ao canal/thread correto; o caminho de volta (Slack→WhatsApp) usa um flow/automação no Slack. Risco técnico de plataforma: ver G0111/R14 (limites de Event Delivery/Publishing de Platform Events). CTI/Service Console explicitamente fora de escopo deste projeto — nenhum canal além de WhatsApp no Omni-Channel está em escopo (decisão do usuário, 2026-09-24; conteúdo de CTI/screen-pop das atas discutido e descartado, não incorporado). Novo item de escopo (2026-09-24, recomendado e aprovado): quando a pré-atendência remota resolve integralmente o caso do cidadão, o agendamento presencial correspondente é cancelado automaticamente no sistema de agendamento externo legado (Detran) para liberar o horário — ver E03 para o caminho de escrita; risco de necessidade de intervenção manual caso o caminho automatizado se mostre não confiável no início. Regras operacionais afinadas nesta sessão (2026-09-24, atas 23/09 10h28 e 14h00, decididas ao vivo pelo usuário nas reuniões — Confirmed): retry único em falha de chamada de API antes de escalar; registro/log de opt-out do cidadão; limite de 3 retornos à fila para o mesmo caso antes de escalonar; corte de roteamento de antecipação 1h antes do fim do turno do atendente; verificação de fila antes de abrir nova consulta; transferência de atendimento em curso preserva histórico atualizado (reforça RN-19, ver G0106); passo de biometria é condicional por motivo de atendimento, não universal a todo atendimento. | Confirmed | E03; E04; E05
E02 | Apoio ao Atendimento Presencial via Slack (Jornada 2) | O atendente de guichê consulta um Slackbot sem sair do lugar e, se necessário, escala para um canal de especialidade — com mecânica first-to-claim (bot-mediated) para evitar duplicidade e escalonamento a supervisor/fila geral se nem o canal de especialidade nem o fallback geral responderem (RN-04). Inclui atividade formal de change management para a rotina de consulta ao Slackbot durante atendimento presencial e para o decommissioning dos workarounds informais existentes (grupos pessoais de WhatsApp) (decisão do usuário, 2026-09-23). 18 elementos de fluxo mapeados. Cobre a experiência de Slack do atendente (canal, huddle, escalonamento) — não a camada de conhecimento/IA que o alimenta (ver E07). | Confirmed | E03
E03 | Integração com Sistemas Legados (CRM + ServiceDesk) | Dois sistemas legados distintos (decisions/0001, addendum 2026-09-24 — confirmado pelo account owner, não uma leitura errada do inventário original): o Sistema de CRM legado suporta o cidadão (protocolo de atendimento no início da interação — J1 passos 4/12/25 · J2 passo 6, buscado uma vez e persistido no Case, bloqueante por RN-13; transcrição/histórico assíncrono no fechamento do caso; sinalização de falha de entrega do WhatsApp — RN-11 — como saída independente com contrato de erro próprio). O Sistema de ServiceDesk legado suporta o atendente (registro da consulta de especialidade do Slackbot — E02, RN-02 'de service desk apenas' — disparado quando a thread do Slack é marcada como resolvida; não-bloqueante para o apoio ao atendente, por RN-06). Padrão de integração: chamadas orquestradas pelo MuleSoft com Named Credential/OAuth 2.0 client credentials; modo degradado por retry com backoff + fila de erro por caminho. Aberto (G0309): confirmado que são dois sistemas distintos (ver 'Service Signal' = ServiceNow = este 'CRM legado', esclarecido pelo usuário em 2026-09-24 — ver memory.json preferences.terminology); mas segue aberto se são dois deployments/instâncias realmente separados ou o mesmo produto acessado como dois alvos logicamente distintos — trabalha-se, por ora, com a premissa assumida de que são deployments diferentes (direção do usuário, 2026-09-24: 'vamos assumir que são diferentes e fica o gap a confirmar com o cliente'), pendente de confirmação com TI do cliente; muda o dimensionamento (2 conexões/2 contratos de erro vs. 1). Zero-migração implica zero-lookback (ver decisions/0003) para o CRM legado: sem consulta retroativa ao histórico. Carga histórica inicia do zero, sem migração. Plataformas reais anonimizadas por instrução do cliente (ver decisions/0001) — nunca referenciar pelo nome do produto em nenhum artefato. Novo item de escopo (2026-09-24, recomendado e aprovado): quando a pré-atendência remota (E01) resolve integralmente o caso do cidadão, este épico estende seu escopo de integração — hoje limitado a leitura de protocolo no início + escrita de transcrição no fechamento — para incluir uma terceira escrita: cancelamento automático do agendamento presencial correspondente no sistema de agendamento externo legado (Detran), liberando o horário. Risco: pode exigir intervenção manual como fallback inicial se o caminho de escrita automatizado não se mostrar confiável em produção. Regra operacional afinada nesta sessão (2026-09-24, atas — Confirmed): retry único em falha de chamada de API antes de escalar/fila de erro. | Confirmed
E04 | Serviço de Seleção de Antecipação | API/serviço que implementa as regras — definidas pelo cliente, com nosso apoio na especificação — para determinar qual pessoa, contato e agendamento devem ser oferecidos para antecipação. Gatilho: a mudança de Presence Status do atendente no Omni-Channel (E01, passo 2 — autodeclaração de ociosidade via Slack) dispara a chamada a este serviço. O sistema de agendamento externo mantém sua própria lógica de seleção e a decisão final (Confirmed via ata, F2.3: 'a inteligência que escolhe qual agendamento antecipar é dela, não nossa'); em caso de conflito, a resposta do sistema externo prevalece como fonte de verdade. Este épico cobre a API que construímos, com as regras vindas do cliente, para consultar/alimentar esse sistema — não substitui sua autoridade de decisão. A fila viva sempre tem prioridade sobre uma oferta de antecipação em voo (ver decisions/0004): entrada na fila viva cancela a oferta em andamento; status do agendamento é reconsultado no momento da oferta, com staleness residual aceito como risco conhecido do MVP. Registro de disparo por ID de agendamento + timestamp serve de chave de idempotência para impedir disparo duplicado (RN-07). Cancelamento por outro canal permanece manual no MVP (RN-16). Falha da API usa retry com backoff — se todas as tentativas falharem, a oportunidade retorna à seleção no próximo ciclo em vez de ser descartada (substitui a política de tentativa única de E-06). | Assumed
E05 | Autoprovisionamento de Atendentes | Integração com o sistema de dados de funcionários da PRODESP (ainda não identificado; premissa de API exposta) para criar, habilitar/inativar, atribuir perfil, permission set, licença, Service Resource, habilidade e capacidade de atendimento, e vincular o atendente à fila/papel correto no Service Cloud/Omni-Channel — inclusive a Routing Configuration do canal WhatsApp que E01/E04 usam para antecipação (o atendente só é elegível a receber ofertas de antecipação se este provisionamento o colocou na fila/skill correta). Escopo novo, adicionado pelo usuário nesta sessão (Q2) — sem precedente em nenhuma das quatro fontes de discovery originais quanto ao provisionamento Salesforce em si. Fronteira de escopo revertida nesta sessão (2026-09-24 — reverte a recomendação original de G0509): E05 passa a cobrir também o provisionamento do canal pessoal de Slack do atendente (RN R-05/L-13), não apenas o lado Salesforce — necessário pela mudança de arquitetura de E01 (frontend do atendente 100% em Slack). Caminho primário: o canal pessoal é provisionado no momento do onboarding do atendente, junto com o restante do setup (User/Service Resource/Queue/Skill). Fluxo de excecão explícito (não o mecanismo primário): se, ao rotear um atendimento antecipado para o canal pessoal do atendente, esse canal não for encontrado, o canal é criado on-demand naquele momento. Decisão do usuário, 2026-09-24: 'a opção 1 é a correta mas consideramos como fluxo de exceção o on-demand, caso ao rotear a conversa para o canal Slack pessoal do atendente e ele não encontrar, será criado o canal on-demand'. | Confirmed
E06 | Observabilidade e Analytics (Tableau Next) | Relatório executivo formal e client-facing em Tableau Next, com camada histórica/trend e cadência de atualização recorrente — não apenas exposição nativa do Command Center (decisão do usuário, 2026-09-23, ver decisions/0005). Cobre: instrumentação de custo/resposta do canal WhatsApp (volume, custo, taxa de resposta), funil de causa/frequência de fila-vazia e de autenticação por estágio (alimentado pelo retrabalho de E-24, ver decisions/0002) e ociosidade/disponibilidade de atendentes nas filas do Omni-Channel. Mantido no escopo com risco sinalizado — sem sponsor/decisão nomeado como em outros épicos (decisão do usuário, 2026-09-23). Escopo novo, adicionado pelo usuário nesta sessão (Q2) — sem precedente em nenhuma das quatro fontes de discovery originais. | Confirmed | E01; E05
E07 | Base de Conhecimento e Apoio de IA no Slackbot | Estruturação da base de conhecimento por especialidade que alimenta o Slackbot da Jornada 2, e configuração do Agentforce para resumir o histórico de atendimento e apoiar a dúvida do atendente (RN-05, sem lookback ao legado — ver decisions/0003, comportamento 'sem histórico disponível' esperado nos primeiros meses pós-go-live). Inclui a modelagem/schema do Data 360 (perfil unificado do cidadão, segmentos, identidade) como pré-requisito explícito de retrieval confiável, não configuração já pronta. Guardrail de design: Slackbot exige confiança mínima + citação da fonte + confirmação do atendente antes de repassar ao cidadão. Cobre também a relação (ainda indefinida) entre o Slackbot e o Agente do T7 — premissa provisória de corpora distintos com classificação de intenção pelo Slackbot, a confirmar contra a integração real do T7 — a IA de FAQ já em adoção interna da PRODESP, hoje um stub: papel definido, nenhum contrato de integração formal. Data 360 tem uso restrito a suporte do Agentforce, não como plataforma de dados própria (confirmado pelo usuário, Q1). Governança de conteúdo da base de conhecimento por especialidade permanece deliberadamente fora do escopo formal desta rodada (decisão do usuário, 2026-09-23) — risco de degradação silenciosa pós-go-live registrado, não mitigado. | Assumed | E02

## Gap Analysis
Gap ID | Category | Gap/Question | Impact/Notes
G0101 | Source Conflict | A própria descrição do épico E01 diz que 'um robô detecta atendente de mesa ocioso' — mas RN-01 (Confirmed, fonte: ata do cliente) afirma que a ociosidade é declarada MANUALMENTE pelo atendente ou pelo coordenador via Slackbot, e que 'não há detecção automática'. São formulações incompatíveis dentro do próprio material da conta: uma implica lógica de detecção (presença, telemetria, tempo ocioso calculado), a outra implica apenas consumir um campo de status setado por gesto humano. | Se essa ambiguidade não for corrigida antes de handoff para design/backlog, a equipe de build pode escopar e construir lógica de detecção automática de ociosidade que o cliente já disse não existir — trabalho não pedido e potencialmente rejeitado na validação. Corrigir a redação do épico para 'robô consome a declaração manual de ociosidade' e confirmar que RN-01 é o texto que prevalece.
G0102 | Potential Risk | R-07 (inventário §6) diz que a antecipação proativa só é tentada quando a fila viva está vazia (RN-17) e que, se a fila raramente esvazia, o gatilho nunca dispara e o investimento não se realiza — mas não há nenhuma medição da frequência de fila vazia, nem tarefa de instrumentação prevista em nenhum artefato. O risco é estrutural ao case de negócio da Jornada 1, e está totalmente fora do radar de Perguntas Abertas do brief. | Sem medir a taxa de fila-vazia-no-momento-de-ociosidade antes de dimensionar o MVP, a Jornada 1 corre risco real de ser construída e ter adoção residual. Recomenda-se escopar uma etapa de instrumentação/medição como pré-requisito de Fase 0, não como nice-to-have pós-piloto.
G0103 | Capability Gap | RN-18 assume que a entrega do caso ao atendente ocioso é 'automática e automaticamente aceita' — sem gesto de aceitar ou recusar — e RN-08 assume que o encerramento pelo Slack fecha o caso, encerra a sessão e remove o status de ocioso 'num comando só'. A busca na base de conhecimento (service_cloud_3-27-2026.md, linhas 18783-44374) não confirma nem refuta esse modelo de push totalmente automático sem etapa de aceite. | Se o comportamento 'sem gesto de aceite' não for nativo na configuração padrão de fila do Omni-Channel, RN-18 e RN-08 representam automação customizada adicional (Flow/Apex), não apenas configuração — muda a complexidade de design e o T-shirt size do épico. Validar contra a documentação de admin do Omni-Channel antes de assumir como configuração pronta.
G0104 | Logical Gap | E-24 determina que indisponibilidade do gov.br, falha de autenticação, desistência do cidadão e timeout têm 'o mesmo destino' no fluxo — o desenho não preserva qual dessas quatro causas terminou o atendimento. Mas o escopo Tableau existe justamente para observabilidade, e a mitigação sugerida para R-08 é 'medir taxa de conclusão da autenticação no piloto' — o que exige distinguir essas causas. | Como especificado hoje, o caso encerrado não carrega o motivo da falha como dado estruturado, tornando impossível ao Tableau construir o funil de abandono que a mitigação de R-08 propõe medir. Decidir se E-24 grava o motivo em um campo de causa de encerramento ou precisa de ramos distintos — afeta E01 e o escopo do Tableau.
G0105 | Missing Requirement | RN-07 exige que todo 'não atendimento' seja registrado no sistema de agendamento para impedir disparo duplicado — mas o sistema de agendamento é uma API externa 'com lógica de seleção própria' que não pertence à conta. Não existe contrato de interface para esse caminho de escrita: endpoint, payload, autenticação, e comportamento em falha/idempotência. | Esse caminho de escrita de volta ao sistema de agendamento é uma integração de mão dupla sem dono nem contrato conhecido. Sem isso, RN-07 — mitigação declarada para R-03 — não é implementável como especificada; precisa entrar como pergunta bloqueante de arquitetura junto ao dono do sistema de agendamento (provavelmente Detran).
G0106 | Ambiguity | RN-19 diz que numa transferência de atendimento o próximo atendente recebe o resumo 'atualizado com o atendimento em curso'. RN-05 diz que o resumo vem do agente de IA a partir do sistema de CRM legado. Não está claro se o resumo-na-transferência é (a) o mesmo resumo histórico reexecutado, ou (b) um resumo novo incorporando a conversa em andamento no Slack/WhatsApp, que ainda não está no sistema de CRM legado. | Se (b) for o caso, isso é uma capacidade de sumarização de conversa ao vivo fora do escopo Agentforce hoje descrito (que só cobre resumo de histórico). Precisa ser resolvido antes de sizing — muda o contrato do agente de resumo.
G0107 | Missing Requirement | A Jornada 1 é um fluxo citizen-facing sem atendente humano na oferta inicial, atingindo a base ampla e heterogênea de cidadãos do Poupatempo. A matriz de extração do inventário já registra 'nenhuma pesquisa com usuário, teste de usabilidade ou requisito de acessibilidade'. Esse MVP deveria incluir pesquisa de UX/validação de acessibilidade para o fluxo WhatsApp + gov.br antes do piloto, ou fica fora do escopo? | Sem essa validação, o risco de abandono na autenticação (R-08) pode ter causa real em usabilidade/acessibilidade, não apenas em nível de confiança gov.br exigido. Pergunta de escopo, não mandato — levar ao cliente.
G0108 | Missing Requirement | RN-01 e RN-18 juntas introduzem uma rotina nova e proativa para o atendente de mesa: declarar sua própria ociosidade via Slackbot e receber, sem gesto de aceite, um atendimento remoto por WhatsApp enquanto 'ocioso'. A matriz de extração já registra 'nada sobre CoE, gestão de mudança, treinamento ou plano de adoção'. Existe plano de gestão de mudança do lado do cliente para essa rotina, ou precisa entrar no escopo? | Sem gestão de mudança, o risco R-01 (ociosidade manual não confiável) tende a se agravar. Pergunta de escopo a levar ao cliente, não epic adicional a forçar.
G0201 | Logical Gap | J2 RN-08 gives the Slackbot a legitimate 'não sei' terminal state, but no equivalent terminal state exists for the escalation path itself: if a specialty channel (or its RN-04 general on-call fallback) is unstaffed and the citizen keeps waiting at the guichê, what does the flow surface to the atendente? | Without a defined 'give up' outcome, R-02 (unstaffed specialty channel) has no designed exit — the attendant is left improvising the kind of undocumented workaround the epic exists to replace. Needs a designed terminal state before build.
G0202 | Missing Requirement | J2 RN-04 routes an escalation with no dedicated specialty channel to a 'general on-call channel,' but there is no fallback defined for when that general channel is itself unstaffed — the second layer of the same coverage problem R-02 already flags for specialty channels. | RN-04 was presented as the exception handler for missing specialty coverage; if it has no exception handler of its own, the design has an unbounded failure mode at exactly the point meant to catch failures.
G0203 | Ambiguity | J2 RN-01 confirms escalation is triggered by channel or thread, never by naming a specific specialist — but the design never specifies channel membership/claim mechanics. If multiple specialists subscribe to the same channel, what prevents duplicated or absent responses? | This is an Omni-Channel-style 'claim' behavior that channel/thread messaging doesn't provide natively — needs either a bot-mediated claim step or an accepted risk that responses aren't deduplicated. Affects Slackbot build scope.
G0204 | Potential Risk | Today 'não existe processo formal de escalonamento' — atendentes look for a supervisor in person or lean on personal WhatsApp groups. E02 defines the new Slack-based path but nowhere states these informal channels are decommissioned or discouraged once it goes live. | Without explicit decommissioning, adoption risk is high: attendants under time pressure may keep using informal workarounds, leaving the new flow underused and the LGPD exposure of ungoverned personal-channel sharing unaddressed.
G0205 | Capability Gap | No Slack-product documentation exists anywhere in this project's knowledge/ (confirmed via search — hits only return Service Cloud/Tableau/Agentforce content). The epic's entire Slack UX is grounded only in general integration knowledge. | Every J2-specific Slack interaction claim is currently 🟡/🔴 by the project's own grounding discipline. Recommend sourcing Slack for Service Cloud implementation docs into knowledge/ before design/quantum-leap treat these behaviors as settled.
G0206 | Logical Gap | E02's flow assumes a clean binary at the Slackbot-consult step (RN-08: answers or 'não sei'). L-13(J2) — whether T7 and Slackbot are the same component, one replaces the other, or coexist — is E07's question, but E02's escalation trigger depends on that answer: if they coexist with different knowledge bases, 'não sei' from one doesn't mean 'não sei' from both. | Genuine boundary problem between E02 (flow) and E07 (knowledge/AI layer) — E02 cannot finalize its escalation trigger logic until E07 resolves L-13(J2). Flag as a cross-epic dependency.
G0207 | Missing Requirement | Does this epic require dedicated change-management/training for atendentes de mesa learning to consult a Slackbot mid-interaction without leaving the guichê — a materially different in-person workflow than exists today? The inventory's extraction matrix marks governance as fully Unknown. | Buyer-facing question: confirm whether PRODESP's own L&D/operations team owns training rollout, or whether the engagement needs to scope it. If unowned, adoption of the whole J2 flow is at risk.
G0208 | Source Conflict | The Jackson tactical deck's real-time escalation/huddle narrative and 'official channels replacing personal WhatsApp groups' story is illustrated entirely with external case studies (Nubank, Nutanix, Salesforce internal, Sammons), not Poupatempo data. | Keep this material as inspiration for the Slackbot/escalation UX, explicitly labeled as external benchmark, not as evidence of Poupatempo-specific need.
G0401 | Missing Requirement | The client has not yet defined the actual selection criteria our service needs to implement: eligibility rules, prioritization logic when multiple valid candidates exist, and contact-method fallback if WhatsApp dispatch fails before the API even reaches the scheduling system. | Epic E04 cannot be built as an API/service — even with the agreed 'client defines rules, we build implementation' framing — without the rules themselves. Single largest blocker to sizing or starting E04.
G0402 | Logical Gap | The external scheduling system retains its own selection logic and final decision authority (F2.3, Confirmed), and our service also applies client-defined selection rules before calling it. Undefined what happens when the two disagree. | Without a defined precedence/reconciliation contract, the two selection layers can silently work at cross purposes — our service reports success on a candidate the external system never honors, producing confusing or duplicate outreach.
G0403 | Potential Risk | E-06's 'one retry, no requeue' failure policy means: if the single retry also fails, a valid, otherwise-eligible anticipation opportunity is silently dropped for that idle-attendant cycle — no automatic path back into consideration on the next cycle is defined. | Directly undermines the epic's own value case (R-07) — a transient API failure becomes an additional reason anticipation fails to realize. Worth confirming whether a dropped opportunity should re-enter candidate selection on the next trigger cycle.
G0404 | Missing Requirement | RN-07 requires every não atendimento to be registered in the scheduling system to prevent duplicate dispatch (R-03), but the technical mechanism is undefined: idempotency key, and which system is the system of record. | Without a defined idempotency/registration mechanism, R-03 is a named risk with no implemented control — RN-07 is presently a policy statement, not a buildable requirement. Also determines where retry (E-06) and re-selection (G0403) can safely read state from.
G0405 | Logical Gap | RN-17 gives the live queue precedence over anticipation, but there is a race condition: our service selects/dispatches an anticipation offer the moment the queue is empty, then a live citizen enters the queue before the citizen responds. No rule defines whether the in-flight offer is cancelled, allowed to complete, or contends with the new live case. | Without a defined behavior, RN-17's precedence rule can be violated in practice at exactly the moment it matters most, and the attendant could end up double-booked or the live citizen delayed.
G0406 | Ambiguity | RN-16 keeps cross-channel cancellation manual in the MVP (R-04 names the resulting occupied-slot risk), but for E04 it's unclear whether the selection service checks current appointment status before offering it for anticipation, or selects purely off data that could already be stale. | If the service can select an already-cancelled appointment (since cancellation isn't guaranteed to be reflected promptly under RN-16), it offers anticipation on a slot that no longer exists — a variant of R-04 compounding with the selection service's own logic.
G0407 | Capability Gap | L-31 asks whether a case from the spontaneous live queue follows the same routing/cancellation path as an anticipated one. For E04 specifically: does the selection service need to be aware of a citizen already in the live queue who also holds a future scheduled appointment, to suppress or cancel it? | If unaddressed, the same person/appointment pair could be handled twice — once via the live queue and once via anticipation selection — reintroducing a duplicate-dispatch risk RN-07 was meant to close, through a path RN-07's registration mechanism may not cover.
G0501 | Missing Requirement | O sistema de dados de funcionários da PRODESP que serve de fonte de verdade para este autoprovisionamento não foi identificado — nome do sistema, formato de dados, e se expõe API (REST/SOAP/arquivo) são todos desconhecidos. A descrição do épico assume 'premissa de API exposta', mas isso é uma premissa não confirmada, não um fato levantado em discovery. | Sem essa confirmação não é possível desenhar a integração (MuleSoft real-time vs. batch), estimar esforço, ou validar se o padrão de réplica direta via Platform Events (decisão Q3, sem ETL) é compatível com o que este sistema de RH consegue entregar.
G0502 | Missing Requirement | O evento que dispara o provisionamento não está definido: é um evento de admissão/mudança de cargo no sistema de RH (push), uma solicitação manual de um gestor/administrador (pull), ou uma carga/sincronização agendada (ex.: nightly batch)? | Determina se a arquitetura precisa de um listener de evento, uma tela de solicitação administrativa, ou um job agendado — são três desenhos técnicos distintos com custos e riscos de atraso diferentes.
G0503 | Logical Gap | O que ocorre quando um atendente é desativado (desligamento, licença, mudança de função) enquanto está com casos abertos, em uma fila do Omni-Channel, ou no meio de uma capacidade de atendimento em curso? O épico cobre 'habilitar/inativar' mas não descreve o comportamento de desprovisionamento em voo. | Sem uma regra de transbordo de casos/reassignment de fila na inativação, casos podem ficar orfãos ou presos em uma fila cujo dono não está mais disponível — risco operacional direto sobre o SLA de atendimento ao cidadão.
G0504 | Ambiguity | Não está definido se este é um carregamento único (bulk load inicial dos atendentes existentes) seguido de manutenção manual, ou uma sincronização contínua e automatizada com o sistema de RH. Agravado pelo fato de que a contagem de atendentes/postos hoje é 'Unknown' — não há um número-base para dimensionar a carga inicial. | Um bulk load único é um esforço de migração pontual; uma sincronização contínua é uma integração viva com monitoramento, retry e reconciliação — sizing muda substancialmente entre os dois cenários.
G0505 | Missing Requirement | A governança e titularidade dos dados de identidade de funcionários que cruzam do sistema de RH da PRODESP para o Salesforce não foi considerada — quem é o data owner, qual base legal (LGPD) ampara o tratamento de dado de colaborador público, e por quanto tempo esses dados vivem no Salesforce após desligamento. | Distinto do ângulo de LGPD já mapeado para dado do cidadão (WhatsApp, biometria, gov.br). Pode exigir aprovação jurídica/DPO adicional específica para dados de servidor público antes do desenho técnico avançar.
G0506 | Capability Gap | A busca na base de conhecimento (service_cloud_3-27-2026.md) por provisionamento de Service Resource/permission set/licença/Omni-Channel não retornou nenhuma seção sobre como automatizar essa criação/atribuição — apenas um cabeçalho geral, uma tabela de métricas de ociosidade e um schema 'WorkerDetails'. | Qualquer desenho de automação de provisionamento precisa ser validado contra documentação de admin/API do Salesforce fora desta KB — não tratar o silêncio da KB como confirmação de viabilidade nem como ausência de capability.
G0507 | Logical Gap | Não há regra de mapeamento definida entre atributos do sistema de RH (cargo, unidade/posto, especialidade) e as construções do Salesforce (qual Queue, quais skills do Omni-Channel, qual capacidade de atendimento). | Sem esse crosswalk, o time de build não tem como automatizar a atribuição correta — cada atendente poderia cair na fila errada ou sem a habilidade certa, prejudicando o roteamento das Jornadas 1 e 2.
G0508 | Assumption | A premissa de que o sistema de RH da PRODESP expõe uma API é uma suposição do usuário nesta sessão (Q2), não uma confirmação técnica. Alternativas plausíveis — extração em arquivo, sistema intermediário, ou entrada manual — mudariam completamente a forma da solução. | Se a premissa de API cair, o épico passa de 'integração de sistema' para 'ETL de arquivo' ou 'ferramenta de admin manual' — o que pode conflitar com a decisão Q3 que já exclui ETL complexo nesta fase.
G0601 | Ambiguity | E06 says 'Tableau' without especificar qual produto — classic Tableau, CRM Analytics, ou Tableau Next (o único cobertos pela KB do projeto, com edições e permission set próprios). São três SKUs de licenciamento, modelos de conectividade e esforços de build distintos, não nomes intercambiáveis. | Sizing, custo de licenciamento e arquitetura de integração divergem por escolha de produto. Precisa de decisão explícita do cliente/account owner antes de sizing/design.
G0602 | Logical Gap | O Omni-Channel já expõe ociosidade/disponibilidade de fila nativamente e em tempo real via Command Center for Service. E06 não diz se o pedido é (a) expor essa visão nativa a stakeholders, (b) uma camada histórica/trend que o Salesforce não retém nativamente, ou (c) replicação completa para uma ferramenta externa. | São builds muito diferentes (configuração/exposição vs. modelo de dados histórico vs. pipeline de ETL/replicação). Confirmar qual muda o épico de esforço quase zero para uma integração real.
G0603 | Missing Requirement | Custo por mensagem e taxa de resposta do WhatsApp são dores confirmadas (R-02), mas nenhum sistema de registro para esses dados foi identificado em nenhuma fonte. Não está claro se a camada de integração WhatsApp/BSP já captura custo por mensagem e resultado de entrega/resposta de forma consultável, ou se essa instrumentação em si não existe. | Se a integração WhatsApp não emite dados de custo/resposta para o Salesforce (ou outro repositório acessível), E06 implicitamente requer construir essa instrumentação primeiro — uma dependência maior e atualmente fora de escopo, não apenas um dashboard sobre dados existentes.
G0604 | Ambiguity | E06 não diz quem consome esses dashboards — equipes de operação interna monitorando filas no dia a dia, ou relatório executivo/cliente usado para justificar investimento continuado no programa de antecipação. | A audiência muda o escopo materialmente: um dashboard operacional é um artefato in-app dentro do org existente; um entregável executivo implica compartilhamento externo, camada narrativa polida, possivelmente outro tier de licença e uma cadência de relatório recorrente — nada disso está nomeado.
G0605 | Capability Gap | R-07 aponta uma métrica crítica para o business case: com que frequência a fila viva está de fato vazia no momento da ociosidade, necessária 'antes de dimensionar o ganho' de toda a capacidade de antecipação. O escopo de E06 (dashboards WhatsApp + ociosidade/disponibilidade de atendentes) parece ser do lado do atendente, não a frequência de fila-vazia do ponto de vista do robô (gateway 1b). Não está confirmado se E06 como escopado produz a métrica de R-07. | Se E06 não produz a métrica de R-07, o business case da Jornada 1 não tem como validar sua premissa central antes ou durante o piloto — uma lacuna de medição fundamental, não apenas um gap de relatório.
G0606 | Missing Requirement | R-08 (taxa de conclusão da autenticação gov.br) e E-24 (quatro causas de falha distintas hoje roteadas para o mesmo destino indiferenciado, precisando de 'um braço novo no fluxo para cada caso distinto') exigem instrumentação por estágio de funil e por causa na Jornada 1. O enquadramento atual de E06 não menciona funil de autenticação ou detalhamento de causas de abandono. | Trabalho de instrumentação adicional fora de escopo, não subproduto de E06 como escrito: requer o retrabalho de fluxo de E-24 (dividir o destino colapsado em ramos distintos) antes que qualquer dashboard possa reportar sobre isso.
G0607 | Potential Risk | E06 não tem precedente em nenhuma das quatro fontes de discovery originais — foi adicionado pelo account owner nesta sessão (Q2), sem sponsor nomeado, decisão ou consumidor posterior associado, diferente de E05 que ao menos mapeia para uma necessidade de integração nomeada. Há risco de este épico virar escopo genérico 'bom ter' sem ask concreto de stakeholder ancorando tamanho ou prioridade. | Recomenda-se ancorar E06 a uma decisão ou necessidade de stakeholder específica antes de estimar — caso contrário, risco de scope creep aberto ou, inversamente, de ser cortado por falta de dono.
G0301 | Missing Requirement | The actual integration mechanism between Salesforce and the legacy CRM/ServiceDesk system is unspecified: synchronous REST call vs. event-driven (platform event/outbound message), and which system initiates at each of the four trigger points (J1 passos 4, 12, 25; J2 passo 6). The epic's own kb_sources note assumes a MuleSoft layer as a Q1 product decision, but doesn't say whether Salesforce pulls the protocol on demand or the legacy system pushes it. | Determines whether this is an Apex callout, a Flow-orchestrated call, or a MuleSoft-mediated integration, and who owns retry/timeout logic. Blocks integration architecture and effort sizing for E03 until resolved.
G0302 | Logical Gap | RN-13 confirms the legacy protocol is a blocking dependency ("sem ele não existe interação"), and the inventário's own risk column explicitly flags that this needs a degraded mode that does not yet exist ("Precisa de modo degradado sem protocolo"). No design specifies what happens operationally when the legacy system is unavailable or slow at exactly the moment a protocol is needed (J1 passos 4/12/25, J2 passo 6): does the citizen/attendant see an error, is the interaction queued and retried, or is the channel closed outright? No timeout threshold or retry policy is defined. | Without a degraded-mode design, legacy-system unavailability becomes a full channel outage — the single largest availability risk in E03. This is a known-but-unresolved gap the client's own materials flag; it should be raised as a build-blocking open question, not left implicit.
G0303 | Ambiguity | "Zero migration" é confirmado como não haver carga de dados históricos no novo ambiente no go-live. Mas RN-05 exige que o agente de IA entregue um resumo do histórico ao atendente. Se nada é migrado, esse resumo se limita à atividade gerada nativamente no Salesforce após o go-live, ou exige uma consulta em tempo real ao histórico de tickets do ServiceDesk legado para cidadãos com atendimentos pré-existentes? | Se uma consulta retroativa for necessária, isso é um segundo caminho de leitura não documentado, além da busca do protocolo (início) e envio de transcrição/anexos/histórico (fechamento) já escopados — ampliando materialmente a superfície de integração de E03 e os requisitos de acesso a dados do Agentforce.
G0304 | Missing Requirement | Não existe mapeamento de dados campo a campo entre o modelo de ticket legado (formato do número de protocolo, valores de status, taxonomia de categoria/prioridade) e o objeto Case do Salesforce (campos, record types, picklist de status), nem o formato do payload de transcrição/anexos/histórico enviado no fechamento do caso (campos estruturados vs. texto livre, limites de tamanho/tipo de anexo). | Bloqueia o design do schema do Case e a construção da integração de fechamento. Sinalizado como gap, e não inventado o schema do sistema legado — pelas regras de grounding deste projeto, supor a lista de campos de um sistema terceiro é uma suposição 🔴, não um default seguro.
G0305 | Ambiguity | O épico cita três pontos de disparo separados na J1 (passos 4, 12, 25) mais um na J2 (passo 6) para "fornece o protocolo", mas não está claro se é um protocolo buscado uma vez e mantido ao longo do caso, ou re-buscado/re-validado independentemente em cada etapa contra possivelmente endpoints legados diferentes (consulta vs. atualização vs. confirmação de encerramento). | Muda se isso é uma ação de integração reutilizada três vezes ou três padrões de chamada distintos, cada um precisando de seu próprio contrato de tratamento de erro e retentativa — afeta diretamente o sizing de complexidade de integração.
G0306 | Potential Risk | J2 RN-02 declara que toda solicitação de apoio especializado se torna um ticket no ServiceDesk legado ("de service desk apenas"), separado de qualquer Case vinculado ao fluxo J1. Não está especificado se esse ticket J2 é vinculado de volta ao Case/thread do Salesforce de origem ou vive apenas no sistema legado sem referência cruzada. | Se não vinculado, atendentes e qualquer relatório do lado Salesforce perdem visibilidade sobre os resultados do apoio especializado para uma dada interação do cidadão — também prejudica E06 (Observabilidade/Tableau), que não teria fonte de dados para o resultado desse subfluxo.
G0307 | Source Conflict | RN-11 declara que uma falha de entrega no WhatsApp é sinalizada ao sistema legado como uma escrita de saída independente do handoff no fechamento, mas a descrição do épico só documenta dois momentos de integração: protocolo-entrada no início, transcrição/anexos/histórico-saída no fechamento. RN-11 implica um terceiro caminho de escrita no meio do fluxo (sinalização de contato inválido) que a descrição de escopo do épico não captura. | A superfície de integração de E03 pode estar subestimada em um caminho de escrita. Esse sinal de falha de entrega precisa de seu próprio contrato e tratamento de erro, não apenas o par início/fechamento atualmente descrito.
G0308 | Missing Requirement | Nenhum mecanismo de autenticação/autorização (API key, OAuth 2.0 client credentials, mTLS, IP allowlist) entre Salesforce/MuleSoft e a plataforma de CRM/ServiceDesk legada é especificado em nenhum lugar do discovery. | A revisão de segurança e a configuração de Named Credential/connected app não podem ser dimensionadas sem isso. Também interage com decisions/0001: artefatos de build (labels de Named Credential, configuração) precisarão evitar o nome real do produto também, algo que o ADR de anonimização ainda não trata explicitamente.
G0701 | Missing Requirement | Quem é o dono e mantenedor, ao longo do tempo, do conteúdo da base de conhecimento por especialidade que alimenta o Slackbot — não a estrutura técnica (já Confirmed, F2.3), mas a governança de conteúdo: quem escreve/atualiza os artigos por especialidade, com que cadência, com que processo de revisão antes de publicar, e quem decide quando um artigo está desatualizado? | Sem um dono de conteúdo definido, a base degrada silenciosamente após o go-live — o Slackbot passa a responder com informação obsoleta sem que ninguém seja acionado para corrigir. Nenhuma fonte de discovery nomeia um responsável; é distinto da questão de estrutura (L-01/J2, L-14) e nenhuma épica cobre esse papel operacional.
G0702 | Potential Risk | RN-05 garante que o agente entrega resumo (nunca transcrição completa) e RN-12 garante que a ausência do resumo não bloqueia o atendimento — mas nenhuma regra endereça o resumo ou a resposta de apoio à dúvida estarem simplesmente errados (alucinação) enquanto o atendente já está com o cidadão no guichê. RN-24/J2 RN-08 cobrem o 'não sei' explícito do Slackbot, não uma resposta incorreta apresentada com confiança. | O framework STAAR de governança Agentforce nomeia 'Inaccuracy/hallucination' como categoria de risco que, em contexto de serviço público sensível, 'poderia resultar em negação de serviço/direitos ou dano físico' se o atendente confiar sem checagem [KB: knowledge/staar-agentforce-governance-guardrails.md:31-36] — mas isso é doutrina geral de PS, não um guardrail desenhado para este projeto. Falta decidir: o Slackbot expõe nível de confiança, exige citação da fonte na base por especialidade, ou impõe que o atendente sempre confirme antes de repassar ao cidadão? Sem isso, o RN-05 controla o formato da resposta, não a sua confiabilidade.
G0703 | Missing Requirement | Sharpening de L-34/L-13(J2) em perguntas fecháveis pelo time de build: (a) o contrato Slackbot↔Agente do T7 é uma chamada síncrona, um evento assíncrono, ou as duas bases de conhecimento são unificadas? (b) quando o T7 está indisponível, isso cai no mesmo desfecho 'não sei' de RN-24/J2 RN-08, ou precisa de um caminho de erro próprio (timeout vs resposta vazia são estados diferentes)? (c) quem/o que classifica uma pergunta do atendente como 'FAQ → T7' vs 'contexto do caso → Agentforce + base por especialidade' — RN-22 diz que o Slackbot decide, mas a lógica de classificação não está especificada; (d) a base de FAQ do T7 e a base por especialidade do Salesforce são corpora distintos que podem divergir com o tempo, ou uma delas é a fonte única? | Sem essas respostas, o time de build não tem interface, SLA de resposta, nem regra de roteamento para implementar — o desenho hoje é só um posicionamento (RN-22), não uma especificação. Reabre diretamente o Discovery Brief Pergunta #14 e L-34, mas em forma de decisão técnica, não de pergunta aberta genérica.
G0704 | Logical Gap | E07 assume que o Agentforce resume o histórico de atendimento do cidadão (RN-05, J1 passo 12) para apoiar o atendente — mas E03 confirma que 'carga histórica inicia do zero, sem migração' do sistema legado. No go-live, não existe histórico prévio para resumir; a capacidade só ganha utilidade material conforme casos se acumulam no novo sistema pós-lançamento. | Se o cliente espera que o resumo funcione 'desde o dia um' (inclusive para cidadãos com histórico anterior no sistema legado), essa expectativa está desalinhada com a decisão de não migrar dados (E03). Falta uma definição explícita de comportamento em regime de transição — o Agentforce assume 'sem histórico disponível' como estado normal nos primeiros meses, e isso deveria ser comunicado como limitação temporária do MVP, não como falha do agente.
G0705 | Assumption | O papel restrito do Data 360 ('apenas suporte ao Agentforce, não como plataforma de dados própria' — confirmado pelo usuário, Q1) tem, hoje, volume e estrutura de dados suficientes para sustentar retrieval de qualidade nas respostas do Agentforce? A única fonte que aproxima esse desenho é doutrina geral do padrão 'Headless Data 360 / Agent Persona' [extends: knowledge/staar-data-360-headless.md] — que descreve a arquitetura em abstrato e, ela mesma, nota que a configuração de Data 360 (CI, segmentos, identidade, schema) 'leva semanas' e exige especialização — não confirma que a instância deste projeto tenha esse trabalho de modelagem dimensionado ou escopado. | Risco de a capacidade de apoio à dúvida do atendente (RN-05/RN-22) ser entregue sobre um Data 360 ainda sem schema/CI/segmentação suficientes para retrieval confiável — o que devolveria o problema de acurácia do G0702 por causa raiz de dados, não de modelo. Nenhuma fonte confirma o esforço de modelagem de dados do Data 360 como item de escopo explícito em nenhuma épica.
G0706 | Ambiguity | No mesmo ponto de fluxo (J1 passo 16 / J2 passo 3), duas fontes descrevem sistemas diferentes respondendo à mesma dúvida do atendente: a tabela de mapeamento de produtos diz que é o Agentforce que dá 'apoio à dúvida do atendente' (linha 89 do inventário), enquanto RN-22 diz que o Slackbot roteia dúvida de FAQ ao Agente do T7. L-13(J2) já pergunta se T7 e Slackbot 'fazem a mesma coisa'; sem resolução, a mesma pergunta do atendente pode receber respostas diferentes dependendo de qual sistema a classifica. | Sem uma fonte única de verdade por tipo de pergunta, o atendente não tem garantia de consistência — a mesma dúvida pode ser respondida pela base por especialidade (Agentforce) numa ocasião e pelo FAQ do T7 noutra, com respostas potencialmente conflitantes. Isso é pré-requisito para fechar G0703 (o contrato de integração), não pode ser resolvido só no nível técnico sem primeiro decidir o critério de classificação.
G0309 | Missing Requirement | O Sistema de CRM legado e o Sistema de ServiceDesk legado (decisions/0001, addendum 2026-09-24) sao dois sistemas distintos, confirmado pelo account owner nesta sessao — mas nao esta especificado se sao dois deployments/instancias realmente separados (exigindo dois Named Credentials, dois contratos de erro/modo degradado independentes) ou o mesmo produto acessado como dois alvos logicamente distintos dentro de uma unica instancia. | Muda o dimensionamento de E03: 2 conexoes/2 superficies de erro versus 1 conexao com roteamento por tipo de payload. E uma questao de TI do cliente, nao inferivel do material de discovery disponivel — levar para confirmacao com o cliente.
G0509 | Missing Requirement | O inventário registra separadamente (RN R-05, linha 167) a gestão do canal de Slack do atendente por admissão/desligamento, e uma pergunta aberta (L-13, linha 217): quem provisiona/desprovisiona esse canal de Slack e o que ocorre com casos em aberto no desligamento. Não está definido se este épico (E05, provisionamento Salesforce) tambem cobre o provisionamento do canal de Slack, ou se isso e um processo separado (TI/administracao do Slack) fora do escopo Salesforce. | Se o cliente esperar que E05 automatize tambem o Slack, o escopo do épico cresce para incluir a API/admin do Slack workspace, nao so Service Cloud. Recomendacao de design: tratar como processo separado do lado do cliente, a confirmar.
G0111 | Missing Requirement | A classe Apex que faz a ponte WhatsApp↔Slack (E01) monitorando Platform Events — ainda não construída, baseada em PoC já validada com o cliente — vai se inscrever via um trigger Apex nativo, ou via um listener externo (CometD/Pub-Sub API)? A distinção determina qual limite documentado da Salesforce governa o risco de interrupção da ponte: Event Publishing Allocation (250.000/hora, aplica-se a triggers Apex/Flows — folga confortável dado que WhatsApp é ~2% do volume total citado na ata) versus Event Delivery Allocation (50.000/24h para Performance/Unlimited, o limite mais apertado, que só se aplica a um listener externo como CometD/Pub-Sub API). | Se a implementação real usar um listener externo em vez de um trigger Apex, o limite relevante cai de 250k/hora para 50k/24h — um teto muito mais apertado que pode ser atingido antes do esperado, interrompendo a ponte WhatsApp↔Slack e bloqueando novas antecipações até o reset do período (eventos retidos 72h, recuperáveis via Replay ID). Ver R14 em risks.json. Levantado nesta sessão (2026-09-24) a partir da pesquisa de limites de Platform Events pedida pelo usuário.
G0109 | Assumption | A implementação técnica do comportamento de canal WhatsApp Business (janela de sessão, custo por disparo, sem garantia de resposta — confirmado linha 72) e o nível de confiança gov.br exigido para a antecipação, com fallback para cidadão sem conta, ainda não têm doc de Digital Engagement na knowledge base nem confirmação do cliente (ver Discovery Brief, Perguntas Abertas #2). | Dimensionamento de E01 (Integração = L) assume um comportamento padrão de canal WhatsApp Business e um nível de confiança gov.br moderado. Se o fallback de gov.br exigir jornada alternativa completa (ex.: biometria presencial), o épico sobe para XL — ver size_if_assumption_breaks em estimates.json.
G0110 | Assumption | Confirmação formal de jurídico/DPO da PRODESP de que o fluxo de E01 (antecipação via WhatsApp + autenticação gov.br + fallback biométrico) foi revisado sob o framework LGPD já existente no cliente — distinto da maturidade organizacional geral do framework, que o account owner confirma existir. | Sem essa confirmação específica, o risco R01 do risk-review (data/risks.json) permanece com residual Medium em vez de Low — dado pessoal de cidadão em contexto de serviço público é a exposição mais sensível do programa. Levantado no risk-review de 2026-09-24, não no requirements original.

## Estimates
Item ID | Item Type | T-Shirt Size | Size Rationale | Size If Assumption Breaks | Complexity Drivers | Skills Needed | Risks | Solution Approach | Confidence
E01 | epic | L | L — dominado pela integração de três superfícies externas (WhatsApp, gov.br, ponte Apex/Platform Events↔Slack) com auth/mecanismo próprios + pela densidade de automação/instrumentação de causa-frequência; UI e modelo de dados ficam baixos porque o gatilho passou a ser nativo (Presence Status + Routing Configuration) e a ponte já tem PoC validado. | L; XL se o fallback de autenticação gov.br exigir uma jornada alternativa completa (ex.: biometria presencial); XL também se o bridge Apex/Platform Events precisar ser listener-based (CometD/Pub-Sub) em vez de trigger-based, sujeitando-se à Delivery Allocation em vez da Publishing Allocation. | Três canais externos (WhatsApp + gov.br + bridge Apex/Platform Events↔Slack) com comportamento próprio; instrumentação de causa/frequência de encerramento alimentando E06; tensão aberta sobre redundância do contador customizado com métricas nativas de Idle/%Idle; thread-por-caso no Slack pessoal do atendente; cancelamento automático do agendamento presencial no sistema externo de agendamento quando a resolução remota é 100% bem-sucedida, dependente da nova via de escrita construída em E03 (fallback: intervenção manual se a chamada falhar). | Arquiteto de Solução (Service Cloud/Omni-Channel), Desenvolvedor (Flow + Apex de instrumentação + Apex de Platform Events), Especialista em Digital Engagement/WhatsApp Business, Desenvolvedor Slack (API/Bolt para o flow de retorno), UX/Acessibilidade (fluxo WhatsApp+gov.br), Change Management (rotina de autodeclaração de ociosidade + mudança de frontend do atendente). | Comportamento de canal WhatsApp Business e nível de confiança gov.br exigido ainda são [assumption]. Tensão não resolvida entre o contador customizado de fila-vazia (decisions/0002) e a métrica nativa Idle/%Idle do Omni-Channel Command Center. G0111/R14 — o limite de Platform Events que rege a ponte depende do mecanismo real (trigger-based vs. listener-based) ainda não confirmado em design; se listener-based, o teto passa a ser a Delivery Allocation, bem mais restritiva. | Autodeclaração de ociosidade via Slack altera Presence Status no Omni-Channel; Routing Configuration nativa do canal WhatsApp entrega a antecipação quando a fila viva está vazia; cidadão autentica via gov.br e é roteado à fila; Omni-Channel roteia ao atendente ativo, que atende 100% dentro do Slack (canal pessoal, uma thread por atendimento) — Service Console não é mais o frontend desta jornada. Uma classe Apex (baseada em PoC já validado com o cliente) monitora Platform Events e retransmite cada mensagem da sessão WhatsApp do cidadão para a thread correta; o caminho de volta usa um flow/automação no Slack. Quando a resolução remota é 100% bem-sucedida, cancela automaticamente o agendamento presencial no sistema externo via a nova via de escrita de E03. | Confirmed
E02 | epic | M | M — a complexidade está no bot Slack (escalonamento + first-to-claim), não em objetos ou UI do Salesforce, que este épico não toca. | M; L se o mecanismo first-to-claim precisar de estado persistido no Salesforce (Case/Queue) em vez de ficar inteiramente no Slack. | Mecânica first-to-claim para evitar duplicidade de resposta; cadeia de fallback (especialidade → geral → supervisor) com timeout. | Desenvolvedor de bot Slack (Bolt/API), Arquiteto de Solução para o contrato de escrita em E03 (registro do ServiceDesk legado), Change Management (decommissioning de workarounds informais). | Slack como interface única do atendente é [assumption] — nenhum documento de produto Slack na knowledge base; grounding em conhecimento geral de integração Slack-Service Cloud. | Slackbot responde à dúvida do atendente; quando necessário, escala para canal de especialidade com first-to-claim; fallback a canal geral e depois supervisor se ninguém responder. | Assumed
E03 | epic | L | L — dominado pela integração multi-sistema com tratamento de erro por caminho; sobe para XL se G0309 confirmar dois deployments genuinamente separados dos legados (2 Named Credentials, 2 conjuntos de retry/degradado independentes) ou se o novo caminho de cancelamento de agendamento precisar de sua própria infraestrutura de retry/degradado em vez de reusar o padrão já construído. | L; XL se G0309 confirmar dois deployments genuinamente separados dos legados, dobrando o conjunto de Named Credentials/retry/degradado, ou se o cancelamento de agendamento não puder reusar o padrão de retry/fila de erro já construído para os dois legados. | Dois sistemas legados anonimizados (decisions/0001) com contratos de erro próprios; zero-migração implica zero-lookback (decisions/0003) — sem consulta retroativa; novo terceiro alvo de escrita (cancelamento de agendamento) com fallback de intervenção manual se a chamada falhar. | Arquiteto de Integração (MuleSoft), Desenvolvedor Apex (retry/degradado), Arquiteto de Solução para reconciliar com E01/E02/E04. | G0309 não resolvido — muda o dimensionamento real deste épico, não a lógica de integração. Plataformas reais anonimizadas por instrução do cliente (decisions/0001) — nunca referenciar pelo nome do produto. Falha na chamada de cancelamento de agendamento exige intervenção manual — sem essa rede de segurança, um agendamento presencial já resolvido remotamente ficaria erroneamente ativo. | MuleSoft orquestra chamadas a dois sistemas legados distintos — CRM legado (protocolo do cidadão, bloqueante) e ServiceDesk legado (ticket de especialidade, não-bloqueante) — com Named Credential/OAuth, retry com backoff e fila de erro por caminho. Um terceiro caminho de escrita cancela o agendamento presencial no sistema externo de agendamento quando E01 confirma resolução remota 100% bem-sucedida, com fallback de intervenção manual em caso de falha. | Unknown
E04 | epic | M | M — a complexidade está na orquestração de decisão (fila-viva-vence, retry, idempotência), não no volume de dados; sobe se as regras de seleção do cliente (ainda não especificadas) resultarem em lógica de negócio extensa. | M; L se as regras de seleção do cliente exigirem lógica de negócio complexa (múltiplos critérios ponderados) em vez de um critério simples. | Fila viva sempre vence sobre oferta em voo (decisions/0004); staleness residual aceito como risco conhecido do MVP; retry com backoff substitui a política original de tentativa única (RN-07/E-06). | Desenvolvedor Apex/integração, Arquiteto de Solução para co-definir as regras de seleção com o cliente. | Regras de seleção pessoa/contato/agendamento ainda não especificadas pelo cliente — a construir em conjunto. | API/serviço disparado pela mudança de Presence Status de E01; consulta o sistema de agendamento externo (fonte de verdade); cancela oferta em voo se a fila viva ganhar; retry com backoff em falha. | Unknown
E05 | epic | XL | L → XL — a incerteza original do sistema de RH já dominava o dimensionamento em L; a reversão do G0509 soma uma segunda superfície de integração real e distinta (Slack API), com um fluxo de exceção on-demand no roteamento além do caminho de onboarding — dobra a superfície de integração do épico, justificando o salto para XL. | XL; mantém-se XL mesmo se o sistema de RH expuser API limpa, porque a superfície Slack é um driver independente; sobe ainda mais se a criação de canal exigir aprovação manual (não via API) ou se o sistema de RH exigir integração via arquivo/batch com reconciliação manual. | Duas integrações de proveniência distinta (sistema de RH não identificado + Slack API) rodando no mesmo épico; o fluxo de exceção on-demand no roteamento (atendente sem canal ainda) é um segundo caminho de criação, não só onboarding; o que ocorre com atendente desativado em Case aberto/fila viva — incluindo o que fazer com o canal Slack nesse desligamento — é gap aberto (G0503). | Arquiteto de Integração, Desenvolvedor Apex (User Provisioning), Desenvolvedor Slack (API de criação de canal), Especialista em Service Cloud/Omni-Channel (skills/capacidade). | G0501/G0502/G0503/G0507/G0508 abertos — sistema de origem, gatilho, mapeamento e comportamento em desligamento com Case aberto, todos pendentes de confirmação. G0503 agora também cobre o que ocorre com o canal Slack de um atendente desligado. | Integração com o sistema de dados de funcionários para provisionar/desprovisionar User, Profile, Permission Set, licença, Service Resource, skills e capacidade, vinculando o atendente à fila/Routing Configuration correta. Em paralelo, cria o canal pessoal de Slack do atendente — no onboarding como caminho primário, ou sob demanda no momento do roteamento se o canal ainda não existir. | Unknown
E06 | epic | L | L — dominado pela profundidade do relatório executivo (histórico/trend, não só operacional); pode reduzir para M se a métrica nativa Idle/%Idle bastar e o contador customizado de E01 for descartado. | L; M se a métrica nativa Idle/%Idle do Command Center substituir o contador customizado, reduzindo a instrumentação a construir. | Cadência de atualização recorrente e camada histórica/trend; instrumentação de custo/resposta do canal WhatsApp; funil de causa/frequência de fila-vazia e autenticação por estágio. | Especialista em Tableau Next, Arquiteto de Dados (Omni-Channel → Tableau), Desenvolvedor (instrumentação compartilhada com E01). | Mesma tensão de E01 entre contador customizado e métrica nativa do Command Center. Sem sponsor/decisão nomeado para E06 como existe para os demais épicos (decisão do cliente). | Tableau Next consumindo métricas do Omni-Channel (ociosidade/disponibilidade) e a instrumentação de causa/frequência de E01, entregando relatório executivo client-facing com cadência recorrente. | Assumed
E07 | epic | L | L — dominado pelo desenho do agente (grounding + guardrails), amplificado pela indefinição do contrato Slackbot↔T7. | L; XL se o Agente do T7 não expuser integração e o Slackbot precisar replicar toda a base de FAQ internamente. | Zero-migração implica zero-lookback (decisions/0003) — 'sem histórico disponível' é comportamento esperado no MVP, a comunicar no enablement; governança de conteúdo da base de conhecimento por especialidade fora de escopo formal. | Especialista Agentforce (prompt/grounding/guardrails), Arquiteto de Dados (Data 360), Desenvolvedor de integração (contrato Slackbot↔T7, se confirmado). | Contrato Slackbot↔Agente do T7 indefinido (L-13/J2, L-34). Governança de conteúdo da base de conhecimento por especialidade fica fora do escopo formal — risco de degradação silenciosa pós-go-live, não mitigado. | Base de conhecimento estruturada por especialidade + Agentforce configurado para resumir histórico de atendimento pós-go-live e apoiar a dúvida do atendente, com guardrails de confiança mínima, citação de fonte e confirmação humana antes de repassar ao cidadão. | Unknown

## Roadmap Phases
Phase Number | Phase Name | Duration (Weeks) | Duration Source | Parallel Track | Objectives | Epics Included | Success Criteria | Dependencies | Risks
0 | Resolução de Gaps Críticos de Discovery |  |  |  | Resolver, com o cliente, os gaps que hoje deixam E01/E03/E04/E05/E07 com dimensionamento Unknown antes de travar o design em profundidade — G0309 (1 vs 2 sistemas legados), G0501/G0508 (sistema de RH da PRODESP não identificado), G0109 (comportamento WhatsApp/gov.br), G0703 (contrato Slackbot↔Agente do T7), G0509 (fronteira de provisionamento do canal Slack) e as regras de seleção de E04 ainda não especificadas. |  | Gaps bloqueantes listados acima resolvidos ou formalmente aceitos como premissa pelo cliente; T-shirt sizes hoje Unknown (E03, E04, E05, E07) revalidados à luz das respostas. | Nenhuma — ponto de partida do programa. | 55 gaps registrados (limiar de Fase 0 é >15) — inclui a decisão do cliente sobre LGPD/compliance (dado pessoal via WhatsApp, autenticação gov.br, biometria) ainda não endereçada em nenhuma fonte de discovery. Se os gaps não resolverem a tempo, o build segue com as premissas assumidas hoje e risco de resize fica aberto (ver `size_if_assumption_breaks` em estimates.json).
1 | Fundação — Integração de Legados + Autoprovisionamento de Atendentes |  |  |  | Estabelecer a camada de integração MuleSoft com os dois sistemas legados (CRM + ServiceDesk) e o pipeline de autoprovisionamento de atendentes (User → Service Resource → Queue/Skill → Routing Configuration), agora incluindo a criação do canal pessoal de Slack por atendente (onboarding-time primário + exceção on-demand no roteamento, revertendo G0509) — pré-requisito técnico comum às duas jornadas de negócio. | E03,E05 | Named Credential/OAuth 2.0 client credentials ativos e testados para os dois sistemas legados (com contrato de erro/retry por caminho); um atendente de teste provisionado ponta a ponta, com canal pessoal de Slack criado, e visível na fila/Routing Configuration do Omni-Channel. | Nenhuma — fase de fundação. | G0309 (1 vs 2 deployments legados) ainda aberto — muda a contagem de Named Credentials/contratos de erro deste épico. G0501/G0508 (sistema de RH da PRODESP não identificado, exposição de API não confirmada) pode bloquear E05 até resolução na Fase 0. Nova superfície de integração (Slack API para criação de canal) soma complexidade a E05 (subiu de L para XL) — o fluxo de exceção on-demand no roteamento ainda não foi testado de ponta a ponta.
2 | Jornada 1 — Antecipação Digital de Atendimento |  |  |  | Entregar a jornada de antecipação via WhatsApp + gov.br (E01) junto com o serviço de seleção (E04) que decide qual cidadão/agendamento ofertar — os dois epics são funcionalmente inseparáveis: o gatilho de Presence Status de E01 chama o serviço de E04 a cada oferta. Inclui a ponte Apex/Platform Events que leva 100% da interação do atendente para o Slack (canal pessoal, thread por caso) — Service Console deixa de ser o frontend desta jornada — e o cancelamento automático do agendamento presencial (via E03) quando a resolução remota é 100% bem-sucedida. | E01,E04 | Fluxo ponta a ponta funcionando: autodeclaração de ociosidade no Slack → Presence Status → Routing Configuration nativa (fila vazia) → serviço de seleção decide o agendamento → oferta por WhatsApp → autenticação gov.br → Case roteado à fila → atendente conduz 100% no Slack via a ponte Apex/Platform Events (baseada em PoC já validado com o cliente) → agendamento presencial cancelado automaticamente se a resolução remota for completa; instrumentação de causa/frequência (E-24 retrabalhado) alimentando E06. | depends on: E03, E05 (Fase 1) — protocolo do CRM legado, canal pessoal de Slack do atendente e atendente já provisionado na fila são pré-requisitos. | R-07 (fila raramente vazia) — a antecipação pode nunca se realizar na frequência esperada; medir antes de dimensionar o ganho de negócio. Tensão ainda não resolvida entre o contador customizado de fila-vazia e as métricas nativas de Idle/%Idle do Command Center (afeta o esforço de build de E01 e E06). G0111/R14 — limite de Platform Events que rege a ponte Apex↔Slack ainda não confirmado como trigger-based (Publishing Allocation, 250k/hora) vs. listener-based (Delivery Allocation, mais restritiva); se atingido, novas antecipações não podem acontecer.
3 | Jornada 2 — Apoio Presencial + Base de Conhecimento/IA |  |  |  | Entregar o Slackbot de apoio ao atendente de guichê (E02) e, em seguida, a camada de conhecimento/IA que o alimenta (E07 — base de conhecimento por especialidade + Agentforce + Data 360) — E07 constrói sobre a infraestrutura de canal/escalonamento que E02 já entrega. | E02,E07 | Slackbot em produção com mecânica first-to-claim e fallback a supervisor; registro de consulta de especialidade gravado no ServiceDesk legado ao resolver a thread; Agentforce resumindo histórico pós-go-live (zero-lookback aceito, decisions/0003) com guardrail de confiança mínima + citação + confirmação do atendente ativo. | depends on: E03 (Fase 1) — registro no ServiceDesk legado. | G0703 (contrato de integração Slackbot ↔ Agente do T7 indefinido) — RN-22 posiciona o Slackbot como porta única, mas isso é nosso posicionamento, não resposta fechada do cliente. Governança de conteúdo da base de conhecimento por especialidade está fora do escopo formal — risco de degradação silenciosa pós-go-live, registrado e não mitigado.
4 | Observabilidade e Analytics (Tableau Next) |  |  |  | Instrumentar e publicar o relatório executivo client-facing em Tableau Next (E06), consumindo os dados de causa/frequência de fila-vazia, autenticação por estágio e ociosidade/disponibilidade de atendentes que a Fase 2 instrumenta. | E06 | Relatório executivo em Tableau Next publicado, com camada histórica/trend própria e cadência de atualização recorrente (decisions/0005) — não apenas a exposição operacional nativa do Command Center. | depends on: E01, E05 (Fases 1-2) — dados de instrumentação e de fila/atendentes já provisionados. | Sem sponsor/decisão nomeado para E06 como existe para os demais épicos — risco sinalizado, não mitigado (decisão do cliente). Mesma tensão contador-customizado-vs-métrica-nativa de E01 pode reduzir o esforço de build se resolvida a favor da métrica nativa do Command Center.

## Roles & Skills
Role ID | Role | Seniority | Location | Count | Side | Phases Active | Allocation | Allocation by Phase | Justification | Rationale | Comments | Suggested Count (opt-in) | Count Source | Multi-disciplinary Note
R01 | Project / Program Manager | regular | onshore | 1 | ps | 0-4 | full |  | Único fio condutor client-facing num programa de 5 fases com dois caminhos críticos em paralelo (E05→E01→E06 e E03→E02→E07); reporta status, facilita a Fase 0 de resolução de gaps e é o ponto de escalonamento para o gap de product owner do lado cliente.
R02 | Solution Architect | senior | onshore | 1 | ps | 0-4 | half |  | Owns o *o quê* através de 6 clouds/produtos (Slack, Service Cloud, Agentforce, MuleSoft, Data 360, Tableau) e 7 épicos; dono da tradução da decisão de compliance/LGPD (ainda 'Unknown, com alerta') em requisitos de arquitetura e do desenho conceitual da ponte Apex/Platform Events↔Slack (G0111/R14).
R03 | Technical Architect | senior | onshore | 1 | ps | 0-3 | full |  | Deviation do default offshore: integração real com os dois sistemas legados + sistema externo de agendamento (E03) e o desenho técnico da ponte Apex/Platform Events (E01/E05) exigem iteração acoplada por timezone com as equipes e sistemas legados do cliente. Dono do limite de Platform Events (Publishing vs. Delivery Allocation, G0111/R14).
R04 | Developer | senior | offshore | 1 | ps | 1-2 | full |  | Build da camada MuleSoft contra os dois sistemas legados (E03) e da classe Apex que monitora Platform Events e retransmite ao Slack (E01) — a superfície de maior risco técnico do programa (baseada na demo de PoC já validada com o cliente). Dirige o developer regular abaixo.
R05 | Developer | regular | offshore | 1 | ps | 1-2 | full |  | Absorve volume de build em E05 (pipeline de autoprovisionamento de atendente + criação do canal pessoal de Slack) e configuração de Presence Status/Routing Configuration em E01, sob direção do developer senior de integração.
R06 | Developer | regular | offshore | 1 | ps | 3 | full |  | Domínio de capacidade distinto do pod de integração — Slackbot de apoio presencial (E02), base de conhecimento por especialidade e schema de Data 360 para o Agentforce (E07).
R07 | Quality Assurance | regular | offshore | 1 | ps | 1-4 | half | 2: full | QA amplificado por IA, nunca substituído — surge para full na Fase 2 para validar o fluxo citizen-facing WhatsApp+gov.br e o comportamento da ponte Apex/Platform Events sob o limite ainda não confirmado (G0111/R14).
R08 | Functional Consultant | regular | offshore | 1 | ps | 0-3 | full |  | Fecha com o cliente as regras de seleção de E04 e o contrato Slackbot↔Agente do T7 de E07 (G0703) — 2 dos 4 épicos ainda de confiança Unknown; facilita a resolução de gaps na Fase 0 junto ao PM.
R09 | Change & Adoption | regular | onshore | 1 | ps | 2-3 | quarter |  | Change management é a maior barreira só-humana específica deste projeto (efficiency.json, human_barriers): migração de rotina do atendente de Service Console para Slack, para duas populações de atendentes (guichê e antecipação).
R10 | Experience Design | regular | offshore | 1 | ps | 2 | quarter |  | Net-new UX real e nomeada: jornada cidadã WhatsApp+gov.br de antecipação de atendimento (E01), incluindo acessibilidade da autenticação de identidade/biometria.
C01 | Product Owner / Decision-Maker | regular | onshore | 1 | client | 0-4 | half |  | GAP — não nomeado ainda (confirmado pelo usuário nesta sessão, 2026-09-24). Governança rotulada 'Unknown' no dossiê de discovery (linha 248); sem este papel, G0309/G0501/G0508/G0703 e o sponsor ausente de E06 seguem bloqueados. Também é o sinal-chave testado pelo gate de qualificação do lane AI-native (decision-maker empoderado, cadência de decisão rápida).
C02 | Client IT / Systems Access | regular | onshore | 1 | client | 0-1 | quarter |  | GAP — acesso/credenciais não confirmados (confirmado pelo usuário nesta sessão, 2026-09-24) para os dois sistemas legados + sistema externo de agendamento. Bloqueia o desenho de Named Credentials/OAuth de E03 e o teste ponta a ponta da ponte Apex/Platform Events (E01/E05) até resolvido.
C03 | UAT / Atendente Testers | regular | onshore | 2 | client | 2-3 | quarter |  | Confirmado disponível pelo usuário nesta sessão (2026-09-24) — cobre UAT das duas jornadas: antecipação digital (E01/E04) e apoio presencial via Slack (E02/E07).

## Efficiency
Section | Name | Task-Level Band | Realized Band | Driving / Amplified | Human-Only / Evidence | Sources | Narrative
Headline | Blended project-level | ~25-45% | ~8-18% |  | Assumed | [1]; [2]; [4]; [5]; [8] | task-level (~25-45%) × realization factor (0.30-0.40), antes da modulação por prontidão.
Realization Factor | 0.30-0.40 |  |  | 2 integrações legadas + ponte Apex/Platform Events em tempo real (E01/E03); LGPD/compliance não endereçada — provável sobrecarga de revisão obrigatória; 4 de 7 épicos ainda Unknown de confiança (E03/E04/E05/E07) — alarga a faixa realizada, não só a de tarefa |  |  | Entre 'mixed config + custom dev' e 'regulated industry, heavy legacy integration' — a integração real com dois sistemas legados anonimizados + a ponte de Platform Events e a exposição LGPD/biometria não endereçada pesam para o lado regulado/legado do intervalo.
Readiness Signal | AI tooling posture |  |  | score 1/2 | A ata de discovery registra o próprio grupo usando o Claude para desenhar a jornada (.discovery-context.md linhas 4710/4937) — sinal de adoção de IA generativa no processo de scoping, mas nenhuma política formal de ferramentas de IA para o time de build foi declarada.
Readiness Signal | Delivery velocity / speed bias |  |  | score 1/2 | Unknown — nenhuma fonte de discovery descreve cadência de release, sprints ou pipeline de deploy da PRODESP.
Readiness Signal | Data & environment hygiene |  |  | score 1/2 | Unknown — outputs/01-solution.md registra que a estratégia de sandbox/DevOps 'não foi abordada em nenhuma fonte de discovery'; mesma lacuna para a higiene de dados dos dois sistemas legados anonimizados.
Readiness Signal | Legal / security / compliance posture |  |  | score 0/2 | O próprio inventário rotula conformidade como 'Unknown, com alerta' (.discovery-context.md linha 242) — dado pessoal via WhatsApp, biometria e autenticação gov.br, sem decisão de residência/criptografia e sem política de dados de IA declarada.
Readiness Scenario | Low readiness |  | ~6-10% | score range 0-2 | Aprovar ferramentas de IA para o time de build (não só discovery); Publicar política de tratamento de dados de IA/LGPD; Confirmar cadência de release da PRODESP |  | Ganhos ficam no piso enquanto a postura de compliance (LGPD ainda 'Unknown, com alerta') e a cadência de release não são esclarecidas — cenário mais conservador dado o que falta confirmar hoje.
Readiness Scenario | (current) Mid readiness |  | ~8-18% | score range 3-5 | Confirmar postura de segurança/compliance (política de dados de IA publicada, LGPD endereçada); Confirmar disciplina de sandbox/DevOps dos dois sistemas legados; Padronizar cadência de entrega rápida (sprints/deploys frequentes) |  | Cenário atual (score 3/8) — uso pontual de IA já existe no processo de discovery, mas sem política formal nem cadência de entrega confirmada, o ganho fica no meio da faixa.
Readiness Scenario | High readiness |  | ~15-22% | score range 6-8 |  |  | Com política de dados de IA publicada e cadência de release mais rápida confirmada, o teto da faixa fica ao alcance — mas isso exige decisões hoje em aberto (LGPD, governança — gap de governança #16).
Category | Technical Engineering & QA | ~20-40% | ~6-16% | Create Code (realistic enterprise / legacy); Analyze Code & Fix Defects; Generate Test Data; Write Test Classes ¦ epics: E01, E03, E05 |  | [1]; [4]; [8] | E03 (MuleSoft contra dois sistemas legados) e E01 (ponte Apex/Platform Events WhatsApp↔Slack) concentram o maior esforço — e a maior taxa de IA, com os contratos de erro legados e o limite de Platform Events (G0111/R14) fora do caso de tela-limpa que gera os ganhos maiores [4].
Category | Analysis & Design | ~25-45% | ~8-18% | Write User Stories & Epics; Discovery Preparation; Generation of Analysis Models ¦ epics: E04, E07 |  | [2] | As regras de seleção de E04 e o contrato Slackbot↔Agente do T7 de E07 (G0703) ainda não foram fechadas pelo cliente — a IA acelera o rascunho, mas a decisão que fecha esses gaps continua totalmente humana [2].
Category | Documentation & Knowledge Management | ~30-50% | ~10-20% | Generate Documents; Knowledge Transfer ¦ epics: E07, E06 |  | [7] | Estruturar a base de conhecimento por especialidade de E07 e o relatório executivo de E06 são os ganhos mais confiáveis do projeto, mas a postura de compliance ainda não endereçada (sem política de dados no dossiê) limita até onde a documentação pode avançar sem revisão adicional [7].
Category | Project Management & Operations | ~20-35% | ~6-14% | Project Status Reports; Coordination Meeting Time ¦ epics: E01, E05 |  | [7] | Relato de status e coordenação cruzada no caminho crítico E05→E01→E06 ganham um pouco de ritmo com IA, mas o alinhamento de stakeholders sobre os gaps de governança e compliance ainda abertos segue no ritmo humano [7].
Human Barrier | Project Pulse Reports |  | ~0% |  | Trabalho de construção de confiança que a IA pode resumir, não facilitar.
Human Barrier | Stakeholder Alignment |  | ~0% |  | Negociação humano-a-humano; a IA rascunha posições, as pessoas decidem.
Human Barrier | Conflict Resolution |  | ~0% |  | Julgamento humano.
Human Barrier | Decisão de compliance/LGPD |  | ~0% |  | Residência de dados, criptografia e a exigência de opt-out (L-12) exigem decisão jurídica/de governança — hoje registrada como Unknown, com alerta, sem política no dossiê que a IA possa rascunhar sozinha.
Human Barrier | Change management da mudança de frontend do atendente (Service Console → Slack) |  | ~0% |  | Adoção de rotina nova por duas populações de atendentes é mudança de comportamento, não tarefa de rascunho — a IA produz o material de treinamento, não a adesão.

## Commercials
Lane | Rate Basis | Role | Rate | Currency | Validated By | Validated At | Indicative Low | Indicative High | Duration Weeks Range | Effort Basis | Disclaimer Class | Approved
augmented | per-resource-hourly |  |  | BRL | user | 2026-09-24 | 3195105.0 | 7241958.0 | 15-34 | 10 papéis PS (R01-R10) do lane Aumentada — mesmo roster do lane Tradicional (data/resource-plan.json), ritmo acelerado por tooling de IA, sem redução de headcount | input-derived | yes
augmented | per-resource-hourly |  |  | BRL | user | 2026-09-24 | 3195105.0 | 7241958.0 | 15-34 | 10 papéis PS (R01-R10) do lane Aumentada — mesmo roster do lane Tradicional (data/resource-plan.json), ritmo acelerado por tooling de IA, sem redução de headcount | input-derived | yes
augmented | per-resource-hourly |  |  | BRL | user | 2026-09-24 | 3195105.0 | 7241958.0 | 15-34 | 10 papéis PS (R01-R10) do lane Aumentada — mesmo roster do lane Tradicional (data/resource-plan.json), ritmo acelerado por tooling de IA, sem redução de headcount | input-derived | yes
augmented | per-resource-hourly |  |  | BRL | user | 2026-09-24 | 3195105.0 | 7241958.0 | 15-34 | 10 papéis PS (R01-R10) do lane Aumentada — mesmo roster do lane Tradicional (data/resource-plan.json), ritmo acelerado por tooling de IA, sem redução de headcount | input-derived | yes
augmented | per-resource-hourly |  |  | BRL | user | 2026-09-24 | 3195105.0 | 7241958.0 | 15-34 | 10 papéis PS (R01-R10) do lane Aumentada — mesmo roster do lane Tradicional (data/resource-plan.json), ritmo acelerado por tooling de IA, sem redução de headcount | input-derived | yes
augmented | per-resource-hourly |  |  | BRL | user | 2026-09-24 | 3195105.0 | 7241958.0 | 15-34 | 10 papéis PS (R01-R10) do lane Aumentada — mesmo roster do lane Tradicional (data/resource-plan.json), ritmo acelerado por tooling de IA, sem redução de headcount | input-derived | yes
augmented | per-resource-hourly |  |  | BRL | user | 2026-09-24 | 3195105.0 | 7241958.0 | 15-34 | 10 papéis PS (R01-R10) do lane Aumentada — mesmo roster do lane Tradicional (data/resource-plan.json), ritmo acelerado por tooling de IA, sem redução de headcount | input-derived | yes
augmented | per-resource-hourly |  |  | BRL | user | 2026-09-24 | 3195105.0 | 7241958.0 | 15-34 | 10 papéis PS (R01-R10) do lane Aumentada — mesmo roster do lane Tradicional (data/resource-plan.json), ritmo acelerado por tooling de IA, sem redução de headcount | input-derived | yes
augmented | per-resource-hourly |  |  | BRL | user | 2026-09-24 | 3195105.0 | 7241958.0 | 15-34 | 10 papéis PS (R01-R10) do lane Aumentada — mesmo roster do lane Tradicional (data/resource-plan.json), ritmo acelerado por tooling de IA, sem redução de headcount | input-derived | yes
augmented | per-resource-hourly |  |  | BRL | user | 2026-09-24 | 3195105.0 | 7241958.0 | 15-34 | 10 papéis PS (R01-R10) do lane Aumentada — mesmo roster do lane Tradicional (data/resource-plan.json), ritmo acelerado por tooling de IA, sem redução de headcount | input-derived | yes

## Estimate Comparison
Lane | Anchor | Basis | Duration Weeks Range | Indicative Price Low | Indicative Price High | Currency | Roster | Capacity Summary | Delta vs Other Lane | Validated By | Disclaimer Class
traditional |  | derived | 18-37 | 0 | 0 | USD | 1x Project / Program Manager (regular onshore); 1x Solution Architect (senior onshore); 1x Technical Architect (senior onshore); 1x Developer (senior offshore); 1x Developer (regular offshore); 1x Developer (regular offshore); 1x Quality Assurance (regular offshore); 1x Functional Consultant (regular offshore); 1x Change & Adoption (regular onshore); 1x Experience Design (regular offshore) | ~8,5 FTE nominal/peak (ignora o time-box de fase; picos mais altos na Fase 1-2 com integração+build concorrentes) — núcleo full-time (PM, SA, TA) + pod de build offshore time-boxed + cauda fracionária (Change & Adoption, Experience Design). Mesma composição de equipe do lane Aumentada — apenas o ritmo/duração muda. | Aumentada (anchor) comprime o piso tradicional de 18-37 para 15-34 semanas via tooling de IA (~8-18%, cenário Mid), mesma equipe (~8,5 FTE nominal). AI-native comprimiria a 12-30 semanas (~20-32%) com um núcleo ~2× mais magro (~4,25 FTE: Program Lead + Intent Architect + Agent Orchestrator + Adoption Architect + 3 especialistas fracionais) — mas depende de um product owner do cliente nomeado e empoderado, hoje um gap confirmado, não um gate atendido; mostrado como motivador condicional, não como número comprometido. | user | input-derived
augmented | yes | derived | 15-34 | 0 | 0 | USD | 1x Project / Program Manager (regular onshore); 1x Solution Architect (senior onshore); 1x Technical Architect (senior onshore); 1x Developer (senior offshore); 1x Developer (regular offshore); 1x Developer (regular offshore); 1x Quality Assurance (regular offshore); 1x Functional Consultant (regular offshore); 1x Change & Adoption (regular onshore); 1x Experience Design (regular offshore) | ~8,5 FTE nominal/peak — mesma composição de equipe do lane Tradicional; o tooling de IA acelera o ritmo dentro do mesmo formato de time (per efficiency.json: 'não redução de headcount, não input de preço'). | Aumentada (anchor) comprime o piso tradicional de 18-37 para 15-34 semanas via tooling de IA (~8-18%, cenário Mid), mesma equipe (~8,5 FTE nominal). AI-native comprimiria a 12-30 semanas (~20-32%) com um núcleo ~2× mais magro (~4,25 FTE: Program Lead + Intent Architect + Agent Orchestrator + Adoption Architect + 3 especialistas fracionais) — mas depende de um product owner do cliente nomeado e empoderado, hoje um gap confirmado, não um gate atendido; mostrado como motivador condicional, não como número comprometido. | user | input-derived
quantum-leap |  | derived | 12-30 | 0 | 0 | USD | 1x Project / Program Manager (senior onshore); 1x Solution Architect (senior onshore); 1x Technical Architect (senior onshore); 1x Change & Adoption (regular onshore); 1x Quality Assurance (regular offshore); 1x Experience Design (regular offshore); 1x Developer (senior offshore) | ~4,25 FTE nominal/peak — piso de responsabilidade contínua (Program Lead + Intent Architect + Agent Orchestrator + Adoption Architect) + 3 especialistas fracionais (QA amplificado, Experience Design, especialista de IA/Data 360), agent-amplificado, não agent-substituído. | Aumentada (anchor) comprime o piso tradicional de 18-37 para 15-34 semanas via tooling de IA (~8-18%, cenário Mid), mesma equipe (~8,5 FTE nominal). AI-native comprimiria a 12-30 semanas (~20-32%) com um núcleo ~2× mais magro (~4,25 FTE: Program Lead + Intent Architect + Agent Orchestrator + Adoption Architect + 3 especialistas fracionais) — mas depende de um product owner do cliente nomeado e empoderado, hoje um gap confirmado, não um gate atendido; mostrado como motivador condicional, não como número comprometido. | user | input-derived